台灣自來水股份有限公司113年度營業預算評估報告
台灣自來水股份有限公司(以下簡稱台水公司)主要業務包含開發自來水水源、建設供水設施、促進自來水之普及、供應大臺北地區以外之公共及工業用水等，113年度編列營業收入328億6,179萬1千元、營業成本296億8,293萬2千元、營業費用38億5,716萬5千元，營業收支相抵後營業損失6億7,830萬6千元，加計營業外損失15億8,831萬4千元後，本期預計虧損22億6,662萬元，較112年度預算虧損7億2,465萬5千元，虧損增加15億4,196萬5千元。謹就該公司113年度預算案評估如下[1]：
[1] 本報告主要參據台水公司提供迄112年8月底相關執行資料進行評估。另依台水公司112年度自編決算(113年3月查詢)：(1)112年度該公司本期淨損43億52萬8千元，較預算淨損7億2,465萬5千元，虧損增加35億7,587萬3千元(增幅4.93倍)，主要係給水收入減少及動力費、外包費、營業外利息費用增加所致；(2)112年度固定資產建設改良擴充計畫可用預算數236億6,250萬8千元，決算支用數226億5,917萬元(執行率95.76%)。
二、預計113年漏水率降至12%，惟相較國際其他城市及北水處仍有改進之處，允宜賡續檢討精進並提升小區管網及WADA系統運用效益
台水公司113年度於固定資產之建設、改良、擴充專案計畫(以下簡稱固定資產建設專案計畫)編列80億元，辦理「降低漏水率計畫(102至113年)」，計畫總經費826億元[2]，預計113年漏水率降至12%(即12年內降低漏水率7.55個百分點)。經查：
[2] 依據「降低漏水率計畫(102至113年)」說明，計畫總經費為1,003.36億元，其中固定資產投資專案計畫經費為826億元 (110年5月核定版)。
(一)該計畫迄112年8月底執行進度及113年度預計辦理事項
揆諸台水公司「降低漏水率計畫(102至113年)」迄112年8月底執行概況及113年預算編列情形(詳表1)，說明如下：
1.迄112年8月底執行概況：(1)累計至112年度已編列預算數共746億元，迄112年8月底累計執行數(實現數及應付數)為662億680萬3千元(占累計預算數比88.75%)；(2)執行成果包含累計汰換管線長度達7,574公里，建置分區管網3,531個，漏水率降至12.72%，仍略高於112年度目標值12.60%。
2.113年度預算編列情形：113年度為計畫最後1年，編列預算數80億元，包括管線維護經費73億元、分區管網建置經費5.5億元及水壓管理經費1.5億元。
3.113年度預計辦理事項：管線汰換長度876公里(累計汰換管線長度7,968公里)，建置分區管網100個(累計建置分區管網3,628個)，預計漏水率降至12.00%。

表1 「降低漏水率計畫(102至113年)」迄112年8月底執行概況
單位：新臺幣千元；公里；個；%
項目	預算數	執行數	汰換管線長度		建置分區管網數		漏水率
			目標值	實際值	目標值	實際值	目標值	實際值
迄112年8月底	74,600,000	66,206,803	7,092	7,545	3,528	3,531	12.60	12.72
113年度	8,000,000	-	876	-	100	-	12	-
合計	82,600,000	66,206,803	7,968	7,545	3,628	3,531	12	-

說 明：112年度漏水率目標值為降至12.60%。
資料來源：「降低漏水率計畫(102至113年)」(110年5月核定)及台水公司提供。
(二)近年台水公司降低漏水率已有初步成果，惟與其他國際城市及北水處漏水率相較仍有改善空間，允宜精進降漏做法，並積極辦理小區管網封閉及與WADA系統介接事宜
台水公司自102年起辦理「降低漏水率計畫(102至113年)」，漏水率已由18.53%降至112年8月底12.72%，雖具初步成果，惟相較國際其他國家或城市，日本、巴黎及柏林漏水率僅5%，首爾及馬德里則分別為6.3%及9.9%，至日本福岡市、名古屋市及東京都漏水率甚未及3%[3]，均低於我國[4]，復檢視北水處111年底漏水率為11.20%，並以114年降至10%為目標[5]，亦較台水公司漏水率低，顯示該公司減少漏水損失及提升用水效率容有改善之處。
[3] 資料來源，「日本的水問題」，WATER WORKS VOL.25。
[4] 據台水公司網站說明，其漏水率平均每年降幅達0.604%，並不亞於日本東京都(平均每年降幅0.327%)。
[5] 依據北水處111年度決算書說明，該處自95年起進行之「供水管網改善及管理計畫」，計畫20年投入超過 200 億以上經費，以降低漏水率至10%為目標，並分四階段執行，目前正進行第四階段計畫（109-114年）。截至111年底，累計完成汰換老舊管線2,514公里，漏水率由26.99%降低至11.20%。
近年自來水漏水及破管發生原因主要係管線老化腐蝕及荷重震動[6]，據台水公司109年至112年8月底管線逾使用年限及汰換管線概況(詳表2)，雖逾使用年限管線占比呈下降趨勢，迄112年8月底仍達47.14%，雖該公司說明其103至111年管線平均汰換率達1.26%，惟109年至112年8月底汰換率持續下降，復據第20屆國際水協會IWA(2000)建議自來水管線年汰換率需達1.5%，且按北水處年度統計資料，自92年起自來水管汰換率即超過1.5%[7]，為降低因管線老舊等致漏水之機率，台水公司允宜精進提高管線汰換效率，通盤評估管線汰換順序並加速辦理。
[6] 109至111年漏水及破管發生原因：老化腐蝕占比約31%至35%，荷重振動占比約55%至59%，另工程施工挖損占比約3%至6%，其餘尚包含材質不良或水錘等原因。
[7] 依據北水處網站>水與生活>漏水防治>目前的成效>管線汰換長度超越國際標準，111年汰換老舊管線115.9公里，年汰換率1.85%，已連續18年超越國際自來水協會建議不致使系統惡化年汰換率1.5%標準。
復為提升降低漏水率執行成效，台水公司建置小區管網以進行檢漏及比對售水率，運用智慧科技(大數據分析、雲端運算)加強檢修漏，與工研院合作開發雲端AI輔助漏水偵測技術，並自行研發之大數據漏水偵測輔助系統(以下簡稱WADA)，藉由擷取現有雲端大數據資料，輔以自動化人工智慧模組運算，偵測分區管網內供水異常事件。惟部分小區管網因枯水期供水方向改變、都市計畫或配合其他單位工程，致其封閉性遭破壞，待重新進行封閉確認，迄112年8月底尚未封閉確認之小區管網數計有1,611個(占建置數比45.62%)，允宜加強控管各區處改善小區管網封閉確認；另小區管網與WADA系統介接數僅2,098個(占建置數比59.42%)，雖已超過一半進行介接，惟仍不利該系統全面偵測漏水情形，允宜加速辦理小區管網與WADA系統之介接。
綜上，台水公司自102年起辦理「降低漏水率計畫(102至113年)」，113年度為計畫執行期程最後1年，編列預算數80億元，預計降低漏水率至12%，惟仍較國際其他城市及北水處為高，允宜賡續檢討精進改善漏水做法，並加強辦理小區管網封閉及與WADA介接作業，俾提升降低漏水率執行成效。
表2 109年至112年8月底自來水管線逾齡概況 單位：公里；%
年度	109	110	111	112年1至8月
現有管線長度(A)	64,697	65,887	66,527	66,960
逾使用年限長度(B)	31,283	31,685	31,783	31,568
逾使用年限管線占整體管線比(B/A)	48.35	48.09	47.77	47.14
汰換管線長度(C)	818	745	629	484
管線汰換率(C/A)	1.26	1.13	0.95	0.72

資料來源：台水公司提供。