台灣自來水股份有限公司113年度營業預算評估報告
台灣自來水股份有限公司(以下簡稱台水公司)主要業務包含開發自來水水源、建設供水設施、促進自來水之普及、供應大臺北地區以外之公共及工業用水等，113年度編列營業收入328億6,179萬1千元、營業成本296億8,293萬2千元、營業費用38億5,716萬5千元，營業收支相抵後營業損失6億7,830萬6千元，加計營業外損失15億8,831萬4千元後，本期預計虧損22億6,662萬元，較112年度預算虧損7億2,465萬5千元，虧損增加15億4,196萬5千元。謹就該公司113年度預算案評估如下[1]：
[1] 本報告主要參據台水公司提供迄112年8月底相關執行資料進行評估。另依台水公司112年度自編決算(113年3月查詢)：(1)112年度該公司本期淨損43億52萬8千元，較預算淨損7億2,465萬5千元，虧損增加35億7,587萬3千元(增幅4.93倍)，主要係給水收入減少及動力費、外包費、營業外利息費用增加所致；(2)112年度固定資產建設改良擴充計畫可用預算數236億6,250萬8千元，決算支用數226億5,917萬元(執行率95.76%)。
四、「老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫」推動未如預期，113年度為計畫執行期程最後1年，允宜強化執行進度之控管
為改善高地老舊社區嚴重漏水問題，台水公司自110年起辦理「老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫(110-113年)」，投資總額為4億2,700萬元，計畫期程為110至113年，113年於固定資產建設改良擴充預算編列最後1年經費1億4,600萬元。經查：
(一)該計畫迄112年8月底執行進度及113年度預計辦理事項
「老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫(110-113年)」[2]，由政府投資台水公司4億2,700萬元，計畫完成後可改善台水供水轄區內老舊高地社區供水品質，預計每年可節省81.7萬噸水量。台水公司迄112年8月底執行概況及113年度預算編列情形說明如下：
[2] 「老舊社區地區用戶加壓受水設備改善計畫(110-113年)」原辦理範圍為台水公司供水轄區68處，水利署於109年11月間辦理計畫修正，將北水處供水區新北市行政轄區部分納入計畫辦理，修正計畫總經費23.63億元(中央政府負擔15.49億元，含7.9億元操作維護費、工程改善費7.59億元，分別投資台水公司4.27億元及補助新北市政府3.32億元)，增加改善社區13個或社區戶數4,275戶。
1.累計至112年度已編列預算數2億8,100萬元，迄112年8月底累計執行數為2億0,731萬3千元，已完成幸福華城、華美社區、大矽谷社區、優美社區、壯觀台北、美之國、國際公園城、龍揚山莊、碧瑤社區等9處社區改善(其中共6處工程仍辦理決算作業)，改善戶數共6,337戶。
2.113年度編列1億4,600萬元，預計完成伯爵三代、民生社區、大慶大城、東方伯爵、伯爵一期、淺水灣及台北大鎮等7處社區改善，預計改善戶數共5,428戶。
(二)允宜強化計畫執行進度之控管，俾提升老舊高地社區改善漏水效率
檢視台水公司110年至112年8月底「老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫(110-113年)」辦理概況(詳表1)，說明如下：
1.迄112年8月底水利署核定改善老舊高地社區共20處，包含110年1處、110至111年6處、111至112年8處及112至113年5處，其中共完成幸福華城等9處社區(含6處社區仍持續進行決算作業中)；詢據台水公司說明，雲鄉山莊已於9月底前完工，尚辦理決算事宜。
2.依「老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫(110-113年)」，共分4年執行，台水公司第1年度預計完成4處地區，後續第2-3年度每年完成8處社區，第4年度完成7處社區，預計共完成27處社區改善工程，按此分年執行計畫，111年底共應累積完成改善12處社區，然據審計部111年度中央政府總決算審核報告指出：「推動老舊高地社區用戶加壓受水設備改善，有助改善漏水減少水資源浪費，惟迄112年3月底僅完成6處社區改善，執行進度未如預期，亟待檢討改進。」
3.鑑於113年度為「老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫(110-113年)」執行期程最後1年，惟台水公司迄112年8月底僅完成改善9處社區，倘加計9月完工1處(共10處)，相較截至112年底計畫目標(應完成共20處)，尚需完成10處社區改善，始能達成計畫預期目標；又按該公司近期「老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫」進度控管會議紀錄，已連續3次(112年6至8月)未達每月執行率應超過95%之目標，允宜加強控管執行進度，並積極研謀改進推動所遇困難，俾儘早改善老舊高地社區漏水情形。
綜上，台水公司113年於固定資產建設改良擴充預算編列1億4,600萬元，辦理「老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫(110-113年)」，鑑於113年度為計畫期程最後1年，且該公司迄112年8月底完成改善社區數尚未達計畫111年底預期目標，計畫推動未如預期，允宜強化工程進度之控管，並研謀改善推動所遇難題，俾提高計畫執行成效。
表1 台水公司110年至112年8月底「老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫(110-113年)」辦理概況 　　　　 單位：新臺幣千元
年度	市縣 / 名稱	社區名稱	工程 / 總經費	迄112年8月底
				執行數	辦理情形
110	基隆市	幸福華城	6,642	6,642	已完工
110- / 111	新北市	華美社區	4,247	3,843	已完工
	新竹縣	大矽谷	10,395	10,395	已完工
	基隆市	壯觀台北	28,011	28,006	已完工，辦理尾款支付作業
	基隆市	美之國	27,162	27,060	已完工，辦理尾款支付作業
	新北市	雲鄉山莊	29,882	28,691	9月完工，辦理尾款支付作業
	新北市	國際公園城	11,377	10,820	已完工，辦理尾款支付作業
111- / 112	新北市	優美社區	3,302	3,302	已完工，辦理尾款支付作業
	新北市	碧瑤山莊	4,612	3,957	已完工，辦理尾款支付作業
	基隆市	綠葉山莊	34,763	27,248	施工中
	新北市	伯爵三代	35,089	2,405	辦理招標作業
	基隆市	富都新城	9,088	7,513	施工中
	新北市	竹林社區	2,303	2,014	施工中
	新竹縣	放翁清境	30,908	26,735	施工中
	高雄市	龍揚社區	4,607	3,755	已完工，辦理尾款支付作業
112- / 113	新北市	伯爵一期	28,350	-	辦理招標前置作業
	基隆市	大慶大城	25,070	-	辦理招標前置作業
	新北市	淺水灣	-	-	辦理設計作業
	基隆市	民生社區	14,130	-	辦理招標前置作業
	新北市	東方伯爵	74,580	-	辦理招標前置作業

說 明：據台水公司說明，淺水灣社區將俟確認後始成立預算。
資料來源：台水公司提供。