台灣自來水股份有限公司113年度營業預算評估報告
台灣自來水股份有限公司(以下簡稱台水公司)主要業務包含開發自來水水源、建設供水設施、促進自來水之普及、供應大臺北地區以外之公共及工業用水等，113年度編列營業收入328億6,179萬1千元、營業成本296億8,293萬2千元、營業費用38億5,716萬5千元，營業收支相抵後營業損失6億7,830萬6千元，加計營業外損失15億8,831萬4千元後，本期預計虧損22億6,662萬元，較112年度預算虧損7億2,465萬5千元，虧損增加15億4,196萬5千元。謹就該公司113年度預算案評估如下[1]：
[1] 本報告主要參據台水公司提供迄112年8月底相關執行資料進行評估。另依台水公司112年度自編決算(113年3月查詢)：(1)112年度該公司本期淨損43億52萬8千元，較預算淨損7億2,465萬5千元，虧損增加35億7,587萬3千元(增幅4.93倍)，主要係給水收入減少及動力費、外包費、營業外利息費用增加所致；(2)112年度固定資產建設改良擴充計畫可用預算數236億6,250萬8千元，決算支用數226億5,917萬元(執行率95.76%)。
八、固定資產建設專案計畫辦理修正比率偏高，允宜加強控管經費及工程進度，俾利各項計畫如期如質完成
台水公司113年度於固定資產建設專案計畫編列206億3,281萬7千元，辦理「降低漏水率計畫(102至113年)」等16項繼續計畫。經查：
(一)固定資產建設專案繼續計畫迄112年8月底辦理情形及113年度預算編列概況
台水公司截至112年8月底仍執行之固定資產建設專案計畫共21項，其中16項繼續計畫於113年度賡續編列預算數共206億3,281萬7千元，彙整各項計畫預算編列及執行概況(詳表1)，並說明如下：
1.112年所執行之21項專案計畫，截至112年度累計預算數共1,001億4,797萬9千元，迄112年8月底累計執行數為853億7,632萬4千元，累計執行數占累計預算數比率為85.02%。其中「員崠淨水場擴建工程計畫」、「屏東縣萬巒鄉供水工程計畫」2項計畫已辦理完成，另包括「建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫」、「屏東縣內埔及麟洛兩鄉供水工程計畫」、「屏東縣竹田鄉供水工程計畫」3項計畫預計於112年底前完工或後續年度未由台水公司編列預算辦理；其餘16項計畫則於113年度賡續編列206億3,281萬7千元。
2.迄112年8月底累計執行數占累計預算數比率未達70%之計畫共10項，其原因主要為：(1)廠商未即時請款或估驗付款，計有「鳥嘴潭人工湖下游自來水供水工程」、「加強平地人工湖及伏流水推動計畫－烏溪二期暨抗旱2.0強化及改善」、「屏東縣竹田鄉供水工程計畫」、「屏東縣里港及鹽埔兩鄉供水工程計畫」等4項；(2)工程多次流標，包含「曾文南化聯通管工程計畫」、「大安大甲溪聯通管工程計畫」2項；(3)「無自來水地區供水改善計畫第四期-自來水延管工程」因核定案件持續增加，惟前置作業(如路權申請及簡易水保計畫等作業需核准)尚待進行，無法立即進場施作；(4)屬新興計畫，尚辦理設計發包作業等，共「臺中至雲林區域水源調度管線改善計畫」、「伏流水開發工程計畫第二期」、「0918地震花東地區自來水延管工程計畫」3項。
表1 台水公司固定資產建設專案計畫之繼續計畫執行概況
單位：新臺幣千元；%
計畫名稱	投資總額	計畫 / 期程	截至112年度累計已編列預算數	迄112年8月底累計執行數	累計執行數占累計預算數比	113年度預算案數
降低漏水率計畫(102至113年)	82,600,000	102-113	74,600,000	66,206,803	88.75	8,000,000
鳥嘴潭人工湖下游自來水供水工程	12,360,000	108-115	6,742,110	4,637,973	68.79	2,070,000
離島地區供水改善計畫第二期	987,500	108-113	870,500	818,420	94.02	117,000
南化場至豐德配水池複線送水幹管工程(南化場至左鎮段)	5,749,340	108-114	1,808,327	1,557,356	86.12	2,536,990
桃園－新竹備援管線工程計畫	2,966,000	108-113	2,917,000	2,468,617	84.63	49,000
曾文南化聯通管工程計畫	1,024,000	108-113	715,000	384,355	53.76	309,000
台南山上淨水場供水系統改善工程計畫	2,790,000	108-114	1,571,800	1,479,069	94.10	19,800
老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫(110-113年)	427,000	110-113	281,000	207,313	73.78	146,000
備援調度幹管工程計畫	19,946,000	110-115	5,742,900	4,615,641	80.37	3,153,000
加強平地人工湖及伏流水推動計畫－烏溪二期暨抗旱2.0強化及改善	780,000	110-114	211,700	69,626	32.89	19,900
無自來水地區供水改善計畫第四期－自來水延管工程	4,536,000	111-113	2,813,000	1,834,468	65.21	1,723,000
大安大甲溪聯通管工程計畫	5,452,364	110-115	990,000	200,043	20.21	1,820,000
屏東縣里港及鹽埔兩鄉供水工程計畫	145,000	111-113	71,699	19,974	27.86	73,301
臺中至雲林區域水源調度管線改善計畫	4,079,500	111-115	44,500	4,187	9.41	500,300
伏流水開發工程計畫第二期	153,000	111-115	5,000	95	1.90	63,000
0918地震花東地區自來水延管工程計畫-花東地區永續發展基金補助	71,099	112-113	38,573	3,917	10.15	32,526
員崠淨水場擴建工程計畫	324,050	105.1- / 111.7	324,050	310,837	95.92	-
屏東縣萬巒鄉供水工程計畫	176,000	110.1- / 112.8	176,000	145,691	82.78	-
建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫	83,000	110-114	70,320	56,398	80.20	-
屏東縣內埔及麟洛兩鄉供水工程計畫	284,000	110.1- / 112.6	284,000	260,924	91.87	-
屏東縣竹田鄉供水工程計畫	135,500	111-112	135,500	94,617	69.83	-
合計			100,412,979	85,376,324	85.03	20,632,817

說 明：執行率=累計執行數(含累計實現數及應付數)/累計已編列預算數。
資料來源：台水公司提供資料及該公司113年度預算案。
(二)113年續編列之16項固定資產建設專案計畫，其中13項曾辦理修正，允宜檢討強化工程進度及經費之控管
檢視113年度續編列之16項固定資產建設專案計畫，迄112年8月底前曾核定或報請修正之計畫共13項(詳表2)，修正內容及原因說明如下：
1.調增總工程經費及延展計畫期程之計畫共6項：(1)「降低漏水率計畫(102至113年)」、「桃園－新竹備援管線工程計畫」因調整施作內容或預期目標而增加經費及延長執行期間；(2)「鳥嘴潭人工湖下游自來水供水工程」遭遇民眾抗爭及因應物價調整調增經費及期程；(3)「南化場至豐德配水池複線送水幹管工程(南化場至左鎮段)」、「台南山上淨水場供水系統改善工程計畫」、「備援調度幹管工程計畫」受疫情及物價影響等修正調整經費及執行期間。
2.僅調增總工程經費之計畫計5項：(1)「離島地區供水改善計畫第二期」、「老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫(110-113年)」、「加強平地人工湖及伏流水推動計畫－烏溪二期暨抗旱2.0強化及改善」調整計畫施作內容；(2)「曾文南化聯通管工程計畫」、「大安大甲溪聯通管工程計畫」配合物價等調整增加經費。
3.僅調整計畫期程之計畫1項：「無自來水地區供水改善計畫第四期－自來水延管工程」為符擴大及加速推動能量之需求，並因應近期工程物價調整提高每戶工程成本，縮減期程。
4.僅調整計畫內容之計畫1項：「屏東縣里港及鹽埔兩鄉供水工程計畫」原預計於場區內新鑿兩口新井，因當地居民反映恐影響其灌溉用水，故減少使用面積。
爰此，113年賡續編列之固定資產建設專案計畫逾8成辦理修正，且部分計畫未增加施作項目卻調增總工程經費或執行期程，顯示經費估列及工程規劃作業未臻周妥，又修正計畫中共有6項迄112年8月底累計執行率占累計預算數比未達7成，允宜加強執行進度及經費控管，俾利各項計畫如期如質完成。
綜上，台水公司113年度賡續編列預算206億3,281萬7千元，辦理16項延續性固定資產建設專案計畫，惟迄112年8月底曾辦理計畫修正共有13項，高逾8成計畫曾修正調整經費或展延期程等，允宜強化經費及工程進度之控管，以利各項計畫如期如質完成。
表2 台水公司固定資產建設專案計畫迄112年8月底修正概況
單位：新臺幣千元
計畫名稱	原計畫內容		修正後計畫內容
	期程	總工程經費	期程	總工程經費
降低漏水率計畫(102至113年)	102.11- / 111.12	64,500,000	102.11- / 113.12	82,600,000
鳥嘴潭人工湖下游自來水供水工程	108-113	9,825,360	108-115	12,360,000
離島地區供水改善計畫第二期	108-113	1,450,000 / (台水自籌0.5億元)	108-113	1,943,400 / (台水自籌0.434億元)
南化場至豐德配水池複線送水幹管工程(南化場至左鎮段)	108-113	4,270,253	108-114	5,749,340
桃園－新竹備援管線工程計畫	107-110	2,780,000 / (台水自籌0.11億元)	107-113	2,983,000 / (台水自籌1.11億元)
曾文南化聯通管工程計畫	108-113	12,000,000 / (台水自籌3.71億元)	108-113	12,700,000 / (台水自籌5.12億元)
台南山上淨水場供水系統改善工程計畫	108- 112	2,500,000	108- 114	2,800,000 / (台水自籌1.29億元)
老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫(110-113年)	110-113	380,000	110-113	759,000
備援調度幹管工程計畫	110-114	14,500,000 / (台水自籌65億元)	110-115	19,950,000 / (台水自籌89.43億元)
加強平地人工湖及伏流水推動計畫－烏溪二期暨抗旱2.0強化及改善	110-114	1,330,000 / (前瞻基礎建設計畫 / 特別預算支應)	110-114	1,872,000 / (前瞻基礎建設計畫 / 特別預算支應)
無自來水地區供水改善計畫第四期－自來水延管工程	111-114	5,776,000 / (台水自籌4.19億元)	111-113	5,776,000 / (台水自籌4.19億元)
大安大甲溪聯通管工程計畫	110-115	11,400,000 / （台水自籌18.2億元）	110-115	15,218,000 / （台水自籌24.6億元）
屏東縣里港及鹽埔兩鄉供水工程計畫	111-113	145,000	111-113	145,000

資料來源：台水公司提供(迄112年8月底修正情形)。