台灣自來水股份有限公司113年度營業預算評估報告
台灣自來水股份有限公司(以下簡稱台水公司)主要業務包含開發自來水水源、建設供水設施、促進自來水之普及、供應大臺北地區以外之公共及工業用水等，113年度編列營業收入328億6,179萬1千元、營業成本296億8,293萬2千元、營業費用38億5,716萬5千元，營業收支相抵後營業損失6億7,830萬6千元，加計營業外損失15億8,831萬4千元後，本期預計虧損22億6,662萬元，較112年度預算虧損7億2,465萬5千元，虧損增加15億4,196萬5千元。謹就該公司113年度預算案評估如下[1]：
[1] 本報告主要參據台水公司提供迄112年8月底相關執行資料進行評估。另依台水公司112年度自編決算(113年3月查詢)：(1)112年度該公司本期淨損43億52萬8千元，較預算淨損7億2,465萬5千元，虧損增加35億7,587萬3千元(增幅4.93倍)，主要係給水收入減少及動力費、外包費、營業外利息費用增加所致；(2)112年度固定資產建設改良擴充計畫可用預算數236億6,250萬8千元，決算支用數226億5,917萬元(執行率95.76%)。
九、113年度新增「林莊淨水場重建工程計畫」等3項淨水場重建或改善計畫，允宜審慎規劃及加強控管執行進度，並研謀配套措施
台水公司113年度於固定資產建設專案計畫編列1億1,159萬7千元，辦理「林莊淨水場重建工程計畫」、「龍潭淨水場三期更新工程計畫」、「豐原一場一、二期淨水設施更新工程」等3項新興計畫。經查：
(一)計畫內容概要及預算編列情形
台水公司113年度固定資產建設專案計畫預計推動「林莊淨水場重建工程計畫」、「龍潭淨水場三期更新工程計畫」及「豐原一場一、二期淨水設施更新工程」等3項新興計畫，共編列1億1,159萬7千元(詳表1)，其計畫內容摘要說明如下：
1.「林莊淨水場重建工程計畫」：(1)林莊淨水場於112年2月因上方邊坡土石突然崩落，致整場設施被埋沒而損毀，為恢復當地供水穩定，預計辦理重建，恢復原場處理量每日9,000噸；(2)投資總額為2.3億元；(3)計畫期間為112至114年；(4)迄112年8月底持續與地主協議價購計畫用地，尚無編列預算數；(5)113年度編列9,080萬元，主要辦理用地取得及完成細部設計核定。
2.「龍潭淨水場三期更新工程計畫」：(1)龍潭淨水場三期因設備老舊且財產年限已屆齡，出水水質無法符合國家標準，故於108年停止出水，致龍潭場出水能力僅由四、五期供應(每日16萬噸)，設備利用率約84.21%，為提升龍潭淨水場出水能力，辦理三期更新工程，預計增加每日出水量3萬噸；(2)投資總額為6.05億元；(3)計畫期間為113至116年；(4)113年度編列1,300萬元，預計完成細部設計核定。
3.「豐原一場一、二期淨水設施更新工程」：(1)豐原一場淨水設備自921地震後有所受損，故豪大雨或強降雨期間原水濁度超過原設計處理能力，需降載供水，致整體出水能力銳減及穩定度降低，為兼顧穩定臺中地區供水，預計配合水利署及台水公司其餘計畫執行時程推動[2]，預計於115年開始進行改善更新作業，預計達成出水能力每日20萬噸，並提升淨水場濁度應對能力；(2)投資總額為18.05億元；(3)計畫期間為113至119年；(4)113年度編列779萬7千元，辦理用地取得及委外設計事宜。
[2] 據台水公司111年12月23日第20屆第18次董事會議事錄說明，於鯉魚潭場及豐原場現況水源跳配利用下，平均日供水能力約為每日157萬噸，倘110至114年進行豐原場拆除將造成每日15至20萬噸供水缺口，因水利署及台水公司現分別推動「大安大甲溪聯通管工程計畫」及「后一淨水場新建工程」，預計115年完工後將增加供水量每日25.5萬噸，供水能力將達182萬噸，豐原場自115年後開始執行雖整體供水能力約降至每日175萬噸，完工後整體供水能力將回復至每日182萬噸。
表1 台水公司113年度3項新增固定資產建設專案計畫內容概要
　　　單位：新臺幣千元
項目		林莊淨水場重建工程計畫	龍潭淨水場三期更新工程計畫	豐原一場一、二期淨水設施更新工程
計畫內容		重建因土石埋沒之林莊敬水場，恢復原場處理量每日9,000噸。	將龍潭淨水場既有已屆齡且停止出水之三期設施，更新為出水量每日3萬噸之淨水設施。	針對豐原第一淨水場一、二期淨水設施辦理改善更新，解決池體因震災造成之受損。
預計成效		處理量每日9,000噸	增加每日出水量3萬噸	恢復出水能力每日20萬噸
投資總額		230,000	605,000	1,804,661
計畫期程		112-114	113-116	113-119
113年度	預算數	90,800	13,000	7,797
	辦理 / 事項	辦理用地取得、完成細部設計核定	完成細部設計核定	辦理用地取得事宜、委外設計事宜

資料來源：台水公司提供。
(二)允宜審慎規劃工程設計及工期安排，並通盤衡酌地區所需用水及供水現況，妥善研謀因應配套措施，以避免工程期間發生供水缺口
台水公司113年度新增辦理「林莊淨水場重建工程計畫」、「龍潭淨水場三期更新工程計畫」及「豐原一場一、二期淨水設施更新工程」3項固定資產建設專案計畫，現值報酬率均為負值，基於該等計畫對社會及經濟發展產生外部效益之重要性，仍宜積極推動，惟規劃及執行期間尚有待審酌之處，說明如下：
1.鑑於林莊淨水場及豐原一期淨水場係受土石崩落、地震影響，需重建或更新改善，為利淨水場後續得以有效運用，發揮其最大效益，允宜於規劃階段審慎衡酌場址地質及水文狀況，並加強耐震設計。
2.近年極端氣候造成豪大雨或強降雨事件頻仍，淨水場處理原水濁度處理能力更顯重要，為降低原水濁度過高致淨水場需降載供水之可能性，允宜詳實評估所需淨水場濁度應對能力，妥善規劃相關設計事宜，俾穩定供水。
3.鑑於龍潭及臺中地區產業持續穩健發展，產業及民生用水仍高[3]，允宜通盤衡量地區所需用水及現有供水狀況，審慎規劃相關工程辦理進度及配套措施，以避免計畫執行期間發生供水缺口[4]。
[3] 依據107至111年自來水生活用水量統計資料，各年度每人每日生活用水量分別為280公升、284公升、289公升、282公升及288公升。
[4] 如林莊淨水場自毀損後，台水公司自萬里中幅淨水場調度供應金山區用水，並設置臨時供水站供及緊急供水設備供高地民眾使用，另向水利署撥用移動式淨水設備機組以增加供水能量。
綜上，台水公司113年度於固定資產建設專案計畫編列1億1,159萬7千元，辦理「林莊淨水場重建工程計畫」、「龍潭淨水場三期更新工程計畫」、「豐原一場一、二期淨水設施更新工程」等3項新興計畫，允宜審慎規劃淨水場設計及工期安排，並通盤考量地區所需用水及供水現況，妥善研謀因應配套措施，以避免計畫執行期間發生供水缺口。