經濟作業基金113年度預算評估報告
五、為發展循環經濟啟動大林蒲遷村以建置新材料循環產業園區，惟設置計畫進度不如預期，亟待研謀因應
發展循環經濟為政府推動「5+2」產業創新政策之一，經濟部依循環經濟推動方案，自106年起辦理「全國循環專區試點暨新材料循環產業園區申請設置計畫」，其分項計畫「新材料循環產業園區申請設置計畫」(下稱循環產業園區設置計畫，目前係由產業園區管理局執行)，係設置具循環經濟思維模式發展新材料循環產業園區，以提供產業發展所需空間。經查：
(一)辦理大林蒲遷村並開發為循環產業園區，計畫總經費逾千億元
循環產業園區設置計畫總經費1,045.69億元(詳表1，行政院108年10月8日核定)，無法自償部分預計由經濟部編列390億元撥補，其中385.55億元撥補經濟部產業園區基金；經費需求包含園區報編2.72億元、大林蒲遷村589.81億元、參與園區合作開發土地作價及遷村安置用地費用277.26億元、開發工程費用175.9億元，規劃期程12年(106至117年)。計畫經費原由經濟部產業發展署(原工業局)公務預算支應，自110年度起改由產業園區基金編列，110年度預算編列317.82億元用以啟動循環產業園區設置計畫中之大林蒲遷村作業，進行遷村配售土地並支付土地取得費用(決算數0.44億元)；111及113年度預算均編列1,228萬5千元委託高市府辦理遷村相關行政事宜。
表1 循環產業園區設置計畫經費需求及資金來源概況表
        單位：新臺幣億元
項 目	經費需求	財源規劃
1.園區報編費用	2.72	1.公務預算390億元(國庫撥補產業園區基金385.55億)。 / 2.產業園區基金408.92億元。 / 3.國(公)有土地作價246.77億元。
2.第一區土地費用（大林蒲遷村）	589.81
3.多元安置配套措施及遷村安置用地費	248.29
4.第一區台糖土地費用(土地作價）	8.29
5.第二區土地費用	20.68
6.第一、二園區開發工程	175.90
合計	1,045.69

說 明：第一區土地費用包含：遷村先期調查評估2.74億元、土地補償、安置、建物拆遷補償等574.41億元、安置地公共建設12億元、專案辦公室0.66億元。
資料來源：「全國循環專區試點暨新材料循環產業園區申請設置計畫」(行政院108年10月8日核定)。
(二)循環產業園區設置計畫園區報編工作迄今尚未完成
行政院108年核定之循環產業園區設置計畫係採2階段辦理，第1階段以高雄小港區沿海約301公頃之基地為第1期範圍(其中包括約154公頃之第1區大林蒲地區，需辦理遷村作業)；第2階段俟循環產業發展成熟後，透過填海造陸新生產業用地進行第2階段(第2期，未來發展區)開發。第1期開發作業包括園區報編、土地取得作業、後續開發及推動環境高質循環共生聚落，計畫規劃期程包括：(1)園區報編作業預計110年4月完成；(2)110年度啟動大林蒲遷村計畫進行遷村配售土地，112年完成大林蒲遷村；(3)112至117年同步進行園區之開發建設[1]。詢據產業發展署資料，原預計於110年4月完成園區編定後辦理協議價購，因高市府與地方居民尚未達成遷村共識，致園區報編作業程序延宕，目前評估至少延後至114年6月，允宜加強與在地居民之溝通，以利推動。
[1] 據產業園區管理局提供資料，業已配合高市府112年8月函報資料，已研提循環產業園區設置計畫變更草案，於112年9月4日陳報行政院審查。
(三)迄112年7月底循環產業園區設置計畫預算執行數4.80億餘元，占已編列預算數1.49%，推動進度未如預期
循環產業園區設置計畫截至112年度已編列預算數322億5,131萬5千元，迄112年7月底扣除以前年度轉入保留數累計註銷數計3,164萬7千元，累計執行數4億8,036萬7千元，占已編列預算數之1.49%(詳表2)，預算執行未如預期。
表2 106-113年度循環產業園區設置計畫經費彙整表
單位：新臺幣千元
年度	產業發展署	產業園區基金				合計
	106-109	110	111	112	113
預算數	444,745	31,782,000	12,285	12,285	12,285	32,263,600
決算數	442,945	44,499	12,285	12,285	-	512,014
保留數	394,156	-	-		-	394,156
保留註銷數	31,647	-	-	-	-	31,647
保留數迄112年7月之執行數	171,901	-	-	-	-	171,901

說 明：1.工業局於112年9月26日改制為產業發展署，並將產業園區基金移予產業園區管理局(原加工出口區管理處)主政。
2.自110年度起循環產業園區設置計畫預算由產業園區基金編列。
3.產業園區基金112年度決算數係統計至112年7月之執行數。
4.106至109年度預算保留數合共3億9,415萬6千元，截至111年底仍續予保留轉入112年度執行者計1億9,315萬5千元。
資料來源：產業發展署提供。
綜上，為發展循環經濟，達成我國能資源整合鏈結，產業園區基金辦理循環產業園區設置計畫，以建構循環經濟圈與解決在地廠商投資用地需求，惟截至112年7月底園區報編工作迄未完成，且累計預算執行數占已編列預算數僅1.49%，計畫執行未如預期，為達成循環經濟及永續發展目標，並滿足廠商投資用地發展需求，允宜積極協調辦理。