台灣中油股份有限公司113年度營業預算評估報告
台灣中油股份有限公司(下稱台灣中油公司)主要業務範圍包括：石油、天然氣、地熱(蒸氣)及其有關能源礦類之探勘、開採及經營，油氣產品煉製、進出口、儲、運、銷及其有關服務業務、石化原料之生產及供應等。113年度預算案編列營業收入1兆2,219億4,058萬3千元，營業成本1兆1,758億8,597萬6千元，營業費用261億9,472萬1千元，營業外收入35億1,503萬3千元，營業外費用200億9,309萬9千元，稅前淨利32億8,182萬元，減除所得稅費用5億8,194萬元後，預計本期淨利26億9,988萬元，較112年度預算本期淨利1億7,860萬5千元增加25億2,127萬5千元。謹就台灣中油公司113年度預算案評析如下[1]：
[1] 本報告主要參據台灣中油公司提供迄112年8月底相關執行資料進行評估。另依台灣中油公司112年度自編決算(113年3月查詢)：(1)112年度該公司本期淨損169億1,206萬元，較預算淨利1億7,860萬5千元，由盈轉虧，減少170億9,066萬5千元，主要為油氣產品與石化基本原料售價較預算增減互抵，相對減少盈餘；(2)112年度固定資產建設改良擴充計畫可用預算數614億9,586萬5千元，決算支用數598億3,855萬元(執行率97.3%)。
八、循環技術暨材料創新研發專區案迄今尚無具體進展，允宜積極溝通協調，並核實估列113年度編列3億餘元經費之妥適性
配合政府循環經濟政策方向，台灣中油公司計畫將原高雄煉油廠無污染之業務區土地，劃設17公頃(含公共設施計約26公頃)成立「循環技術暨材料創新研發專區」(下稱研發專區)，並於園區內設立「材料國際學院」及「循環技術暨材料創新研發中心」，該公司並規劃於園區新建「中油綠能研發大樓」(分年經費需求詳表1)。
表1 研發專區硬體建設經費需求情形表 單位:新臺幣千元
年度	材料研發中心大樓材料國際學院大樓	中油綠能研發大樓	經費需求合計
109	-	7,026	7,026
110	-	-	0
111	7,670	11,752	19,422
112	11,200	63,000	74,200
113	250,650	65,000	315,650
114	1,256,100	1,100,000	2,356,100
115	874,380	2,270,000	3,144,380
116	-	2,880,000	2,880,000
117	-	422,572	422,572
合計	2,400,000	6,819,350	9,219,350

說 明：1.上表經費係研發專區硬體建設預估經費需求，各年度預算編列，將依實需滾動調整編列。
2.上表經費需求數，不含前期基盤工程預算約7.93億元(期程109年至117年)。
資料來源：台灣中油公司提供。
據113年度預算案之「一般建築及設備計畫分年性項目明細表」所載，新建「中油綠能研發大樓(綠能研發第一及第二大樓)」投資總額28億7,927萬6千元(不含前期基盤工程7.93億元)，計畫期程為109至114年；另循環技術暨材料創新研發中心」投資總額24億767萬元，計畫期程為109至116年。台灣中油公司113年度預算案賡續編列3億3,045萬元(包含材料創新研發大樓1,045萬元，中油綠能研發大樓3億2,000萬元)推動成立研發專區事宜。
研發專區係以集結國內對於高階材料之現有研發量能，研發產業所需之關鍵技術及高階材料，使我國產業能自主掌握關鍵技術，希冀於此基地成立具「研發、驗證、試量產、應用、產業」等功能完整之國際級綠色材料循環生態鏈研發園區；規劃引進綠能、節能、生技醫療及其他高附加價值之相關產業，吸引中高階就業人口進駐以提升產值。其中「循環技術暨材料創新研發中心」規劃由經濟部產業技術司、工業技術研究院、金屬工業研究發展中心等研發法人進駐，投入高端複合材料、高端金屬材料、潔淨製程材料創新技術、先進構裝材料之研發；「材料國際學院」，由教育部協調台大、成大及中山大學三校聯合設立材料國際學院，延攬尖端師資，建立目標導向之高端材料學程、培育高端研發人才、成立跨國創新育成中心等國際鏈結、與產業、法人共同研發重點材料技術等產業鏈結；中油綠能大樓則規劃供該公司進行再生能源、材料科技及環保科技之研發。
詢據台灣中油公司資料，因高雄煉油廠土地原為經營石化事業之特種工業區，關廠後土地需踐履都市計畫變更程序方可重新規劃利用。惟相關都市計畫變更程序仍在進行中，又相關硬體建設經濟部於108年8月26日召開「研商材料創新研發專區法人規劃需求及循環經濟推動辦公室揭牌活動事宜」會議，決議由經濟部循環經濟推動辦公室協助整理進駐單位具體空間需求，惟迄112年9月底相關進駐單位之具體空間需求仍未確認。
中油綠能大樓部分，雖已於109年8月完成「中油綠能研發大樓興建計畫環境影響評估工作」招標事宜，決標金額661萬9千元，惟亦延至都市計畫變更內容明確後於110年10月1日始開工。是以，研發專區使用土地之都市計畫變更完成發布實施及經濟部循環經濟推動辦公室確認「國際材料學院」及「新材料聯合研發中心」進駐單位具體空間需求之進度，均影響研發專區相關硬體建設作業期程與經費需求。有關113年度賡續編列3億3,045萬元規畫辦理新建材料創新研發大樓及中油綠能研發大樓計畫，允宜審酌執行進度，核實估列所需經費。
綜上，台灣中油公司成立「循環技術暨材料創新研發專區」以集結產、官、學、研量能，研發產業所需之關鍵技術及高階材料，對提升我國產業自主能力有其重要性。鑑於研發專區相關硬體建設，均須俟園區土地完成都市計畫變更程序及經濟部循環經濟推動辦公室確認相關進駐單位具體空間需求後，方得進行，允宜積極協調都市計畫變更程序之歧異及整合各關係人需求意見，溝通共識，推進專區設立進度，俾早日達成設立專區之效益。