經濟特別收入基金(能源研究發展基金、石油基金、再生能源發展基金)113年度預算評估報告
四、「住宅能效提升計畫」開辦後不久即發生預算不敷支應，修正計畫調整各年度分配額並縮減計畫期程，允宜檢討加強計畫之前置規劃與評估作業
石油基金113年度預算案於基金來源編列公庫撥補「住宅能效計畫」53億元，除用於113年度補助民眾汰換家用老舊冷氣及冰箱所需經費25億1,815萬元(經費用途包含「專業服務費」1億15萬元、「捐助、補助與獎助」24億1,800萬元)外，另27.81億餘元係為撥補住宅能效計畫112年度預算不足數。謹說明如下：
(一)本計畫係補助民眾汰換家用老舊冷氣及冰箱，以達節能減碳目標
本計畫係經濟部中長程個案計畫，修正後辦理期程112至114年，以住宅用戶為實施對象，規劃補助民眾汰換老舊家電(冷氣及冰箱)，並鼓勵導入具CNS16014通訊協定之智慧冷氣，預計民眾搭配回收體系汰換低效率之冷氣、冰箱，選購具1級能源效率家電256萬台，每台可申請補助3,000元。預估全程可節電15.32億度、減碳77.92萬噸。
(二)112年度該計畫開辦不久，即因申請補助案件數量超乎預期而修正計畫，大幅調增年度經費分配額並縮減計畫期程，顯示計畫前置規劃作業未臻周妥，允宜檢討改善
本計畫原定辦理期程4年(112~115年)，總經費80億元，每年經費分配額20億元。規劃全程補助汰換家電256萬台，每年補助汰換家電數量64萬台。
惟因112年開辦後，實際申請補助數量遠超出原規劃數量，石油基金依112年4月份實際申報數量推估全年申請量可達169.7萬台，爰報經行政院同意修正計畫，並在總經費維持80億元不變下，調增第1年(112年度)經費分配額、調降第3年分配額，並縮短計畫期程為3年(112~114年)(詳表1)。至112年度擴增經費，依行政院核定函所示，宜優先由自有資金調度，不足部分再向其他基金調度資金因應，並擬由國庫(公務預算)於113年度編列撥補。
按本計畫於112年度開辦不久，即大幅修正計畫之分年經費與辦理期程，第1年經費由原定20億元調增至53億元(增幅高達1.65倍)，第3年經費分配額由原定20億元降為7億元(減幅65%)，辦理期程由原定4年縮短為3年，顯示計畫之前置規劃作業恐未臻周妥，允宜檢討並加強計畫之前置規劃與評估分析作業。
綜上，石油基金辦理「住宅能效計畫」於112年度開辦不久，即因申請數量超乎預期，而大幅修正分年經費分配額，並縮減計畫期程，顯示前置規劃及相關評估分析作業未臻詳實周妥，允宜檢討改善並加強計畫之前置規劃作業。
表1 住宅能效計畫修正前後對照表
項 目		修正前	修正後
計畫期程		4年(自112至115年)	3年(自112至114年)
總經費		80億元	80億元
分年經費		112年度(第1年)：20億元 / 113年度(第2年)：20億元 / 114年度(第3年)：20億元 / 115年度(第4年)：20億元	112年度(第1年)：53億元 / 113年度(第2年)：20億元 / 114年度(第3年)：7億元
績效目標	補助汰換家電	補助汰換家電256萬台 / (112~115年每年各約64萬台)	補助汰換家電256萬台 / (112年汰換169.7萬台、113年汰換64萬台、114年汰換22.3萬台)
	節電量	全程節電15.32億度 / (112~115年每年節電3.83億度)	全程節電15.32億度 / 112年度：10.15億度 / 113年度：3.83億度 / 114年度：1.34億度
	減碳量	全程減碳77.92萬噸 / (112~115年每年減碳19.48萬噸)	全程減碳77.92萬噸 / 112年度：51.43萬噸 / 113年度：19.48萬噸 / 114年度：7.01萬噸

資料來源：整理自行政院112年7月11日院臺綠能字第1121028438號函核定「住宅能效計畫(修正本)」。