台灣電力股份有限公司111年度營業決算評估報告

台灣電力股份有限公司(以下簡稱台電公司)111年度淨發購電量2,507.49億度(含自發電量1,882.55億度、購電量624.94億度)扣減抽蓄用電36.72億度後，全年供電量為2,470.77億度。111年度決算營業收入6,618.78億元，減除營業成本9,062.19億元、營業費用141.52億元後，營業損失為2,584.93億元，加計營業外利益312.76億元及所得稅利益6.89億元後，為本期淨損2,265.28億元。相關問題謹評估如下：

五、火力發電占比超逾8成，致發電產生之溫室氣體排放量居高不下，允宜加速淨零轉型計畫之推動，俾減輕未來碳費負擔

台電公司111年度決算「火力發電費用」科目列支5,434億958萬8千元，較預算數2,824億1,478萬6千元增加2,609億9,480萬2千元（增幅92.42%），111年度火力發電量1,559億6,527萬3千度，占台電公司111年度自發電量1,882億5,507萬7千度之比率為82.85%，然而火力發電過程難免排放溫室氣體，爰為符合我國2050淨零目標，允宜積極研謀相應之減碳配套措施。謹說明如下：

(一)我國淨零政策目標概述

我國於111年3月30日公布「臺灣2050淨零排放路徑及策略總說明」，其中規劃2050年去碳電力配比目標為：再生能源60至70%、氫氣9至12%、火力+CCUS20至27%以及抽蓄水力1% 。另按國家發展委員會111年12月28日簡報資訊 ，我國溫室氣體長期減量路徑規劃，以2005年為基準年，階段目標為：2020年較基準年減量2%、2025年減量10% 、2030年減量20%、2050年達淨零排放目標。

(二)近年火力發電溫室氣體排放量皆逾9千萬公噸，允宜加速推動減排方案，並加強提升固碳(碳捕集與封存)、減碳技術，俾減輕碳費(稅)負擔與供電成本

據統計，台電公司107至111年度火力發電排放溫室氣體皆逾9千萬公噸(詳表1)，倘依環境部(時為環保署)2020年委託研究「台灣碳定價之選項」研究報告之建議，以每噸新臺幣300元估算，則台電公司每年需負擔碳費(稅)成本至少270億元以上，倘未來碳費徵收採累進方式計算，則該公司未來碳費負擔恐更為龐鉅，允宜通盤檢討並加速減碳、脫碳等相關計畫之推動。

表1 107至111年度台電公司火力發電溫室氣體排放量一覽表

單位：公噸CO2e

| 項 目 | 107年度 | 108年度 | 109年度 | 110年度 | 111年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CO2 | 97,058,106 | 90,749,217 | 92,332,274 | 97,774,169 | 97,465,377 |
| CH4 | 345,48 | 31,492 | 31,753 | 33,979 | 33,825 |
| N2O | 325,077 | 305,064 | 300,908 | 318,391 | 313,489 |
| SF6 | — | — | — | — | — |
| HFCs | — | — | — | — | — |
| PFCs | — | — | — | — | — |
| NF3 | — | — | — | — | — |
| 合計 | 97,417,731 | 91,085,773 | 92,664,935 | 98,126,539 | 97,812,691 |
| 燃煤機組排放量 | 63,405,400 | 60,088,727 | 59,339,693 | 62,527,093 | 61,555,039 |
| 燃油機組排放量 | 5,118,371 | 3,519,572 | 2,439,275 | 3,157,840 | 2,786,942 |
| 燃氣機組排放量 | 28,893,960 | 27,477,474 | 30,885,967 | 32,441,606 | 33,470,710 |

說    明：二氧化碳（CO2）、甲烷（CH4）、氧化亞氮（N2O）、六氟化硫（SF6）、氫氟碳化物（HFCs）、全氟碳化物（PFCs）、三氟化氮（NF3）。

資料來源：台電公司提供。

(三)部分淨零轉型計畫執行進度未如預期，允宜研謀改善並加強控管辦理期程

據台電公司說明，111年度推動減碳相關計畫20項、預計投資總額3,061.90億元(詳表2)，檢視該20項計畫內容，其中發電端(綠能相關)計畫7項、電網端計畫11項、固碳計畫(減碳、碳封存)2項。惟據提供資料，部分計畫執行進度未如預期或期程久遠，舉如「綠島波浪發電試驗機組」計畫尚在規劃階段；「二次變電所導入IEC-61850」預定辦理期程長達30年(109-139年)；萬里水力發電計畫、冬山E/S裝設工程(儲能設備)計畫已開辦多時仍處環評或審圖作業，允宜加速前置規劃時程並加強控管各項計畫辦理期程。

綜上，台電公司火力發電占比逾8成，溫室氣體排放量居高不下，不利淨零政策目標之達成，且未來恐增碳費負擔，允宜加速減碳、脫碳等相關計畫之推動。

表2 台電公司辦理淨零減碳相關計畫一覽表        單位：新臺幣千元

| 計畫名稱 | 預定期程 | 預定投入 總 金 額 | 111年度 決 算 數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.風力發電第五期計畫 | 106.01-113.06 | 3,470,000 | 185,489 |
| 2.離岸風力發電第二期計畫 | 108.04-114.12 | 57,323,960 | 1,955,083 |
| 3.綠能第一期計畫 | 110.07-113.12 | 9,162,200 | 783,688 |
| 4.全台小水力發電第一期計畫 | 107.07-113.10 | 2,730,066 | 750,581 |
| 5.萬里水力發電計畫 | 107.07-122.12 | 9,596,238 | 24,061 |
| 6.宜蘭仁澤地熱發電計畫 | 109.01-112.09 | 221,000 | 62,697 |
| 7.綠島波浪發電試驗機組 | 110.10-113.12 | 279,000 | 尚在規劃階段 |
| 8.離岸風力發電加強電力網第一期計畫 | 107.01-114.12 | 60,679,149 | 5,495,903 |
| 9.太陽光電併網工程 | 106.01-115.12 | 55,529,597 | 4,538,731 |
| 10.南科超高壓變電所擴建計畫(僅STATCOM) | 110.11-114.06 | 2,100,0006 | 0 |
| 11.智慧型電表基礎建設AMI推動方案 | 107.01-124.12 | 63,765,500 | 4,058,073 |
| 12.饋線自動化布建(配電工調度工程) | 101.08-119.12 | 11,379,065 | 775,763 |
| 13.二次變電所導入IEC-61850 | 109.01-139.12 | 2,190,000 | 217,533 |
| 14.台南鹽田儲能系統財務採購帶安裝 | 110.05-112.12 | 636,000 | 404,557 |
| 15.路園D/S變壓器及儲能設備裝設工程 | 110.01-112.12 | 1,150,000 | 791,051 |
| 16.龍潭E/S裝設工程(儲能設備) | 111.01-112.12 | 2,880,010 | 346,611 |
| 17.冬山E/S裝設工程(儲能設備) | 111.01-113.12 | 2,840,010 | 0 |
| 18.配電設備零星擴充及改善工程 | 110.01-113.12 | 75,000 | 20,000 |
| 19.「減碳技術園區」規劃、設計與技術可行性評估及碳捕集技術發展研究 | 107.03-117.12 | 1,256,027 | 8,554 |
| 20.二氧化碳地質封存先導試驗規劃與技術可行性評估研究 | 110.01-113.06 | 26,772 | 8,593 |
| 合 計 |  | 306,189,600 | 20,426,968 |

資料來源：台電公司提供。

(分機：8656 凃玉枝)

CCUS係指碳捕捉、封存與再利用（carbon capture, utilization, and storage ，簡稱CCUS）。

環境部2020年委託倫敦政經學院(LSE)針對台灣之碳訂價制度進行研究，當年12月發布報告書「台灣碳定價之選項」。其中，研究者建議臺灣先從「碳費」著手推動碳定價，且先設定較低之碳費水準，約每噸新臺幣300元，再逐步提高。

環境部於2023年12月29日公布「碳費收費辦法草案」（下稱收費辦法），明定徵收對象為電力業及大型製造業，並公布碳費計算及排放量扣減方式，預定2024年第1季收費辦法定案，也宣告2024年起「排碳有價」。