台灣電力股份有限公司111年度營業決算評估報告
台灣電力股份有限公司(以下簡稱台電公司)111年度淨發購電量2,507.49億度(含自發電量1,882.55億度、購電量624.94億度)扣減抽蓄用電36.72億度後，全年供電量為2,470.77億度。111年度決算營業收入6,618.78億元，減除營業成本9,062.19億元、營業費用141.52億元後，營業損失為2,584.93億元，加計營業外利益312.76億元及所得稅利益6.89億元後，為本期淨損2,265.28億元。相關問題謹評估如下：
五、火力發電占比超逾8成，致發電產生之溫室氣體排放量居高不下，允宜加速淨零轉型計畫之推動，俾減輕未來碳費負擔
台電公司111年度決算「火力發電費用」科目列支5,434億958萬8千元，較預算數2,824億1,478萬6千元增加2,609億9,480萬2千元（增幅92.42%），111年度火力發電量1,559億6,527萬3千度，占台電公司111年度自發電量1,882億5,507萬7千度之比率為82.85%，然而火力發電過程難免排放溫室氣體，爰為符合我國2050淨零目標，允宜積極研謀相應之減碳配套措施。謹說明如下：
(一)我國淨零政策目標概述
我國於111年3月30日公布「臺灣2050淨零排放路徑及策略總說明」，其中規劃2050年去碳電力配比目標為：再生能源60至70%、氫氣9至12%、火力+CCUS[1]20至27%以及抽蓄水力1% 。另按國家發展委員會111年12月28日簡報資訊 ，我國溫室氣體長期減量路徑規劃，以2005年為基準年，階段目標為：2020年較基準年減量2%、2025年減量10% 、2030年減量20%、2050年達淨零排放目標。
[1] CCUS係指碳捕捉、封存與再利用（carbon capture, utilization, and storage ，簡稱CCUS）。
(二)近年火力發電溫室氣體排放量皆逾9千萬公噸，允宜加速推動減排方案，並加強提升固碳(碳捕集與封存)、減碳技術，俾減輕碳費(稅)負擔與供電成本
據統計，台電公司107至111年度火力發電排放溫室氣體皆逾9千萬公噸(詳表1)，倘依環境部(時為環保署)2020年委託研究「台灣碳定價之選項」[2]研究報告之建議，以每噸新臺幣300元估算，則台電公司每年需負擔碳費(稅)成本至少270億元以上[3]，倘未來碳費徵收採累進方式計算，則該公司未來碳費負擔恐更為龐鉅，允宜通盤檢討並加速減碳、脫碳等相關計畫之推動。
[2] 環境部2020年委託倫敦政經學院(LSE)針對台灣之碳訂價制度進行研究，當年12月發布報告書「台灣碳定價之選項」。其中，研究者建議臺灣先從「碳費」著手推動碳定價，且先設定較低之碳費水準，約每噸新臺幣300元，再逐步提高。
[3] 環境部於2023年12月29日公布「碳費收費辦法草案」（下稱收費辦法），明定徵收對象為電力業及大型製造業，並公布碳費計算及排放量扣減方式，預定2024年第1季收費辦法定案，也宣告2024年起「排碳有價」。
表1 107至111年度台電公司火力發電溫室氣體排放量一覽表
單位：公噸CO2e
項 目	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度
CO2	97,058,106	90,749,217	92,332,274	97,774,169	97,465,377
CH4	345,48	31,492	31,753	33,979	33,825
N2O	325,077	305,064	300,908	318,391	313,489
SF6	—	—	—	—	—
HFCs	—	—	—	—	—
PFCs	—	—	—	—	—
NF3	—	—	—	—	—
合計	97,417,731	91,085,773	92,664,935	98,126,539	97,812,691
燃煤機組排放量	63,405,400	60,088,727	59,339,693	62,527,093	61,555,039
燃油機組排放量	5,118,371	3,519,572	2,439,275	3,157,840	2,786,942
燃氣機組排放量	28,893,960	27,477,474	30,885,967	32,441,606	33,470,710

說 明：二氧化碳（CO2）、甲烷（CH4）、氧化亞氮（N2O）、六氟化硫（SF6）、氫氟碳化物（HFCs）、全氟碳化物（PFCs）、三氟化氮（NF3）。
資料來源：台電公司提供。
(三)部分淨零轉型計畫執行進度未如預期，允宜研謀改善並加強控管辦理期程
據台電公司說明，111年度推動減碳相關計畫20項、預計投資總額3,061.90億元(詳表2)，檢視該20項計畫內容，其中發電端(綠能相關)計畫7項、電網端計畫11項、固碳計畫(減碳、碳封存)2項。惟據提供資料，部分計畫執行進度未如預期或期程久遠，舉如「綠島波浪發電試驗機組」計畫尚在規劃階段；「二次變電所導入IEC-61850」預定辦理期程長達30年(109-139年)；萬里水力發電計畫、冬山E/S裝設工程(儲能設備)計畫已開辦多時仍處環評或審圖作業，允宜加速前置規劃時程並加強控管各項計畫辦理期程。
綜上，台電公司火力發電占比逾8成，溫室氣體排放量居高不下，不利淨零政策目標之達成，且未來恐增碳費負擔，允宜加速減碳、脫碳等相關計畫之推動。
表2 台電公司辦理淨零減碳相關計畫一覽表 單位：新臺幣千元
計畫名稱	預定期程	預定投入 / 總 金 額	111年度 / 決 算 數
1.風力發電第五期計畫	106.01-113.06	3,470,000	185,489
2.離岸風力發電第二期計畫	108.04-114.12	57,323,960	1,955,083
3.綠能第一期計畫	110.07-113.12	9,162,200	783,688
4.全台小水力發電第一期計畫	107.07-113.10	2,730,066	750,581
5.萬里水力發電計畫	107.07-122.12	9,596,238	24,061
6.宜蘭仁澤地熱發電計畫	109.01-112.09	221,000	62,697
7.綠島波浪發電試驗機組	110.10-113.12	279,000	尚在規劃階段
8.離岸風力發電加強電力網第一期計畫	107.01-114.12	60,679,149	5,495,903
9.太陽光電併網工程	106.01-115.12	55,529,597	4,538,731
10.南科超高壓變電所擴建計畫(僅STATCOM)	110.11-114.06	2,100,0006	0
11.智慧型電表基礎建設AMI推動方案	107.01-124.12	63,765,500	4,058,073
12.饋線自動化布建(配電工調度工程)	101.08-119.12	11,379,065	775,763
13.二次變電所導入IEC-61850	109.01-139.12	2,190,000	217,533
14.台南鹽田儲能系統財務採購帶安裝	110.05-112.12	636,000	404,557
15.路園D/S變壓器及儲能設備裝設工程	110.01-112.12	1,150,000	791,051
16.龍潭E/S裝設工程(儲能設備)	111.01-112.12	2,880,010	346,611
17.冬山E/S裝設工程(儲能設備)	111.01-113.12	2,840,010	0
18.配電設備零星擴充及改善工程	110.01-113.12	75,000	20,000
19.「減碳技術園區」規劃、設計與技術可行性評估及碳捕集技術發展研究	107.03-117.12	1,256,027	8,554
20.二氧化碳地質封存先導試驗規劃與技術可行性評估研究	110.01-113.06	26,772	8,593
合 計		306,189,600	20,426,968

資料來源：台電公司提供。
(分機：8656 凃玉枝)