教育部主管非營業基金111年度決算評估報告
三、台大醫院111年度固定資產專案計畫部分工程辦理進度未如預期，允宜檢討強化履約管理並妥慎管控工程進度
國立臺灣大學附設醫院作業基金（以下稱台大醫院）111年度固定資產建設改良擴充決算數33億3,118萬8千元，占可用預算數61億8,909萬5千元之比率為53.82%，主要係「健康大樓新建工程」、「虎尾醫院醫療大樓、綜合大樓及醫護宿舍新建工程計畫」、「新竹生醫園區分院新建工程」等工程進度落後，致專案計畫預算執行率僅37.48%(詳表1)。茲說明如下：
(一)健康大樓新建工程因經費不敷及工期展延，調增總經費及延後計畫期程，允宜強化履約管理俾依限完工
1.健康大樓新建工程預計興建地下4層、地上14層總樓地板面積逾8萬平方公尺之醫療大樓，總經費原列47.31億元，111年4月間辦理計畫修正後，總經費增為68.75億元，計畫期限則由原107年度延後至113年度[1]。
[1] 該工程於112年8月獲准辦理第6次計畫修正，總經費再調增為80.34億元，而計畫期程受歷史建築鍋爐室解體構件暫置於主體區施工區域，影響後續景觀及防水工程之施作，再展延至114年度。
2.該工程受新冠(covid-19)肺炎疫情及原物料、工資上漲影響致接續之裝修標案期程延後，爰111年度預算執行率僅73.01%，進度未如預期；鑒於其自100年度開始辦理並預計至114年度完工，期間長達15年，允宜強化後續履約管理，俾依限完工。
(二)虎尾醫院醫療大樓、綜合大樓及醫護宿舍新建工程雖已調增總經費，惟迄111年底尚未發包，允宜積極辦理招標作業並妥慎規劃及管控進度
1.為提升雲林地區醫療服務品質，行政院110年6月核定「虎尾醫院醫療大樓、綜合大樓及醫護宿舍新建工程計畫」，主要興建虎尾醫院醫療大樓1棟、綜合大樓(含汙水處理廠)1棟、醫護宿舍6棟，計畫期程自110至113年度，總經費76.48億元；111年度為因應實際需求辦理計畫修正，總經費調增為111.08億元，計畫期程則展延至117年11月。
2.該工程迄111年度累計預算數12億6,380萬6千元，惟僅於110年度支付綜合規劃費及專案管理費6,144萬元，累計執行率僅4.86%，主要係111年度辦理方式由統包發包改為先規劃設計再辦理發包，且受新冠(covid-19)肺炎疫情及原物料、工資上漲等影響，致該年度預算全數未執行。鑒於該工程尚未發包總經費即調增45.24%，恐係原計畫規劃未盡周延所致，且其涉及雲林地區急重症照護能量之提升，允宜積極辦理後續招標作業並審慎規劃及管控進度。
(三)新竹生醫園區分院新建工程多次流標導致期程延後，允宜審慎管控工程進度，俾如期如質完工
1.新竹生醫園區分院新建工程係配合政府五加二產業創新計畫，預計設置728床；該工程分2期施工，第1期先開設380床，係興建地下2層、地上8層總樓地板面積逾7.6萬平方公尺之醫療大樓，工程期間102至109年度[2]，已於109年1月1日正式營運；第2期係興建地下2層、地上9層總樓地板面積逾3.7萬平方公尺之研究大樓(含宿舍及國際醫療中心)，預計115年底完工驗收。該工程總經費原列54.98億元，經108及111年度修正後增為81.34億元，其中第2期經費由26.65億元增為41.03億元，工程期程亦由112年度延至115年度。
[2] 原工程期間為102年11月至107年4月，爰工程期程已延後。
2.自102年度辦理新竹生醫園區分院新建工程以來，已多次調增經費及展延計畫期程，其中第1期工程原預計於107年4月啟用，惟實際營運延至109年1月，而第2期工程原預計112年完工驗收，然受新冠(covid-19)肺炎疫情及原物料、工資上漲影響而多次流標，致111年度預算執行率僅24.9%[3]，計畫期程亦再延後。鑒於該工程涉及新竹地區急重症照護能量之提升，允宜妥適規劃並確實管控工程進度，俾如期如質完工啟用。
[3] 該工程業於112年7月決標，預計同年10月開工。
綜上，台大醫院111年度固定資產之執行受新冠(covid-19)肺炎疫情及原物料、工資上漲影響，致專案計畫編列之部分醫療大樓工程辦理進度未如預期，鑒於醫療大樓之興建涉及急重症照護能量之提升，允宜檢討強化履約管理並妥慎管控工程進度，俾各醫療大樓均如期如質啟用。
表1 台大醫院111年度固定資產建設改良擴充執行概況表
       單位：新臺幣千元；%
項目	可用預算數	決算數	執行率	執行率未達80%之說明
專案計畫	3,592,186	1,346,326	37.48
健康大樓新建工程	1,140,000	832,343	73.01	受新冠肺炎疫情及原物料、工資上漲影響致裝修標案招標期程延後。
虎尾醫院醫療大樓、綜合大樓及醫護宿舍新建工程計畫	1,202,366	0	0.00	辦理方式由統包發包改為先規劃設計再辦理發包，復受新冠肺炎疫情及原物料、工資上漲之影響，111年12月獲准修正調增總經費為111.08億元，期程則延後至117年11月。
新竹生醫園區分院新建工程	979,820	243,983	24.90	受新冠肺炎疫情及原物料、工資上漲之影響，迄111年底已8次流標。
東址外牆更新工程	270,000	270,000	100.00
一般建築及設備計畫	2,596,909	1,984,862	76.43	1.總院林森大樓新建工程因應台北市文化局文資審議結果，辦理計畫修正及變更設計，預計112年再賡續辦理招標事宜。 / 2.新竹台大分院辦理「高階健檢中心及乳醫中心整修工程」等項目，受新冠肺炎疫情及原物料、工資上漲影響，致發生多次流標或履約期程延後情形。
合計	6,189,095	3,331,188	53.82

說 明：執行率=決算數/可用預算數。
資料來源：台大醫院111年度決算書摘錄。
（分機：8655歐婉如）