教育部主管非營業基金111年度決算評估報告

四、國立海洋生物博物館辦理「國立社教機構環境優化服務躍升計畫」進度未如預期且保留比率偏高，允宜加強管控作業進度，以達優化展演環境之目標

教育部所屬基金各館所自民國70年起陸續建置，整體軟硬體建設已趨老舊，教育部為協助優化社教機構環境，提出「國立社教機構環境優化服務躍升計畫」，期程110至113年度，總經費14億574萬9千元，其中屬國立海洋生物博物館(下稱海生館)經費為4億5,663萬3千元 (詳表1)，111年度該計畫可支用預算數1億408萬9千元，執行結果，實支數4,709萬1千元，保留數5,523萬8千元，賸餘數176萬元。經查：

表1  海生館辦理「國立社教機構環境優化服務躍升計畫」110至113年度分年經費統計表                 單位:新臺幣千元

| 年度 | 110 | 111 | 112 | 113 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定資產 | 58,540 | 65,163 | 115,200 | 207,930 | 446,833 |
| 遞延費用 | 320 | 9,480 | 0 | 0 | 9,800 |
| 合計 | 58,860 | 74,643 | 115,200 | 207,930 | 456,633 |

資料來源：海生館提供。

據海生館提供110及111年度辦理「國立社教機構環境優化服務躍升計畫」預算編列及執行情形，110及111年度預算保留數占可支用預算數比率(下稱保留比率)各為50.03%及53.07%，均逾5成(詳表2)。復依該館提供截至111年底各細項計畫執行進度觀之(詳表3)，其中「典藏展示教育大樓工程」因基本設計及細部設計審查費時致原規劃期程延宕，而「新型態混合實境水下博物館」則因110年度水下載具佈放用雙體船建造進度落後，致未達預定進度，允宜對各工程項目落後原因強化管控作業進度，俾如期如質完成。

綜上，海生館110及111年度辦理「國立社教機構環境優化服務躍升計畫」預算保留比率均逾50%，部分細項計畫執行進度落後，允宜加強管控作業進度以如期如質完成，俾優化展演環境及提升安全性能。

表2  海生館110及111年度辦理「國立社教機構環境優化服務躍升計畫」預算編列及執行情形                 單位:新臺幣千元；%

| 年度 | 項次 | 以前年度保留數 | 本年度預算數 | 可支用預算數 (A) | 實支數 | 保留數 (B) | 保留比率 (B/A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110 | 固定資產 | 0 | 58,540 | 58,540 | 25,377 | 29,446 | 50.30 |
|  | 遞延費用 | 0 | 320 | 320 | 237 | 0 | 0.00 |
|  | 合計 | 0 | 58,860 | 58,860 | 25,614 | 29,446 | 50.03 |
| 111 | 固定資產 | 29,446 | 65,163 | 94,609 | 38,238 | 55,238 | 58.39 |
|  | 遞延費用 | 0 | 9,480 | 9,480 | 8,853 | 0 | 0.00 |
|  | 合計 | 29,446 | 74,643 | 104,089 | 47,091 | 55,238 | 53.07 |

資料來源：海生館提供。

表3  迄111年底海生館執行「國立社教機構環境優化服務躍升計畫」工作項目及進度統計表

| 項目名稱 | 辦理期程 | 辦理內容 | 辦理進度 | 進度是否落後，相關改進措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 園區效能評估及優化 | 110.01.01~ 113.12.31 | 1.圖書館空間改造之規劃設計費。 2.智慧化圖書館RFID系統建置費。 3.建置多媒體暨出版編輯中心之軟硬體。 | 1.圖書室空間改造工程案及智慧化圖書館RFID系統建置案已完成。 3.建置多媒體暨出版編輯中心之軟硬體已完成111年之計畫項目。 | 否 |
| 典藏展示教育大樓工程 | 110.01.01~ 113.12.31 | 1.規劃設計及監造發包案發包。 2.設計資料送行政院公共工程委員會審查。 3.環境影響評估計畫及水土保持計畫委外辦理及計畫送主管機關審查。 4.主體建築施工及驗收。 5.內部裝修工程施工及驗收。 | 1.基本設計於111年7月經行政院公共工程委員會審議通過，同年8月進行細部設計作業，經2次內部審查及外部專家學者審查。因基本設計及細部設計審查費時，致期程延宕，造成執行率落後。 2.環境影響差異分析報告案，截至111.12.15日止，已完成空氣品質、噪音振動、交通流量及陸域生態等環境背景補充監測作業，刻正進行環境影響評估模擬作業，預計113年1月初完成環境因子影響評估。 | 該項工程進行細部設計階段需彙整各單位需求及意見，並進行內部審查及外部專家會審，致進程略延後，嗣後將積極趕辦。 |
| 新型態混合實境水下博物館 | 110.01.01~ 113.12.31 | 1.水下360°環景影像即時互動系統。 2.水下載具與工作用船隻運維團隊之建構、培訓與管理。 3.完成定時排程水下載具定點巡航導覽系統。 4.建立博物館內VR環景與載具操控等控制管理介面。 | 1.水下360°環景影像即時互動系統，已於110年度完成建置。 2.水下載具與工作用船隻運維團隊之建構、培訓與管理：因110年度水下載具佈放用雙體船建造進度落後，未達預定進度。 3.購置水面無人船系統、大頻寬低延遲通訊系統(微波/長距離WiFi或4G網路)以及中控串流推播與遠端載具操控平台，海生館內遠端操控通訊系統與視訊編輯整合系統，已完成建置。 | 因110年度水下載具佈放用雙體船建造進度落後造成經費執行較預期落後，為求航行安全，監督廠商依圖施作中。 |

資料來源：海生館提供。

行政院109年6月5日院臺教字第1090015216號函核定。