教育部主管非營業基金111年度決算評估報告
四、國立海洋生物博物館辦理「國立社教機構環境優化服務躍升計畫」進度未如預期且保留比率偏高，允宜加強管控作業進度，以達優化展演環境之目標
教育部所屬基金各館所自民國70年起陸續建置，整體軟硬體建設已趨老舊，教育部為協助優化社教機構環境，提出「國立社教機構環境優化服務躍升計畫[1]」，期程110至113年度，總經費14億574萬9千元，其中屬國立海洋生物博物館(下稱海生館)經費為4億5,663萬3千元 (詳表1)，111年度該計畫可支用預算數1億408萬9千元，執行結果，實支數4,709萬1千元，保留數5,523萬8千元，賸餘數176萬元。經查：
[1] 行政院109年6月5日院臺教字第1090015216號函核定。
表1 海生館辦理「國立社教機構環境優化服務躍升計畫」110至113年度分年經費統計表 單位:新臺幣千元
年度	110	111	112	113	合計
固定資產	58,540	65,163	115,200	207,930	446,833
遞延費用	320	9,480	0	0	9,800
合計	58,860	74,643	115,200	207,930	456,633

資料來源：海生館提供。
據海生館提供110及111年度辦理「國立社教機構環境優化服務躍升計畫」預算編列及執行情形，110及111年度預算保留數占可支用預算數比率(下稱保留比率)各為50.03%及53.07%，均逾5成(詳表2)。復依該館提供截至111年底各細項計畫執行進度觀之(詳表3)，其中「典藏展示教育大樓工程」因基本設計及細部設計審查費時致原規劃期程延宕，而「新型態混合實境水下博物館」則因110年度水下載具佈放用雙體船建造進度落後，致未達預定進度，允宜對各工程項目落後原因強化管控作業進度，俾如期如質完成。
綜上，海生館110及111年度辦理「國立社教機構環境優化服務躍升計畫」預算保留比率均逾50%，部分細項計畫執行進度落後，允宜加強管控作業進度以如期如質完成，俾優化展演環境及提升安全性能。
表2 海生館110及111年度辦理「國立社教機構環境優化服務躍升計畫」預算編列及執行情形 單位:新臺幣千元；%
年度	項次	以前年度保留數	本年度預算數	可支用預算數 / (A)	實支數	保留數 / (B)	保留比率 / (B/A)
110	固定資產	0	58,540	58,540	25,377	29,446	50.30
	遞延費用	0	320	320	237	0	0.00
	合計	0	58,860	58,860	25,614	29,446	50.03
111	固定資產	29,446	65,163	94,609	38,238	55,238	58.39
	遞延費用	0	9,480	9,480	8,853	0	0.00
	合計	29,446	74,643	104,089	47,091	55,238	53.07

資料來源：海生館提供。
表3 迄111年底海生館執行「國立社教機構環境優化服務躍升計畫」工作項目及進度統計表
項目名稱	辦理期程	辦理內容	辦理進度	進度是否落後，相關改進措施
園區效能評估及優化	110.01.01~ / 113.12.31	1.圖書館空間改造之規劃設計費。 / 2.智慧化圖書館RFID系統建置費。 / 3.建置多媒體暨出版編輯中心之軟硬體。	1.圖書室空間改造工程案及智慧化圖書館RFID系統建置案已完成。 / 3.建置多媒體暨出版編輯中心之軟硬體已完成111年之計畫項目。	否
典藏展示教育大樓工程	110.01.01~ / 113.12.31	1.規劃設計及監造發包案發包。 / 2.設計資料送行政院公共工程委員會審查。 / 3.環境影響評估計畫及水土保持計畫委外辦理及計畫送主管機關審查。 / 4.主體建築施工及驗收。 / 5.內部裝修工程施工及驗收。	1.基本設計於111年7月經行政院公共工程委員會審議通過，同年8月進行細部設計作業，經2次內部審查及外部專家學者審查。因基本設計及細部設計審查費時，致期程延宕，造成執行率落後。 / 2.環境影響差異分析報告案，截至111.12.15日止，已完成空氣品質、噪音振動、交通流量及陸域生態等環境背景補充監測作業，刻正進行環境影響評估模擬作業，預計113年1月初完成環境因子影響評估。	該項工程進行細部設計階段需彙整各單位需求及意見，並進行內部審查及外部專家會審，致進程略延後，嗣後將積極趕辦。
新型態混合實境水下博物館	110.01.01~ / 113.12.31	1.水下360°環景影像即時互動系統。 / 2.水下載具與工作用船隻運維團隊之建構、培訓與管理。 / 3.完成定時排程水下載具定點巡航導覽系統。 / 4.建立博物館內VR環景與載具操控等控制管理介面。	1.水下360°環景影像即時互動系統，已於110年度完成建置。 / 2.水下載具與工作用船隻運維團隊之建構、培訓與管理：因110年度水下載具佈放用雙體船建造進度落後，未達預定進度。 / 3.購置水面無人船系統、大頻寬低延遲通訊系統(微波/長距離WiFi或4G網路)以及中控串流推播與遠端載具操控平台，海生館內遠端操控通訊系統與視訊編輯整合系統，已完成建置。	因110年度水下載具佈放用雙體船建造進度落後造成經費執行較預期落後，為求航行安全，監督廠商依圖施作中。

資料來源：海生館提供。