教育部主管非營業基金111年度決算評估報告

五、推動企業足球(半職業運動發展)計畫預算執行欠佳且部分項目尚未達目標值，允宜研謀改善以提升足球競技成績

運動發展基金111年度於「培訓體育運動人才及運動訓練環境改善」計畫編列推動企業足球(半職業運動發展)預算數7,600萬元，決算數2,113萬1千元，預算執行率27.8%。經查：

(一)107至111年度推動企業足球(半職業運動發展)預算執行率皆未達5成，111年度僅27.8%

推動企業足球(半職業運動發展)係體育署推動足球六年計畫(107至112年度)項下子計畫之一，主要辧理內容及目標包括企業足球隊數8隊、協助現有之企業足球隊符合亞洲足球聯盟（以下簡稱亞足協）俱樂部之相關規定至少達6 隊、媒合縣市與現有之企業足球隊合作且以屬地主義概念經營在地(半)職業足球隊至少達6 隊。

由107至111年度推動企業足球(半職業運動發展)預算編列及執行概況(詳表1)觀之，107至109年度預算數皆為4,600萬元，110年度起預算增為7,600萬元，惟各年度預算執行率皆未達50%，111年度僅27.8%。

表1  107至111年度推動企業足球(半職業運動發展)預算編列及執行概況表                         單位：新臺幣千元；%

| 項次 | 107年度 | 108年度 | 109年度 | 110年度 | 111年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 預算數 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 76,000 | 76,000 |
| 執行數 | 17,602 | 18,014 | 22,727 | 17,226 | 21,131 |
| 執行率 | 38.27 | 39.16 | 49.41 | 22.67 | 27.80 |

資料來源：體育署提供。

(二)截至111年底止各項目標值皆未達成，允宜檢討研謀改善

由推動企業足球(半職業運動發展)計畫107至111年度目標設定及達成情形(詳表2)觀之，截至111年底止各項目標值皆未達成，允宜檢討研謀改善，說明如下:

1.企業足球(半職業)隊數各年度目標皆為8隊，惟計畫執行前(106年度)其隊數已達8隊，目標設定未盡合理。另臺灣中油足球隊因改組中，未參加111年企業甲級足球聯賽，致111年度企業足球(半職業)隊減為7隊(詳表3)。

2.配合亞足協全面執行俱樂部證照制度，將輔導企業甲級足球聯賽球隊轉型為符合亞足協俱樂部球隊至少達6 隊訂為目標。據體育署表示，亞足協俱樂部證照制度採每年認證、認證有效期限為1年，111年度通過亞足協俱樂部認證計有臺灣石虎足球 (原臺北市大同足球)俱樂部、航源足球俱樂部、臺南市臺灣鋼鐵足球俱樂部、臺灣電力公司足球隊、臺中FUTURO等5隊，107至111年度雖呈概增，惟迄111年底尚未達到目標值。

3.截至111年底止媒合縣市與現有足球隊合作，以屬地主義概念經營在地(半)職業足球隊僅有臺灣石虎足球隊1隊與臺北市政府所轄臺北市體育會合作，低於目標值6隊。

綜上，運動發展基金配合足球六年計畫(107至112年度)編列推動企業足球(半職業運動發展)經費，惟107至111年度每年執行狀況欠佳，且截至111年底止企業甲級足球聯賽球隊數、符合亞足協俱樂部認證球隊數、以屬地主義概念經營在地(半)職業足球隊數等項目均未達目標值，允宜檢討妥謀善策，以提升足球競技成績。

表2   推動企業足球(半職業運動發展)計畫107至111年度目標設定及實際情形統計表                                    單位:隊

| 項目/年度 | 計畫執行前情形(106年度) | 項次 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企業(半職業)足球隊數 | 8 | 目標 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  |  | 實際 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| 符合亞足協俱樂部球隊數 | 0 | 目標 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  |  | 實際 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 媒合縣市與現有之企業足球隊合作，以屬地主義概念經營在地(半)職業足球隊 | 0 | 目標 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 |
|  |  | 實際 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

說    明：1.亞足協俱樂部證照制度採每年認證、認證有效期限為1年，108年度通過認證有航源足球俱樂部1隊、109年度計有臺北市大同足球俱樂部、臺灣電力公司足球隊、航源足球俱樂部、臺南市臺灣鋼鐵足球俱樂部等4隊、110年度計有臺北市大同足球俱樂部、航源足球俱樂部、臺南市臺灣鋼鐵足球俱樂部等3隊、111年度計有臺灣石虎(原臺北市大同)足球俱樂部、航源足球俱樂部、臺南市臺灣鋼鐵足球俱樂部、臺灣電力公司足球隊、臺中FUTURO等5隊。

2.按足球6年計畫總目標為6年內我國世界排名達到100名以內。據體育署表示，依國際足球總會2023年7月20日公布最新男子足球世界排名，我國世界排名第153名，積分為1,028.18分，與第100名黎巴嫩(Lebanon)積分1,205.77分，其差距為177.59分。

資料來源：體育署提供。

表3   111年度企業甲級足球聯賽隊伍明細表

| 項次 | 球隊名稱 | 母單位(法人代表)及簽約單位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 臺南市臺灣鋼鐵足球俱樂部 | 臺南市臺灣鋼鐵足球協會 |
| 2 | 臺灣電力公司足球隊 | 臺灣電力股份有限公司 |
| 3 | 臺中FUTURO | 臺中市足球未來發展協會 |
| 4 | 航源足球俱樂部 | 航源事業股份有限公司 |
| 5 | 臺灣石虎足球 (原臺北市大同足球) 俱樂部 | 社團法人臺北市臺灣石虎足球協會 |
| 6 | 臺北競技俱樂部 | 迎風管理顧問有限公司 |
| 7 | 銘傳大學足球隊 | 財團法人國際教育兼管理科學基金會 |

資料來源：體育署提供。                                  (分機：1920 廖來第)

足球六年計畫總經費43.176億元，包括配置於健全國家隊選訓賽輔導獎勵6.3億元、推動企業足球(半職業運動發展)3.66億元、鼓勵各級學校籌組足球隊9.216億元及完善硬體設施24億元等4大工作要項，並以「6年內我國世界足球排名達到100名內」為總目標。就經費來源，除完善硬體設施所興建6座標準國際足球場館經費24億元，由前瞻基礎建設計畫第1期及第2期特別預算編列外，餘19.176億元由體育署於公務預算及運發基金逐年編列預算支應。該計畫係由體育署長核定。

依維基百科資料，亞洲足球聯盟（簡稱亞協或亞足協；英語：Asian Football Confederation，縮寫：AFC）是負責管理亞洲區足球事務之體育組織，舉辦各項國家級及俱樂部級賽事，包括協助國際足總舉行世界盃外圍賽及4年一度之亞洲盃，2004年亞足協推出名為「亞洲展望」（Vision Asia）之足球計劃，目的是統一亞洲區在有關足球運動之水平，全面執行俱樂部證照制度。