金融監督管理基金、保險業務發展基金111年度決算評估報告目錄
頁次

金融監督管理基金、保險業務發展基金111年度決算評估報告
壹、金融監督管理基金
一、銀行局辦公廳舍搬遷計畫111年度實際完成進度未如預期致預算均未支用而多予保留，允宜積極控管計畫進度並加強成本管理，俾利如期如質完工
金融監督管理基金111年度為辦理銀行局辦公廳舍搬遷計畫報經行政院同意以「推動保護金融消費者權益計畫」項下預算數6,827萬3千元先行辦理，惟執行結果，除專業服務費547萬7千元未保留外，餘6,279萬元保留至112年度。茲說明如下：
(一)為強化金融監理機關合署辦公效能，銀行局辦理辦公廳舍搬遷
銀行局原係向交通部臺灣鐵路管理局(113年1月1日改制為臺灣鐵路股份有限公司)承租板橋車站辦公大樓之7、8樓為辦公空間，為應金管會及所屬機關集中辦公之需，獲行政院同意無償撥用交通部鐵道局經管同大樓第19樓全部及第20、21、22樓部分空間作為自有辦公廳舍使用，以期強化合署辦公效能，並有利於規劃與各國金融監理機關間進行經驗交流與國際合作等業務。該計畫預計辦理期程為111至113年度，總經費為1億6,948萬5千元[1]，其中111年度預算部分，因計畫核定時已逾該年度預算之籌編期限[2]，為縮短搬遷時程，業經行政院同意111年度先以「推動保護金融消費者權益計畫」項下預算6,827萬3千元(包含專業服務費547萬7千元及購建固定資產6,279萬6千元)[3]辦理，惟截至111年底止，經費均未執行，其中購建固定資產6,279萬元則保留至112年度賡續辦理(詳表1)。
[1] 銀行局辦公房舍搬遷計畫於111年度奉准先行辦理數為6,827萬3千元，112年法定預算數為8,821萬2千元，復經行政院於112年10月2日院授金管主字第11201955761號函核定於「推動保護金融消費者權益計畫」項下預算數1,300萬先行辦理，合計數為1億6,948萬5千元(據銀行局提供資料，該計畫於112年度辦理預算保留3,148萬9千元至113年度繼續執行)。
[2] 據銀行局表示，銀行局搬遷案係依行政院蘇院長110年7月21日聽取「臺北郵局公辦都巿更新案」會議結論辦理，因搬遷計畫奉准辦理及後續計畫核定時，已逾111年度總預算附屬單位預算之籌編期限，爰未及納編該年度預算。
[3] 購建固定資產部分已依預算法及附屬單位預算執行要點規定於112年度金管基金預算辦理補辦預算。
 表1　銀行局辦公房舍搬遷計畫於111年度經費執行情形一覽表
        單位：新臺幣千元
年度	會計科目	可用預算數			決算數	保留數
		本年度 / 預算數	奉准先行 / 辦理數	合計
111	專業服務費	-	5,477	5,477	0	-
	房屋及建築	-	44,965	44,965	0	44,965
	機械及設備	-	17,831	17,831	0	17,825
合計		-	68,273	68,273	0	62,790

 資料來源：銀行局及其111年度決算書，本中心彙製。
(二)111年度實際完成進度未如預期，允宜持續積極控管計畫進度並加強成本管理，俾利如期如質完工
據銀行局提供資料，111年度預計辦理室內裝修委託規劃設計監造技術服務及室內裝修工程，並規劃配合施工進度逐步完成會議室設備及影音系統建置等作業，惟委託設計廠商為配合金管會及銀行局新增需求並需整合會議室設備得標廠商規劃內容，然細部設計於111年12月6日方簽奉核定，致項次1至3之工作項目皆無法如期按原111年度規劃進度完成；至有關項次4光纖骨幹與無線網路建置，據銀行局表示，因受covid-19疫情影響，相關網路設備缺貨，爰調整新辦公樓層網路佈建規劃，影響委外發包與相關作業期程，致實際完成進度亦未如預期(詳表2)。鑒於近年因受covid-19疫情及通膨等因素影響，原物料及工資成本上漲，允宜積極控管計畫進度並注意成本管理，俾利如期如質完工。
表2　銀行局辦公房舍搬遷計畫111年度實際辦理概況 單位：新臺幣千元；%
項次	111年度預計辦理工作項目	辦理內容	經費執行		完工進度
			預算數	決算數	預計	實際
1	室內裝修委託規劃設計監造技術服務	委託建築師辦理辦公空間規劃設計及後續裝修工程監造事宜	3,021	0	55	0
2	會議室設備及影音系統建置	銀行局搬遷新址之會議室設備及影音系統等設備更新，擬配合施工進度逐步完成相關建置作業	15,906	0	5	0
3	辦公室室內裝修工程	辦理新址辦公空間室內裝修	44,965	0	5	0
4	光纖骨幹與無線網路建置	辦理新址辦公室有線網路及無線網路佈建	4,381	0	30	0
合計			68,273	0

資料來源：銀行局，本中心彙製。
綜上，為強化監理機關合署辦公之效能，銀行局辦理辦公廳舍搬遷計畫，惟111年度實際完成進度未如預期，致相關預算均未支用而多予保留，允宜積極控管計畫進度並加強成本管理，俾利如期如質完工。

貳、保險業務發展基金
二、保險業務發展基金近年於「專案支出」項下捐助、補助與獎助之預算執行率皆未達7成，允宜研謀善策，秉節約原則切實依計畫執行，並檢討覈實編列預算
保險業務發展基金111年度「專案支出」項下編列捐助、補助與獎助預算數180萬元，決算數0元，經查該科目近年執行率皆未達7成。茲說明如下：
(一)近年專案支出項下之捐助、補助與獎助決算數之預算執行率皆未達7成，且自109年起均未執行
保險業務發展基金107至111年為辦理國際人才培訓及各項國際、兩岸或其他保險相關學術研討會等，於專案支出項下編列「捐助、補助與獎助」各300萬元、385萬元、400萬元、200萬元及180萬元辦理，檢視是項科目於該期間預算執行情形，預算執行率介於0%至66.21%間，呈逐年遞減且各年度決算數較前一年度之減幅自107年度13.5%擴大至109年度之100%，並自109年度起迄111年底止，連續3年預算均未執行(詳表1）。
(二)為利我國保險事業健全發展，允宜積極研謀善策，並衡酌實際執行量能覈實編列預算，俾落實預算管控功能
據金管會提供預算執行不佳原因之資料，107至108年度主要係因相關機構申請補助案件未如預期、部分申請補助機構所辦活動經費較為節省等因素致執行率未達7成，109至111年度則係受新冠肺炎(covid-19)疫情影響致未有申請補助案件，爰經費全數皆未動支，允宜持續積極研謀善策，秉節約原則切實依計畫執行，俾利我國保險事業健全發展，並視實際執行情況覈實編列預算，以落實預算管控功能。
表1 107至111年度「專案支出」項下之捐助、補助與獎助預、決算數分析表 單位：新臺幣千元；%
年度 / 項目	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度
預算數(A)	3,000	3,850	4,000	2,000	1,800
決算數(B)	1,986	896	0	0	0
差異數(B)-(A)	-1,014	-2,954	-4,000	-2,000	-1,800
執行率(B)/(A)×100%	66.21	23.27	0	0	0
決算數較前一年度增加(減少)數	-310	-1,090	-896	0	0
決算數較前一年度增加(減少)比率(%)	-13.50	-54.88	-100	-	-

資料來源：該基金各年度預、決算書，本中心彙製。
綜上，保險業務發展基金近年度「專案支出」項下之捐助、補助與獎助費用預算執行率皆未達7成，且自109年度起均未執行，雖或受covid-19疫情影響，允宜研謀善策，俾利我國保險事業健全發展，並審酌執行量能覈實編列預算。
（分機：8660 翁珮珊）