內政部主管非營業基金111年度決算評估報告

四、實施平均地權基金之「新北市土城司法園區區段徵收計畫」未能核實估列及進度未如預期，致預算執行率僅約2成，允宜強化進度控管並加強覈實估列

實施平均地權基金111年度「新北市土城司法園區區段徵收計畫」預算數31億4,879萬7千元、決算數6億5,546萬8千元、預算執行率20.82%。經查：

(一)「新北市土城司法園區區段徵收計畫」概要

為配合司法與矯正機關遷建(包含臺北看守所、臺北女子看守所、臺灣新北地方法院及臺灣新北地方檢察署)、紓解國道3號中和及土城交流道交通壅塞問題，以及因應土城地區都市發展等需求，內政部爰擬定「新北市土城司法園區區段徵收計畫」，就土城彈藥庫原址用地進行區段徵收整體規劃及開發，並經行政院於110年5月間核定。該計畫採2期開發方式進行，區分為第1期司法園區區段徵收案、第2期臺北看守所等司法與矯正機關用地原址為範圍之都市更新計畫，第1期「新北市土城司法園區區段徵收計畫」期程為110至116年，預計開發總成本122億1,372萬元。

(二)因相關遷移及補償費未能核實估列，及管線施作進度未如預期等因素，致預算執行率僅20.82%

該計畫111年度預計進行開發區協議價購、土地徵收市價查估及評定、區段徵收公聽會及徵收公告，並辦理發放土地與改良物徵收補償費及進行公共工程等作業，配合編列預算數31億4,879萬7千元(詳表1)，惟因實際查估之地上物補償費及遷移費單價較低、管線工程施作方式尚未確定，因而111年度尚無法施作，經與管線單位協商後，擬順延至112及113年度施作，故各項經費支用情形欠佳，爰決算數6億5,546萬8千元，預算執行率僅20.82%(詳表1)，亟待積極趕辦。

表1　「新北市土城司法園區區段徵收計畫」各項經費支用情形表

單位：新臺幣千元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 預算執行率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 徵收地價補償費 | 672,000 | 207,514 | 30.88% |
| 地上物補償費及遷移費 | 2,181,200 | 412,052 | 18.89% |
| 工程費用 | 251,539 | 8,678 | 3.45% |
| 土地整理費 | 37,251 | 25,594 | 68.71% |
| 貸款利息 | 6,807 | 1,630 | 23.95% |
| 合計 | 3,148,797 | 655,468 | 20.82% |

說    明：因四捨五入，部分數字有尾差。

資料來源：摘自審計部112年5月31日審核通知附表1。

綜上，內政部111年度於實施平均基金辦理「新北市土城司法園區區段徵收計畫」，惟因相關遷移及補償費未能核實估列，及管線施作進度未如預期等因素，致預算執行率僅20.82%，允宜強化進度控管積極趕辦，俾計畫如期進行。

開發總成本原預估為122億359萬8千元，後於111年11月間獲行政院核定區段徵收面積微調，故開發總費用配合修正為122億1,372萬元。

摘自實施平均地權基金111年度決算書之主要營運項目執行績效摘要表。