內政部主管非營業基金111年度決算評估報告

八、國土永續發展基金補(協)助政府機關(構)經費之各年度執行率落差甚大，又111年度部分補助項目執行率偏低，允宜強化預算籌編及執行之控管

國土永續發展基金111年度編列補助政府機關(構)經費預算數為1億187萬元，係補助直轄市、縣(市)政府辦理鄉村地區整體規劃、執行違規查處作業、原住民族部落現況調查及溝通等，決算數為1億2,476萬2千元，執行率122.47%。經查：

(一)補(協)助政府機關(構)經費之各年度執行率落差甚大

內政部依國土計畫法第44條規定，自106年度起設置國土永續發展基金，基金來源係由國庫分10年撥充基金500億元，基金用途主要係辦理國土永續發展相關計畫項下全國國土計畫、直轄市、縣(市)國土計畫相關作業等。綜觀106至111年度國土永續發展基金之補(協)助政府機關(構)經費預算編列與執行情形(詳表1)，106年度至109年度預算執行率介於29.18%至86.96%間，110年度及111年度則達170.95%及122.47%，各年度執行率落差甚鉅；洽據該部表示主要係因補助直轄市、縣(市)政府辦理公告國土計畫及國土功能分區圖劃設作業，然國土計畫法修法展延期程2年，直轄市、縣(市)政府配合順延進度申請補助經費所致。

(二)111年度部分補助項目執行率偏低，相關預算編列及執行容有精進之處

惟檢視111年度國土永續發展基金補(協)助政府機關(構)經費之補助項目預算編列與執行明細(詳表2)，主要除補助直轄市、縣(市)政府辦理國土功能分區圖劃設作業決算數3,769萬5千元因修法順延未及編列預算等，餘補助項目之預算執行率介於0%至118.58%間；其中補助直轄市、縣（市）建置國土功能分區證明核發系統、辦理土地違規查處作業之預算執行率各為0%、50.75%，明顯偏低，預算編列及執行容有精進之處。

表1 106至111年度國土永續發展基金之補(協)助政府機關(構)經費預算編列與執行情形表              單位：新臺幣千元；%

| 年度 | 預算數A | 決算數B | 執行率B/A |
| --- | --- | --- | --- |
| 106 | 85,000 | 24,800 | 29.18 |
| 107 | 85,000 | 39,800 | 46.82 |
| 108 | 47,500 | 32,749 | 68.95 |
| 109 | 54,156 | 47,092 | 86.96 |
| 110 | 48,000 | 82,057 | 170.95 |
| 111 | 101,870 | 124,762 | 122.47 |

資料來源：國土永續發展基金各年度決算書。

表2  111年度國土永續發展基金補(協)助政府機關(構)經費之補助項目預算編列與執行明細表          單位：新臺幣千元；%

| 補助項目 | 預算數A | 決算數B | 執行率B/A |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.補助直轄市、縣(市)政府辦理國土功能分區圖劃設作業 | - | 37,695 | - |
| 2.補助直轄、縣（市）政府委託辦理鄉村地區整體規劃 | 15,000 | 16,716 | 111.44 |
| 3.「莫拉克颱風災後重建特別條例」劃定161處特定區域及安全堪虞地區之土地複勘計畫 | - | 205 | - |
| 4.補助直轄市、縣（市）原住民族部落環境基本調查、部落溝通及國土功能分區劃設作業 | 63,295 | 60,066 | 94.90 |
| 5.補助直轄市、縣（市）建置國土功能分區證明核發系統 | 9,000 | - | 0 |
| 6.補助直轄市、縣(市)政府辦理國土功能分區公開展覽及公聽會通知書之郵寄費用 | 3,955 | 4,690 | 118.58 |
| 7.補助直轄市、縣（市）政府辦理土地違規查處作業 | 10,620 | 5,390 | 50.75 |
| 小計 | 101,870 | 124,762 | 122.47 |

資料來源：內政部營建署提供。

綜上，106年度起國土永續發展基金補(協)助政府機關(構)經費之各年度執行率落差甚大，內政部表示主要係因國土計畫法修法展延期程2年所致，惟檢視111年度部分補助項目之執行率偏低，允宜強化預算籌編及執行之控管。

(分機：1932 陳如慧)

為給予直轄市、縣(市)政府合理作業期程，以妥善完成法定工作，109年4月21日公布施行修正國土計畫法第45條，延長直轄市、縣（市）公告國土計畫及國土功能分區圖之期程，俾利國土計畫法之推動；即直轄市、縣(市)國土計畫原應於109年4月30日前公告實施，調整為110年4月30日前公告實施，直轄市、縣(市)國土功能分區圖原應於112年4月30日前公告，調整為114年4月30日前公告。

洽據內政部表示，主要原因為預定補助各地方政府建置國土功能分區證明核發系統，經評估後，為平衡6都與非6都之資訊服務品質，以維持國土功能分區證明核發機制之穩定性，後續改由該署採（集中式）方式建置系統；另補助直轄市、縣(市)政府辦理國土計畫違規查處作業經費係由直轄市、縣(市)政府視實際需求主動提出申請，非強制性質。