內政部主管非營業基金111年度決算評估報告
八、國土永續發展基金補(協)助政府機關(構)經費之各年度執行率落差甚大，又111年度部分補助項目執行率偏低，允宜強化預算籌編及執行之控管
國土永續發展基金111年度編列補助政府機關(構)經費預算數為1億187萬元，係補助直轄市、縣(市)政府辦理鄉村地區整體規劃、執行違規查處作業、原住民族部落現況調查及溝通等，決算數為1億2,476萬2千元，執行率122.47%。經查：
(一)補(協)助政府機關(構)經費之各年度執行率落差甚大
內政部依國土計畫法第44條規定，自106年度起設置國土永續發展基金，基金來源係由國庫分10年撥充基金500億元，基金用途主要係辦理國土永續發展相關計畫項下全國國土計畫、直轄市、縣(市)國土計畫相關作業等。綜觀106至111年度國土永續發展基金之補(協)助政府機關(構)經費預算編列與執行情形(詳表1)，106年度至109年度預算執行率介於29.18%至86.96%間，110年度及111年度則達170.95%及122.47%，各年度執行率落差甚鉅；洽據該部表示主要係因補助直轄市、縣(市)政府辦理公告國土計畫及國土功能分區圖劃設作業，然國土計畫法修法展延期程2年[1]，直轄市、縣(市)政府配合順延進度申請補助經費所致。
[1] 為給予直轄市、縣(市)政府合理作業期程，以妥善完成法定工作，109年4月21日公布施行修正國土計畫法第45條，延長直轄市、縣（市）公告國土計畫及國土功能分區圖之期程，俾利國土計畫法之推動；即直轄市、縣(市)國土計畫原應於109年4月30日前公告實施，調整為110年4月30日前公告實施，直轄市、縣(市)國土功能分區圖原應於112年4月30日前公告，調整為114年4月30日前公告。
(二)111年度部分補助項目執行率偏低，相關預算編列及執行容有精進之處
惟檢視111年度國土永續發展基金補(協)助政府機關(構)經費之補助項目預算編列與執行明細(詳表2)，主要除補助直轄市、縣(市)政府辦理國土功能分區圖劃設作業決算數3,769萬5千元因修法順延未及編列預算等，餘補助項目之預算執行率介於0%至118.58%間；其中補助直轄市、縣（市）建置國土功能分區證明核發系統、辦理土地違規查處作業之預算執行率各為0%、50.75%，明顯偏低[2]，預算編列及執行容有精進之處。
[2] 洽據內政部表示，主要原因為預定補助各地方政府建置國土功能分區證明核發系統，經評估後，為平衡6都與非6都之資訊服務品質，以維持國土功能分區證明核發機制之穩定性，後續改由該署採（集中式）方式建置系統；另補助直轄市、縣(市)政府辦理國土計畫違規查處作業經費係由直轄市、縣(市)政府視實際需求主動提出申請，非強制性質。
表1 106至111年度國土永續發展基金之補(協)助政府機關(構)經費預算編列與執行情形表 單位：新臺幣千元；%
年度	預算數A	決算數B	執行率B/A
106	85,000	24,800	29.18
107	85,000	39,800	46.82
108	47,500	32,749	68.95
109	54,156	47,092	86.96
110	48,000	82,057	170.95
111	101,870	124,762	122.47

資料來源：國土永續發展基金各年度決算書。

表2 111年度國土永續發展基金補(協)助政府機關(構)經費之補助項目預算編列與執行明細表 單位：新臺幣千元；%
補助項目	預算數A	決算數B	執行率B/A
1.補助直轄市、縣(市)政府辦理國土功能分區圖劃設作業	-	37,695	-
2.補助直轄、縣（市）政府委託辦理鄉村地區整體規劃	15,000	16,716	111.44
3.「莫拉克颱風災後重建特別條例」劃定161處特定區域及安全堪虞地區之土地複勘計畫	-	205	-
4.補助直轄市、縣（市）原住民族部落環境基本調查、部落溝通及國土功能分區劃設作業	63,295	60,066	94.90
5.補助直轄市、縣（市）建置國土功能分區證明核發系統	9,000	-	0
6.補助直轄市、縣(市)政府辦理國土功能分區公開展覽及公聽會通知書之郵寄費用	3,955	4,690	118.58
7.補助直轄市、縣（市）政府辦理土地違規查處作業	10,620	5,390	50.75
小計	101,870	124,762	122.47

資料來源：內政部營建署提供。
綜上，106年度起國土永續發展基金補(協)助政府機關(構)經費之各年度執行率落差甚大，內政部表示主要係因國土計畫法修法展延期程2年所致，惟檢視111年度部分補助項目之執行率偏低，允宜強化預算籌編及執行之控管。
(分機：1932 陳如慧)