行政院農業委員會主管非營業基金111年度決算評估報告

行政院農業委員會（以下稱農委會，已於112年8月1日改制為農業部）主管非營業基金111年度決算依審計部審核結果，農業作業基金審定短絀8,423萬4千元，較預算短絀1億1,887萬4千元減少3,464萬元(減幅29.14%)；農田水利事業作業基金審定賸餘8億5,113萬3千元，較預算短絀39億854萬8千元，反絀為餘，相差47億5,968萬1千元；農業特別收入基金審定短絀29億2,094萬9千元，較預算短絀82億4,130萬元減少短絀53億2,035萬1千元(減幅64.56%)；農民退休基金決算短絀2億1,197萬7千元，較預算賸餘1億5,555萬2千元相差3億6,752萬9千元。謹就農委會主管非營業基金111年度決算評析如下：

二、連續2年度一般建築及設備計畫結餘款均逾10億元，且預算執行率均未達8成，允宜檢討強化固定資產建設改良擴充計畫之評估規劃作業

農田水利事業作業基金111年度固定資產建設改良擴充決算數47億2,688萬1千元(均為一般建築及設備計畫一次性項目)，占可用預算數59億7,156萬5千元之79.16%；保留數1,137萬4千元，占可用預算數比率0.19%；結餘款12億3,331萬元占可用預算數比率達20.65%。

該基金110及111年度決算「一般建築及設備計畫」結餘款均逾10億元，占可用預算數比率分別為23.14%及20.65%，均逾2成，預算執行未如預期，彙整近2年度各科目執行情形詳表1，並就111年度執行情形說明如下：

表1  110及111年度農田水利事業作業基金固定資產建設改良擴充「一般建築及設備計畫」預算編列與執行概況表 單位：新臺幣千元；%

| 科目 | 110年度 |  |  |  | 111年度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 可用預算數[A] | 決算數 | 結餘款 [B] | 占比[B/A] | 可用預算數[C] | 決算數 | 結餘款 [D] | 占比[D/C] |
| 土地 | 500,520 | 160,909 | 339,610 | 67.85 | 471,245 | 350,984 | 120,262 | 25.52 |
| 土地改良物 | 3,475,143 | 2,798,957 | 530,470 | 15.26 | 4,681,526 | 3,727,051 | 954,475 | 20.39 |
| 房屋及建築 | 439,353 | 246,013 | 160,587 | 36.55 | 614,100 | 461,891 | 140,835 | 22.93 |
| 機械及設備 | 228,386 | 161,228 | 45,761 | 20.04 | 159,331 | 147,527 | 11,803 | 7.41 |
| 交通及運輸設備 | 18,701 | 15,303 | 3,398 | 18.17 | 19,878 | 19,279 | 598 | 3.01 |
| 什項設備 | 21,234 | 17,221 | 4,013 | 18.90 | 25,486 | 20,148 | 5,337 | 20.94 |
| 合計 | 4,683,337 | 3,399,631 | 1,083,839 | 23.14 | 5,971,565 | 4,726,881 | 1,233,310 | 20.65 |

說    明：110年度保留數1億9,986萬7千元(土地改良物1億4,571萬7千元、房屋及建築3,275萬3千元、機械及設備2,139萬7千元)，111年度保留數1,137萬4千元(悉數為房屋及建築)。

資料來源：農田水利事業作業基金110及111年度決算書。

(一)土地：執行率74.48%，結餘款1億2,026萬2千元占可用預算數達25.52%，主要係因工程區域變更，取消原定收購私有地計畫等因價購施設渠道所需土地進度不如預期。

(二)土地改良物：執行率79.61%，結餘款9億5,447萬5千元占可用預算數20.39%，主要係因部分工程尚在施工未達估驗請款、工地偏遠、市場缺工及物料上漲等，廠商投標意願低致流標。

(三)房屋及建築：執行率75.21%，結餘款1億4,083萬5千元占可用預算數22.93%，另保留數1,137萬4千元，係因八德區建案廠商未依契約規定履約，刻正辦理解約、中壢區建案多次流標，評估後暫緩辦理、七星大樓及新店大樓等工程執行進度落後所致。

(四)「機械及設備」、「交通及運輸設備」與「什項設備」：「機械及設備」與「交通及運輸設備」執行率分別為92.59%及96.99%，均達9成，「什項設備」按實際需求採購故執行率79.06%，該3科目結餘款合計1,773萬3千元占可用預算數2億469萬5千元之8.66%，主要係撙節開支致結餘。

綜上，農田水利事業作業基金111年度辦理「一般建築及設備」決算結餘款12億3,331萬元占可用預算數比率達20.65%，連續2年度結餘款均逾10億元，預算執行率均未達8成，允宜審慎檢討評估固定資產建設改良擴充計畫之執行能量，覈實編列預算，並就成本變動或缺工等影響工程進度因素妥擬因應對策，以提高農田水利設施之興建、維護及更新之執行成效。

(分機：1921 林佑樺)

農業部組織法經總統於112年5月31日制定公布，並經行政院於112年7月13日以院授人組字第11220012671號令發布定112年8月1日施行。

農業作業基金含種苗改良繁殖作業基金、畜產改良作業基金及農業生物科技園區作業基金等3個分基金；農田水利事業作業基金含宜蘭農田水利事業作業基金等17個分基金；農業特別收入基金含農業發展基金、林務發展及造林基金、農業天然災害救助基金、漁業發展基金、農產品受進口損害救助基金及農村再生基金等6個分基金。