經濟部主管非營業基金111年度決算評估報告
經濟部主管非營業基金包含2個作業基金(經濟作業基金、水資源作業基金)及2個特別收入基金(經濟特別收入基金、核能發電後端營運基金)，111年度預算執行情形詳表1，並依各基金別評析如後：
表1 經濟部主管非營業基金111年度預算執行情形概況表
        單位:新臺幣億元
基金名稱	總收入(基金來源)		總支出(基金用途)		本期賸餘(短絀)
	預算	決算	預算	決算	預算	決算	決算較預算增減數
經濟作業基金	92.29	79.19	107.50	86.75	-15.21	-7.56	7.65
水資源作業基金	118.88	110.87	109.69	102.96	9.19	7.91	-1.28
經濟特別收入基金	138.23	158.94	144.82	129.56	-6.59	29.38	35.97
核能發電後端營運基金	262.71	265.58	45.98	32.26	216.73	233.31	16.58

資料來源：審計部111年度中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告(附冊-非營業部分)。

九、低放射性廢棄物最終處置計畫推動迄今近20年仍無進展，且中期暫貯應變方案研議多年尚未定案，允宜加強公眾溝通說明，俾利計畫之後續推動
核能發電後端營運基金(以下簡稱核後端基金)111年度「低放射性廢棄物最終處置計畫」編列3億2,070萬1千元，執行結果審定決算數1億3,277萬2千元，預算執行率41.40%。據決算書揭示，主要係無法舉行選址公投作業、中期暫存設施計畫尚未形成具體共識結論，影響後續執行；因新冠肺炎(covid-19)疫情影響而取消溝通相關活動等所致。允宜研謀加強執行策略，以利計畫推動。謹臚陳如下：
(一)低放射性廢棄物最終處置場候選場址選址作業，歷時近20年仍無進展
低放射性廢棄物最終處置計畫書於93年1月16日經主管機關核備，依其階段性目標與任務規劃，低放射性廢棄物最終處置作業概分成：「處置場選址」、「處置場建造」、「處置場運轉」與「處置場封閉監管」等4個階段。
為利低放射性廢棄物之最終處置，95年5月24日公布施行「低放射性廢棄物最終處置設施場址設置條例」(以下簡稱低放場址設置條例)，明定核能安全委員會(以下簡稱核安會)[1]為主管機關，經濟部為主辦機關且應成立處置設施場址選擇小組(簡稱選址小組)，執行選址工作。嗣經濟部會商主管機關同意，指定台電公司為選址作業者，應依條例規定提供選址小組有關處置設施選址之資料，並執行場址調查、安全分析、公眾溝通及土地取得等工作。
[1] 原為行政院原子能委員會，配合核能安全組織法於112年6月21日制定公布，自112年9月27日改制降編為中央三級機關並更名為核能安全委員會。
據台電公司說明略以，該公司於95年10月31日研提「低放射性廢棄物最終處置設施場址選址計畫」草案陳報經濟部國營會送請選址小組審查，於96年6月20日獲核定。99年9月1日選址小組第15次會議票選出2處潛在場址[2]，台電公司嗣依選址小組第16次會議結論修訂「建議候選場址遴選報告」，經濟部於100年3月29日依法將「建議候選場址遴選報告」公開上網及陳列，101年7月3日核定公告兩處建議候選場址，並於101年8月17日函請候選場址所在之地方政府受託辦理公投選務工作，惟地方政府未予同意受託辦理公投選務工作[3]。爰迄今低放射性廢棄物最終處置場候選場址選址作業，尚無重大進展。
[2] 臺東縣達仁鄉、金門縣烏坵鄉等2處。
[3] 低放射性廢棄物最終處置設施場址設置條例第3條規定：「本條例用詞定義如下：…六、候選場址：經當地縣（市）公民投票同意之建議候選場址。」
(二)鑑於低放射性廢棄物最終處置計畫選址作業未能順利完成，爰規劃興建「中期暫時貯存設施」作為應變方案
核安會鑑於低放射性廢棄物最終處置設施選址作業未能順利進行，於102年8月22日「放射性物料臨時管制會議」請台電公司於用過核子燃料最終處置計畫第二階段「候選場址評選與核定階段」結束時，117年若無法依時程順利提出候選場址，應於118年啟動集中式乾式貯存設施之場址選擇，127年確定場址並完成環境影響評估，133年以前完成興建啟用。該會嗣於103年1月17日函請經濟部督導台電公司提出替代應變方案。
台電公司依主管機關指示，初步規劃中期暫時貯存設施作為中繼點，預定暫存並安全管理核一、二、三廠與蘭嶼低放貯存場等運轉及除役產生之所有放射性廢棄物，以待最終處置場完成後，再將放射性廢棄物送最終處置。核安會嗣於105年6月29日訂頒「集中式放射性廢棄物貯存設施場址規範」以規範中期暫存設施潛在場址應具備之條件。
(三)因「中期暫時貯存設施」涉及核廢料貯存管理，經主管機關指示應依「非核小組」研議之結論推動，惟迄今仍處研議階段，允宜協調加速研議時程，俾利具體計畫內容之規劃與執行
因考量「中期暫時貯存設施」屬核廢料貯存管理重大議題，核安會要求台電公司將本(中期暫時貯存設施)案提送經濟部轉行政院國家發展委員會非核家園推動專案小組[4](以下簡稱非核小組)研議，尋求最佳可行方案，並依研議結果修正本應變方案後，再提報核安會[5]。
[4] 為強化國人互信，共同研議未來臺灣能源轉型之問題，做好非核家園之配套準備，行政院國家永續發展委員會於106年設立「非核家園推動專案小組」，協調推動核廢相關議題。
[5] 參106年1月14日行政院原子能委員會放射性物料管理局「低放射性廢棄物最終處置計畫替代/應變方案之具體實施方案」及「蘭嶼貯存場遷場規劃報告」審查會議紀錄結論第(一)4.點。
據台電公司提供資料，中期暫時貯存設施計畫自106至111年度累計已編列預算4億6,056萬7千元，截至111年底止累計支付實現數2,683萬6千元，累計預算執行率5.83%。主要係因106年以來，本案雖經非核小組會議數度討論，惟迄未定案，致原定辦理場址調查、環評、公眾溝通與設施設計等相關經費並未執行。允宜積極協調加速本案(中期暫貯應變方案)研議時程，俾利計畫內容之具體規劃與後續推動。
綜上，核後端基金辦理「低放射性廢棄物最終處置計畫」候選場址選址作業，歷時近20年仍無進展，又「中期暫貯應變方案」亦研議多年尚未定案，允宜持續加強計畫宣導及與公眾溝通說明內容，俾利計畫之後續推動。
(分機：8656 凃玉枝)