交通部主管非營業基金111年度決算評估報告

一、為持續辦理「桃園航空城機場園區用地取得計畫」，迄至111年底民航基金已舉債480億元支應，允宜妥適規劃辦理，以降低基金財務風險

民航事業作業基金(以下簡稱民航基金)111年度「固定資產建設改良擴充」項下賡續編列「桃園航空城機場園區用地取得計畫」(以下簡稱本計畫)87億3,889萬2千元，加計以前年度保留數8億6,538萬2千元，可用預算數96億427萬4千元，決算數94億1,208萬5千元，執行率98.00%。經查：

(一)本計畫辦理內容及修正概要

為實現桃園國際機場成為「東亞樞紐機場」之發展地位，本計畫辦理取得機場園區擴建用地，提供規劃興建第三跑道等重要基礎建設，並供發展自由貿易港區等使用。惟為保障桃園航空城機場園區範圍內搬遷戶之權益，落實「先建後遷」承諾，增加辦理興建安置住宅相關事宜，民航基金配合內政部核准之區段徵收計畫減少徵收面積，於110年辦理計畫第1次修正作業，計畫總經費由1,667億元調降為1,634億元，其計畫辦理內容及修正情形詳表1。

表1  「桃園航空城機場園區用地取得計畫」修正概況表

|  |  | 原計畫 | 第1次修正計畫 |
| --- | --- | --- | --- |
| 核定時間 |  | 106.08.17 | 110.04.19 |
| 計畫期程 |  | 99-118年度 | 99-118年度 |
| 計畫總經費 |  | 1,667億元 | 1,634億元 |
| 年度 經費來源 | 自償 | 1,723億元 | 1,682億元 |
|  | 舉債 | 1,123億元 | 1,090億元 |
|  | 自償率 | 103.12% | 106.47% |
| 辦理項目 |  | 1.區段徵收準備作業 2.區段徵收正式作業 3.桃園基地代拆代建 | 1.區段徵收準備作業 2.區段徵收正式作業 3.桃園基地代拆代建 4.安置住宅 |
| 修正重點 |  | 1.為落實「先建後遷」之承諾，修正增加安置住宅辦理依據、方式、工程規劃等。 2.依據內政部109年6月19日核准之桃園航空城機場園區特定區土地區段徵收計畫等修正內容、相關期程、預決算執行情形及財務分析。 3.配合行政院109年12月29日核定桃園國際機場園區綱要計畫(第2版)更新第3跑道完工期程及機場環境預測。 |  |

資料來源：民航基金提供資料及本計畫(第1次修正計畫)定稿本；本中心製表。

(二)自110年起需舉債支應「桃園航空城機場園區用地取得計畫」，允宜妥適規劃財務調度措施，以降低財務風險

近年因嚴重特殊傳染性肺炎疫情及通貨膨脹，影響民航基金原訂財務之規劃，為辦理區段徵收，營運資金已不敷支應，自110年度起向外借款，110年度編列預算300億元，迄111年度外借資金共編列387億3,889萬2千元(詳表2)，實際舉借480億元，惟土地取得及公共設施等開發費用支出情形及未來獲配土地標售(租)價格變動等，均影響區段徵收之財務，允宜妥適規劃財務調度措施，落實開源節流，並隨疫情趨緩積極提升機場營運效能，健全財務體質，以降低財務風險。

表2  「桃園航空城機場園區用地取得計畫」預算編列及執行慨況表

單位：新臺幣千元；%

| 年度 | 可支用預算數 |  |  |  |  |  |  | 決算數 |  | 執行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 自有資金 | 外借資金 |  | 以前年度保留數 |  | 合計 |  |  |  |  |
| 99- 108 | 3,910,833 | 0 |  | 0 |  | 3,910,833 |  | 1,358,431 |  | 34.74 |
| 109 | 10,600,000 | 0 |  | 1,100,756 |  | 11,700,756 |  | 11,694,484 |  | 99.95 |
| 110 | 39,900,000 | 30,000,000 |  | 6,272 |  | 69,906,272 |  | 69,040,890 |  | 98.76 |
| 111 | 0 | 8,738,892 |  | 865,382 |  | 9,604,274 |  | 9,412,085 |  | 98.00 |
| 合計 | 54,410,833 | 38,738,892 |  | 1,972,410 |  | 95,122,135 |  | 91,505,890 |  | 96.20 |
| 年度 | 可支用預算執行情形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 實現數 |  | 應付數 |  | 保留數 |  | 停止 執行數 |  | 合計 |  |
|  | 年度預算數 | 以前年度保留數 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99- 108 | 1,238,759 | 0 | 119,672 |  | 1,100,756 |  | 1,451,646 |  | 3,910,833 |  |
| 109 | 10,464,329 | 1,100,756 | 129,399 |  | 6,272 |  | 0 |  | 11,700,756 |  |
| 110 | 68,958,401 | 6,272 | 76,217 |  | 865,382 |  | 0 |  | 69,906,272 |  |
| 111 | 8,364,015 | 865,382 | 182,688 |  | 192,189 |  | 0 |  | 9,604,274 |  |
| 合計 | 89,025,504 | 1,972,410 | 507,976 |  | 2,164,599 |  | 0 |  | 95,122,135 |  |

說    明：1.本表108年度欄位之數字，均為99至108年度之累計數。

2.停止執行數，係因內政部都委會會議審議結果，區段徵收面積縮減，開發總費用減少，致影響預算執行進度，爰賸餘數14億5,164萬6千元停止支用。

資料來源：民航基金108至111年度附屬單位預、決算(非營業部分)及提供資料；本中心製表。

綜上，民航基金辦理「桃園航空城機場園區用地取得計畫」，為區段徵收作業需要，自110年度起需舉債支應，鑑於區段徵收開發成本、未來獲配土地價格變動及計畫執行進度等，均將影響債務償還計畫，允宜妥適規劃財務調度，且隨疫情趨緩積極提升機場營運效能，落實開源節流，俾利健全財務體質，降低財務風險。

資料來源：「桃園航空城機場園區用地取得計畫」第1次修正計畫，經行政院110年4月19日院臺交字第1100011777號函復：「業已備查」。

據民航局提供資料表示，該局考量民航基金財務狀況尚有餘裕，爰截至109年止均以民航基金自有資金墊支，110年配合區段徵收作業進度，桃園航空城計畫預算編列經費達699億元，有鑑於民航基金整體財務狀況已無法全數墊支該鉅額經費，原評估基金自有資金尚可負擔399億元，其餘300億元，則以長期債務舉借方式籌措財源。

詢據民航局說明，受新冠肺炎疫情持續影響，民航基金機場相關收入減收情形較預期惡化，為維持該局暨所屬各航站正常營運及例行性資本支出所需，民航基金墊支本項計畫之額度下修，並適時運用桃園航空城計畫之自償性債務舉借款項，以彌補該基金往年以自有資金先行墊支後產生之資金缺口，以致111年度舉借債務編列金額超逾桃園航空城計畫該年度經費需求數。