交通部主管非營業基金111年度決算評估報告
六、「交通部航港局經管國有公用被占用土地5年加強處理計畫」迄111年底屆期，被占用土地仍逾10萬平方公尺，允宜積極加強清理
航港建設基金111年度「其他財產收入」預算數113萬1千元，係航港局依各機關經管國有公用被占用不動產處理原則，向占用者收取使用補償金，前揭補償金決算數為188萬元。
航港局於106年10月訂定「交通部航港局經管國有公用被占用土地5年加強處理計畫」，期於5年內解決被占用土地問題，當時應處理被占用數為846錄，面積18萬4,870.06平方公尺[1]；截至111年12月底止，航港局經管被占用土地仍有621錄、10萬1,058.01平方公尺(包括航港局公務預算257錄、3萬8,649.61平方公尺，航港建設基金364錄、6萬2,408.4平方公尺)，按土地面積計算之未結案率為52.36%(詳表1)。
[1] 係航港局106年10月訂定5年加強處理計畫時之清查結果，嗣後陸續辦理清查，爰與表1之待處理數(106年12月底未結案數)數據產生差異。每1錄代表每1筆土地或建物列管之1件占用案，例如1筆土地全筆面積100㎡，其中50㎡被某甲占建房屋，20㎡被某乙占耕，填製時以「2錄、70㎡」列計。
詢據航港局說明，該局繼受接管原各港務局財產後，於104至105年間委託廠商辦理港區外土地清查，發現上百筆土地被占用，遂於106年陳報交通部列管，惟並未獲得增配員額或委外辦理經費，該局107至111年度均達交通部訂定之年度10%結案率目標，另因占用數量龐大且多有占用人不詳情形，故前揭5年加強處理計畫訂有「5年屆期，未完成處理者，繼續列管並滾動檢討後續加強處理計畫」，並於111年11月續訂「交通部航港局經管國有公用被占用土地處理計畫(112~116年)」。
綜上，航港局於106年10月訂定「交通部航港局經管國有公用被占用土地5年加強處理計畫」，期於5年內解決被占用土地問題，雖107至111年度均達交通部訂定之年度10%結案率目標，惟迄111年底屆期，被占用土地仍有621錄、10萬1,058.01平方公尺，並賡續訂定「交通部航港局經管國有公用被占用土地處理計畫(112~116年)」，允宜積極加強清理。
表1 「交通部航港局經管國有公用被占用土地5年加強處理計畫」辦理情形 單位：錄；平方公尺
項目		公務預算	航港建設基金	合計
待處理數(106年12月底未結案數)	錄數	265	589	854
	面積	88,503.71	96,710.15	185,213.86
107-111年度 / 應處理數	錄數	320	693	1,013
	面積	94,591.70	98,396.77	192,988.47
107-111年度 / 實際處理數	錄數	63	329	392
	面積	55,942.09	35,988.37	91,930.46
	結案率	59.14%	36.57%	47.64%
111年底 / 未結案數	錄數	257	364	621
	面積	38,649.61	62,408.40	101,058.01
	未結案率	40.86%	63.43%	52.36%

說　　明：1.107-111年度應處理數：係國有非公用不動產被占用處理要點第3點所稱無權占有國有非公用不動產，截至106年12月底之待處理錄數、面積，加計107-111年度間新增之錄數、面積。
2.107-111年度實際處理數結案率：依據「交通部所屬國營事業土地清理活化推動小組第8次會議」決議，結案率以被占用錄數或面積較高者計算，爰係以107-111年度間實際處理面積÷應處理面積計算。
資料來源：航港局；本中心整理。
(分機： 8669 馬佳琪)