衛生福利部主管非營業基金及財團法人國家衛生研究院111年度決算評估報告

二、111年度購建固定資產預算執行率偏低，部分預算保留甚逾2年，亟待積極辦理，俾提升預算執行成效

管制藥品製藥工廠作業基金(下稱製藥工廠基金)111年度固定資產建設改良擴充計畫之一般建築及設備計畫可用預算數2億2,064萬8千元，執行結果，決算數1,782萬2千元，整體預算執行率僅8.08%。經查：

(一)111年度固定資產預算執行率僅8.08%，遠低於109及110年度

管制藥品製藥工廠於新廠落成及舊廠整建後，為運用產能空間及落實國藥國造，規劃擴充自製產品類別，逐步添購膠囊劑、液劑、貼片劑等生產相關機械設備，並建置符合PIC/S GMP規範之生產環境。惟該廠111年度固定資產建設改良擴充計畫之可用預算數2億2,064萬7千元，決算數1,782萬1千元，決算數僅占可用預算數之8.08%，遠低於109年度之71.96%及110年度之30.70%(詳表1)。

表1 109至111年度製藥工廠固定資產建設改良擴充計畫執行情形表

單位：新臺幣千元；%

| 年度 | 109 | 110 | 111 |
| --- | --- | --- | --- |
| 當年度預算數 | 34,892 | 157,862 | 100,720 |
| 以前年度轉入數 | 138,057 | 48,422 | 119,927 |
| 合計(可用預算數) | 172,949 | 206,284 | 220,647 |
| 決算數 | 124,449 | 63,330 | 17,821 |
| 決算數占可用預算數比率 | 71.96 | 30.70 | 8.08 |
| 保留數 | 48,422 | 119,927 | 199,570 |
| 保留數占可用預算數比率 | 28.00 | 58.14 | 90.45 |

資料來源：管制藥品製藥工廠作業基金111年度附屬單位決算審核通知。

(二)111年度保留數占可用預算數比率逾9成，部分預算保留甚逾2年，允宜積極提升預算執行率

製藥工廠作業基金111年度固定資產保留數1億9,957萬元，占可用預算數2億2,064萬7千元比率高達90.45%。針對預算主要保留原因，依該基金決算書及審計部查核該基金111年度附屬單位決算之審核通知事項，主要係110年度編列預算辦理之「貼片裁切包裝機」及「穿皮貼片塗佈機」等2項採購案，其中「貼片裁切包裝機」因履約期間跨年度而申請保留；另「穿皮貼片塗佈機」則因110年度廢標、111年度多次流標後始於111年11月決標，爰該2項採購案相關預算1億1,565萬餘元連續2年辦理保留。

詢據該基金說明，該2案履約共分4期16個月，致該年決算數占可用預算數比率偏低，且因前置作業所需時間較長、採購方式繁複，爰預算保留比率偏高。該基金並說明嗣後針對履約期限逾12個月之案件將配合履約期限妥適編列預算，並積極辦理採購前置作業，俾提升固定資產預算執行成效。

綜上，111年度管制藥品製藥工廠購建固定資產預算執行率偏低，甚有部分預算保留逾2年，恐造成因缺乏機器設備而無法自製相關管制藥品情事，允宜強化採購前置作業之規劃，並積極辦理，以提升預算執行成效。

（分機：1925 賴欣憶）