臺灣鐵路管理局111年度營業決算評估報告

臺灣鐵路管理局(以下簡稱臺鐵)111年度決算營業收入264億6,805萬2千元，營業成本345億2,610萬4千元，營業費用15億2,547萬1千元，營業外收入26億165萬5千元，營業外費用41億3,269萬2千元，本期淨損111億1,456萬元，較110年度淨損減少18億8,160萬2千元(減幅14.48%)。謹就臺鐵111年度營業決算評估如下：

三、允宜持續檢討「臺鐵電務智慧化提升計畫」工程進度，並強化故障監控及維修成效，俾達安全性及供電穩定性目標

臺鐵111年度「固定資產建設改良擴充-專案計畫-繼續計畫」項下「臺鐵電務智慧化提升計畫」決算數15億6,199萬9千元；該計畫投資總額306億1,000萬元，執行期程106年度至113年度，截至111年度止累計執行97億4,354萬5千元。經查：

(一)工程進度略為落後，允宜妥善完成審查及驗收程序

該計畫辦理工作項目包括：1.建置遠端狀態監控系統；2.計軸器雙重化；3.月臺警示燈新設工程。4.鐵路基本資料庫平臺系統建置與自動化排點系統規劃。計畫目標包括提升號誌可靠度與安全性，增進通訊品質與調度效能，並加強供電穩定性。迄111年度累計預算數112億8,713萬2千元，累計執行數為97億4,354萬5千元，累計預算執行率86.32%，預定進度67.98%，實際進度67.95%。參據上開執行情形，截至111年底止累計預算執行率雖逾8成，惟工程進度略為落後，據臺鐵說明，係因部分工程驗收條件繁瑣，施作地點遍及全臺，故未及於預定期限內完成驗收；另計畫項下之號誌聯鎖系統更新工程系統及電源架構、施工等相關文件刻正辦理審查中，故計畫實際進度落後。基此，臺鐵允宜持續督促承包商趕辦相關設計及設備型錄送審作業，並儘速針對審查意見召開會議討論，以妥善完成審查程序。

(二)允宜提升號誌可靠度與安全性，俾達計畫目標

查臺鐵於111年中秋節疏運期間，花壇至員林站間因號誌計軸器故障，影響列車運行造成嚴重誤點，並導致過溝四巷、中正西路及擺塘巷等三處平交道警鈴作用不停，持續遮斷致影響公路交通，9月8日至9月11日期間，總計影響404列次、延誤1萬4,986分鐘及旅客7萬7,899人；故障主因係近期新型大編組列車投入路線營運，增加電力系統負荷等因素致號誌故障。據臺鐵表示，已修改相關營運規章、須知及標準作業程序，將原廠計軸器測試報告不含干擾防護項目之路段納入改善，惟基於該計畫目標包括提升號誌可靠度與安全性等目標，允宜妥善辦理該計畫各項工程之施工及驗收事宜，並強化故障排除時效，俾達安全性及供電穩定性等計畫目標。

(三)允宜積極辦理該計畫以減少行車事故事件之發生

觀諸近年臺鐵各類行車事故事件發生情形(詳表1)，107至111年之行車事故事件總件數介於632件至715件之間，主要係行車異常事件，近5年均逾5百件；其中因車輛、電力設備及運轉保安裝置等3項設備故障所致行車異常件數合計介於344件至493件間，約占行車事故事件總件數之52.20%至68.95%間，容有改善空間，又「臺鐵電務智慧化提升計畫」主要目的為增進通訊品質與調度效能，並加強供電穩定性，爰宜積極辦理該計畫，俾減少電力設備故障等行車事故事件發生。

表1  臺鐵107年至111年之行車事故事件情形一覽表

單位：件

| 項 目 | 107年 | 108年 | 109年 | 110年 | 111年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)行車事故 | 62 | 43 | 60 | 48 | 43 |
| 傷亡人數總計 | 死45人 | 死29人 | 死29人 | 死71人 | 死26人 |
|  | 傷298人 | 傷7人 | 傷32人 | 傷320人 | 傷11人 |
| 1.重大行車事故 | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 正線衝撞事故 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 正線出軌事故 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 正線火災事故 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 2.一般行車事故 | 55 | 40 | 58 | 43 | 41 |
| 側線衝撞事故 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 側線出軌事故 | 6 | 2 | 5 | 9 | 4 |
| 平交道事故 | 7 | 13 | 17 | 8 | 6 |
| 死傷事故 | 42 | 25 | 33 | 24 | 30 |
| 設備損害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 運轉中斷 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| (二)行車異常事件 | 594 | 672 | 572 | 651 | 616 |
| 1.列車/車輛分離 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 2.進入錯線 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 3.冒進號誌 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| 4.列車貨車車輛溜逸 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.違反閉塞運轉 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6.違反號誌運轉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7.號誌處理錯誤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.車輛故障 | 256 | 344 | 301 | 269 | 224 |
| 9.路線障礙 | 5 | 3 | 9 | 21 | 8 |
| 10.電力設備故障 | 10 | 20 | 15 | 16 | 11 |
| 11.運轉保安裝置故障 | 144 | 129 | 105 | 124 | 109 |
| 12.外物入侵 | 46 | 43 | 40 | 45 | 57 |
| 13.危險品洩漏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.駕駛失能 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15.天然災變 | 50 | 34 | 25 | 89 | 101 |
| 16.列車取消 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.其他事件 | 79 | 93 | 73 | 82 | 95 |
| 總計 | 656 | 715 | 632 | 699 | 659 |
| 設備故障件數(8.+10.+11.) | 410 | 493 | 421 | 409 | 344 |
| 設備故障因素占比 | 62.50% | 68.95% | 66.61% | 58.51% | 52.20% |

資料來源：臺鐵提供。

綜上，臺鐵自106年度起辦理「臺鐵電務智慧化提升計畫」，因號誌聯鎖系統更新工程尚未完成設計程序，致計畫進度落後；另於111年中秋連假疏運期間發生號誌故障，主因係近期新型大編組列車投入路線營運，增加電力系統負荷等因素致號誌故障，基於該計畫目標係提升號誌可靠度與安全性，並加強供電穩定性，允宜妥善辦理該計畫各項工程之設計、施工及驗收事宜，俾達安全性及供電穩定性等計畫目標。

（分機：1911 劉雲霞）

整理自臺鐵「111年中秋節疏運期間花壇至員林站間號誌故障調查報告」，111年9月。