臺灣鐵路管理局111年度營業決算評估報告
臺灣鐵路管理局(以下簡稱臺鐵)111年度決算營業收入264億6,805萬2千元，營業成本345億2,610萬4千元，營業費用15億2,547萬1千元，營業外收入26億165萬5千元，營業外費用41億3,269萬2千元，本期淨損111億1,456萬元，較110年度淨損減少18億8,160萬2千元(減幅14.48%)。謹就臺鐵111年度營業決算評估如下：
三、允宜持續檢討「臺鐵電務智慧化提升計畫」工程進度，並強化故障監控及維修成效，俾達安全性及供電穩定性目標
臺鐵111年度「固定資產建設改良擴充-專案計畫-繼續計畫」項下「臺鐵電務智慧化提升計畫」決算數15億6,199萬9千元；該計畫投資總額306億1,000萬元，執行期程106年度至113年度，截至111年度止累計執行97億4,354萬5千元。經查：
(一)工程進度略為落後，允宜妥善完成審查及驗收程序
該計畫辦理工作項目包括：1.建置遠端狀態監控系統；2.計軸器雙重化；3.月臺警示燈新設工程。4.鐵路基本資料庫平臺系統建置與自動化排點系統規劃。計畫目標包括提升號誌可靠度與安全性，增進通訊品質與調度效能，並加強供電穩定性。迄111年度累計預算數112億8,713萬2千元，累計執行數為97億4,354萬5千元，累計預算執行率86.32%，預定進度67.98%，實際進度67.95%。參據上開執行情形，截至111年底止累計預算執行率雖逾8成，惟工程進度略為落後，據臺鐵說明，係因部分工程驗收條件繁瑣，施作地點遍及全臺，故未及於預定期限內完成驗收；另計畫項下之號誌聯鎖系統更新工程系統及電源架構、施工等相關文件刻正辦理審查中，故計畫實際進度落後。基此，臺鐵允宜持續督促承包商趕辦相關設計及設備型錄送審作業，並儘速針對審查意見召開會議討論，以妥善完成審查程序。
(二)允宜提升號誌可靠度與安全性，俾達計畫目標
查臺鐵於111年中秋節疏運期間，花壇至員林站間因號誌計軸器故障，影響列車運行造成嚴重誤點，並導致過溝四巷、中正西路及擺塘巷等三處平交道警鈴作用不停，持續遮斷致影響公路交通，9月8日至9月11日期間，總計影響404列次、延誤1萬4,986分鐘及旅客7萬7,899人；故障主因係近期新型大編組列車投入路線營運，增加電力系統負荷等因素致號誌故障[1]。據臺鐵表示，已修改相關營運規章、須知及標準作業程序，將原廠計軸器測試報告不含干擾防護項目之路段納入改善，惟基於該計畫目標包括提升號誌可靠度與安全性等目標，允宜妥善辦理該計畫各項工程之施工及驗收事宜，並強化故障排除時效，俾達安全性及供電穩定性等計畫目標。
[1] 整理自臺鐵「111年中秋節疏運期間花壇至員林站間號誌故障調查報告」，111年9月。
(三)允宜積極辦理該計畫以減少行車事故事件之發生
觀諸近年臺鐵各類行車事故事件發生情形(詳表1)，107至111年之行車事故事件總件數介於632件至715件之間，主要係行車異常事件，近5年均逾5百件；其中因車輛、電力設備及運轉保安裝置等3項設備故障所致行車異常件數合計介於344件至493件間，約占行車事故事件總件數之52.20%至68.95%間，容有改善空間，又「臺鐵電務智慧化提升計畫」主要目的為增進通訊品質與調度效能，並加強供電穩定性，爰宜積極辦理該計畫，俾減少電力設備故障等行車事故事件發生。
表1 臺鐵107年至111年之行車事故事件情形一覽表
單位：件
項 目	107年	108年	109年	110年	111年
(一)行車事故	62	43	60	48	43
傷亡人數總計	死45人	死29人	死29人	死71人	死26人
	傷298人	傷7人	傷32人	傷320人	傷11人
1.重大行車事故	7	3	2	5	2
正線衝撞事故	0	0	0	0	0
正線出軌事故	7	3	1	3	0
正線火災事故	0	0	1	2	2
2.一般行車事故	55	40	58	43	41
側線衝撞事故	0	0	3	1	1
側線出軌事故	6	2	5	9	4
平交道事故	7	13	17	8	6
死傷事故	42	25	33	24	30
設備損害	0	0	0	0	0
運轉中斷	0	0	0	1	0
(二)行車異常事件	594	672	572	651	616
1.列車/車輛分離	0	1	2	2	1
2.進入錯線	2	3	1	1	1
3.冒進號誌	1	0	1	2	8
4.列車貨車車輛溜逸	1	0	0	0	0
5.違反閉塞運轉	0	1	0	0	0
6.違反號誌運轉	0	0	0	0	1
7.號誌處理錯誤	0	0	0	0	0
8.車輛故障	256	344	301	269	224
9.路線障礙	5	3	9	21	8
10.電力設備故障	10	20	15	16	11
11.運轉保安裝置故障	144	129	105	124	109
12.外物入侵	46	43	40	45	57
13.危險品洩漏	0	0	0	0	0
14.駕駛失能	0	1	0	0	0
15.天然災變	50	34	25	89	101
16.列車取消	0	0	0	0	0
17.其他事件	79	93	73	82	95
總計	656	715	632	699	659
設備故障件數(8.+10.+11.)	410	493	421	409	344
設備故障因素占比	62.50%	68.95%	66.61%	58.51%	52.20%

資料來源：臺鐵提供。
綜上，臺鐵自106年度起辦理「臺鐵電務智慧化提升計畫」，因號誌聯鎖系統更新工程尚未完成設計程序，致計畫進度落後；另於111年中秋連假疏運期間發生號誌故障，主因係近期新型大編組列車投入路線營運，增加電力系統負荷等因素致號誌故障，基於該計畫目標係提升號誌可靠度與安全性，並加強供電穩定性，允宜妥善辦理該計畫各項工程之設計、施工及驗收事宜，俾達安全性及供電穩定性等計畫目標。
（分機：1911 劉雲霞）