國軍退除役官兵輔導委員會主管非營業基金111年度決算評估報告

# 一、辦理退除役官兵創業諮詢輔導服務人次雖較110年度增加，惟經輔導後實際創業人次、比例及創業貸款利息補貼受益人次均下滑，允宜針對問題癥結妥謀善策，俾提升創業輔導措施之效益

國軍退除役官兵輔導委員會(以下簡稱退輔會)主管國軍退除役官兵安置基金(以下簡稱安置基金)111年度於「退除役官兵職業訓練計畫」(以下簡稱職訓計畫)項下編列辦理各項退除役官兵創業輔導措施之預算合計數634萬9千元，決算合計數623萬3千元，預算執行率98.17%。惟111年度部分輔導措施成效下滑，謹敘明如次：

(一)109至111年度針對退除役官兵創業輔導措施之整體預、決算數與預算執行率均有增加

為協助有意創業之退除役官兵瞭解自身創業適性程度、提升創業知能及促進創業成功機會，安置基金近年辦理退除役官兵創業輔導措施，主要包括安排專業顧問提供創業諮詢輔導，量身訂做專屬個人之創業計畫，並安排創業知能課程與創業參訪研習活動；針對有創業資金需求者提供創業貸款利息補貼；辦理創業圓夢專區網站系統維護工作。依安置基金提供資料，109至111年度辦理各項退除役官兵創業輔導措施預算數自553萬3千元增至634萬9千元，決算數由530萬3千元提高至623萬3千元，同期間整體預算執行率自95.84%提升至98.17%(詳表1)，亦即近年退除役官兵創業輔導措施之整體預、決算數與預算執行率均有增加情形，反映安置基金近年對輔導退除役官兵創業工作投入之資源逐年提升。

表1 安置基金109至111年度辦理退除役官兵創業輔導措施之經費運用情形統計表               單位：新臺幣千元；%；人次

| 年度 項目 |  | 109 | 110 | 111 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 創業諮詢服務 | 預算數A1 | 5,000 | 5,000 | 5,940 |
|  | 決算數B1 | 4,902 | 4,980 | 5,925 |
|  | 預算執行率 100%*(B1/A1) | 98.04 | 99.60 | 99.75 |
|  | 受益人次 | 1,007 | 1,015 | 1,051 |
| 創業貸款利息補貼 | 預算數A2 | 504 | 350 | 310 |
|  | 決算數B2 | 302 | 268 | 209 |
|  | 預算執行率 100%*(B2/A2) | 59.92 | 76.57 | 67.42 |
|  | 受益人次 | 34 | 32 | 30 |
| 圓夢專區網站系統維護 | 預算數A3 | 29 | 99 | 99 |
|  | 決算數B3 | 99 | 99 | 99 |
|  | 預算執行率 100%*(B3/A3) | 341.38 | 100.00 | 100.00 |
| 整體 | 預算合計數 A=A1+A2+A3 | 5,533 | 5,449 | 6,349 |
|  | 決算合計數 B=B1+B2+B3 | 5,303 | 5,347 | 6,223 |
|  | 預算執行率 100%*(B/A) | 95.84 | 98.13 | 98.17 |

資料來源：安置基金提供，本中心整理。

(二)諮詢輔導服務人次雖逐年增加，惟經輔導後實際創業人次、比例及創業貸款利息補貼受益人次均呈下滑

在退除役官兵創業輔導措施之執行成果方面，109至111年度創業諮詢服務人次自1,007人次逐年提升至1,051人次，其中榮民與第二類官兵受益人次均有成長，反映近年退除役官兵對創業資訊之需求逐年增加；惟同期間排除110年度起未受理服務之榮眷，經輔導後實際創業者自77人次逐年下滑至28人次，經輔導後實際創業比例則自8.61%逐年降低至2.66%(詳表2)，至於該期間創業貸款利息補貼受益人次則亦自34人次逐年下降至30人次(詳表1)。

表2 安置基金109至111年度辦理退除役官兵創業輔導之成果統計表                                     單位：人次；%

| 年度 項目 |  | 109 | 110 | 111 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 創業諮詢服務(A) | 榮民 | 584 | 694 | 695 |
|  | 第二類官兵 | 310 | 321 | 356 |
|  | 整體退除役官兵 | 894 | 1,015 | 1,051 |
|  | 榮眷 | 113 |  |  |
|  | 小計 | 1,007 | 1,015 | 1,051 |
| 經輔導後實際創業人次 (B) | 榮民 | 37 | 30 | 15 |
|  | 第二類官兵 | 40 | 18 | 13 |
|  | 整體退除役官兵 | 77 | 48 | 28 |
|  | 榮眷 | 4 |  |  |
|  | 小計 | 81 | 48 | 28 |
| 經輔導後實際創業比例(B/A) | 榮民 | 6.34 | 4.32 | 2.16 |
|  | 第二類官兵 | 12.90 | 5.61 | 3.65 |
|  | 整體退除役官兵 | 8.61 | 4.73 | 2.66 |
|  | 榮眷 | 3.54 |  |  |
|  | 合計 | 8.04 | 4.73 | 2.66 |

說    明：自110年起，安置基金辦理創業輔導措施服務對象不含榮眷。

資料來源：安置基金提供，本中心整理。

綜上，安置基金近年辦理創業輔導措施，109至111年度期間所投入之預算逐年增加，然辦理成果方面，創業諮詢服務受益人次雖有增加，惟經輔導後實際創業人次、比例均有下滑，創業貸款利息補貼受益人次亦呈下降，允宜檢討分析問題癥結，通盤研謀改善，俾提升相關經費之運用效益。

安置基金111年度辦理之各項退除役官兵創業輔導措施與其預、決算數分別為：創業諮詢輔導服務，預算數594萬元、決算數592萬5千元；創業貸款利息補貼，預算數31萬元，決算數20萬9千元；創業輔導網站系統維護，預算數9萬9千元，決算數9萬9千元。