行政院主管(國家發展委員會經管部分)非營業基金111年度決算評估報告

二、國發基金111年度創業天使投資方案預算執行率未達8成，宜檢討強化投資規劃及執行；迄該年底部分投資事業因解散清算致產生投資損失，允宜加強新創趨勢調查及後續輔導，以促進產業發展

國發基金111年度「創業天使投資方案」之投資決算數5億9,365萬9千元，較預算數8億元減少2億634萬1千元，執行率74.21%，委辦費用決算數2,838萬6千元，較預算數2,000萬元增加838萬6千元(詳表1)。經查：

表1  創業天使投資方案近年預算執行及辦理情形明細表

單位:新臺幣千元

| 年度 | 投資部分 |  | 委辦費用 |  | 申請 件數 | 核准件數 | 核准投資金額 | 實際撥付金額 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 預算數 | 決算數 | 預算數 | 決算數 |  |  |  |  |
| 107 | 200,000 | 52,001 | 20,000 | 10,000 | 74 | 8 | 69,596 | 52,001 |
| 108 | 200,000 | 642,022 | 20,000 | 5,766 | 137 | 65 | 853,474 | 627,022 |
| 109 | 400,000 | 846,939 | 30,000 | 20,000 | 144 | 59 | 930,052 | 844,959 |
| 110 | 600,000 | 565,464 | 20,000 | 30,891 | 112 | 56 | 489,758 | 561,964 |
| 111 | 800,000 | 593,659 | 20,000 | 28,386 | 139 | 73 | 629,018 | 573,660 |
| 合 計 |  |  |  |  | 606 | 261 | 2,971,898 | 2,659,606 |

資料來源：國發會提供。

(一)111年度創業天使投資方案預算執行率未達8成，投資規劃及執行情形容有改善空間

為健全新創事業投資市場機制，改善台灣天使投資環境，國發基金於106年3月通過辦理「行政院國家發展基金創業天使投資方案」，投資額度匡列10億元，並自107年5月正式啟動，由國發基金與天使投資人共同投資，並提供新創企業創立初期營運資金，運用天使投資人投資經驗，提供被投資事業後續輔導諮詢與網絡連結；經近年持續滾動修正該方案，匡列額度增列至50億元，執行期間修正為自通過施行日至114年12月31日止均得受理申請，強化與國內外投資機構共同投資，持續提供新創事業後續發展所需資金，並放寬新創事業申請資格及簡化申請手續等。111年度「創業天使投資方案」之投資決算數5億9,365萬9千元，預算執行率74.21%，為自108年度以來最低比率，投資規劃及執行情形容有改善空間。

(二)部分投資事業因產品開發未如預期等原因辦理清算解散，致該基金認列投資損失，允宜妥為研擬因應對策加強控管

107至111年底止，創業天使投資方案累計申請件數606家，其中261家新創事業通過投資決議，累計核准投資金額29.72億元(詳表1)，並已撥付26.60億元。檢視截至111年底創業天使投資方案處分事業情形(詳表2)，已處分14家新創事業，其中109年度及111年度分別因投資事業Trinalog Inc.產品開發未如預期及Alchema Inc.公司轉型失敗等，爰均辦理清算解散，國發基金將全數投資金額轉認列投資損失787萬元及1,817萬1千元。經詢據國發會說明，創業天使投資方案轉投資事業多數為早期且高風險之新創事業，部分個案或有營運未如預期情形，該基金針對前述情形有以下因應措施：1.按季徵提公司營運概況表及財務報表，以了解公司營運、財務狀況及營運規劃達成情形。2.安排訪視及參與公司董事會與股東會，督促公司積極研提及執行相關改善措施。3.洽請搭配投資之天使投資人共同協助公司，以期改善公司營運虧損情形。

表2  截至111年底止創業天使投資方案處分事業情形表 單位:新臺幣元

| 處分日期 | 投資事業名稱 | 投資金額 | 處分金額 | 處分損益 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 計 |  | 150,300,293 | 166,625,325 | 16,325,032 |
| 109/01/21 | 自遊配科技 | 6,000,000 | 6,373,334 | 373,334 |
| 109/05/08 | 微電能源 | 8,656,500 | 10,711,635 | 2,055,135 |
| 109/09/17 | 敦謙國際智能酒店 | 15,000,000 | 17,074,175 | 2,074,175 |
| 109/08/28 | 愛滑雪 | 2,000,000 | 2,076,499 | 76,499 |
| 110/04/20 | 阿爾發金融科技 | 3,000,000 | 4,486,500 | 1,486,500 |
| 110/06/28、 110/07/05 | 悠勢科技 | 9,057,280 | 13,545,165 | 4,487,885 |
| 110/12/30 | 雲云科技 | 9,045,900 | 13,528,144 | 4,482,244 |
| 110/12/30 | Trinalog Inc. | 7,870,065 | － | - 7,870,065 |
| 111/06/17 | 稜研科技 | 19,999,980 | 29,999,970 | 9,999,990 |
| 111/08/15 | 熵碼科技 | 20,000,000 | 30,000,000 | 10,000,000 |
| 111/09/21 | 上頂醫學 | 19,999,980 | 21,999,978 | 1,999,998 |
| 111/10/26 | 真實引擎 | 1,499,940 | 1,874,925 | 374,985 |
| 111/11/02 | 基可生醫 | 10,000,000 | 14,955,000 | 4,955,000 |
| 111/12/31 | Alchema Inc. | 18,170,648 | - | -18,170,648 |

資料來源：國發會提供。

綜上，國發基金辦理創業天使投資方案，與天使投資人及國內外投資機構共同投資、提供新創事業創立初期及後續發展所需營運資金，惟111年度創業天使投資方案預算執行率未達8成，投資規劃及執行情形容有改善空間；迄111年底部分投資事業因營運未如預期而解散清算，致國發基金產生投資損失，允宜檢討加強國內新創趨勢之調查及後續之輔導諮詢，以促進新創產業發展。

創業天使投資方案委由中華民國創業投資商業同業公會辦理申請、審視及投資後管理。

創業天使投資方案近年修正概況如下：(1)108年7月修正強化與國內外投資機構共同投資，持續提供新創事業後續發展所需資金。(2)108年9月總投資額度修訂為20億元。(3)109年11月總投資額度修訂為50億元，並刪除執行期間(原為自通過施行日起5年內均得受理申請)。(4)110年3月執行期間修訂為自通過施行日至114年12月31日止均得受理申請，並放寬新創事業申請資格(如新創事業定義由設立未逾3年修訂為未逾5年)。