行政院主管(國家發展委員會經管部分)非營業基金111年度決算評估報告目錄

頁次

一、國家發展基金近3年各項投資業務計畫部分投資項目預算執行率偏低或與政府產業轉型政策未盡契合，允宜檢討強化投資策略及資金合理之配置，以達成效	1

二、國發基金111年度創業天使投資方案預算執行率未達8成，宜檢討強化投資規劃及執行；迄該年底部分投資事業因解散清算致產生投資損失，允宜加強新創趨勢調查及後續輔導，以促進產業發展	4

三、花東地區永續發展基金106至111年底各年度通過且仍待執行之永續發展補助計畫執行情形未如預期，允宜檢討加強協助地方政府積極推動	7

行政院主管(國家發展委員會經管部分)非營業基金111年度決算評估報告

一、國家發展基金近3年各項投資業務計畫部分投資項目預算執行率偏低或與政府產業轉型政策未盡契合，允宜檢討強化投資策略及資金合理之配置，以達成效

國家發展基金（以下稱國發基金）111年度「各項投資」業務計畫預算數120億元，決算數110億4,017萬4千元，預算執行率92.00%。經查：

(一)109至111年度部分投資項目預算執行率偏低，允宜賡續檢討加強投資策略之規劃及執行控管

國發基金「各項投資」111年度決算增加投資110億4,017萬4千元，包括投資各類企業73億6,730萬7千元、創業投資事業22億4,970萬3千元、創業天使投資方案5億9,365萬9千元、加強投資文化創意產業實施方案5億1,137萬1千元、加強投資中小企業實施方案2億4,483萬4千元、加強投資策略性製造業實施方案5,330萬元及加強投資策略性服務業實施方案2,000萬元。檢視該基金109至111年度預算執行及對各產業別投資情形(詳表1及表2)，說明如下：

1.109、110年度「各項投資」業務計畫預算執行率分別為38.92%及78.34%，計畫執行未如預期。據國發會說明主要係部分投資案件尚處合資協議階段或採取分階段撥款方式，須俟合資協議書完成或相關條件成就後，始依契約撥款，及民間募集資金之撥款進度較預期延後所致。

2.111年度執行率雖達92.00%，惟如以產業別觀之，「創業投資事業」、「加強投資中小企業實施方案」、「加強投資策略性製造業實施方案」及「加強投資策略性服務業實施方案」等4項執行率均未達7成，其中除「創業投資事業」外，其餘3項投資項目109至111年度平均執行率皆未達5成，允宜賡續檢討加強投資策略之規劃及執行控管。

表1  近年國發基金投資預算執行情形表       單位：新臺幣千元；%

| 年度 | 預算數（A） | 決算數（B） | 差異數 | 執行率（B/A） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 109 | 22,600,000 | 8,795,631 | -13,804,369 | 38.92 |
| 110 | 11,000,000 | 8,617,602 | -2,382,398 | 78.34 |
| 111 | 12,000,000 | 11,040,174 | -959,826 | 92.00 |

資料來源：國發會提供。

表2  近年國發基金投資產業別一覽表         單位：新臺幣億元；%

| 產業別 | 109年度 |  |  | 110年度 |  |  | 111年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 預算數 | 執行數 | 執行率 | 預算數 | 執行數 | 執行率 | 預算數 | 執行數 | 執行率 |
| 直接投資各類企業 | 153.00 | 29.80 | 19.48 | 60.00 | 32.39 | 53.98 | 65.00 | 73.67 | 113.34 |
| 創業投資事業 | 50.00 | 18.54 | 37.08 | 30.00 | 41.29 | 137.63 | 35.00 | 22.50 | 64.29 |
| 加強投資中小企業實施方案 | 6.00 | 1.47 | 24.50 | 4.00 | 1.87 | 46.75 | 4.00 | 2.45 | 61.25 |
| 加強投資文化創意產業實施方案 | 5.00 | 0.82 | 16.40 | 4.00 | 1.94 | 48.50 | 3.00 | 5.11 | 170.33 |
| 加強投資策略性服務業實施方案 | 4.00 | 0.93 | 23.25 | 3.00 | 0.99 | 33.00 | 2.00 | 0.20 | 10.00 |
| 加強投資策略性製造業實施方案 | 4.00 | 0.61 | 15.25 | 3.00 | 0.22 | 7.33 | 3.00 | 0.53 | 17.67 |
| 創業天使投資方案 | 4.00 | 8.47 | 211.75 | 6.00 | 5.66 | 94.33 | 8.00 | 5.94 | 74.25 |
| 受嚴重肺炎影響新創事業投資專案 | 0 | 27.32 | 未編列預算 | 0 | 1.82 | 未編列預算 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 226.00 | 87.96 | 38.92 | 110.00 | 86.18 | 78.35 | 120.00 | 110.40 | 92.00 |

資料來源：國發會提供。

(二)允宜審酌政府產業發展政策，適時調整投資策略及投資標的之配置

國發基金設立宗旨為配合國家產業發展策略，投、融資於產業創新、高科技發展、能源再生及技術引進，增加產業效益等重要計畫；按中央政府自105年9月起推動五加二產業創新計畫，陸續提出「亞洲‧矽谷」、「智慧機械」、「綠能科技」、「生醫產業」、「國防產業」、「新農業」及「循環經濟」等7項推動方案，並於110年5月提出六大核心戰略產業推動方案，包括「資訊及數位產業」、「資安卓越產業」、「臺灣精準健康產業」、「國防及戰略產業」、「綠電及再生能源產業」、「民生及戰備產業」等核心戰略產業，前述政策涉及產業類別含括：智慧機械、綠能科技、生醫產業、國防、新農業、循環經濟、物聯網、資安、精準醫療等。

惟檢視該基金近5年新增投資民營事業情形(詳表3)，107至111年間計新增投資25家民營事業，以產業別觀之，以「生技」類別投資6家為最高，「創投」類別投資4家次之，其中「新農業」及「資安」等類別無新增投資，「循環經濟」則僅投資1家。另審計部111年度決算審核報告亦提具審核意見：「政府為加速產業轉型升級陸續提出核心戰略產業推動方案等政策，惟多數投資機關主要投資標的仍為已民營化之原國營事業或早期投資事業，亟待督促研酌配合現行政策適時調整投資標的之配置。」基此，國發基金允宜審酌配合政府現行產業發展政策，適時調整投資策略及投資標的之配置，強化落實基金投資目的。

表3  國發基金107至111年度新增投資民營事業產業別一覽表

單位：家

| 產業別 | 投資年度 | 新增投資民營事業名稱 | 家數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生技 | 107 | 三顧公司、雅博公司 | 6 |
|  | 108 | 益得生物科技公司 |  |
|  | 109 | 昱展新藥生技公司、炳碩生醫公司 |  |
|  | 110 | 樂迦再生科技公司 |  |
| 創投 | 107 | 台杉水牛二號生技創投有限合夥 | 4 |
|  | 110 | 台杉水牛三號生技創投有限合夥、台杉水牛五號生技創投有限合夥 |  |
|  | 111 | 台杉水牛六號科技有限合夥 |  |
| 機械 | 108 | 龍德造船工業公司 | 3 |
|  | 109 | 百德機械公司 |  |
|  | 110 | 達佛羅公司 |  |
| 綠能 | 107 | 聯合再生能源公司 | 3 |
|  | 109 | 世豐電力公司 |  |
|  | 110 | 元晶太陽能公司 |  |
| 半導體 | 109 | 義傳科技公司、易達通科技公司 | 2 |
| 光電 | 108 | 兆遠科技公司、東貝光電科技公司 | 2 |
| 觀光 | 109 | Kkday | 1 |
| 數位資產 | 109 | 庫幣科技公司 | 1 |
| 循環經濟 | 109 | 強方科技公司 | 1 |
| 運輸 | 110 | WeMo | 1 |
| 鋼鐵 | 111 | 興達海洋基礎公司 | 1 |
| 合計 |  |  | 25 |

說    明：各民營事業產業別依據國發基金111年年報一、投資業務(一)重要新興事業之資料。

資料來源：整理自審計部111年度總決算審核報告、國發基金111年年報。

綜上，國發基金近3年「各項投資」業務計畫部分投資項目預算執行率偏低，且107至111年新增投資25家民營事業，其中新農業、資安等產業類別尚無新增投資，與政府產業轉型政策未盡契合，允宜賡續檢討強化投資策略及投資標的之合理配置，俾提升該基金執行成效。

二、國發基金111年度創業天使投資方案預算執行率未達8成，宜檢討強化投資規劃及執行；迄該年底部分投資事業因解散清算致產生投資損失，允宜加強新創趨勢調查及後續輔導，以促進產業發展

國發基金111年度「創業天使投資方案」之投資決算數5億9,365萬9千元，較預算數8億元減少2億634萬1千元，執行率74.21%，委辦費用決算數2,838萬6千元，較預算數2,000萬元增加838萬6千元(詳表1)。經查：

表1  創業天使投資方案近年預算執行及辦理情形明細表

單位:新臺幣千元

| 年度 | 投資部分 |  | 委辦費用 |  | 申請 件數 | 核准件數 | 核准投資金額 | 實際撥付金額 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 預算數 | 決算數 | 預算數 | 決算數 |  |  |  |  |
| 107 | 200,000 | 52,001 | 20,000 | 10,000 | 74 | 8 | 69,596 | 52,001 |
| 108 | 200,000 | 642,022 | 20,000 | 5,766 | 137 | 65 | 853,474 | 627,022 |
| 109 | 400,000 | 846,939 | 30,000 | 20,000 | 144 | 59 | 930,052 | 844,959 |
| 110 | 600,000 | 565,464 | 20,000 | 30,891 | 112 | 56 | 489,758 | 561,964 |
| 111 | 800,000 | 593,659 | 20,000 | 28,386 | 139 | 73 | 629,018 | 573,660 |
| 合 計 |  |  |  |  | 606 | 261 | 2,971,898 | 2,659,606 |

資料來源：國發會提供。

(一)111年度創業天使投資方案預算執行率未達8成，投資規劃及執行情形容有改善空間

為健全新創事業投資市場機制，改善台灣天使投資環境，國發基金於106年3月通過辦理「行政院國家發展基金創業天使投資方案」，投資額度匡列10億元，並自107年5月正式啟動，由國發基金與天使投資人共同投資，並提供新創企業創立初期營運資金，運用天使投資人投資經驗，提供被投資事業後續輔導諮詢與網絡連結；經近年持續滾動修正該方案，匡列額度增列至50億元，執行期間修正為自通過施行日至114年12月31日止均得受理申請，強化與國內外投資機構共同投資，持續提供新創事業後續發展所需資金，並放寬新創事業申請資格及簡化申請手續等。111年度「創業天使投資方案」之投資決算數5億9,365萬9千元，預算執行率74.21%，為自108年度以來最低比率，投資規劃及執行情形容有改善空間。

(二)部分投資事業因產品開發未如預期等原因辦理清算解散，致該基金認列投資損失，允宜妥為研擬因應對策加強控管

107至111年底止，創業天使投資方案累計申請件數606家，其中261家新創事業通過投資決議，累計核准投資金額29.72億元(詳表1)，並已撥付26.60億元。檢視截至111年底創業天使投資方案處分事業情形(詳表2)，已處分14家新創事業，其中109年度及111年度分別因投資事業Trinalog Inc.產品開發未如預期及Alchema Inc.公司轉型失敗等，爰均辦理清算解散，國發基金將全數投資金額轉認列投資損失787萬元及1,817萬1千元。經詢據國發會說明，創業天使投資方案轉投資事業多數為早期且高風險之新創事業，部分個案或有營運未如預期情形，該基金針對前述情形有以下因應措施：1.按季徵提公司營運概況表及財務報表，以了解公司營運、財務狀況及營運規劃達成情形。2.安排訪視及參與公司董事會與股東會，督促公司積極研提及執行相關改善措施。3.洽請搭配投資之天使投資人共同協助公司，以期改善公司營運虧損情形。

表2  截至111年底止創業天使投資方案處分事業情形表 單位:新臺幣元

| 處分日期 | 投資事業名稱 | 投資金額 | 處分金額 | 處分損益 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 計 |  | 150,300,293 | 166,625,325 | 16,325,032 |
| 109/01/21 | 自遊配科技 | 6,000,000 | 6,373,334 | 373,334 |
| 109/05/08 | 微電能源 | 8,656,500 | 10,711,635 | 2,055,135 |
| 109/09/17 | 敦謙國際智能酒店 | 15,000,000 | 17,074,175 | 2,074,175 |
| 109/08/28 | 愛滑雪 | 2,000,000 | 2,076,499 | 76,499 |
| 110/04/20 | 阿爾發金融科技 | 3,000,000 | 4,486,500 | 1,486,500 |
| 110/06/28、 110/07/05 | 悠勢科技 | 9,057,280 | 13,545,165 | 4,487,885 |
| 110/12/30 | 雲云科技 | 9,045,900 | 13,528,144 | 4,482,244 |
| 110/12/30 | Trinalog Inc. | 7,870,065 | － | - 7,870,065 |
| 111/06/17 | 稜研科技 | 19,999,980 | 29,999,970 | 9,999,990 |
| 111/08/15 | 熵碼科技 | 20,000,000 | 30,000,000 | 10,000,000 |
| 111/09/21 | 上頂醫學 | 19,999,980 | 21,999,978 | 1,999,998 |
| 111/10/26 | 真實引擎 | 1,499,940 | 1,874,925 | 374,985 |
| 111/11/02 | 基可生醫 | 10,000,000 | 14,955,000 | 4,955,000 |
| 111/12/31 | Alchema Inc. | 18,170,648 | - | -18,170,648 |

資料來源：國發會提供。

綜上，國發基金辦理創業天使投資方案，與天使投資人及國內外投資機構共同投資、提供新創事業創立初期及後續發展所需營運資金，惟111年度創業天使投資方案預算執行率未達8成，投資規劃及執行情形容有改善空間；迄111年底部分投資事業因營運未如預期而解散清算，致國發基金產生投資損失，允宜檢討加強國內新創趨勢之調查及後續之輔導諮詢，以促進新創產業發展。

三、花東地區永續發展基金106至111年底各年度通過且仍待執行之永續發展補助計畫執行情形未如預期，允宜檢討加強協助地方政府積極推動

花東地區永續發展基金(以下稱花東基金)111年度「花東地區永續發展相關計畫」決算數24億174萬1千元，較預算數24億4,527萬元減少4,352萬9千元，執行率98.22%。經查：

(一)花東地區永續發展相關計畫執行概況

花東地區永續發展相關計畫為花東基金近年主要業務計畫，係依花東地區發展條例補助政府機關辦理綜合發展實施方案及永續發展相關計畫、辦理加強投資花東地區中小企業服務計畫、花東地區產業及地方創生規劃等相關事宜，以及協助行政院花東地區發展推動小組及相關業務推動等。檢視該計畫109至111年度預算執行情形，109年度決算較預算超出74.12%，110及111年度預算執行率分別為96.55%及98.22%(詳表1)，辦理成果包括縮短城鄉數位落差、推動有機友善農業及推廣電動機車等。

表1  花東地區永續發展相關計畫近年預算執行情形表

單位：新臺幣千元；%

| 年度 | 預算數 | 決算數 |  |  | 執行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 當年度計畫 | 以前年度計畫 | 小計 |  |
| 109 | 1,256,700 | 1,269,125 | 919,037 | 2,188,162 | 174.12 |
| 110 | 2,737,640 | 1,015,944 | 1,627,357 | 2,643,301 | 96.55 |
| 111 | 2,445,270 | 1,621,060 | 780,681 | 2,401,741 | 98.22 |

資料來源：國發會提供。

(二)截至111年底止尚未結案補助計畫項數為131項，且各年度通過待執行者於111年度預算執行率偏低，允宜檢討加強推動

檢視花東地區永續發展相關計畫111年度辦理補助政府機關(構)預算及計畫執行情形(詳表2)，111年度通過之補助計畫159項，加計106至110年度通過且於111年度仍待執行補助計畫144項，合計303項；截至111年底止結案者170項(占111年度待執行總項數56.11%)，未完成案件中，停辦者2項(占0.66%)、留待112年度繼續執行者131項(占43.23%)，合計133項(占43.89%)；另檢視各項計畫111年度之預算執行率，111年度通過之預算執行率66.48%，106至110年度通過待執行計畫於111年度執行率介於18.01%至76.34%間，執行率均偏低，允宜檢討加強推動，以提升計畫執行績效。

表2  花東地區永續發展相關計畫111年度補助政府機關(構)預算及計畫執行情形表                 單位：新臺幣千元；項；%

| 計畫 年度 | 預算數(A) | 以前年度計畫保留至111年度繼續支用數(A) | 實際數(B) | 111年度仍待執行計畫數或111年度通過計畫數 | 111年度計畫執行情形 |  |  | 預算執行率(B/A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 結案 項數 | 未完成項數 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 112年度 繼續執行 | 停辦 |  |
| 106 | - | 60,828 | 46,435 | 8 | 8 | - | - | 76.34 |
| 107 | - | 307,400 | 116,010 | 9 | 2 | 7 | - | 37.74 |
| 108 | - | 429,331 | 77,305 | 13 | 3 | 10 | - | 18.01 |
| 109 | - | 218,060 | 62,667 | 22 | 9 | 13 | - | 28.74 |
| 110 | - | 628,642 | 478,263 | 92 | 71 | 20 | 1 | 76.08 |
| 111 | 2,400,000 | - | 1,595,447 | 159 | 77 | 81 | 1 | 66.48 |
| 合計 | 2,400,000 | 1,644,261 | 2,376,127 | 303 | 170 | 131 | 2 | 58.75 |
| 總計 | 4,044,261 |  |  |  |  |  |  |  |

說    明：本表不包含服務費用。

資料來源：國發會提供。

綜上，按花東基金截至111年底止永續發展補助計畫執行情形，其中未完成計畫項數133項(含2項停辦)占全部執行計畫項數之比率逾4成，且106至111年度通過計畫待執行者截至111年底止預算執行率偏低，執行情形容有改善空間，允宜促請各主管機關檢討問題癥結，加強協助花蓮縣及臺東縣政府依規劃時程推動各項計畫，以提升執行效能。

（分機：8652廖怡絜）

創業天使投資方案委由中華民國創業投資商業同業公會辦理申請、審視及投資後管理。

創業天使投資方案近年修正概況如下：(1)108年7月修正強化與國內外投資機構共同投資，持續提供新創事業後續發展所需資金。(2)108年9月總投資額度修訂為20億元。(3)109年11月總投資額度修訂為50億元，並刪除執行期間(原為自通過施行日起5年內均得受理申請)。(4)110年3月執行期間修訂為自通過施行日至114年12月31日止均得受理申請，並放寬新創事業申請資格(如新創事業定義由設立未逾3年修訂為未逾5年)。

據國發會提供資料，花東基金主要透過簡化花東基金相關運作機制、落實地方自主管考與激勵地方執行績效、建置「花東基金補助計畫管理資訊系統」、實地輔導或透過花東地區發展推動小組等作為，致109年度決算數明顯增加。