營建建設基金及平均地權基金113年度預算評估報告
營建建設基金下設3個分基金，包含「住宅基金」、「新市鎮開發基金」及「中央都市更新基金」。營建建設基金113年度預算案編列業務收入248億2,616萬7千元，業務成本與費用405億3,388萬6千元，業務外收入1億7,075萬1千元，業務外費用1,773萬8千元，收支相抵後短絀155億5,470萬6千元。謹就該基金113年度預算案評估如下：
三、允宜持續推動達成「社會住宅興辦計畫」20萬戶之目標，並儘速就社會住宅工程控管及營運管理預做制度性規劃，俾長期穩定執行社會住宅政策
住宅基金113年度預算案編列社會住宅興辦經費67億1,688萬6千元[1]。經查：
[1] 預算編列內容詳住宅基金113年度預算案第1-5頁，共13項，預算數金額較大者如(3)辦理包租代管(公會版)相關委託經費11億8,845萬元、(5)補助地方政府辦理包租代管計畫16億5,400萬元、(8)補助地方政府興辦社會住宅土地租金、融資利息及非自償性經費20億505萬元、(11)捐助國家住宅及都市更新中心興辦社會住宅土地租金、融資利息及非自償性經費5億1,140萬2千元、(13)辦理包租代管(公會版)補貼民眾租金及修繕等相關費用12億2,600萬元。
(一)截至112年9月底累計興辦15萬730戶，距離113年底20戶萬目標仍有近5萬戶之差距
為協助青年及弱勢家戶基本居住需求，行政院前於106年3月核定「社會住宅興辦計畫」，採直接興建及包租代管兩種方式辦理，前因進度未如預期等因素，爰調整社會住宅興辦進度等事項，於110年1月及111年4月經行政院核定第1次及第2次修正計畫，計畫期程106-113年及預計113年底完成直接興建12萬戶及包租代管8萬戶，合計20萬戶社會住宅之目標維持不變。截至112年9月底15萬730戶，距離113年底20萬戶目標仍有近5萬戶之差距(詳表1)。
表1　「社會住宅興辦計畫」各年度累計興辦戶數達成情形表
年度	105	106	107	108	109	110	111	112	112 / (1-9)	113
直接興建戶數（A）	14,950	19,631	25,424	31,952	40,708	54,554	71,112	100,000	89,375	120,000
包租代管戶數（B）	0	19	3,014	5,753	13,451	21,260	41,976	70,000	61,355	80,000
累計興辦戶數C=A+B	14,950	19,650	28,438	37,705	54,159	75,814	113,088	170,000	150,730	200,000

說　　明：1.直接興建戶數：既有戶數(105年10月31日前已完工出租)+新完工戶數(105年11月1日後完工出租)+興建中戶數(已開工)+待開工戶數(已完成工程發包尚未開工)。
2.包租代管戶數111年底為累計媒合數，112年9月底仍改以投入包租代管之有效契約表達。
3.105-111年及112年(1-9)月為實際戶數，112及113年則為預計數。
資料來源：國土管理署。
(二)「社會住宅興辦計畫」擬進行第3次變更，全期間所需經費經費增加2,602.01億元，運用期間至167年止
內政部國土管理署因客觀環境變動，已於112年9月28日函報行政院「社會住宅興辦計畫」(第3次修正草案），計畫期間仍為106-113年，全期間所需經費由1,483.84億元修正為4,085.85億元，大幅增加2,602.01億元；前8年(106-113年)所需經費由278.57億元修正為216.18億元，減少62.39億元[2](詳表2)，是以，前8年(106-113年)計畫結束後，仍有諸多與社會住宅相關事項(如表2內第3-5項及第9-10項)待落實執行。
[2] 摘自「社會住宅興辦計畫」(第3次修正草案）主要修正內容說明。
表2 「社會住宅興辦計畫」修正調整經費情形表 單位：新臺幣億元
項目	106-113年				第3次修正(草案) / 全期間(106-167)
	原計畫	第1次 / 修正	第2次 / 修正	第3次修正(草案)	期間	經費總額
1.社會住宅中長期推動方案待撥付經費	23.94	24.80	24.80	24.80	106~111	24.80
2.補助地方政府興建社會住宅之先期規劃費	0.90	0.99	0.99	0.81	106~111	0.81
3.補助地方政府興辦社會住宅土地租金融資利息及非自償性經費	73.27	40.84	31.23	40.27	106~137	773.10
4.補助地方政府興辦社會住宅之業務推動費	-	1.99	1.61	1.16	106-133	11.60
5.包租代管	208.70	187.59	187.59	136.28	106-117	336.27
6.宣導行銷及其他業務費用	0.80	0.59	0.59	0.54	107-113	0.54
7.中央（住都中心）興辦社會住宅事業計畫研擬作業費	-	3.60	3.60	2.86	110-113	2.86
8.中央興辦社會住宅先期作業費	-	1.80	1.80	1.01	106-113	1.01
9.中央（住都中心）興辦社會住宅土地租金、融資利息、非自償性經費及承租國營事業房舍租金	-	24.35	26.30	8.46	110-167	2,914.10
10.中央（住都中心）興辦社會住宅業務推動費	-	1.51	0.06	0.00	110-137	20.76
合計	307.60	288.06	278.57	216.18	-	4,085.85

資料來源：「社會住宅興辦計畫」(第3次修正草案)；本中心整理。
(三)容就社會住宅工程控管及營運管理預為規劃，俾長期穩定執行社會住宅政策
「社會住宅興辦計畫」(第3次修正草案）雖已就全期間(106-167)估列所需經費，惟其計畫期間仍僅為106-113年，計畫著重於直接興建社會住宅及包租代管提供社會住宅數量之達成，然該計畫於113年底屆期後，尚有諸多事項亟待預為規劃建置，以維社會住宅政策長期穩健執行，如：
1.興建期間工程控管：直接興建之社會住宅開辦時即列為計畫達成數，然至實際完工耗時多年，亟待建置興建期間制度化之工程管理，以利工程進度及品質控管。
2.社會住宅出租之營運管理制度：該計畫於113年底屆期後，仍有直接興建之社會住宅完工陸續投入出租，其長期營運管理制度，攸關社會住宅之永續經營及居住品質之良窳，容待預為規劃建置。
綜上，為提供弱勢族群多元化之居住選擇，行政院推動「社會住宅興辦計畫」，預計113年底將達成20萬戶社會住宅之目標，惟截至112年9月底累計興辦15萬730戶，距離目標仍有近5萬戶之差距，允宜積極推動。另依國土管理署112年9月28日函報行政院「社會住宅興辦計畫」(第3次修正草案），除大幅調增計畫經費外，前8年(106-113年)計畫結束後，仍有諸多與社會住宅相關事項待落實執行，允宜就社會住宅工程控管及營運管理等預為制度性規劃，俾長期穩定執行社會住宅政策，以維護民眾居住權益。