營建建設基金及平均地權基金113年度預算評估報告
營建建設基金下設3個分基金，包含「住宅基金」、「新市鎮開發基金」及「中央都市更新基金」。營建建設基金113年度預算案編列業務收入248億2,616萬7千元，業務成本與費用405億3,388萬6千元，業務外收入1億7,075萬1千元，業務外費用1,773萬8千元，收支相抵後短絀155億5,470萬6千元。謹就該基金113年度預算案評估如下：
一０、110至112年度補助桃園市政府辦理林口新市鎮案聯外道路均以併決算方式辦理，允宜檢討預算規劃作業之妥適性，並督促其落實進度控管，俾儘速完工
新市鎮開發基金113年度預算案「存貨-在建工程」項下編列林口新市鎮機場捷運A7站開發案（以下簡稱林口新市鎮案）經費1億2,490萬4千元，續予進行開發案中區段徵收公共工程相關工程。另為健全聯外交通網，補助桃園市政府辦理林口新市鎮案聯外道路，因具不確定性，爰未編列預算，擬採併決算辦理[1]。經查：
[1] 摘自新市鎮基金113年度預算案第2-89頁。
(一)林口新市鎮案開發範圍修正縮小為原第1期範圍
行政院為解決都會地區房價過高等問題，爰於99年3月間核定「改善庶民生活行動方案-機場捷運沿線站區周邊土地開發-A7站區開發案興辦事業計畫」，規劃產業發展專區及合宜住宅，形塑北臺灣「產業創新走廊」，引領臺商鮭魚返鄉投資建設，原計畫分2期辦理開發，後因區內發現掩埋大量廢棄物情事，爰報經行政院於109年6月5日核定修正該計畫，縮小開發範圍為原第1期範圍，除必要之聯絡道路外，原保護區及農業區修正為不予開發。
(二)補助桃園市政府辦理林口新市鎮案聯外道路經費，均採併決算方式辦理，預算作業難謂周延
為完善林口新市鎮案之聯外交通，國土管理署補助桃園市政府辦理變1、變2及變3道路[2]之開闢，惟該署表示110至112年度因作業未及，故未編列預算，110及111年度以併決算核撥1,966萬5千元、3億4,035萬4千元之經費，112年度截至8月底已撥付1,896萬8千元予桃園市政府，用以支付案內道路用地取得經費及工程費；113年度預算案復又以工程未完成發包，時程及金額具不確定為由，亦暫不編列預算，屆時再視工程期程及經費需求以併決算辦理，其預算規劃作業容有改善空間。
[2] 變１道路(東西向RD-4-20文化一路路口至文學路路口，長度約264公尺、南北向RD-7-20樂善一路路口，長度約125公尺，寬度20公尺)；變2(RD-3-20)道路(長度約163公尺，寬度20公尺)；變3(RD-18-15)道路(長度約70公尺，寬度15公尺)。
(三)容待促請桃園市政府如期完成林口新市鎮案聯外道路之開闢，以完善聯外交通路網
詢據國土管理署表示，截至112年9月底桃園市政府已取得變1、變2及變3之道路用地，賡續辦理工程作業，其中變3道路工程已辦理完竣；變1道路擬變更工法，預計至113年9月完成變更設計後辦理後續事宜；變2道路已於111年12月間開工，預計於114年2月間完工，容待強化進度控管，俾儘速完成。
綜上，為強化林口新市鎮案之聯外交通網，該基金補助桃園市政府辦理開闢變1、變2及變3道路聯外道路，惟該基金110-112年度均未編列預算，採併決算方式辦理，113年度亦擬以工程未完成發包，時程及金額具不確定為由，暫不編列預算，預算規劃作業容未盡周延，允宜檢討改善。另截至112年9月底桃園市政府尚有變1及變2聯外道路尚未完成闢建，允宜促請其落實進度控管，俾儘速完工，以提升聯外交通之便利性。