近年公共建設預算執行及推動公共工程節能減碳相關問題之探討
壹、前言
據國家發展委員會(以下簡稱國發會)發布資料，112年度整體公共建設計畫[1]經費為6,787億元[2]，經費達成率[3]為96.21%，113年度公共建設計畫經費接近7,800億元，創近17年新高，除設定年度經費達成率目標95%外，亦請相關部會依2050淨零排放長期須達成目標，訂定分年或階段性關鍵績效指標，藉由政策引導作用及定期檢討達成情形，逐步展現淨零轉型之具體執行成果及減碳效益[4]。
[1] 行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點第3點第1項第2款：「公共建設計畫：配合國家發展需要，所研擬重要實質公共建設之計畫。」
[2] 包括一般公共建設計畫5,398億元及前瞻基礎建設公共建設類計畫1,389億元。資料來源，工程會113年2月14日新聞稿「克服疫情與工料齊漲考驗 公建執行率96.21%再創新高 帶動經濟成長」。
[3] 依國發會及工程會之定義，年累計執行數占年累計分配經費之比率為年分配經費「執行率」，年累計執行數占年計畫經費之比率為年計畫經費「達成率」，本報告執行資料均採年度資料，爰達成率與執行率相同，以下通稱執行率。
[4] 整理自國發會113年1月22日第117次委員會議新聞稿及113年2月26日第118次委員會議新聞稿。
就公共建設計畫之列管，國發會係針對計畫層列管，行政院公共工程委員會(以下簡稱工程會)則係強化公共建設計畫項下之工程層及標案層管控[5]；另為推動公共工程[6]節能減碳，工程會陸續推動相關措施，並於111年8月31日發布「公共工程節能減碳檢核注意事項」(以下簡稱節能減碳注意事項)，且鼓勵廠商自主宣告碳排放量，及規劃建置碳排資料庫等。本專題擬就近年整體公共建設預算執行概況及工程會推動公共工程節能減碳主要措施進行探討，期以瞭解落實成效。
[5] 據工程會說明，國發會係針對公共建設計畫之計畫層列管，與工程會強化該等計畫項下工程層及標案層之管控不同：(一)管控範圍：工程會深入計畫項下工作執行情形加強列管，包含跨部會溝通協調、用地取得、證照許可、工程財物勞務採購等；國發會偏重行政院管制公共建設類計畫，屬重點式管考。(二)管控組織：工程會成立跨部會之「公共建設督導會報」，各部會則成立「公共建設推動會報」，進行分級管控與協調；國發會係於年度終了進行執行情形檢討及執行評核。(三)管控重點：工程會「公共建設督導會報」每月定期召開會議，追蹤列管進度落後及經費執行率不佳之計畫，著重於計畫(工程標案)實質執行專業協調；國發會係行政院交議重要公共建設專案列管計畫，著重在計畫目標及績效管理。
[6] 中長程個案計畫依其內容性質可分為公共建設計畫、社會發展計畫及科技發展計畫。而較大規模之交通、水利、環境保護等公共工程，一般屬公共建設計畫之範疇。資料來源，公共建設工程經費估算編列手冊總則篇，112年11月27日(修正版)。