近年公共建設預算執行及推動公共工程節能減碳相關問題之探討目錄
頁次
近年公共建設預算執行及推動公共工程節能減碳相關問題之探討
壹、前言
據國家發展委員會(以下簡稱國發會)發布資料，112年度整體公共建設計畫[1]經費為6,787億元[2]，經費達成率[3]為96.21%，113年度公共建設計畫經費接近7,800億元，創近17年新高，除設定年度經費達成率目標95%外，亦請相關部會依2050淨零排放長期須達成目標，訂定分年或階段性關鍵績效指標，藉由政策引導作用及定期檢討達成情形，逐步展現淨零轉型之具體執行成果及減碳效益[4]。
[1] 行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點第3點第1項第2款：「公共建設計畫：配合國家發展需要，所研擬重要實質公共建設之計畫。」
[2] 包括一般公共建設計畫5,398億元及前瞻基礎建設公共建設類計畫1,389億元。資料來源，工程會113年2月14日新聞稿「克服疫情與工料齊漲考驗 公建執行率96.21%再創新高 帶動經濟成長」。
[3] 依國發會及工程會之定義，年累計執行數占年累計分配經費之比率為年分配經費「執行率」，年累計執行數占年計畫經費之比率為年計畫經費「達成率」，本報告執行資料均採年度資料，爰達成率與執行率相同，以下通稱執行率。
[4] 整理自國發會113年1月22日第117次委員會議新聞稿及113年2月26日第118次委員會議新聞稿。
就公共建設計畫之列管，國發會係針對計畫層列管，行政院公共工程委員會(以下簡稱工程會)則係強化公共建設計畫項下之工程層及標案層管控[5]；另為推動公共工程[6]節能減碳，工程會陸續推動相關措施，並於111年8月31日發布「公共工程節能減碳檢核注意事項」(以下簡稱節能減碳注意事項)，且鼓勵廠商自主宣告碳排放量，及規劃建置碳排資料庫等。本專題擬就近年整體公共建設預算執行概況及工程會推動公共工程節能減碳主要措施進行探討，期以瞭解落實成效。
[5] 據工程會說明，國發會係針對公共建設計畫之計畫層列管，與工程會強化該等計畫項下工程層及標案層之管控不同：(一)管控範圍：工程會深入計畫項下工作執行情形加強列管，包含跨部會溝通協調、用地取得、證照許可、工程財物勞務採購等；國發會偏重行政院管制公共建設類計畫，屬重點式管考。(二)管控組織：工程會成立跨部會之「公共建設督導會報」，各部會則成立「公共建設推動會報」，進行分級管控與協調；國發會係於年度終了進行執行情形檢討及執行評核。(三)管控重點：工程會「公共建設督導會報」每月定期召開會議，追蹤列管進度落後及經費執行率不佳之計畫，著重於計畫(工程標案)實質執行專業協調；國發會係行政院交議重要公共建設專案列管計畫，著重在計畫目標及績效管理。
[6] 中長程個案計畫依其內容性質可分為公共建設計畫、社會發展計畫及科技發展計畫。而較大規模之交通、水利、環境保護等公共工程，一般屬公共建設計畫之範疇。資料來源，公共建設工程經費估算編列手冊總則篇，112年11月27日(修正版)。

貳、近年中央政府公共建設預算編列及公共工程節能減碳推動情形
一、近年中央政府整體公共建設預算編列情形
中央政府公共建設計畫由總預算、特別預算、營業基金及非營業基金預算支應，經洽行政院主計總處提供110至113年度資料，說明如下：
(一)公共建設預算規模於112、113年度均逾5,800億元，主要係營業基金大幅增編
中央政府整體公共建設預算規模110年度為5,012億元，至112、113年度分別為5,853億元及5,804億元，達近10年(104至113年度)最高及次高[7]，其中營業基金112、113年度公共建設預算各逾2千億元，較110、111年度之1千餘億元大幅增編；113年度公共建設預算規模為5,804億元，總預算、特別預算、營業基金及非營業基金之占比分別為31.81%、14.54%、40.78%及12.87%(詳表2-1-1)。
[7] 104至113年度公共建設預算規模介於3,179億元及5,853億元間，年平均為4,234億元。資料來源，行政院主計總處。
表2-1-1 110至113年度中央政府公共建設計畫預算編列情形表
單位：新臺幣億元；%
年度	公共建設預算規模	總預算		特別預算		營業基金		非營業基金
		金額	比率	金額	比率	金額	比率	金額	比率
110	5,012	1,236	24.66	1,041	20.77	1,149	22.93	1,586	31.64
111	4,318	1,380	31.96	857	19.85	1,379	31.93	702	16.26
112	5,853	1,630	27.85	832	14.21	2,463	42.09	928	15.85
113	5,804	1,846	31.81	844	14.54	2,367	40.78	747	12.87

說 明：1.除113年度營業基金及非營業基金為預算案數外，其餘為法定預算數。
2.公共建設預算規模=總預算+特別預算+營業基金+非營業基金之公共建設計畫金額；比率為各種預算占當年公共建設預算規模之比率。
資料來源：行政院主計總處。
(二)公共建設以經濟及交通建設占大宗，112及113年度該2類建設占比合計均逾7成
公共建設計畫包括交通建設、環境資源、經濟建設、都巿及區域發展、文化設施、教育設施、農業建設、衛生福利設施及數位基礎建設9大類別，其中數位基礎建設類別係自113年度起新增。檢視中央政府110至113年度公共建設各建設類別之預算分配情形(詳表2-1-2)，以交通及經濟建設占大宗：110年度交通建設占36.39%、經濟建設占31.4%，交通及經濟建設合計達67.79%；111年度起，經濟建設占比即超過交通建設，至113年度經濟建設占41.45%，交通建設占28.86%，111至113年度前揭2類建設合計占公共建設計畫比率分別為64.08%、71.92%及70.31%。
表2-1-2 110至113年度中央政府公共建設計畫各建設別分配情形表
單位：新臺幣億元；%
項目 / 類別 / /年度		總預算		特別預算		營業基金		非營業基金		合計
		預算	比率	預算	比率	預算	比率	預算	比率	預算	比率
交通建設	110	618	50.00	299	28.72	24	2.09	883	55.67	1,824	36.39
	111	650	47.10	372	43.41	113	8.20	227	32.34	1,362	31.54
	112	830	50.92	371	44.59	70	2.84	281	30.28	1,552	26.52
	113	935	50.65	427	50.59	78	3.30	235	31.46	1,675	28.86
環境資源	110	292	23.62	261	25.07	90	7.83	30	1.89	673	13.43
	111	326	23.62	263	30.69	121	8.71	22	3.13	732	16.95
	112	360	22.09	255	30.65	133	5.40	23	2.48	771	13.17
	113	417	22.59	195	23.10	177	7.48	22	2.95	811	13.97
經濟建設	110	38	3.07	61	5.86	1,034	89.99	441	27.81	1,574	31.40
	111	26	1.88	35	4.08	1,145	83.09	199	28.35	1,405	32.54
	112	17	1.04	53	6.37	2,216	89.97	371	39.98	2,657	45.40
	113	27	1.46	65	7.70	2,112	89.23	202	27.04	2,406	41.45
都市及區域發展	110	17	1.38	28	2.69	0	0.00	26	1.64	71	1.42
	111	24	1.74	33	3.85	0	0.00	84	11.97	141	3.27
	112	38	2.33	36	4.33	0	0.00	49	5.28	123	2.10
	113	55	2.98	44	5.21	0	0.00	61	8.17	160	2.76
文化設施	110	46	3.72	30	2.88	0	0.00	0	0.00	76	1.52
	111	50	3.62	41	4.78	0	0.00	0	0.00	91	2.11
	112	68	4.17	29	3.49	0	0.00	1	0.11	98	1.67
	113	76	4.12	31	3.67	0	0.00	0	0.00	107	1.84
教育設施	110	25	2.02	265	25.46	0	0.00	22	1.39	312	6.23
	111	35	2.54	52	6.07	0	0.00	12	1.71	99	2.29
	112	45	2.76	52	6.25	0	0.00	11	1.19	108	1.85
	113	48	2.60	53	6.28	0	0.00	15	2.01	116	2
農業建設	110	166	13.43	0	0.00	1	0.09	120	7.57	287	5.73
	111	223	16.16	0	0.00	0	0.00	96	13.67	319	7.39
	112	230	14.11	0	0.00	44	1.79	140	15.09	414	7.07
	113	247	13.38	0	0.00	0	0.00	110	14.73	357	6.15
衛生福利設施	110	34	2.75	17	1.63	0	0.00	64	4.04	115	2.29
	111	46	3.33	31	3.62	0	0.00	62	8.83	139	3.22
	112	42	2.58	17	2.04	0	0.00	52	5.60	111	1.90
	113	25	1.35	21	2.49	0	0.00	102	13.65	148	2.55
數位基礎建設	110	0	0.00	80	7.68	0	0.00	0	0.00	80	1.60
	111	0	0.00	30	3.50	0	0.00	0	0.00	30	0.69
	112	0	0.00	19	2.28	0	0.00	0	0.00	19	0.32
	113	16	0.87	8	0.95	0	0.00	0	0.00	24	0.41
各類別合計	110	1,236	100.00	1,041	100.00	1,149	100.00	1,586	100.00	5,012	100.00
	111	1,380	100.00	857	100.00	1,379	100.00	702	100.00	4,318	100.00
	112	1,630	100.00	832	100.00	2,463	100.00	928	100.00	5,853	100.00
	113	1,846	100.00	844	100.00	2,367	100.00	747	100.00	5,804	100.00

說 明：1.除113年度營業基金及非營業基金為預算案數外，其餘為法定預算數。
2.行政院112年7月18日修正「政府公共建設計畫先期作業實施要點」，自113年度起新增「數位基礎建設」類別，爰以相同基礎調整前瞻基礎建設計畫特別預算項下補助5G網路建設計畫110至112年度編列數，由「交通建設」類別調整至「數位基礎建設」類別。
3.比率為公共建設計畫各建設別占該年度該預算別之比率。
資料來源：行政院主計總處。

二、近年中央政府公共工程節能減碳推動情形
工程會自97年8月提出、100年5月修正「永續公共工程－節能減碳政策白皮書」後，迄113年3月底，陸續推動公共工程節能減碳相關措施，包括訂定檢核機制、落實計畫審議、善用政府採購制度、推動再生粒料運用、確保再生能源建設，與要求公民參與及資訊公開等(詳表2-2)，而該會近年推動之主要措施係111年8月31日發布之節能減碳注意事項，用以規範公共工程節能減碳之檢核作業，並鼓勵廠商自主宣告碳排放量，及規劃建置碳排資料庫等。
表2-2 工程會自100年5月修正「永續公共工程-節能減碳政策白皮書」後之公共工程節能減碳推動情形彙整表
項目	工程會推動情形摘述
訂定檢核機制	111年8月31日發布節能減碳注意事項。
落實計畫審議	1.持續於計畫審議作業時，依整體性面向加強把關。 / 2.107年8月22日發布增加「政府公共工程計畫與經費審議作業要點基本設計階段之必要圖說」之基本設計審議要項表，請工程主辦機關提送基本設計先行檢視是否符合該表相關事項，其中包含兼顧生態能源永續及落實運用再生粒料。 / 3.112年2月發布基本設計審議後之設計注意事項，要求工程主辦機關於細設、施工、營運各階段皆需將節能減碳相關事項納入辦理，並鼓勵各機關朝自動化及預鑄化方向辦理規劃設計，於111年9月12日發布「公共工程採用自動化及預鑄化規劃設計參考指引」。
善用政府採購制度，落實永續目標	1.增修政府採購法、工程契約範本等相關規定： / (1)108年5月22日政府採購法增訂第26條之1，機關得視個案特性需要，以促進自然資源保育與環境保護為目的，擬定技術規格，及節省能源、節約資源、減少溫室氣體排放之相關措施。 / (2)103年1月20日、107年7月24日、109年6月30日分別增訂工程契約範本第2條第4、5、6款，廠商應配合機關優先採購環保產品、再生資源、再生產品，及依政府循環經濟政策使用再生粒料等相關事項。 / 2.參考「機關委託技術服務廠商評選及計費辦法相關規定」辦理 / (1)第6條第2項規定，機關委託廠商辦理設計，應符合節省能源、減少溫室氣體排放、保護環境、節約資源、經濟耐用等目的。 / (2)第13條第1項第5款規定，機關訂定評選項目及廠商撰寫之服務建議書，應包括節省能源、減少溫室氣體排放、保護環境、節約資源、經濟耐用、景觀、自然生態等事項，以評選出兼顧永續發展之設計作品。 / (3)第17條第1項第9款規定，機關委託技術服務廠商之評選項目，得包括節省能源、減少溫室氣體排放、保護環境、節約資源、經濟耐用之說明。 / 3.推動節能減碳新技術及工法研發與推廣應用之採購策略： / (1)依採購法第24條規定，將工程之設計與施工併於同一採購契約辦理統包招標，可於招標文件規定統包工作完成後所應達到之功能或效益及廠商投標所需提出之資料，而由投標廠商依招標文件規定自行提出其材料、技術、工法供審查，免於招標文件明定。 / (2)機關辦理評分及格最低標或最有利標決標，並於招標文件訂定與技術、品質、功能等有關之審查或評選項目，廠商提出之新材料、新技術、新工法如具優勢者，可增加該廠商之得標機會。 / (3)於招標文件允許廠商提出替代方案，如廠商所提新材料、新技術及新工法之替代方案，符合招標文件所定可縮減工期、減省經費或提高效率之特性，即可採用。並可訂明決標後採用替代方案之獎勵制度，以鼓勵廠商採用減碳新技術及工法。 / (4)履約中，得標廠商如認為有減碳新技術或工法較契約原標示者更優或對機關更有利者，即使招標文件未規定可提出替代方案，廠商亦得依個案契約約定或參考採購契約要項第21點，向機關申請契約變更，且不排除增加經費之需要。
推動再生粒料運用，節約自然資源	工程會會同環境部、經濟部、內政部、交通部，於106年7月成立「再生粒料運用於公共工程跨部會推動小組」，秉「主管機關督導落實粒料品質及流向管理，工程單位依粒料特性適材適所運用」策略，共同合作推動再生粒料運用於公共工程，節省地球資源。
確保再生能源建設	每月召開公共建設督導會報，協助解決再生能源計畫困難問題，並就再生能源工程流標案件，召開檢討會議，協助其順利招標，同時透過計畫訪查及工程查核方式，掌握進度並確保工程品質。
要求公民參與及資訊公開	節能減碳注意事項第8點第1項規定，工程主管機關應督導各工程計畫，加強工程生命週期各階段落實節能減碳檢核機制之審核及管控作業；同點第3款規定，維護管理階段應落實督導維護管理資訊公開；另，工程會官網每月定期公布各部會相關案件辦理情形清單及統計表供各界參考。

說 明：本表係摘述工程會自100年5月修正「永續公共工程－節能減碳政策白皮書」後迄113年3月底之公共工程節能減碳推動情形。
資料來源：工程會；本中心整理。

參、問題探討
一、112年度公共建設計畫之執行率為近3年新高，惟部分計畫預算執行仍待檢討改善
中央政府公共建設計畫之預算由各機關分別執行，為便於外界瞭解及監督整體公共建設計畫執行概況，工程會於其網站按月公開「一般公共建設計畫執行情形」[8]及「公共建設類前瞻基礎建設計畫執行情形」等，係按主管機關別公開一般公共建設計畫及公共建設類前瞻基礎建設計畫(以下簡稱前瞻公共建設計畫)列管經費之彙整性執行情形，包括各主管機關之計畫項數、年度列管經費、年累計分配經費、執行數、年分配經費執行率及年分配經費達成率等。經查：
[8] 據工程會說明，一般公共建設計畫包括公務預算、營業基金及非營業基金支應之公共建設計畫。
(一)112年度公共建設計畫列管經費達6,210.83億元，整體執行率逾97%，均為近3年新高
據工程會提供之近3年(110至112年度)列管計畫執行情形(詳表3-1-1)，一般公共建設計畫列管經費由110年度3,613.87億元增加至112年度5,398.39億元，主要係因112年度營業基金預算大幅增加(詳表2-1-1)，及配合112年10月25日「行政院公共工程委員會公共建設督導會報設置及作業要點」之修正納入5,000萬元以下計畫等所致，且近3年執行率[9](執行數占列管經費之比率，以下同)依序為96.92%、97.1%及97.17%，均逾96%且逐年微幅提升；前瞻公共建設計畫列管經費[10]由110年度961.31億元減少至112年度812.45億元，執行率由110年度91.94%提升至112年度96.32%；整體公共建設計畫列管經費由110年度4,575.18億元增加至112年度6,210.83億元，執行率由110年度95.87%提升至112年度97.06%，112年度之列管經費及執行率均為近3年新高。
[9] 詳註3。
[10] 前瞻建設計畫包含軌道建設、水環境建設、綠能建設、城鄉建設、因應少子化友善育兒空間建設、食品安全建設、人才培育促進就業建設及數位建設共計8項。據工程會表示，該會僅列管上述前7項計畫，數位建設屬科技發展計畫由國科會列管。
表3-1-1 110至112年度公共建設計畫執行情形簡表
單位：項數；新臺幣千元；%
項目	年度	計畫項數A	列管經費 / B	執行數 / C	執行率 / C/B	執行率未達80%
						項數 / E	占比 / E/A
一般	110	215	361,387,435	350,261,365	96.92	10	4.65
	111	208	333,183,461	323,522,158	97.10	9	4.33
	112	293	539,838,620	524,576,023	97.17	24	8.19
前瞻	110	79	96,130,727	88,380,721	91.94	19	24.05
	111	79	82,715,386	74,842,079	90.48	21	26.58
	112	77	81,244,762	78,251,150	96.32	12	15.58
合計	110	294	457,518,162	438,642,087	95.87	29	9.86
	111	287	415,898,847	398,364,237	95.78	30	10.45
	112	370	621,083,382	602,827,173	97.06	36	9.73

說 明：1.工程會於其網站按月公開各主管機關一般公共建設計畫及前瞻公共建設計畫之整體執行情形，本表經費執行情形係該會依公開資料為基礎提供。
2.列管經費為全年計畫可支用經費，來源包括公務預算、特別預算、基金預算及地方配合款，項目包含年編預算、追加減預算、歷年保留款、奉准先行辦理及預備金，不含報行政院核定之提列準備數；本表前瞻公共建設計畫列管經費僅指前瞻基礎建設計畫當期當年度特別預算。
3.執行數包括實現數、已執行應付未付數、預付數及賸餘數等，以下同。
4.工程會111年度(含)以前列管一般公共建設計畫原則為5,000萬元以上計畫，未列管單純財物採購、勞務採購及工程經費未達5,000萬元之計畫等，前瞻建設計畫則列管全部計畫；配合「行政院公共工程委員會公共建設督導會報設置及作業要點」112年10月25日修正為全數公共建設計畫均應予列管，爰112年度資料納入全數公共建設計畫。
資料來源：工程會；本中心整理。
(二)112年度一般公共建設計畫執行率未達80%之項數及占比均較111年度增加，其中有8項計畫執行率未達20%
112年度一般公共建設計畫共293項，列管經費執行率為97.17%，惟執行率未達80%之計畫仍有24項，占8.19%，較111年度之9項、4.33%增加(詳表3-1-1)。
檢視工程會提供之112年度一般公共建設計畫執行情形，執行率未達80%之24項計畫中，有8項計畫執行率甚至未達20%(詳表3-1-2)，其中以內政部主管「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」之列管經費50億元最高，主要因地方政府未完成納入預算程序、召開居民協調會及設計成果未送內政部國土管理署審查，致工程尚未發包[11]，112年度執行率僅3.63%，原預計於該年度辦理完竣，總累計實際進度較預計落後34.07個百分點；另經濟部主管「協和電廠更新改建計畫」之列管經費40.71億元次之，因環評審查進度不如預期，致電廠拆廠及海事工程等工作無法如期辦理[12]，執行率僅11.83%，總累計實際進度亦較預計落後；該8項計畫主管機關為經濟部3項、交通部3項、內政部1項及農業部1項，涉及能源供應、交通安全、運輸規劃及氣象監測等攸關公眾權益計畫，允宜強化預算執行之控管。
[11] 資料來源，國發會來監督平臺。
[12] 資料來源，國發會來監督平臺。
表3-1-2 112年度一般公共建設計畫執行率未達20%明細表
單位：新臺幣千元；%
項次	主管 / 機關	計畫名稱	列管經費 / A	執行數 / B	執行率 / B/A	總累計進度
						預定	實際	差異
1	經濟部	石門抽蓄水力發電計畫	27,771	122	0.44	0.40	0.13	-0.27
2	農業部	漁業公務船汰建中長程計畫(漁業公務船汰建中長程計畫)	794,550	8,574	1.08	68.00	68.83	0.83
3	內政部	校園周邊暨行車安全道路改善計畫	5,000,000	181,310	3.63	100.00	65.93	-34.07
4	經濟部	（L11002）天然氣事業部第三座液化天然氣接收站二期投資計畫	241,050	11,519	4.78	0.50	0.50	0.00
5	交通部	宜蘭至羅東鐵路高架化計畫綜合規劃作業	16,000	808	5.05	100.00	99.05	-0.95
6	經濟部	協和電廠更新改建計畫	4,071,341	481,788	11.83	24.45	23.65	-0.80
7	交通部	臺灣南部海域地震與海嘯海底監測系統建置計畫	451,743	58,516	12.95	50.00	50.00	0.00
8	交通部	交通運輸系統規劃作業計畫	41,080	8,076	19.66	98.50	98.50	0.00

資料來源：工程會(GPMnet資料下載日期113年1月15日)；本中心整理。
(三)112年度有多項前瞻公共建設計畫經費未執行，且均為交通部主管之軌道建設
112年度前瞻公共建設計畫共77項，列管經費執行率為96.32%，執行率未達80%之計畫仍有12項，占15.58%，惟較111年度之21項、26.58%減少(詳表3-1-1)。
檢視工程會提供之112年度前瞻公共建設計畫執行情形，執行率未達80%之12項計畫中(詳表3-1-3)，交通部主管計有7項，其中2項捷運建設、2項高鐵延伸線規劃作業[13]及1項鐵路車站建設計畫等計5項因規劃作業未如預期等因素均未執行經費；而1項捷運建設執行率為2.92%；另交通部主管尚有「公共充電樁設置及區域充電需求評估計畫」之執行率為24.04%，主要因補助要點核定時間延後，至年底多數縣市政府未及於112年底發包等所致[14]；此外，執行率未達80%之計畫主管機關尚包括衛福部、國發會、內政部及經濟部，允宜積極檢討推動。
[13] 其中1項「高鐵延伸宜蘭計畫規劃作業」於前瞻基礎建設計畫第4期特別預算僅編列113年度預算，未編列112年度預算，惟工程會亦列入112年度計畫執行率未達80%之計畫。
[14] 資料來源，國發會來監督平臺。
表3-1-3 112年度前瞻公共建設計畫執行率未達80%明細表
單位：新臺幣千元；%
項次	主管 / 機關	計畫名稱	列管經費 / A	執行數 / B	執行率 / B/A	總累計進度
						預定	實際	差異
1	交通部	臺北都會區大眾捷運系統環狀線北環段及南環段暨周邊土地開發	426,000	0	0.00	31.79	30.80	-0.99
2	交通部	高鐵延伸屏東規劃作業	19,659	0	0.00	75.00	74.69	-0.31
3	交通部	臺中捷運藍線建設計畫	100,000	0	0.00	8.00	7.91	-0.09
4	交通部	新竹大車站計畫	60,000	0	0.00	0.10	0.10	0.00
5	交通部	高鐵延伸宜蘭計畫規劃作業	0	0	N.A.	0.00	0.00	0.00
6	交通部	桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線（綠線）G01站延伸至中壢火車站暨其土地整合發展計畫	120,000	3,498	2.92	3.70	3.59	-0.11
7	衛福部	整建長照衛福據點計畫	440,000	91,260	20.74	98.00	97.93	-0.07
8	交通部	公共充電樁設置及區域充電需求評估計畫	327,968	78,837	24.04	30.00	29.15	-0.85
9	國發會	淨零公正轉型關鍵戰略推動計畫（112至113年）	99,920	46,786	46.82	50.00	49.50	-0.50
10	衛福部	建構0-2歲兒童社區公共托育計畫	740,300	455,542	61.53	85.00	84.06	-0.94
11	內政部	公共服務據點整備—公有危險建築補強重建（106—114年）	1,534,424	1,208,647	78.77	60.00	60.00	0.00
12	經濟部	高雄海洋科技產業創新專區公共建設計畫—第二期	83,000	65,884	79.38	85.00	85.00	0.00

說 明：1.本表列管經費僅指前瞻基礎建設計畫第4期112年度特別預算。
2.項次5「高鐵延伸宜蘭計畫規劃作業」預計辦理年度為106至115年，該計畫於前瞻基礎建設計畫第4期特別預算僅編列113年度預算，未編列112年度預算，惟工程會亦列入112年度計畫執行率未達80%之計畫。
資料來源：工程會(GPMnet資料下載日期113年1月11日)；本中心整理。

二、公共建設計畫監督平臺之揭露資訊有欠完備，不利監督
中央政府公共建設計畫核定後由各機關編列預算據以執行，執行機關應將個案計畫內容及辦理進度公開於機關網頁[15]，惟為便於外界瞭解及監督計畫執行概況，公共建設計畫彙整性資料於工程會網站按月公開公共建設計畫列管計畫執行情形，國發會亦於「公共政策網路參與平臺」下建置「來監督」(以下簡稱來監督平臺)，供各界查詢自107年度政府計畫執行概況資訊，包括行政院所屬各機關個案計畫執行概況。經查：
[15] 行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點第14點：「各機關中長程個案計畫依第六點規定提報核定前，應先立案及登錄於行政院相關計畫管理資訊系統之基本資料表，並於提報時一併檢附；計畫經核定後，應登載於機關網頁及行政院相關計畫管理系統。計畫修正或終止時，亦同。」
(一)工程會按月公開彙整性前瞻建設計畫執行情形之經費僅限於當年度預算，不含以前年度保留款，與國發會、工程會對外發布年度執行績效之控管基礎存有差異
國發會每年設定公共建設計畫年度經費達成率目標並據以督促各主管機關控管，其年度經費係可支用經費，含年度預算及以前年度保留款等經費。惟據工程會說明，該會按月公開彙整性前瞻公共建設計畫執行情形之列管經費僅限於前瞻基礎建設計畫當期當年度特別預算，不含以前年(期)保留款等，爰工程會網站公開之112年度前瞻公共建設計畫列管經費為812.45億元，與國發會、工程會新聞稿發布112年度公共建設執行績效所採前瞻公共建設計畫列管經費(含以前年(期)保留款等)1,389億元[16]存有差異，易生混淆。
[16] 詳註2、註4。
(二)國發會來監督平臺未揭露「計畫核定經費」，難由「計畫核定經費」及「總計畫經費」之差異原因瞭解計畫執行情形
國發會來監督平臺個案計畫之計畫核定情形僅公開行政院核定日期及文號，未揭露行政院核定之「計畫核定經費」，而該平臺所揭露之「總計畫經費」為當年及歷年編列預算，加未來年度「計畫核定經費」規劃之分年經費(詳表3-2-1)。
倘已編列預算數與核定計畫所載已編列預算年度規劃之分年經費存有差異時，「總計畫經費」與「計畫核定經費」則不同，例如：交通部主管「臺北都會區大眾捷運系統工程計畫─萬大中和樹林線規劃報告及周邊土地發展計畫」(以下簡稱萬大線第1期)第2次修正(即最近1次修正)計畫之「計畫核定經費」為741.78億元，惟來監督平臺該計畫112年度辦理情形所列「總計畫經費」為575.06億元，差異達166.72億元。又倘計畫經費有部分調整至其他計畫，「總計畫經費」即隨之改變，如內政部主管「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」於111年11月經行政院核定計畫經費為50億元，由中央特別統籌分配稅款支應[17]，該計畫於來監督平臺112年度辦理情形「總計畫經費」為50億元，嗣因移出5億元支應內政部警政署科技執法設備[18]，113年度辦理情形「總計畫經費」則降為45億元。
[17] 資料來源，「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」(核定本)。
[18] 資料來源，行政院112年6月16日召開「各直轄市、縣(市)政府警察局112年急需增置行人安全科技執法設備財源研商會議」會議紀錄。
換言之，「總計畫經費」係動態調整至接近現況之總計畫經費，惟未揭露「計畫核定經費」，計畫若因執行未如預期而減編預算或移出支應其他計畫之情形則難以察覺，且無法得知總累計執行數占「計畫核定經費」之執行情形。
表3-2-1 來監督平臺個案計畫相關經費名詞定義
名詞	定義
計畫核定經費	「計畫核定經費」係指該個案計畫於權責機關核定時，該奉核定之中長程個案計畫書內所載分年需求經費之總和。
總計畫經費	1.「總計畫經費」係指中長程個案計畫期程內之總經費。 / 2.「總計畫經費」包含(1)當年及歷年「年計畫經費」，包括中央及地方之公務預算、特別預算及基金預算，項目包含年編預算、追加減預算、先行辦理與預備金，惟不含歷年保留款；(2)未來年度則採計「計畫核定經費」規劃之分年經費。
年計畫經費	「年計畫經費」係指全年計畫可支用經費，來源包括公務預算、特別預算、基金及地方配合款，項目包含年編預算、追加減預算、歷年保留款、先行辦理、預備金，惟不含報行政院核定之提列準備數。

資料來源：國發會。
(三)國發會來監督平臺未揭露歷次計畫修正基本資訊，難由經費及期程等修正幅度瞭解計畫執行情形
國發會來監督平臺個案計畫之計畫核定情形，僅公開歷次行政院核定(含修正)日期及文號，未有經費、期程及修正原因等基本資料。
以交通部「臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站規劃報告及周邊土地發展計畫」(以下簡稱機場捷運延伸線)及萬大線第1期為例[19]，於來監督平臺查詢前揭2計畫112年度計畫經費執行率均為100%，實際總累計進度分別為超前及符合預定進度，係依截至112年底最新核定之修正計畫填列。惟機場捷運延伸線於99年4月核定後迄112年底修正2次計畫，經費調增35.01億元(調增25.37%)，期程展延10年；另萬大線第1期於99年2月核定後迄112年底修正2次計畫，期程展延7年(詳表3-2-2)，且依新北市政府捷運工程局網站資料[20]，臺北市政府刻正辦理萬大線第1期第3次修正計畫，擬將總經費修正為848.01億元(較第2次修正計畫增加106.23億元），計畫期程將再延後2年，調整至118年12月。
[19] 工程會定期於每年3月及10月公開重大公共工程(預算金額2億元以上)追加金額及展延工期前10大在建案件一覽表，機場捷運延伸線及萬大線第1期於112年10月皆有工程列於追加金額及展延工期前10大在建案件。
[20] 查詢日：113年6月24日。
來監督平臺之建置係便利民眾簡易監督，前揭計畫修正或預期修正金額龐大且展延多年，難謂執行績效良好，與該平臺所呈現之112年度計畫如期如數執行情形存有落差，外界未能於該平臺瞭解歷次核定及修正經費、期程等資訊，又各執行機關網站揭露內容完整性不一，允宜研議檢討改善揭露內容，俾利資訊之傳達更具便利性及效果。
表3-2-2 機場捷運延伸線及萬大線第1期計畫修正概況
單位：新臺幣億元；%
計畫名稱/簡稱	修正 / 次數	總經費			計畫結束期程
		原核定	修正後	修正 / 比率	原核定	調整後
臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站規劃報告及周邊土地發展計畫/機場捷運延伸線	2	138.01	173.02	25.37	108年 / 6月	118年 / 7月
臺北都會區大眾捷運系統工程計畫─萬大中和樹林線規劃報告及周邊土地發展計畫/萬大線第1期	2	777.81	741.78	-4.63	109年 / 12月	116年 / 12月

說 明：1.修正後之總經費及計畫結束期程，係該計畫截至112年底最新1次修正資料。
2.萬大線第1期於99年2月核定時暫匡列前2年預算經費，未核定財務計畫，爰「原核定」總經費及完工期程係交通部(112年5月)提供之第1次修正計畫資料(臺北市及新北市政府捷運工程局網站均無說明第1次修正計畫經費及期程)。
資料來源：鐵道局、臺北市政府捷運工程局與新北市政府捷運工程局網站，及交通部112年度提供資料；本中心整理。

三、工程會推動公共工程節能減碳，惟主要工程主管機關多未訂定各階段減碳量化目標及明確推動期程，不利評估推動成效及滾動檢討調整相關策略
因應氣候變遷情勢嚴峻，各國陸續提出(西元)2050淨零排放之宣示與行動，我國於110年世界地球日宣布2050年淨零排放目標，111年3月公布「淨零排放轉型路徑」，同年12月公布淨零轉型之(西元)2030年階段目標，將2030年減碳目標訂為較基期(西元)2005年減少【24%±1%】[21]；我國復於112年2月公布氣候變遷因應法，明定國家溫室氣體長期減量目標為2050年溫室氣體淨零排放[22]。工程會為推動公共工程減碳，於111年8月31日發布節能減碳注意事項，明定各工程計畫中央目的事業主管機關(以下簡稱工程主管機關)應設定減碳目標[23]。經查：
[21] 資料來源，國發會111年12月28日新聞稿「公布『十二項關鍵戰略行動計畫』全面推動淨零轉型目標」。
[22] 溫室氣體減量及管理法於112年2月修正公布，並更名為氣候變遷因應法，其第4條第1項規定：「國家溫室氣體長期減量目標為中華民國一百三十九年溫室氣體淨零排放。」
[23] 節能減碳注意事項第4點：「各工程計畫中央目的事業主管機關得依工程規模及性質，訂定符合機關工程特性之節能減碳檢核機制，並應設定減碳目標。」
(一)我國碳排放量初估約1成來自公共工程
工程會以營建工程38%來自於公部門，且以大宗資材混凝土及鋼鐵估算，110年我國公共工程碳排放量約為26.95百萬公噸二氧化碳當量(MtCO2e)，占當年我國溫室氣體淨排放量275.157 MtCO2e之9.79%(詳表3-3-1)，爰我國碳排放量初估約1成來自公共工程。
表3-3-1 我國110年公共工程碳排放量占比估算表
項目	產量/消費量 (百萬公噸)	平均碳排放 / 係數	公部門占比	碳排放量 / (百萬公噸二氧化碳當量；MtCO2e)
混凝土	42.62	0.275	38%	4.45
鋼鐵	31.00	1.910	38%	22.50
公共工程碳排放量合計				26.95
全國總碳排放量				275.157
公共工程碳排放量占全國總碳排放量比率				9.79%

說 明：各項目資料依據如下：
1.混凝土產量：混凝土公會統計110年產量。
2.鋼鐵消費量：鋼鐵公會統計110年消費量。
3.平均混凝土碳排放係數：環境部碳足跡資訊網2022年預拌混凝土平均值。
4.平均鋼鐵碳排放係數：世界鋼鐵協會發布之「2022年永續發展指標報告」2021年數值。
5.公部門占比：內政部營建署(現改制為國土管理署)「109年營造業經濟概況調查報告」：營建工程價值38%來自於公部門(政府+公營事業)。
6.全國總碳排放量：據環境部「氣候公民對話平臺」資料，我國2021年溫室氣體總排放量約為297.007 MtCO2e，扣除碳匯21.851 MtCO2e後，淨排放量為275.157 MtCO2e。
資料來源：工程會；本中心整理。
(二)工程會規劃分階段推動公共工程節能減碳，惟尚未說明整體公共工程各階段減碳量化目標及明確推動期程
鑒於我國已訂定2030及2050年之具體減碳目標，而碳排放量初估約1成來自公共工程，爰洽請工程會說明整體公共工程節能減碳目標與預計期程。據工程會資料，該會將遵循國家淨零政策分階段推動節能減碳，惟尚未說明整體公共工程各階段減碳量化目標及明確推動期程，其說明略以：
1.	公共工程節能減碳目標：係遵循國家淨零政策，並在工程品質保證下，從減碳設計、材料及工法等三大面向著手，藉由政府採購機制促使採購機關、承攬廠商落實推動節能減碳，逐步引導供應鏈邁向淨零排放。
2.工程會規劃分階段推動，鼓勵各部會積極減碳：
(1)第一階段(短期)：由工程會盤點蒐集各工項碳排放係數資料，彙整後據以建立公共工程碳排放係數基準值，提供各採購機關據以研析估算碳排。
(2)第二階段(中期)：考量各類公共工程特性不同，工程會規劃將公共工程分為8大類別如建築、下水道、水利、能源、橋梁、道路、隧道及軌道類，並請各類別之工程主管機關(經濟部、內政部、交通部)依其工程類型特性訂定公共工程減碳指引(將與相關部會共商研議確認推動方向)，彙整後可提供各工程主辦機關參考辦理，據以鼓勵各機關積極減碳。
(3)第三階段(長期)：由各工程主辦機關核實計算個案公共工程之實際碳排放量，並逐步累積優化各工項之碳排資料庫數據，將可提供作為各部會檢視年度減碳成效及訂定下一年度減碳目標之參考。
(三)工程會明訂各工程主管機關應設定減碳目標，惟未規範期限
工程會節能減碳注意事項第4點明訂各工程主管機關應設定減碳目標，以期各部會透過設定減碳目標，能藉由目標管理方式，逐年減少碳排放，共同努力推動節能減碳，以逐步達成2050淨零排放目標[24]。
[24] 參據節能減碳注意事項立法理由逐點說明。
關於各工程主管機關設定減碳目標之辦理情形及工程會控管情形，詢據工程會表示，依節能減碳注意事項規定，係由各部會依工程規模及性質設定減碳目標，工程會則追蹤管考各機關檢核作業之執行情形，爰工程會係採由各機關自行設定目標，惟未規範應設定目標之期限。
(四)主要工程主管機關多未訂定公共工程節能減碳之量化目標，不利檢視評估推動成效及滾動檢討調整相關策略
經洽主要工程主管機關經濟部、內政部及交通部提供截至113年4月底止之公共工程短、中、長期節能減碳目標，其中以經濟部水利署所設量化目標最為明確。經濟部水利署盤點108年至110年發包工程之年平均碳排量，以基期碳排量進行總量管制，設定111及112年各減少20%及30%碳排量，至119年及139年碳減量分別達40%及50%，並搭配轄管土地植樹固碳等措施，達成淨零排放目標，112年初估減碳約32.5%，達成原設定目標；台水公司盤點110年至111年發包工程之年平均碳排量，以基期碳排量進行總量管制，設定短期目標112年至115年逐年減少2%、4%、6%、8%碳排放量，112年初估減碳約2.49%，亦達成原設定目標；內政部、交通部則尚未設定目標(詳表3-3-2)。
經濟部、內政部及交通部主管之各類工程，僅經濟部水利工程已設定減碳量化目標，其餘則尚未訂定，不利檢視及評估推動成效，工程會允宜督促工程主管機關儘速設定短、中、長期各階段節能減碳之量化目標，藉由目標管理，始能掌握推動成效及滾動檢討調整相關策略，促使整體公共工程節能減碳，共同達成2050淨零排放目標。
表3-3-2 經濟部、內政部及交通部設定公共工程節能減碳目標情形
截至113年4月底止
機關別		節能減碳目標之時間、目標	112年度實際成效
經濟部	水利署	盤點108年至110年發包工程之年平均碳排量，以基期碳排量進行總量管制。 / 111年(短期目標)相較基期碳減量20%、112年減量30%，119年(中程目標)碳減量40%，至139年(長程目標)碳減量50%，並搭配轄管土地植樹固碳等措施，達成淨零排放目標。	初步統計112年發包之工程件數計173件，整體減碳量估算為8.6萬公噸二氧化碳當量(tCO2e)，減碳比例約32.5%。
	台水 / 公司	盤點110年至111年發包工程之年平均碳排量，以基期碳排量進行總量管制。 / 112年至115年(短期目標)逐年減少2%、4%、6%、8%碳排放量，後續(中、長期目標)將檢討執行成效滾動式修正。	初步統計112年應辦理節能減碳檢核工程件數計21件，整體減碳量估算為0.46萬tCO2e，減碳比例約2.49%。
內政部		尚未訂定。
交通部		尚未訂定。

說 明：經濟部表示，台電、中油及台糖公司雖已初步訂定節能減碳之時間及目標，惟相關邊界條件設定及預定成果未具合理，目前尚在釐清及檢討中。
資料來源：經濟部、內政部及交通部；本中心整理。

四、公共工程碳排資料庫建置費時，且水利及建築工程以外之工程減碳指引尚未完備，影響碳排放量之估算
推動公共工程節能減碳，需計算碳排放量方能檢視推動成效，爰工程會規劃推動以碳排放係數法估算碳排放量。碳排放係數法係以各工作項目之「活動強度」乘以「碳排放係數」所得之合計估算二氧化碳當量[25]，而各工作項目碳排放係數及估算原則之建立，為估算碳排放量之基礎。經查：
[25] 「活動強度」係泛指一段時間內之生產量(或能源消耗量或服務量)大小，「碳排放係數」係指將每單位原(物)料、燃料使用量、產品產量或其他操作量所排放造成之溫室氣體排放量。參考資料，水利署「水利工程減碳作業參考指引(規劃設計篇)」，111年12月；賴建信、許朝欽、陳加榮、林哲震，全國首創水利工程碳預算管理方法，2022年12月土木水利第49卷第6期。
(一)公共工程類型繁多，惟相關已公開碳排放係數之項數及種類尚有限
截至113年4月底止，環境部產品碳足跡資訊網已公告1,111項本土碳足跡[26]排放係數(即碳排放係數)，惟工程產品碳排放係數之數量及種類相對不多，以工程常用大宗資材鋼筋及水泥為例，該資訊網公告之碳排放係數包括鋼筋6項、水泥7項及水泥製品(主要為混凝土)81項等。
[26] 氣候變遷因應法第3條第18款：「碳足跡：指產品由原料取得、製造、配送銷售、使用及廢棄處理等生命週期各階段產生之碳排放量，經換算為二氧化碳當量之總和。」
另洽主要工程主管機關經濟部、內政部及交通部提供已公開之工程相關碳排放係數資料，截至113年4月底止，經濟部水利署公開405項水利工程工作項目碳排放係數，中油公司公開21項產品碳足跡資訊，內政部建築研究所公開120項初級資材碳排係數，交通部公路局則表示辦理碳足跡盤查作業所獲相關碳排放係數，已納入環境部資料庫(詳表3-4-1)。另，前揭機關之碳排放係數部分來自環境部認證之碳排放係數，部分來自機關委辦計畫案，亦有部分來自民間團體或供應商等，惟未必經過認證。
公共工程不同工程性質之工項類別繁雜，部分工程產品或工項缺少國內碳排放係數資料，又各供應商因採用原料製程有所差異而產品碳排放係數亦有不同，爰碳排放係數之採用難以依循[27]。
[27] 整理自中油公司、台糖公司及台水公司之意見。
表3-4-1 環境部及主要工程主管機關(經濟部、內政部、交通部)已公開之工程相關碳排放係數資料概況 截至113年4月底
機關別		碳排放係數資料公開處	碳排放係數項數
環境部		產品碳足跡資訊網	1,111項
經濟部	水利署	政府出版品資訊網/水利工程減碳作業參考指引規劃設計篇之「工作項目碳排係數參考表」	405項
	中油公司	中油公司網站/產品碳足跡資訊	21項
內政部	建築研究所	建築研究所網站/2023年版低碳(低蘊含碳)建築評估手冊附錄一「ABRI初級資材碳排資料庫」。	120項
交通部	公路局	納入環境部資料庫公開

資料來源：環境部、經濟部、內政部及交通部；本中心整理。
(二)工程會規劃建置碳排資料庫，鼓勵營建工程高碳排產品製造商或供應商優先自主揭露碳排放量；另蒐集彙整現有工程相關碳排放係數資料，提供各採購機關參考
工程會表示，鑑於每年約2.2兆元之政府採購為我國最大買家，其中公共工程約8,000億元[28]，對我國碳排影響舉足輕重，爰推動公共工程節能減碳，規劃建置碳排資料庫，透過政府採購機制蒐集工程、財物、勞務類[29]碳排放資料。初期以蒐集財物類產品之碳足跡數據優先推動，由產品製造商或供應商自主登錄碳排量，並鼓勵營建工程常用之鋼鐵、水泥高碳排產品優先自主揭露碳排量；該會於113年5月辦理2場碳排資料庫「測試階段」登錄操作說明會，並於同年5月15日起推行「試辦階段」，逐步累積擴充資料庫數據，期藉由市場機制讓營建產品碳排放透明化[30]。
[28] 係全國公共工程，中央政府與地方政府合計。
[29] 政府採購法第7條第1項：「本法所稱工程，指在地面上下新建、增建、改建、修建、拆除構造物與其所屬設備及改變自然環境之行為，包括建築、土木、水利、環境、交通、機械、電氣、化工及其他經主管機關認定之工程。」、第2項：「本法所稱財物，指各種物品（生鮮農漁產品除外）、材料、設備、機具與其他動產、不動產、權利及其他經主管機關認定之財物。」、第3項：「本法所稱勞務，指專業服務、技術服務、資訊服務、研究發展、營運管理、維修、訓練、勞力及其他經主管機關認定之勞務。」、第4項：「採購兼有工程、財物、勞務二種以上性質，難以認定其歸屬者，按其性質所占預算金額比率最高者歸屬之。」
[30] 詢據工程會表示，該會所建置碳排資料庫，目前係蒐集適用ISO 14067標準且經查驗單位認證通過之大宗資材碳排資料，包括上傳查驗意見書(或查驗證書，下稱證書），其中碳排量(或碳排放量)係證書所列碳排放之數據。
工程會亦於113年2月函請公務部門盤點已使用或取得之公共工程產品碳排放係數[31]，蒐集彙整各機關各工項碳排放係數據以建立碳排放係數基準值，提供各採購機關估算碳排放，並於該會網站公布113年5月公共工程碳排放係數資料(非國家公告係數，部分係數未經第三方認證，僅供參考)。
[31] 工程會113年2月21日工程技字第1130200153號函。
(三)除水利及建築工程外，其餘6類工程類別之減碳指引尚未完備
各類工程碳排量估算除需具備各產品碳排放係數外，如何選擇碳排放係數、設定邊界條件及計算等，尚無完備之準據。詢據環境部表示，截至113年3月底止，該部已於產品碳足跡資訊網公告水泥、預拌混凝土、道路及橋梁之碳足跡產品類別規則[32]，供企業於計算公共工程碳足跡使用。另詢據工程會說明，該會考量各類公共工程特性不同，將公共工程分為8大類別如建築、下水道、水利、能源、橋梁、道路、隧道及軌道類，並請各類別之主管機關(經濟部、內政部、交通部)依其工程類型特性訂定公共工程減碳指引(將與相關部會共商研議確認推動方向)，彙整後可提供各工程主辦機關參考辦理。
[32] 環境部為使同一種類型、功能之產品(包括商品或服務)，於計算碳足跡排放量時能有相同之盤查範疇與計算依據，要求業者應採行適用之產品碳足跡產品類別規則。資料來源，「碳足跡產品類別規則訂定、引用及修訂指引」第1點。
據主要工程主管機關經濟部、內政部及交通部資料，迄113年4月底，前揭工程類別僅水利工程及建築工程已發布明確之減碳指引，且經濟部水利署「水利工程減碳作業參考指引」之規劃設計篇，及內政部建築研究所關於申請綠建築標章及建築能效評估相關規定，均於工程會節能減碳注意事項發布(111年8月)前即已發布實施。除水利工程及建築工程外，部分工程刻正訂定相關減碳指引(如下水道工程、軌道工程之鐵道車站)，其餘工程類型則尚無具體規劃(詳表3-4-2)。
表3-4-2 主要工程主管機關(經濟部、內政部、交通部)訂定公共工程減碳指引概況 截至113年4月底
機關別		工程類型	公共工程減碳指引訂定情形	發布實施時間
經濟部	水利署	水利工程	水利工程減碳作業參考指引 / -規劃設計篇 / -施工篇 / -營管篇	111年2月 / 111年11月 / 112年10月
內政部	國土管理署	下水道工程 / -建設	刻正針對下水道工程(管線及用戶接管)設計及施工階段研訂「下水道工程減碳作業參考指引」草案。	預計114年8月發布
		下水道工程 / -營運	俟下水道工程減碳指引發布後，再辦理營運階段指引相關作業。
	建築研究所	建築工程	1.綠建築評估系統。 / 2.依內政部111年12月12日建研環字第1117638716號函： / (1)自111年11月1日起，申請綠建築標章時，自願併同申請建築能效評估。 / (2)自112年7月1日起，公有辦公、服務類建築於申請綠建築標章時，需同時申請建築能效評估，且建築能效等級至少須達2級以上，並自115年起須達1級或近零碳建築(1+級)。	1.建築研究所於88年訂定綠建築評估系統。 / 2.建築能效評估系統自111年1月1日起實施。
交通部	鐵道局	軌道 / -鐵道車站	刻正辦理「鐵道車站概念設計指引(草案)」。	預計113年12月完成

資料來源：經濟部、內政部、交通部提供，及內政部建築研究所網站；本中心整理。
(四)公共工程碳排放估算已推動多年，尚待工程會及相關工程主管機關積極辦理，以利工程主辦機關及業界遵循
公共工程節能減碳須掌握碳排放量，方能進行後續減碳策略及管理。依工程會網站「公共工程碳排量估算試辦作業專區」資料[33]，該會於101年完成公共工程碳排放估算模式初步研究試算案例，102年召開「公共工程碳排量估算試辦作業研商會議」及工作會議[34]，並請交通部、內政部、經濟部等部會推動試辦計畫。
[33] 該專區最新更新日期為105年8月26日；查詢日：113年6月24日。
[34] 102年3月6日之公共工程碳排量估算試辦作業研商會議紀錄、同年5月2日及6月13日「公共工程碳排量估算試辦作業」之第1次及第2次工作會議紀錄。
惟工程會碳排資料庫甫於113年5月測試及試辦由產品製造商或供應商自主登錄碳排放量，現階段另蒐集彙整現有工程相關碳排放係數資料，提供各採購機關參考，相關碳排放係數資料仍待整合建置；另工程會未統一發布公共工程減碳指引，而由各機關自行訂定，迄113年4月底止，除水利及建築工程外，其餘工程類別之減碳指引尚未完備。工程會雖表示公共工程節能減碳指引應考量各工程類別之特性據以訂定，各工程類別之主管機關在未訂定指引前，可參照該會節能減碳注意事項辦理，惟節能減碳注意事項主要係通案性之檢核作業原則(參考表3-5-1)，於碳排資料庫建置尚未完備、多數類別工程指引尚未發布之過渡期間，工程主辦機關及產業界未有明確遵循準據，推動相關碳排放量估算恐有窒礙難行之慮，尚待工程會及相關工程主管機關積極辦理。

五、多數工程主管機關係依工程會規定辦理節能減碳檢核作業，未另訂符合機關工程特性之檢核機制，惟各案落實程度尚需專業判斷，維護管理階段資訊亦尚未公開
工程會於111年8月31日發布節能減碳注意事項，提出公共工程節能減碳策略，及依前揭策略訂定工程計畫生命週期各階段檢核作業原則，規範工程主辦機關應依作業原則執行並填具公共工程節能減碳檢核表，而工程主管機關應督導各工程計畫落實節能減碳檢核機制之審核及管控作業。說明如下：
(一)工程會訂定公共工程生命週期各階段節能減碳檢核作業原則，惟各案落實程度尚需專業判斷
工程會於節能減碳注意事項提出公共工程於整體效益、節能節水、減廢再利用、低碳創意作為及植生綠化等面向之節能減碳策略，並依前揭策略訂定工程計畫提報核定階段、規劃設計階段、施工階段及維護管理階段等生命週期各階段檢核作業原則(詳表3-5-1)。工程主辦機關應依前揭作業原則執行，並填具公共工程節能減碳檢核表。
經檢視公共工程節能減碳檢核表，其檢核項目、評估內容原則係依前揭作業原則訂定，主辦機關所需檢核事項係勾選「是」或「否」，部分項目需說明具體作法或不適用原因。惟作業原則係通案性之原則規範，即便節能減碳檢核項目勾選「是」，各案落實程度尚需專業判斷。
表3-5-1 公共工程節能減碳檢核作業原則
生命週期	說明	作業原則
計畫提報核定階段	本階段目標為確實評估工程必要性，提出節能減碳構想。	1.透過整體性規劃，掌握本身需求，確認工程必要性。 / 2.設定計畫目標及定位，選擇最適營建規模及妥適建造標準。 / 3.依整體效益、節能節水、減廢再利用、低碳創意作為、植生綠化等策略，重視維護管理並合理編列經費提出節能減碳規劃構想及效益
規劃設計階段	本階段目標為落實計畫提報核定階段之節能減碳構想，提出符合節能減碳之工程規劃設計方案，並推估減碳成效。	1.依計畫提報核定階段就整體效益、節能節水、減廢再利用、低碳創意作為、植生綠化等策略，提出具體之工程節能減碳措施及效益，並根據使用特性、結構特性、環境特性提出易於維護之設計方案，完成細部設計。 / 2.提出施工階段落實節能減碳之建議作法。 / 3.提出維護及營運管理機制具體作法。
施工階段	本階段目標為落實規劃設計階段所擬定之節能減碳措施，以維護施工環境及品質。	1.施工計畫書應考量剩餘土石方及廢棄物減量、資源再利用，使用節能減碳之工法及機具，納入維護自然環境措施等作法。 / 2.確實依核定之節能減碳措施執行，執行狀況納入相關工程督導重點及檢核項目。
維護管理階段	本階段目標為維護原設計功能，落實設計階段之維 / 護管理機制。	建置維護管理機制，並主動有效管理公共設施及提升利用率。

資料來源：工程會節能減碳注意事項；本中心整理。
(二)僅少數主管機關及單位訂定符合機關工程特性之檢核機制
工程會節能減碳注意事項第4點規定各工程主管機關得依工程規模及性質，訂定符合機關工程特性之節能減碳檢核機制。經洽工程會表示，截至113年3月底止，僅經濟部水利署已訂定水利工程減碳作業參考指引，作為水利工程節能減碳檢核機制；另洽主要工程主管機關經濟部、內政部及交通部說明，截至113年4月底止，經濟部水利署已訂定水利工程減碳作業參考指引，所屬國營事業亦分別訂定或刻正研訂內部公共工程減碳作業參考指引，內政部及交通部則表示依工程會所訂節能減碳注意事項辦理(詳表3-5-2)。
表3-5-2 主要工程主管機關(經濟部、內政部、交通部)訂定節能減碳檢核機制情形表 截止日期：113年4月底
機關別		公共工程 / 類型	節能減碳檢核機制名稱	發布實施 / 時間
經濟部	水利署	水利工程	水利工程減碳作業參考指引 / -規劃設計篇 / -施工篇 / -營管篇	111年2月 / 111年11月 / 112年10月
	台電公司	能源工程-發電類	台電公司公共工程減碳作業參考指引(公司內部參考文件)	113年4月
	台糖公司	建築工程	台糖公司公共工程減碳作業參考指引(公司內部參考文件)	113年2月
	台水公司	水利工程-管線、淨水場	台水公司工程減碳作業參考指引(公司內部參考文件)	112年8月
內政部			於111年9月函送工程會節能減碳注意事項至內政部相關單位及工程施工查核小組，依相關規定配合工程施工查核進行查核。
交通部			依據工程會節能減碳注意事項辦理檢核，經執行尚屬合宜，無另訂定節能減碳檢核機制。

說 明：經濟部表示，該部水利署及所屬事業單位(台電、中油、台水及台糖公司)所執行公共工程數量占該部工程數量之大宗，均已訂定公共工程減碳作業參考指引(中油公司於113年6月發布實施)，其餘單位因非屬主要辦理工程單位，目前未訂定各自公共工程減碳作業參考指引。
資料來源：經濟部、內政部及交通部；本中心整理。
(三)公共工程提報核定及規劃設計階段之節能減碳檢核作業，由工程會按月追蹤控管及公開執行情形，惟多數工程依規定排除適用
工程會為追蹤瞭解各部會公共工程計畫提報核定及規劃設計階段之節能減碳檢核案件執行情形，於政府電子採購網決標公告系統增列填報欄位，自112年6月起由各機關配合填報，並於工程會官網按月公開依機關別、工程類別(或勞務類別)之工程及勞務類技術服務決標案件辦理節能減碳檢核執行情形。依工程會節能減碳注意事項第2點規定[35]，經費規模達標準之工程甫適用辦理節能減碳檢核作業，且排除辦理災後、整修、拆除、疏濬、補強工程及規劃取得綠建築標章之建築工程等情形[36]。
[35] 節能減碳注意事項第2點：「中央政府各機關辦理新臺幣一億元以上公共工程，或直轄市政府及縣（市）政府辦理受中央政府補助比率逾工程建造經費百分之五十且補助經費達新臺幣一億元以上之個案公共工程時，須辦理節能減碳檢核作業。但有下列情形之一者，不在此限：(一)災後緊急處理、搶修、搶險。(二)災後原地復建。(三)整修工程、拆除工程、疏濬工程、結構補強工程。(四)規劃取得綠建築標章之建築工程。」
[36] 依節能減碳注意事項第2點逐點說明：「考量災後緊急處理、搶修、搶險及災後原地復建屬原地重建工程，整修工程及結構補強工程可有效延長設施服務年限，拆除工程屬減量工程，疏濬工程為恢復河道通洪能力或恢復水利構造物及取水設施之功能，爰於但書訂定第1款至第3款不適用本注意事項之工程」、「我國綠建築評估系統包含生態、節能、減廢及健康等四大範疇，並包含九大指標：生物多樣性、綠化量、基地保水、日常節能、二氧化碳(CO2)減量、廢棄物減量、室內環境、水資源及污水垃圾改善等指標，由於自願性的綠建築標章已將日常節能與水資源兩項指標列為門檻指標，此亦為綠建築標章目前核算節能減碳成效之基礎，爰於但書訂定第4款不適用本注意事項之工程。」
據工程會提供之112年6月至113年2月決標案件節能減碳執行情形彙整統計表，「工程」決標案件共611件，其中應辦理檢核149件均已依規定辦理，不需辦理檢核462件占決標案件件數之75.61%，以建築工程占大宗，不需辦理原因主要係部分工程經費規模未達標準、規劃取得綠建築標章、及屬辦理整修、拆除、疏濬、補強工程等(詳表3-5-3)；「勞務類技術服務」決標案件共7,693件，其中應辦理檢核270件均已依規定辦理，不需辦理檢核7,423件占決標案件件數之96.49%，以工程服務占大宗，不需辦理原因主要係部分工程規模未達標準及屬辦理整修、拆除、疏濬、補強工程等(詳表3-5-4)。
表3-5-3 112年6月至113年2月「工程」決標案件節能減碳執行情形統計表
辦理情形		交通 / 工程	水利 / 工程	建築 / 工程	其他土木工程	合計
決標總件數(A) (A=C+D+F)		102	73	336	100	611
應辦理件數(B) (B=A-F)		31	43	52	23	149
應辦理件數比率%(E) (E=B/A)		30.39	58.90	15.48	23.00	24.39
已依規定辦理情形	依規定辦理節能減碳檢核之件數(C)	31	43	52	23	149
	計畫提報核定階段納入辦理節能減碳檢核件數	13	10	17	8	48
	規劃設計階段納入辦理節能減碳檢核件數	27	38	43	19	127
未依規定辦理情形	未依規定於計畫提報核定、規劃設計階段納入辦理節能減碳檢核件數(D)	0	0	0	0	0
不需辦理節能減碳檢核之件數(F)		71	30	284	77	462
不需辦理件數比率%(G) (G=F/A)		69.61	41.10	84.52	77.00	75.61
不需辦理檢核原因	非中央政府辦理新臺幣一億元以上之公共工程之件數	22	3	56	25	106
	非受中央政府補助比率逾工程建造經費百分之五十且補助經費達新臺幣一億元以上之個案公共工程之件數	19	6	71	16	112
	災後緊急處理、搶修、搶險之件數	3	0	2	1	6
	災後原地復建之件數	5	0	3	3	11
	整修工程、拆除工程、疏濬工程、結構補強工程之件數	24	19	60	24	127
	規劃取得綠建築標章之建築工程之件數	0	2	123	14	139
	為節能減碳注意事項公布前核定案件	5	3	4	14	26

說 明：已依規定辦理情形中，部分計畫可能同時勾選提報核定階段及規劃設計階段納入辦理節能減碳檢核，爰前揭2階段加總件數可能多於依規定辦理件數；不需辦理檢核原因可複選，爰各原因加總件數可能多於不需辦理件數。
資料來源：工程會；本中心整理。

表3-5-4 112年6月至113年2月「勞務類技術服務」決標案件節能減碳執行情形統計表
辦理情形		建築 / 服務	工程 / 服務	綜合工程服務	都市計劃及景觀建築服務	合計
決標總件數(A) (A=C+D+F)		1,711	5039	613	330	7,693
應辦理件數(B) (B=A-F)		37	202	29	2	270
應辦理件數比率%(E) (E=B/A)		2.16	4.01	4.73	0.61	3.51
已依規定辦理情形	依規定辦理節能減碳檢核之件數(C)	37	202	29	2	270
	計畫提報核定階段納入辦理節能減碳檢核件數	9	60	13	1	83
	規劃設計階段納入辦理節能減碳檢核件數	29	171	22	1	223
未依規定辦理情形	未依規定於計畫提報核定、規劃設計階段納入辦理節能減碳檢核件數(D)	0	0	0	0	0
不需辦理節能減碳檢核之件數(F)		1,674	4,837	584	328	7,423
不需辦理件數比率%(G) (G=F/A)		97.84	95.99	95.27	99.39	96.49
不需辦理檢核原因	非中央政府辦理新臺幣一億元以上之公共工程之件數	740	2,622	354	233	3,949
	非受中央政府補助比率逾工程建造經費百分之五十且補助經費達新臺幣一億元以上之個案公共工程之件數	506	1,607	177	173	2,463
	災後緊急處理、搶修、搶險之件數	11	253	15	0	279
	災後原地復建之件數	26	217	11	0	254
	整修工程、拆除工程、疏濬工程、結構補強工程之件數	745	1,690	158	24	2,617
	規劃取得綠建築標章之建築工程之件數	156	74	17	6	253
	為節能減碳注意事項公布前核定案件	0	3	2	0	5

說 明：已依規定辦理情形中，部分計畫可能同時勾選提報核定階段及規劃設計階段納入辦理節能減碳檢核，爰前揭2階段加總件數可能多於依規定辦理件數；不需辦理檢核原因可複選，爰各原因加總件數可能多於不需辦理件數。
資料來源：工程會；本中心整理。
(四)公共工程施工及維護管理階段之節能減碳檢核作業，係由工程主管機關督導管控，惟維護管理階段資訊尚未公開
工程會追蹤控管及公開之公共工程節能減碳檢核案件僅限於計畫提報核定及規劃設計階段，詢據工程會表示，依節能減碳注意事項第8點規定，工程主管機關應督導各工程計畫，加強工程生命週期各階段落實節能減碳檢核機制之審核及管控作業，其中施工階段辦理施工督導或查核時，應將節能減碳檢核列為重點項目之一，維護管理階段應落實督導維護管理資訊公開。
換言之，公共工程施工及維護管理階段之節能減碳檢核執行情形，工程會係於工程雲端服務網之標案管理系統提供檢核表供各工程主辦機關線上填寫，俾利主管機關督導管控。詢據主要工程主管機關經濟部、內政部及交通部均表示於施工階段已將節能減碳納入施工查核，惟維護管理階段之相關管理資訊尚未公開，允宜落實管理公共工程全生命週期之節能減碳相關措施，方能達到減碳成效。
(五)工程會及工程主管機關允宜提供相關協助，俾利公共工程節能減碳之順利推動
據工程會表示，工程設計階段之蘊含碳排減量效益遠勝於施工階段及完工營運階段之使用碳排，爰工程主辦機關於提報計畫階段可從工程之經濟、效益、安全、工期等各方面進行綜合評析，招標階段應核實編列採購預算及訂定底價，設計階段從人員、機具、材料、工法與環境等更細節之項目詳加考量，該會於辦理重大工程經費審議作業時，將協助檢視成本編列之合理性。
公共工程由以往評估經費編列及功能效益，加入節能減碳目標，對工程主辦機關而言，於工程全生命週期各階段之執行面臨相當之改變，相關措施亦可能造成整體工程成本之提升。工程會及工程主管機關允宜就工程提報、規劃設計、施工及營運管理各階段，檢視相關法規制度是否需配合修訂以利主辦機關遵循，並提供實務執行作業之適當協助，俾利公共工程節能減碳之順利推動。

肆、結論及建議
中央政府近年公共建設計畫經費龐大，113年度經費接近7,800億元，國發會及工程會除控管機關計畫經費執行外，亦期引導公共工程節能減碳，逐步達成長期淨零減碳目標。惟經探討近年公共建設預算執行概況及工程會近期推動公共工程節能減碳主要措施，容有持續強化精進之處，包括：
一、112年度公共建設計畫之執行率為近3年新高，惟一般公共建設計畫執行率未達80%之項數及占比均較111年度增加，前瞻公共建設計畫之部分軌道建設計畫執行率偏低或尚未執行，公共建設計畫之推動攸關公眾權益，允宜強化預算執行控管並積極檢討推動。
二、來監督平臺之建置主要係便利民眾簡易監督公共建設計畫，惟未揭露計畫核定經費及歷次修正經費、期程等基本資訊；又該平臺呈現執行情形與實際狀況或有落差，允宜研議檢討改善揭露內容，俾利資訊之傳達更具便利性及效果。
三、工程會規劃分階段推動公共工程節能減碳，允宜督促工程主管機關儘速設定短、中、長期各階段節能減碳之量化目標，藉由目標管理，始能掌握推動成效，滾動檢討調整相關策略。
四、公共工程碳排資料庫建置費時，且水利及建築工程以外之工程減碳指引尚未完備，尚待工程會及相關工程主管機關積極辦理，以利工程主辦機關及業界估算公共工程碳排放有所遵循。
五、多數工程主管機關係依工程會規定辦理節能減碳檢核作業，未另訂符合機關工程特性之檢核機制，惟各案落實程度尚需專業判斷，維護管理階段資訊亦尚未公開，工程會及工程主管機關允宜就工程全生命週期各階段檢視相關法規制度是否需配合修訂以利主辦機關遵循，並提供實務執行作業之適當協助，俾利公共工程節能減碳之順利推動。
(分機：1916黃怡娟)