我國推動太空科技發展相關計畫執行成效之探討
附錄1 衛星計畫原規劃時程項目與實際執行日期對照表
衛星計畫	時程項目	原規劃日期	實際執行日期	落後天數
福衛一號	任務需求確定	80/12	81/04	120
	系統概念設計	81/05	83/08	810
	初步設計	82/04	84/03	720
	細部設計	83/06	84/10	480
	同意裝運	85/06	87/11	870
	發射及軌道運行	85/12	88/01	750
福衛二號	任務需求確定	84/12	86/06	480
	系統概念設計	85/04	86/09	570
	初步設計	86/01	88/04	810
	細部設計	88/05	92/05	1,470
	同意裝運	88/10	93/05	1,650
	發射及軌道運行	88/10	93/05	1,650
福衛三號	任務需求確定	88/09	86/08	(超前)
	系統概念設計	89/06	86/10	(超前)
	初步設計	90/04	91/09	570
	細部設計	92/06	93/05	360
	同意裝運	93/11	95/04	510
	發射及軌道運行	93/11	95/04	510
福衛五號	任務需求確定	97/06	97/06	0
	系統概念設計	98/09	98/09	0
	初步設計	99/12	99/12	0
	細部設計	102/01	102/01	0
	同意裝運	104/07	104/12	150
	發射及軌道運行	104/09	106/07	660
福衛七號	任務需求確定	99/08	99/08	0
	系統概念設計	100/06	100/06	0
	初步設計	101/06	102/06	360
	細部設計	102/03	104/11	960
	同意裝運	103/12	105/11	720
	發射及軌道運行	104/07	108/06	1,440
獵風者號	任務需求確定	102/03	102/05	60
	系統概念設計	103/05	103/06	60
	初步設計	104/11	104/11	0
	細部設計	106/06	106/12	180
	同意裝運	111/12	112/06	210
	發射及軌道運行	112/09	112/10	30

資料來源：國家太空中心提供，本報告整理。