我國推動太空科技發展相關計畫執行成效之探討目錄
頁次
我國推動太空科技發展相關計畫執行成效之探討
壹、前言
民國88年福衛一號發射成功，我國成為全球第33個擁有衛星之國家，「國家太空科技發展長程計畫」自81年執行以來，前2期投入逾367億元，陸續執行福衛一號至福衛七號等計畫，而第3期太空計畫(108至117年度)原規劃投入251億元，預計發射先導型高解析度光學遙測衛星、超高解析度智能遙測衛星及合成孔徑雷達衛星等，惟為因應近年來國際太空科技快速發展，國家科學及技術委員會(以下簡稱國科會)預計再投入逾400億元，辦理低軌通訊衛星、入軌火箭、新創追星、產業推動與人才培育、國家射場建置及太空基礎能量整備等工作。本文擬就我國太空計畫經費投入與執行，與歷次衛星計畫執行進度、發射場域選址、太空產業產值等問題予以探討，俾為政府後續施政之參考。

貳、主要國家太空計畫發展歷程與現況
1957年10月蘇聯發射人類史上第1枚人造衛星史波尼克1號(Sputnik-1)升空，4個月後美國也成功發射探險家人造衛星(Expiorer-1)；1961年4月蘇聯進行全球首次太空飛行，1969年7月美國太空船阿波羅11號載人登陸月球[1]，自此各國紛紛投入太空領域，以帶動各項尖端技術研發創新及提升國家競爭力[2]。
[1] 聯合國https://www.un.org/en/observances/human-spaceflight-day，瀏覽日期113年5月31日。
[2] 行政院111年8月2日「推動我國太空科技發展」，瀏覽日期113年4月25日，https://www.ey.gov.tw/Page/5A8A0CB5B41DA11E/f441e557-77fd-41a6-b200-41a4a49c8cca。
人造衛星應用範圍廣泛，包含通訊、遙測、導航、氣象、科學探索和國防等用途，世界主要國家太空科技發展重點方向多朝衛星應用領域為主，僅有少數國家有能力進行外太空探索(詳表2-1)，而載人飛行、登陸月球和探索火星等，早期由美蘇兩國主導，近年歐盟、中國、日本、印度也相繼投入。另近年低軌通訊衛星為另一熱門領域，由於低軌衛星離地球最近，具備低延遲、高頻寬、低成本等特性，在某些不方便架設通訊基地台之處，如高山、海上、偏遠地區或飛機上，都能接收衛星網路訊號，補足既有行動網路通訊的不足，兩者互相搭配，可以達到更高的覆蓋率[3]；我國第3期太空計畫亦將發展B5G低軌通訊衛星，預定116及117年各發射1顆衛星升空運行。
[3] 工業技術與資訊月刊367期111年10月號封面故事「低軌衛星讓通訊無遠弗屆」https://www.itri.org.tw/ListStyle.aspx?DisplayStyle=18_content&SiteID=1&MmmID=1036452026061075714&MGID=1164137106726602335，瀏覽日期113年5月31日。
表2-1 主要國家太空科技發展概況表
項目 / 國家	衛星觀測	衛星通訊	衛星發射	衛星定位 / 與導航	外太空 / 探索
美國	●	●	●	●	●
中國	●	○	●	●	●
日本	●	○	○	○	○
法國	●	●	○	●	○
俄羅斯	●	○	●	●	●
歐盟	●	○	○	●	○
德國	●	○	○	●	○
義大利	●	○	○	●	○
印度	●	○	●	○	●
英國	●	●	○	○	○
西班牙	●	○	○	●	○
加拿大	●	●	X	X	○
南韓	●	○	○	○	○
澳洲	X	○	○	X	○
臺灣	○	○	○	X	○

說 明：1.●表示該國具備市場優勢或主導發展，○表示有投入該領域發展，X表示暫未規劃投入該領域發展。
2.各發展領域以現今主流趨勢作為評估依據，如衛星通訊著重在「低軌衛星通訊」，外太空探索著重在「月球探索」。
3.我國第3期太空計畫中已將外太空探索列入計畫中，將透過國際合作參與外太空探索任務(如：繞行月球)。
資料來源：國家太空中心提供。

觀察110至112年度各國太空經費概況(詳表2-2)，全球每年投入千億美元發展太空科技，以112年度為例，美國單一國家經費高達732億美元，占全球之62.56%，其次依序為中國141.52億美元(占12.1%)、日本46.53億(占3.98%)及法國34.66億(占2.96%)，經費排名前4國家合計已占逾全球八成(占81.6%)。另觀察近3年(110至112年度)經費成長情形，全球平均成長幅度為26.62%，該期間主要國家成長幅度超過平均值有美國(增幅34.09%)、中國(增幅37.59%)、義大利(增幅42.54%)、西班牙(增幅89.72%)、加拿大(增幅48.98%)及澳洲(增幅94.75%)。而我國112年度太空經費占比雖僅0.08%，惟110至112年度投入經費逐年增加，112年度較110年度經費成長率達33.8%，成長幅度亦超過全球平均值。
表2-2 110至112年度各國太空經費概況表 單位：百萬美元；%
年度 / 國家	110年度		111年度		112年度		成長率
	經費	占比	經費	占比	經費	占比
美國	54,589	59.08	61,697	59.90	73,200	62.56	34.09
中國	10,286	11.13	11,935	11.59	14,152	12.10	37.59
日本	4,214	4.56	4,898	4.76	4,653	3.98	10.42
法國	3,952	4.28	4,204	4.08	3,466	2.96	-12.30
俄羅斯	3,567	3.86	3,417	3.32	3,408	2.91	-4.46
歐盟	2,574	2.79	2,599	2.52	2,814	2.41	9.32
德國	2,377	2.57	2,527	2.45	2,286	1.95	-3.83
義大利	1,481	1.60	1,736	1.69	2,111	1.80	42.54
印度	1,963	2.12	1,934	1.88	1,690	1.44	-13.91
英國	1,464	1.58	1,154	1.12	1,448	1.24	-1.09
西班牙	399	0.43	420	0.41	757	0.65	89.72
加拿大	490	0.53	541	0.52	730	0.63	48.98
南韓	679	0.74	724	0.70	723	0.62	6.48
澳洲	324	0.35	473	0.46	631	0.54	94.75
臺灣	71	0.08	75	0.07	95	0.08	33.80
其他	3,970	4.30	4,666	4.53	4,836	4.13	21.81
總計	92,400	100.00	103,000	100.00	117,000	100.00	26.62

說 明：1.占比=各國當年度經費/全球總經費*100%，成長率=(112年度經費-110年度經費)/110年度經費*100%。
2.本表為Novaspace之調查數據，係各年度公部門投入合計數。
3.本表係依112年各國投入經費數額排列。
資料來源：國家太空中心提供；Novaspace，https://www.euroconsult-ec.com/瀏覽日期113年5月3日。
參、我國太空計畫規劃與執行概況
一、我國推動太空科技政策沿革
民國79年所提「發展科學研究之人造衛星計畫」之發展方向係朝建立衛星本體和相關應用技術為主，太空相關基礎和應用研究為輔，不發展衛星發射系統[4]，為我國太空科技發展開啟序幕，爰國家太空科技發展長程計畫規劃小組擬定15年(81年至95年)「國家太空科技發展長程計畫」[5]，預決算數各為200.67億元及196.52億元，規劃兩階段任務[6]執行3項衛星計畫，工作重點除學習及自行研製衛星外，亦著重關鍵技術發展及參與國外發射任務之整合及操作等。
[4] 詳「國家太空科技發展長程計畫」P2緒論。王季蘭，「福爾摩沙飛向太空-台灣太空科技發展的軌跡」第1章啟動矢志發展太空科技。
[5] 行政院於80年10核定「國家太空科技發展長程計畫」，即為第1期計畫，後續第2、3期計畫名稱直接冠予期別，為「第二期國家太空科技發展長程計畫」及「第三期國家太空科技發展長程計畫」。
[6] 第1階段6年(81至86年)以發射1枚小型低軌道衛星為目標，著重於組織建立、國外學習、技術移轉、人員訓練、企業參與和地面設施等，執行策略做法自衛星系統最上層開始自行設計，繼而往下進行設計，研製次系統以至於組件或零件，部分不具經濟原則、技術價值或無法取得技術之零組件，再由國外採購取得外，但設計、整合及測試，均預定在國內完成，以建立我國太空系統的基礎架構和基本技術。第2階段9年(87至105年)發射兩枚小型衛星，大部分衛星本體和酬載發展工作將由國內產業、學術界和政府機構共同負責，部分另可以國內外次合約方式採購進行。
第1項衛星計畫福衛一號[7]低軌道科學實驗衛星，原採自主研發並由國外廠商協助發展之模式，改為國內人員親赴國外承包商實地參與設計、製造、整合和測試工作，以培育基礎團隊及降低計畫執行風險[8]。爾後「國家太空科技發展長程計畫-增(修)訂計畫」將第2階段衛星計畫發展策略修正為國內外合作研製為主，其中福衛二號為實用性遙測衛星、福衛三號為臺美合作發展太空及大氣科學研究之微衛星星系[9]。
[7] 原第1期太空計畫工作項目為「衛星專案1」，計畫執行時衛星命名為「中華衛星一號」，93年12月中華衛星計畫更名為「福爾摩沙衛星計畫」，遂更名「福爾摩沙衛星一號」，簡稱為「福衛一號」，後續衛星命名皆依此原則，依序為「福衛二號」及「福衛三號」。
[8] 詳「第一期15年國家太空科技發展長程計畫績效評估報告」P4摘要及P7第1期太空計畫執行之成果效益。
[9] 詳「第一期15年國家太空科技發展長程計畫績效評估報告」P9福衛二號計畫及P12福衛三號計畫。
國科會88年成立「國家太空中心發展規劃小組」以規劃我國第2期太空科技計畫發展策略及方向，所訂第2期國家太空科技發展長程計畫計畫期程為93年至107年[10]，預決算各為205.23億元及170.61億元，該計畫以延續第1期計畫成果為主軸，加強推動學術研究及產業發展，全面提升我國太空科技發展能量，所執行之5項計畫為遙測衛星計畫、寬頻通訊衛星計畫、國際科學研究計畫、自主發展微衛星計畫及次軌道科學實驗計畫[11]等。
[10] 93至95年度為第1期與第2期太空計畫重疊期間，係考量前2期計畫間須有適當的銜接期，以便於第1期太空科技計畫結束前，維持太空計畫室人力運作與設備能量。詳「第二期國家太空科技發展長程計畫」P48計畫時程。
[11] 詳「第二期國家太空科技發展長程計畫」P65衛星計畫。
上述第1期計畫順利執行原定3項衛星計畫，惟第2期計畫部分計畫有所變動，其中寬頻通訊衛星發展計畫中止，遙測衛星也調整發展策略改以自主發展福衛五號，至國際科學研究之福衛七號第2組衛星系亦因臺美合議不再發展，另1枚自主備軌用衛星則執行自主發展微衛星計畫由我國自行繼續研製，即為獵風者衛星，次軌道科學實驗計畫為執行太空火箭發射任務；其中遙測衛星計畫發展策略之調整，對自主衛星本體技術之發展及高解析度遙測酬載技術之提升均有所助益[12]。
[12] 詳「第三期國家太空科技發展長程計畫」P31至32問題評析。
目前第3期國家太空科技發展長程計畫執行期間10年(108至117年度)、原預計總經費251億元，旨在養成尖端技術、培育太空人才及擴散產業效益，內容包括執行先導型高解析度光學遙測衛星星系計畫、超高解析度智能遙測衛星星系計畫、合成孔徑雷達衛星星系計畫、外太空探索與科學創新計畫、基礎能量整備計畫，及延續型任務/組織運作等6項計畫。另為因應國際太空科技快速發展，第3期太空計畫將再加碼超過400億元以上科技預算，投入低軌通訊衛星、入軌火箭、新創追星、產業推動與人才培育、國家射場建置及太空基礎能量整備等工作[13]，預計於113年底提出相關內容規劃[14]。
[13] 蔡總統112年10月出席2023年台灣太空國際年會（TASTI）開幕式致詞：我們的太空3期計畫也從2019年開始，在10年內投入約新臺幣250億元，現在，更加碼超過400億元，要投入低軌通訊衛星的研製、規畫國家發射場以及人才的培育。
[14] 國科會主任委員列席113年5月立法院第11屆第1會期教育及文化委員會(以下稱教文委員會)第13次全體委員會議，報告業務概況及審查113年度國科會主管預算解凍案，答覆立法委員質詢承諾於113年底提出。

二、制定太空發展法與改制國家太空中心
以往我國太空發展多屬「任務型」科研計畫，未達商業規模，惟隨著相關技術提升，已逐漸具備參與太空產業能量，對太空發展目標及政策、專屬機構及運作機制允有法制化必要[15]，爰本院於110年5月通過太空發展法，於111年1月20日正式施行，提供明確法源依據及強化風險管控，以利公部門與民間企業推動太空發展[16]。
[15] 國科會科技魅癮110年12月10日「《太空發展法》宣布通過！臺灣的太空夢還有多遠？」，https://www.charmingscitech.nat.gov.tw/post/sts4-space-dev elopment-act，流覽日期113年5月31日，
[16] 110年4月8日立法院教文委員會審查「太空發展法草案」科技部報告。
另為提升國家太空科技研發能力及執行國家太空政策與計畫，自80年起陸續成立「國家太空計畫室籌備處」、「國家太空計畫室」、「國家太空中心」等機構，110年5月太空發展法制定完成，第4條定明政府得以專責法人辦理推動國家太空發展相關業務[17]，遂於112年1月1日成立「行政法人國家太空中心」，俾使有效整合國內產、官、學、研資源推動太空科技與產業之發展與執行相關公權力事項(詳表3-1)，爰國家太空中心屬性由財團法人改為行政法人。
[17] 太空發展法第4條規定：「為執行國家太空政策及計畫，協助推動太空發展相關事項，政府應以專責法人辦理相關業務。」
表3-1 國家太空中心成立沿革表
日期	重要事紀		說明內容
80年10月03日	國家太空計畫室籌備處		行政院核定國家太空科技發展長程計畫，同時由國科會設立「國家太空計畫室籌備處」。
92年06月01日	國家太空計畫室		財團法人國家實驗研究院成立，國家太空計畫室籌備處改隸其管轄，並更名為國家太空計畫室。
94年04月01日	國家太空中心		國家太空計畫室更名為國家太空中心，仍隸屬於財團法人國家實驗研究院，為該院內之實驗研究單位。
110年11月25日	國家太空中心設置條例	草案	行政院提出行政法人「國家國家太空中心設置條例草案」函請立法院審議
111年04月19日		三讀通過	立法院三讀通過行政法人「國家太空中心設置條例」
111年05月04日		總統公布	總統華總一義字第11100037441號令公布「國家太空中心設置條例」
112年01月01日	國家太空中心		行政法人國家太空中心正式成立，並於同年01月06日揭牌。

資料來源：國家太空中心官網/認識TASA/大事紀要，本報告整理。

三、國家太空科技發展長程計畫第1至3期計畫內容、預算編列及執行情形
(一)第1期國家太空科技發展長程計畫
第1期太空計畫執行期間自81年至95年，辦理項目包括3項衛星計畫任務(福衛一、二及三號衛星計畫)，及太空研究發展、衛星接收站、設備與建築、計畫管理等，原規劃總經費135.87億元，88年計畫經費增為197.19億元[18]，該期計畫預算數200.67億元、決算數196.52億元、預算執行率97.93%，若以原規劃經費計算，執行率為144.64%(詳表3-2)。
[18] 第1期太空計畫增修於86年10月行政院台86科字第38853號函核定，87年基於物價、匯率之變動，及計畫內容調整等因素考量，修正15年全程總經費為新台幣197億元，行政院於88年2月23日台88科字第07239號函核定通過。詳「第一期15年國家太空科技發展長程計畫績效評估報告」P30計畫執行。
其係我國首次執行衛星計畫，經驗和技術尚待精進，故3項衛星計畫執行時程多有延後(詳見本報告問題探討第1題)，實際經費較原規劃大幅超支，超支幅度概與執行時程落差狀況呈正比；其中福衛二號時程落差最大(4年6個月)，決算數較原規劃數之執行率達266.32%，福衛一及三號，則各為144.74%及154.15%，其餘計畫項目經費之執行數與原計畫數之落差尚控制於20%內，分別為太空研究發展119.57%、計畫管理102.5%、設備與建築84.92%。
復觀察第1期太空計畫各年度預算執行情形，執行率未達80%者有81及83年度與88至90年度，執行率介於15.59%至79.97%間，執行率超過120%者有91年度及93至95年度，執行率介於164.92%至505.16%間；各年度執行率中，最高為93年度505.16%，最低為81年度15.59%，落差甚大(詳圖3-1)。
表3-2 第1期國家太空科技發展長程計畫經費編列及執行情形表
單位：新臺幣億元；%
計畫項目	執行 / 期間	經費		決算數 / (C)	執行率
		原規劃 / (A)	預算數 / (B)		原規劃 / (C/A*100%)	預算數 / (C/B*100%)
福衛一號	81~88	42.24	61.33	61.14	144.74	99.69
福衛二號	86~90	17.28	46.65	46.02	266.32	98.65
福衛三號	86~97	19.65	30.28	30.28	154.10	100.00
設備與建築	81~95	14.72	12.50	12.50	84.92	100.00
計畫管理	81~95	21.23	24.99	21.77	102.54	87.11
太空研究發展	81~95	20.75	24.92	24.81	119.57	99.56
合計		135.87	200.67	196.52	144.64	97.93

說 明：1.衛星接收站於原太空計畫初期即與福衛一號計畫合併執行，兩計畫經費編列與執行數予以合併計算。
2.設備與建築係建置整測大樓，計畫管理為人事費用，太空研究發展為統籌及一般行政費用。
資料來源：國家太空中心提供。

圖3-1 第1期國家太空科技發展長程計畫各年度預算執行率圖
資料來源：國家太空中心提供，本報告製圖。
 (二)第2期國家太空科技發展長程計畫
第2期計畫原列總經費259億元，期程自93至107年度，規劃內容包括基本運作之人事維持及作業維持(含資源衛星接收站計畫)每年約6.37億元外，尚有遙測衛星計畫70億元、寬頻通訊衛星計畫30億元、國際科學研究計畫40億元、自主發展微衛星計畫15億元及次軌道科學實驗計畫8.5億元等。有別於第1期太空計畫經費編列方式，第2期各衛星計畫各年度經費額度及分配比例未於太空計畫中明訂，僅概估各衛星計畫所需經費總額度，實際編列年度預算時再依需求編列[19]。
[19] 依第2期國家太空科技發展長程計畫P69人力與經費所載，分為人事維持費、作業維持費(含資源衛星接收站計畫)、及衛星投資經費等3類；所規劃之各項衛星計畫應保持彈性，且各衛星計畫額度及經費分配比例，不宜固定，各衛星計畫應依需求及程序擇定計畫報核，再配合預算額度編列經費執行，並將詳細執行計畫書送行政院備查。
第2期太空計畫之執行，各年度共編列預算205.23億元，決算數170.61億元，執行率83.13%，惟如以原列總經費259.05億元計算，執行率降為65.86%(詳表3-3)；第2期太空計畫執行過程因部分衛星計畫中止或修改計畫內容，致原規劃經費之執行率欠佳，如遙測衛星計畫執行率48.03%、寬頻通訊衛星計畫執行率4.83%、自主發展微衛星計畫執行率55.33%等。另觀察第2期太空計畫各年度預算執行情形，93至98年度間除93年度外執行率皆未達80%，94至98年度分別為67.12%、60.07%、78.04%、72.74%及70.87%，其餘年度執行率則尚維持於85%至100%間(詳圖3-2)，各年度執行率落差情形較第1期計畫少。
表3-3 第2期國家太空科技發展長程計畫預算編列及執行情形表
單位：新臺幣億元；%
計畫項目		執行 / 期間	經費		決算數 / (C)	執行率
			原規劃 / (A)	預算數 / (B)		原規劃 / (C/A*100%)	預算數 / (C/B*100%)
作業 / 維持費	人事設備基本運作	93~107	83.55	96.70	88.09	105.43	91.10
	資源衛星接收站計畫	93~99	12.00	4.21	4.16	34.67	98.81
衛星投資經費	遙測衛星計畫	93~107	70.00	49.22	33.62	48.03	68.31
	寬頻通訊衛星計畫	93~95	30.00	2.81	1.45	4.83	51.60
	國際科學研究計畫	93~108	40.00	34.04	30.32	75.80	89.07
	自主發展微衛星計畫	93~107	15.00	9.54	8.30	55.33	87.00
	次軌道科學實驗計畫	93~103	8.50	8.71	4.67	54.94	53.62
合計			259.05	205.23	170.61	65.86	83.13

說 明：1.國際科學研究計畫108年度係執行保留款。
2.遙測衛星計畫原為福衛四號，後因任務支援合約商加拿大MDA公司無法取得加拿大政府輸出許可而中止計畫，建立之團隊、技術及已購元件改執行於福衛五號；寬頻通訊衛星計畫因經費與需求等因素而計畫中止。
3.國際科學研究計畫之氣象微衛星星系為福衛七號，福衛七號原本規劃2組各六枚再外加1枚自主備軌用衛星，後因美國預算問題終止第2組星系合作，自主備軌用衛星則由我國自行繼續研製，107年改命名為獵風者衛星。
4.自主發展微衛星計畫含實驗科研型計畫及任務型微衛星，其中任務型微衛星為福衛六號，由於發射載具研發執行無法與中科院達成共識，故中止計畫；次軌道科學實驗計畫則係執行探空火箭與小型發射載具研製發射，其中小型發射載具與研發單位未有共識而未執行。
資料來源：國家太空中心提供，本報告整理。
圖3-2 第2期國家太空科技發展長程計畫各年度預算執行率圖
資料來源：國家太空中心提供，本報告製圖。
 (三)第3期國家太空科技發展長程計畫
第3期計畫原列總經費251億元，期程自108至117年度，包含先導型高解析度光學遙測衛星星系計畫44.13億元、超高解析度智能遙測衛星星系計畫34.3億元、合成孔徑雷達衛星星系計畫38億元、外太空探索與科學創新計畫14.6億元、基礎能量整備計畫63.11億元及延續型計畫/運作維持56.86億元等。第3期太空計畫經費編列方式與第2期相同，係概估各衛星計畫所需經費總額度，實際執行時再依需求編列年度之預算經費[20]，而其已執行之108至112年度預算平均執行率為93.09%，且各年度維持於82.3%至100%間，尚無大幅結餘或超支情形(詳表3-4)。
[20] 依第3期國家太空科技發展長程計畫P100經費需求所載，年度計畫經費需配合政府預算額度，依計畫實際需求編列，由於各年度所能獲得之經費，需經年度概算審議核定後始確定，故在衛星計畫核定總數不變前提下，計畫年度可支用數將視年度經費調整。另由於本計畫採自主發展，為因應研發與發射風險與任務時程限制，預算分配應保持各子計畫執行之彈性，在計畫核定總經費不變的原則下，各子計畫得因應執行需求，經費間可以彈性互相調整。
另據國家太空中心表示，第3期加碼之400億元部分，計畫期程預計調整延後至120年度，主要辦理項目包括：研製低軌通訊衛星以建立地面通訊系統備援及強化國家通訊韌性，設置國家發射場以建置合適火箭發射場地俾提供探空與入軌火箭進行飛行測試及發射服務，開發入軌火箭以建立自主小型衛星發射能力，培育多元太空人才俾利我國太空產業之發展等項。
表3-4 第3期太空計畫預算編列及執行情形表
單位：新臺幣億元；%
項目 / 年度		先導型高解析度光學遙測衛星星系計畫	超高解析度智能遙測衛星星系計畫	合成孔徑雷達衛星星系計畫	外太空探索與科學創新計畫	基礎能 量整備計畫	延續型計畫/運作維持	合計	執行率
計畫經費額度		44.13	34.30	38.00	14.60	63.11	56.86	251.00
108	預	3.59	0.00	0.00	0.00	4.53	11.77	19.89	98.14
	決	3.18	0.00	0.00	0.00	4.99	11.35	19.52
109	預	4.97	0.80	0.51	0.42	6.19	5.11	18.00	97.33
	決	4.13	0.80	0.53	0.38	5.21	6.47	17.52
110	預	6.74	1.21	0.75	1.08	7.36	4.72	21.86	82.30
	決	5.17	0.92	0.55	0.07	6.49	4.79	17.99
111	預	6.81	1.04	1.15	1.00	7.88	4.96	22.84	89.01
	決	4.52	0.91	1.04	0.76	6.41	6.69	20.33
112	預	5.59	1.51	1.80	1.86	7.11	4.19	22.06	100.00
	決	5.30	1.00	2.09	1.26	8.52	3.89	22.06
113	預	4.69	0.00	2.02	2.02	5.16	3.95	17.84
	決	執行中	執行中	執行中	執行中	執行中	執行中	執行中
114至117年尚待編列
108至112合計數	預	27.70	4.56	4.21	4.36	33.07	30.75	104.65	93.09
	決	22.30	3.63	4.21	2.47	31.62	33.19	97.42

資料來源：國家太空中心提供。

肆、問題探討
太空科技發展攸關國家科技實力之展現，具有提高國家聲譽及增進經濟產值等外部效益，我國太空計畫自81年推動迄今超過30年，隨各項太空科技之精進，政府對太空發展經費之挹注增加，各期太空計畫執行狀況及效益程度，探討如下：
一、各期太空長程計畫之衛星計畫執行均落後於原規劃時程，允宜加強管控計畫時程俾落實計畫目標
我國各期太空長程計畫對各衛星計畫執行時程與預定完成日期規範不同，其中第1期太空長程計畫係將各工作項目之起訖日期皆詳列於甘特圖以管控進度[21]，第2期計畫未明列各工作項目執行與完成日期，至第3期則僅列各衛星計畫之預定發射日期[22]。經查：
[21] 詳「國家太空科技發展長程計畫」P42、P55至56衛星專案時程。
[22] 詳「第三期國家太空科技發展長程計畫」P105預期效果及影響。
(一)衛星計畫之執行須經6階段審查通過，逐步完成各階段任務
國家太空中心衛星計畫之執行係依國際太空標準程序，以設計審查確認各階段性績效之達成，各階段審查項目依序為「任務定義審查」(Mission Definition Review，MDR)、「系統設計審查」(System Design Review，SDR)、「初步設計審查」(Preliminary Design Review，PDR)、「細部設計審查」(Critical Design Review，CDR)、「整合測試備便審查」(Integration & Test Review，ITR)、「發射運送審查」(Pre-shipment Review，PSR)[23]等階段，各階段項目辦理內容詳表4-1。
[23] 詳「第三期國家太空科技發展長程計畫」P80執行步驟及「國家太空科技發展長程計畫」P42衛星專案時程。
表4-1 衛星計畫執行時程項目辦理內容及審查會議一覽表
時程項目	辦理內容	階段審查名稱
任務需求確定	擘畫任務願景，決定衛星類型以及執行工作。	任務定義審查 / (MDR)
系統概念設計	把任務目標轉換成實際工程規格，衛星8個次系統也據此制定需達到之性能及所需之技術規格。	系統設計審查 / (SDR)
初步設計	按SDR之工程規格，設計衛星各次系統可以協同運作之衛星設計。	初步設計審查 / (PDR)
細部設計	依照PDR階段設計，進一步完成軟體、硬體元件及其介面之細部設計。	細部設計審查 / (CDR)
同意裝運	確認衛星完成所有測試項目，並討論下階段衛星和火箭之間所進行之整合測試工作。	整合測試備便審查 / (ITR)
發射及軌道運行	衛星發射入軌衛星與軌道上執行任務	發射運送審查 / (PSR)

資料來源：國家太空中心提供。
 (二)部分衛星計畫執行總期程落後原規劃達數年之久，允宜加強管控計畫時程
各期太空計畫之各衛星原規劃與實際執行日期之落差天數概述如下(詳表4-2)：
1.第1期太空計畫中福衛一號發射及軌道運行實際日期落後原計畫逾2年，而福衛二號實際發射日期較原計畫落後達4年6個月，至福衛三號則落後近1年4個月。據國家太空中心表示，第1期計畫為我國首次執行之太空計畫，福衛一號及二號衛星發展採用主合約商之設計[24]，國家太空中心參與全程發展並負責部分工作，旨在學習國外廠商技術與經驗[25]，惟部分關鍵技術仍掌握於國外廠商，計畫執行進度受廠商配合度影響，加上國外技術管制及輸出許可限制，造成國外採購時程延後致影響整體計畫進度[26]；而福衛三號原規劃發射1顆衛星，修改為6顆微衛星組成星系方式運作[27]，加上衛星發射需求尋求多個國家未果，後來由於主要酬載均來自美國，故透過美國大學大氣研究聯盟(UCAR)向美國空軍提出發射需求並予執行，惟已落後原計畫逾1年。
[24] 以採購契約委託具實務經驗的國外衛星製造廠商研製整顆衛星，減少風險以提高衛星成功率，福衛一號主主合約商為美國TRW公司，福衛二號為法商馬特拉公司，後合併改組為阿斯特希姆(Astrium)公司。
[25] 1992年開始規劃執行福衛一號計畫，考量國內既有能量，加速技術建立，及降低計畫執行風險，於1993年修改衛星本體發展策略，改以國家太空中心人員赴衛星本體主承包商TRW公司實地參與設計、製造、整測工作，完成培養衛星發展基礎團隊。詳「第一期15年國家太空科技發展長程計畫績效評估報告」P7福衛一號計畫。
[26] 德國因1999年科索夫戰事，暫緩福衛二號得標商多尼爾公司衛星照相儀輸出口許可證；美國因印度進行核彈頭試爆，禁止任何美國製造之產品送至印度，內部陀螺儀導航系統及其他元件為美國製造。參「福爾摩沙飛向太空-台灣太空科技發展的軌跡」P150及168第六章福爾摩沙衛星二號-地球觀測任務，P223第7章福爾摩沙衛星三號-星系模式監測氣象。
[27] 參「福爾摩沙飛向太空-台灣太空科技發展的軌跡」P192至195第七章福爾摩沙衛星三號-星系模式監測氣象。
2.第2期太空計畫之福衛五號及七號衛星初期雖尚順利，惟福衛五號因遙測酬載支援合約受輸出許可限制、預算經費及合約條款異議等因素兩度流標，遂修訂遙測酬載執行策略變更為國內自主發展遙測酬載研發關鍵元件，加上SpaceX公司發射載具變更及爆炸意外[28]，導致計畫時程延後1年10個月。福衛七號發射任務則因美方衛星發射服務資金未到位、Space X火箭與衛星之硬體介面設計變更、美國空軍對SpaceX回收火箭疑慮等問題數度調整發射日期，致計畫時程延後近4年。
[28] SpaceX公司停產Falcon 1載具，改採備用載具Falcon 9執行福衛五號發射服務，發射作業更改至美國加州范登堡空軍基地內SpaceX專屬發射場執行。雙方因各自因素於合約執行期間依約使用寬限期來延遲發射日期，Falcon 9於執行發射任務期間共發生2次爆炸意外，導致SpaceX無法於合約寬限期內完成福衛五號發射任務，致衛星發射時程延後。
3.經前2期各衛星計畫累積之執行經驗，第3期首枚衛星獵風者號計畫執行過程落後情形略有改善，在發射階段臨時更換發射火箭即順利發射及軌道運行，僅較原規劃日期延後1個月[29]。另第3期太空計畫之先導型高解析度光學遙測衛星星系(福衛八號)原預計自112年起發射，至117年完成6枚衛星星系佈署，惟受COVID-19疫情影響，第1枚預計延後至114年度發射，落後原計畫達2年[30]。
[29] 已發射升空之各衛星計畫原規劃與實際執行日期對照情形請參閱附錄1。
[30] 原規劃自112年度起每年發射1枚衛星至117年度執行完成6枚衛星發射升空，因COVID-19肺炎影響外購電子元件/零件部分電子元件與關鍵組件(準直儀、電子單元及線型感測器聚焦面組合)無法如期交貨，及受遙測酬載光機工程體(RSI OEM)組裝除錯以及光機系統與介面重新優化設計與製造影響，第1枚衛星發射時程預計將延後至114年度發射升空。
表4-2 衛星計畫原規劃時程日期與實際執行日期之落差天數統計表
單位：天
時程項目	福衛一號	福衛二號	福衛三號	福衛五號	福衛七號	獵風者
任務需求確定	120	480	(超前)	0	0	60
系統概念設計	810	570	(超前)	0	0	60
初步設計	720	810	570	0	360	0
細部設計	480	1,470	360	0	960	180
同意裝運	870	1,650	510	150	720	210
發射及軌道運行	750	1,650	510	660	1‚440	30

說 明：1.福衛四號為遙測衛星計畫，後因任務支援合約商加拿大MDA公司無法取得加拿大政府輸出許可而中止計畫。
2.福衛六號為自主發展微衛星計畫，由於發射載具研發無法與執行單位中科院達成共識，故中止計畫。
資料來源：國家太空中心提供，本報告整理。

二、國家發射場域營運管理及補償回饋等機制尚待訂定，選址作業仍進行中，允宜儘速辦理地點擇定評估作業，俾利後續建置事宜
國科會依太空發展法第12條第4項規定，訂有「發射場域土地之選址設置營運管理補償及回饋辦法」，以作為擇定國家發射場域依據及辦理選址、營運及管理、補償、回饋等事項。經查：
(一)國家發射場域運作機制相關行政規則尚待妥訂
「發射場域土地之選址設置營運管理補償及回饋辦法」中規範主管機關及發射場域管理單位應制訂相關運作之行政規則，包括選址作業審查會議之運作[31]、發射場域收費基準[32]、因發射場域或其設施之設置及使用致受有損失之補償審議[33]、回饋金審議小組之運作[34]等，除選址作業審查會議之運作已訂定運作要點外[35]，其餘仍尚待制定(詳表4-3)；經洽太空中心表示，目前辦理程序僅進行至選址之評估作業，其餘項目屬發射場域營運及管理之規範事項，將依規劃時程再予訂定。
[31] 發射場域土地之選址設置營運管理補償及回饋辦法第3條規定：「主管機關為設置國家發射場域，執行國家發射場域選址作業，應召開審查會議，審查下列事項：1...選址之計畫。2…位址之評估。3…候選場址。4…位址。5.其他…。前項審查會議之召集、組成及審議等事項，由主管機關另定之。」
[32] 發射場域土地之選址設置營運管理補償及回饋辦法第7條規定：「使用發射場域及相關設施與服務者，應依收費基準繳納費用。前項收費基準，由主管機關依規費法訂定並公告之。」
[33] 發射場域土地之選址設置營運管理補償及回饋辦法第13條規定：「土地所有權人或使用人因發射場域或其設施之設置及使用致受有損失，得…申請補償。」及第14條：「經發射場域管理單位審查應予補償者，其補償金額由…雙方協議之；協議不成立時，由…權益損失補償審議小組審議後，報請主管機關核定之。前項審議小組之召集、組成及審議等事項，由發射場域管理單位另定之，並報請主管機關備查。」
[34] 發射場域土地之選址設置營運管理補償及回饋辦法第15條規定：「發射場域所在及發射實施範圍之鄉(鎮、市、區)公所，每年得…申請回饋。發射場域管理單位應設置回饋金審議小組…。前項審議小組之召集、組成及審議等事項，由發射場域管理單位另定之，並報請主管機關備查…。」
[35] 國科會111年8月25日科會前字第1110054571號函訂定「國家發射場域選址作業審查會議運作要點」，112年8月28日科會前字第1120056803號函修正。
表4-3 發射場域相關法規命令及行政規則訂定概況表
辦理項目	依據	完成日期
發射場域土地之選址設置營運管理補償及回饋辦法	太空發展法第12條第4項	111/01/18
國家發射場域選址作業審查會議運作要點	發射場域土地之選址設置營運管理補償及回饋辦法第3條第2項	111/08/25
(使用發射場域及相關設施與服務者收費基準)	發射場域土地之選址設置營運管理補償及回饋辦法第7條第2項	(待訂定)
(因發射場域或其設施設置及使用至損失補償審議小組運作要點)	發射場域土地之選址設置營運管理補償及回饋辦法第14條第2項	(待訂定)
(發射場域及發射範圍所在地回饋金審議小組運作要點)	發射場域土地之選址設置營運管理補償及回饋辦法第15條第4項	(待訂定)

資料來源：全國法規資料庫，本報告整理。
(二)旭海短期科研探空火箭發射場域僅0.97公頃，尚無規劃改設置為國家發射場域
國家發射場域尚未設置前，科技部(111年7月改制國家科學及技術委員會，下稱為國科會)為提供科研探空火箭發射作業有所依循，前於109年公告「科技部短期科研探空火箭發射場域作業指引」[36]為行政指導，提供科研計畫之執行研究發展單位參考，該指引規定發射場域以國科會指定或其他經其同意使用之合法場域及土地為限；國科會經考量後擇定屏東縣牡丹鄉旭海村牡丹灣段742-1及743-1地號，做為短期科研探空火箭之發射場域[37]，因該場域位於原住民部落，復依原住民族基本法(下簡稱原基法)第21條規定，徵求原住民族或部落有條件同意設置[38]。上述場域僅提供由國科會補助、委託或出資科學技術研究發展計畫之執行單位或受委託單位依規定於發射日60天前申請使用[39]，自111年1月起迄今計有4所大學發射5次科研火箭升空(詳表4-4)；據太空中心表示，短期科研探空火箭發射場域目標僅提供太空科研團隊合法安全使用之場域，欲成為正式國家發射場域仍須循程序評估，惟該場地面積僅0.97公頃，尚無規劃改設置為國家級發射場域。
[36] 科技部109年10月16日科部前字第1090063182A號公告「科技部短期科研探空火箭發射場域作業指引」，自109年10月21日生效。國科會111年8月1日科會前字第1110048731B號公告，即日停止適用。
[37] 國家實驗研究院111年1月13日「短期科研探空火箭發射場域啟用」https:// www.narlabs.org.tw/xmdoc/cont?sid=0M013591486956860130&xsmsid=0I148622737263495777，瀏覽日期113年5月16日。
[38] 原基法第21條第1項規定：「政府或私人於原住民族土地或部落及其周邊一定範圍內之公有土地從事土地開發、資源利用、生態保育及學術研究，應諮商並取得原住民族或部落同意或參與，原住民得分享相關利益。」爰旭海部落會議於110年11月22日討論後，同意有條件通過。
[39] 國科員會111年8月1日科會前字第1110048751B號令訂定「國家科學及技術委員會短期科研探空火箭發射場域管理及申請使用要點」，並自即日生效。
表4-4 旭海短期科研探空火箭發射場發射紀錄概況表
日期	學校名稱	火箭名稱	任務說明
111/07/10	陽明交通大學	HTTP-3AS2雙節混合式探空火箭	第2節飛行測試
111/11/08	成功大學	成功大學多節式混合火箭	驗證兩節火箭的推進器系統、氣動力脫節與高空點火技術
112/06/05	淡江大學	淡江1型	測試火箭團隊系統整合能力及測試通訊與遙測系統
112/09/11	淡江大學	Jessie	驗證科學酬載與複材箭身的結構設計
112/11/12	逢甲大學	逢甲大學單節混合式科研火箭	進行小型科研火箭縮小推力規格通訊與飛行性能科學試驗

資料來源：國家太空中心提供。
(三)國家發射場設置作業時程長，允宜加速進行地點擇定相關評估作業，俾利完成設置
全球目前僅11個國家有能力發射火箭將衛星送上太空 (詳表4-5)，我國太空科技發展以研製衛星及相關應用技術為主，入軌火箭之關鍵發射技術[40]尚逐步開發[41]中，目前仍無法自主發射火箭將衛星送入太空，衛星發射以向國際採購發射服務方式完成，且我國尚無國家發射場域，致衛星研製完成後尚需運送至國外發射(詳表4-6)，導致計畫時程延長並增加交通運送及需因應國際政經情勢等變數。
[40] 「福爾摩沙飛向太空-台灣太空科技發展的軌跡」P395後記三探空火箭-次軌道科學實驗：「一個國家要發展太空計畫，發射載具是不可或缺的，因為衛星做得再成功、功能再強大，若是沒有火箭提供能量，讓衛星產生速度，衛星也不可能在軌道上運轉5年、10年，因此最終還是要掌握最關鍵的發射技術才對。」；國家太空中心量能宣傳片https://www.youtube.com/watch?v=1BVwn8GKLQA，吳宗信主任談話內容，瀏覽日期113年6月5日。
[41] 112年5月29日國科會第5次委員會議後記者會，臺灣太空發展目標市場與推動策略/發射服務/自主研發火箭系統/入軌火箭：「發展可將百公斤以上衛星送入低軌道的衛星發射載具」。
表4-5 具有自主發射衛星能力的國家一覽表
國家	首次發射日期	發射載具	衛星
蘇聯	46/10/04	Sputnik-PS	Sputnik 1
美國	47/02/01	Juno-1	Explorer 1
法國	54/11/26	Diamant	Asterix
日本	59/02/11	Lambda-4S	Ohsumi
中國	59/04/24	長征1號	東方紅1號
英國	60/10/28	Black Arrow	Prospero
印度	69/07/18	SLV	Rohini
以色列	77/09/19	Shvit	Offek-1
伊朗	98/02/02	Safir-2	Omid
北韓	101/12/12	銀河3號	光明星3號
南韓	102/01/30	Nano-1	STSAT-2C

資料來源：「第三期國家太空科技發展長程計畫」P11計畫緣起。
表4-6 臺灣衛星委託發射國家及地點概況表
衛星	發射日期	國家	地點	發射載具(火箭)
福衛一號	88/01/27	美國	卡納維爾角空軍基地	LMLV1
福衛二號	93/05/21	美國	范登堡空軍基地	Taurus XL
福衛三號	95/04/15	美國	范登堡空軍基地	Minotaur 1
福衛五號	106/08/25	美國	范登堡空軍基地	SpaceX Falcon 9
福衛七號	108/06/25	美國	甘迺迪太空中心	SpaceX Falcon Heavy
獵風者號	112/10/09	法國	圭亞那太空中心	Arianespace VEGA

資料來源：「第三期國家太空科技發展長程計畫」P23計畫緣起，國家實驗研究院「科普講堂」及「媒體中心」及國家太空中心提供，本報告整理。
111年1月國家發射場域設置依據相關法令實施後，113年2月國科會召開第1次選址計畫審查會議邀請選址作業涉及之相關部會，計有內政部(負責國土開發)、原住民族委員會(原住民族諮商作業)、環境部(環境影響評估)、經濟部(太空產業發展)、國家發展委員會(開發經費) 與交通部(陸海空交通管制)等機關，及相關領域學者專家參與審查，討論國家發射場域選址條件及程序；據國科會表示[42]，規劃選址作業將進行3階段審查[43]，目前僅有基本條件檢核原則[44]及適宜性條件(詳表4-7)，雖尚未有候選場地，考量地球自轉所產生之初速度以及火箭發射時有殘骸掉落、回收機體等問題[45]，原則上仍以東南海濱[46]之花蓮縣、台東縣及屏東縣較適合，預計113年底完成3階段審查及候選場址整體評估作業，以決定國家發射場域之位址，114至117年度進行實質規劃作業及工程施作[47]。鑒於後續尚須辦理環境影響評估、開發計畫場域設施規劃及興建，且東南海濱多為原住民族區域，亦須依原基法踐行相關法定程序，及與當地原住民族部落就場址位置溝通與協商等事宜；參考國外設置發射場域之經驗，自選址作業開始至正式營運須費時7至8年[48]，而我國113年度始開始選址，恐遲至120年度後始可正式運作，允宜依預定時程如期辦理選址作業。
[42] 113年5月8日國科會提供立法院教育及文化委員會各委員「國家發射場域之選址作業規畫說明」政策說明資料。
[43] 第1階段進行資料蒐集及專家諮詢，審查選址之計畫，確認基本及適宜性條件；第2階段進行地方政府溝通、潛在場址調查及場址初評，審查位址之評估並選出場址；第3階段公告候選場址、辦理公聽會及可行性評估，審查候選場址並完成候選場址整體評估。
[44] 區位與規模:1.位於臺灣東部地區(花蓮縣、臺東縣)或屏東縣。2.發射區位置需與省道及都市計畫區1.5公里以上距離。3.發射作業區需臨海且邊常至少大於600公尺，寬度至少大於200公尺。發展限制:1.非屬活動斷層帶兩側150公尺範圍內、水庫集水區、嚴重地層下陷地區或地質敏感區(山崩與地滑、土石流)。2.非位於國家公園、自然保留區內及考古遺址。
[45] 科技部科技魅影「太空國家隊帶頭衝 探索不同高度的精采」https://www.char mingscitech.nat.gov.tw/post/worldview4-space-development，瀏覽日期113年5月21日。
[46] 鄰近臺灣之日本與韓國3個發射場域座位於該國東南海濱，日本種子島宇宙中心(https://global.jaxa.jp/about/centers/tnsc/)、日本內子浦火箭發射場(https://global.jaxa.jp/about/centers/usc/index.html)及韓國羅老與宇宙中心(https://www.kari.re.kr/kor/sub03_04_04.do)，瀏覽日期113年5月20日。
[47] 國科會112年12月6日科會產字第1120080420號函。
[48] 美國太空探索科技公司南德克薩斯發射場(SpaceX Boca Chica Launch Site) 2012年選址至2018年正式營運，費時7年；韓國羅老宇宙中心，2001年選址至2009年正式營運費時逾8年。https://www.kari.re.kr/kor/sub03_04_04.do，瀏覽日期113年5月21日。
表4-7 國家發射場域適宜性條件清單
評估向度	評估準則	衡量指標
環境條件	區位環境	面積規模與使用性
		水資源與電力供應條件
		與上位計畫指導契合性
	自然人文	場址條件及可能環境影響
	環境限制	與場址之安全距離
		環境敏感地區之避免
發射條件	地理限制	緯度高低
		方位角大小
	作業限制	天後氣象
		陸海空域管制
		通訊頻域干擾程度
		運輸交通可及性
	緊急救護	醫療消防設施
開發執行	開發配套	環保生態規劃配合
		開發成本及政府出資情形
		營運附加成本
	執行能力	土地取得難易度
		行政配合與承諾
開發潛力	交通生活	聯外交通便利性
		都市機能便利性
	人文經濟	歷史人文發展結合
		產業及人力資源

資料來源：113年5月8日國科會提供立法院教文委員會各委員「國家發射場域之選址作業規畫說明」政策說明資料。

三、太空計畫執行已逾33年，惟我國太空產業產值佔全球產值比例有限，允宜妥謀善策俾增進產業發展及產值成長
我國太空產業自執行第1期太空計畫，由國產元件研發逐漸擴大至衛星次系統，技術層次則由製造工作提升至設計工作[49]；第3期太空計畫旨在規劃整合產學研界平台，運用我國技術與產業優勢籌組策略聯盟，以建立臺灣太空關鍵產業[50]。經查：
[49] 詳「第一期15年國家太空科技發展長程計畫績效評估報告」P41成果效益。
[50] 詳「第三期國家太空科技發展長程計畫」P38計畫目標。
(一)我國太空產業產值僅占全球產值近2%，允宜善用我國資通訊電子產業優勢，挹注產值成長動能均衡提升太空產業產值成長
據衛星產業協會SIA(Satellite Industry Association)全球太空產業調查報告[51](State of the Satellite Industry Report) 之產業分類，太空產業概分為衛星產業與非衛星產業，其中衛星產業又分為衛星製造、發射服務、地面設備及應用服務等4大次產業，非衛星產業則以政府預算為主。另據國家太空中心辦理國內太空產業之調查[52]，我國太空產業各次產業細項產業範疇，「衛星製造」包含衛星本體、衛星本體元件、立方衛星等；「發射服務」包含衛星發射仲介服務及衛星發射火箭；「地面設備」主要為Network+Consumer設備(網路及消費性設備)及衛星導航設備；「應用服務」則為運算分析軟體、衛星加值應用、衛星通訊服務、衛星電視轉播服務、氣象研究觀測等細項產業[53](詳表4-8)。
[51] SIA，https://sia.org/news-resources/state-of-the-satellite-industry- report/，瀏覽日期113年5月21日。
[52] 國家太空中心112年度「強化國家太空中心太空產業推動暨太空技術推廣量能」委託研究案之臺灣太空產業調查分析報告。
[53] 「六大核心戰略產業推動方案」係將太空產業區分為上游(衛星、火箭以及地面設施的材料與元件供應商，以及衛星、火箭與地面設施次系統供應商)、中游(衛星、火箭與地面設施系統整合商以及衛星發射服務商)與下游(衛星營運商以及衛星應用提供商)。
表4-8 太空產業分類表
分項	次產業	產業細項內容
衛星產業	衛星製造	衛星本體、衛星本體元件(如衛星電腦、推進與姿態控制、上游材料/元件、熱控制、電力、結構、通訊元件、遙測酬載等)、立方衛星。
	發射服務	衛星發射仲介服務、衛星發射火箭(金屬及其他元件、火箭研製)。
	地面設備	Network+Consumer設備:上游元件/模組(基頻/晶片、射頻微波元件/模組、基本與材料、其他)、天線次系統(碟型天線、一般天線、相位陣列天線)、室內外連接次系統(纜線/連接器、電源供應)、地面站、驗測 / 衛星導航設備:GNSS晶片與模組、GNSS終端設備。
	應用服務	運算分析軟體、衛星加值應用、衛星通訊服務、衛星電視轉播服務、氣象/研究觀測等。
非衛星產業		政府預算及其他

資料來源：國家太空中心112年度「強化國家太空中心太空產業推動暨太空技術推廣量能」委託研究案之臺灣太空產業調查分析報告，本報告整理。
依國家太空中心提供109至112年度全球與我國太空產業產值之統計(詳表4-9)，全球太空產業產值自109年度11兆 1,390億元概增至112年度11兆9,700億元，增加8,310億元(增幅7.46%)，同期間臺灣太空產業產值由1,756億元遞增至 2,303.9億元，增加547.9億元(增幅31.2%)；我國產值成長幅度雖優於全球，惟占比偏低，109至112年度各為1.58%、1.7%
、1.91%及1.92%。另112年度全球太空次產業之產值，衛星產業8兆5,500億元(占總產值比率71.43%)，其中以地面設備4兆5,120億元(占37.69%)及應用服務3兆3,060億元(占27.62%)之占比較高；然我國太空次產業之產值，衛星產業占比達97.72%(2,251.3億元)，當中地面設備占比高達95.15%(2,192億元)；與全球產值分布情形相較，我國產值高度集中於地面設備，恐係我國衛星數量少、應用市場規模小、發射技術未臻純熟等因素所致。鑒於我國資通訊電子產業深具優勢，允宜擇優發展關鍵細項產業以引領臺灣廠商進入國際太空產業鏈。
表4-9 109至112年度全球與我國太空產業產值統計表
單位：新台幣億元；%
區域	分類		109年		110年		111年		112年
			金額	占比	金額	占比	金額	占比	金額	占比
全球	衛星產業	衛星製造	3,660	3.28	4,110	3.55	4,740	4.11	5,160	4.31
		發射服務	1,590	1.43	1,710	1.47	2,100	1.82	2,160	1.81
		地面設備	40,590	36.44	42,600	36.75	43,500	37.75	45,120	37.69
		應用服務	35,340	31.73	35,400	30.54	33,990	29.50	33,060	27.62
		合計	81,180	72.88	83,820	72.31	84,330	73.18	85,500	71.43
	非衛星產業		30,210	27.12	32,100	27.69	30,900	26.82	34,200	28.57
	總計		111,390	100.00	115,920	100.00	115,230	100.00	119,700	100.00
我國	衛星產業	衛星製造	10.8	0.61	12.0	0.61	14.0	0.64	35.3	1.53
		發射服務	0.9	0.05	0.8	0.04	0.3	0.01	5.8	0.25
		地面設備	1,715.2	97.68	1,913.6	97.39	2,129.0	96.84	2,192.0	95.15
		應用服務	12.1	0.69	14.6	0.74	15.1	0.69	18.2	0.79
		合計	1,739.0	99.03	1,941.0	98.78	2,158.4	98.18	2,251.3	97.72
	非衛星產業		17.0	0.97	24.0	1.22	40.0	1.82	52.6	2.28
	總計		1,756.0	100.00	1,965.0	100.00	2,198.4	100.00	2,303.9	100.00
	全球占比		1.58		1.70		1.91		1.92

說 明：1.國家太空中心原調查分析報告中，112年應用服務666.2億元係該年新增加計衛星廣播電視服務648億元，為與先前年度相同比較基準，扣除該項產值後，當年度應用服務產值為18.2億元。
2.全球衛星產業中自111年度起增列「衛星永續活動」，包含延伸使用壽命、衛星維運、碎片回收…等，111年度產值75億元(佔全球太空產業0.06%)，112年度90億元(佔全球太空產業0.075%)，因我國尚無此項調查，產值比較時為求一致標準，不予列計。
3.我國產值較於全球太空產業產值數額甚小，均標示至小數1位。
4.衛星產業、各衛星次產業及非衛星產業占比之計算母數均為太空產業之總產值。
資料來源：國家太空中心提供，其中全球產值為SIA調查報告，我國產值為國家太空中心委託辦理之調查分析報告。

(二) 118年度衛星產業產值目標達兆元，允宜妥謀善策俾促進整體產業成長
國科會表示衛星產業產值目標為114年度較111年度增加至少800億元並達3,000億元，及至118年度衛星產業整體產值達兆元[54]。近年我國衛星產業產值由109年度1,739億元成長至112年度2,251.3億元，共增加512.3億元，平均每年增加170.8億元，年複合成長率CAGR[55]為8.99%，與所訂114年度目標產值3,000億元相較，尚需再增加748.7億元，即平均每年需增加約374.4億元，CAGR為15.44%，未如預期，恐難達成目標。如以112年度國家太空中心調查分析報告於應用服務項目新增加計衛星廣播電視服務之計算方式[56]，衛星產業產值112年度2,899.3億元，109至112年度平均每年增加386.8億元(CAGR 為18.58%)與所訂114年度目標產值3,000億元相較，尚需再增加100.7億元，每年僅需增加50.4億元(CAGR為1.72%)，預估尚可達成目標(詳表4-10及4-11)。
[54] 112年5月29日國科會第5次委員會議後記者會及112年10月30日2023年台灣太空國際年會（TASTI）。
[55] CAGR平均年複合成長率(Compound Annual Growth Rate, CAGR) = (期末價值/期初價值)^(1/年數)-1
[56] 國家太空中心表示係因近年來臺灣廠商看好低軌衛星及多軌衛星等發展趨勢，積極投入，另我國境內外衛星頻道高達304個，衛星廣播電視事業節目自製率亦增加等原因，自112年之委託調查將衛星廣播電視服務產值計入「衛星服務」產值。
另估算118年度兆元產值目標之達成，113至118年度尚需增加產值7,749億元，平均每年需增加1,291.5億元，CAGR需達28.21%，與109至112年度平均每年增加170.8億元(CAGR為8.99%)落差甚大。如加計衛星廣播電視服務後，欲達成118年度兆元產值尚需增加7,101億元，平均每年需增加1,183.5億元(CAGR為22.92%)，與109至112年度平均每年增加386.77億元(CAGR為18.57%)，二者差距雖縮小但仍有相當落差。以上兩種計算方式均與118年度產值目標值有所落差，兆元產值目標亟需積極辦理(表4-11)。
國科會表示，我國具備半導體、精密機械、資通訊科技之競爭優勢，將對衛星製造、發射服務、地面設備及應用服務等次產業，通盤規劃技術、產業、人才等推動策略，以強化太空科技實力及協助廠商進入國際市場[57]；然據109至112年度實際產值情形，114年度之3,000億元目標尚可達成，惟所訂衛星產業兆元產值目標難度甚高，允宜落實辦理運用資通訊優勢強化太空實力之推動策略，俾促進整體太空產業產值成長。
[57] 四大目標市場之推動策略主要有：衛星製造方面，規劃育成衛星系統新創公司，並透過國產衛星計畫驅動產業升級、建立自主衛星供應鏈。發射服務方面，將升級旭海短期科研火箭發射場域及建置國家發射場域，並發展可將百公斤以上衛星送入低軌道的衛星發射載具。地面設備方面，包括發展遙測與通訊可移動式地面設備、多模多軌衛星服務所需新世代地面設備，並推動太空研發補助與投資抵減等措施，加速低軌衛星地面通訊設備產業發展。衛星應用方面，鑑於民眾的生活與科技愈趨密切，將透過公部門應用推動民用，例如：國土規劃、觀測等衛星影像加值服務，防災、海事、偏鄉、車聯網、無人機等通訊應用服務。112年5月29日國科會「提出太空科技發展策略及政府協助企業數位轉型及促進數位平權之成果」新聞稿，https://www.nstc.gov.tw/folksonom y/detail/52c95e68-4ef2-495a-a845-1e5f4e6a3339?l=ch，瀏覽日期113年5月24日。
表4-10 109至112年度我國衛星產業產值概況表 單位：新臺幣億元
年度	扣除衛星廣播電視服務		加計衛星廣播電視服務
	產值	較109年度增加	產值	較109年度增加
109	1,739.0	-	1,739.0	-
110	1,941.0	202.0	1,941.0	202.0
111	2,158.4	419.4	2,158.4	419.4
112	2,251.3	512.3	2,899.3	1,160.3
預估產值目標
114	3,000.0	1,261.0	3,000.0	1,261.0
118	10,000.0	8,261.0	10,000.0	8,261.0

資料來源：國家太空中心提供，本報告整理。
表4-11 109至118年度我國衛星產業產值增加及CAGR表
單位：新臺幣億元；%
項目 / 區間	扣除衛星廣播電視服務			加計衛星廣播電視服務
	產值增加		CAGR	產值增加		CAGR
	總數	平均年增		總數	平均年增
109至112年度	512.3	170.7	8.99	1,160.3	386.8	18.58
113至114年度	748.7	374.4	15.44	100.7	50.4	1.72
113至118年度	7,749.0	1,291.5	28.21	7,101.0	1,183.5	22.92

說 明：1.109至112年度扣除衛星廣播電視服務，產值平均年增=(2,251.3-1‚739)/3=170.7億元，CAGR=(2,251.3/1739)^(1/3)-1=8.99%；加計衛星廣播電視服務，產值平均年增=(2,899.3-1‚739)/3=386.8億元，CAGR= (2,899.3/1,739)^(1/3)-1=18.58%。
2.113至114年度扣除衛星廣播電視服務，產值平均年增=(3,000-2‚251.3)/2=374.4億元，CAGR=(3,000/2,251.3)^(1/2)-1=15.44%；加計衛星廣播電視服務，產值平均年增=(3,000-2,899.3)/2=50.4億元，CAGR=(3,000/2,899.3)^(1/2)-1=1.73%。
3.113至118年度扣除衛星廣播電視服務，每年產值需增加=(10,000-2‚251.3)/6=1,291.5億元，CAGR=(10,000/2,251.3)^(1/6)-1=28.21
%；加計衛星廣播電視服務，每年產值需增加=(10,000-2,899.3)/6=1‚183.5億元，CAGR=(10,000/2,899.3)^(1/6)-1=22.92%。
資料來源：由國家太空中心提供委託辦理之調查分析報告之產值，本報告整理。
伍、結論
我國投入太空科技發展逾30年，迄今已執行數項人造衛星計劃，對氣象觀測、環境監測及科學研究等有所貢獻，目前亦擁有完整衛星系統及次系統之研製能力。綜觀我國太空計畫執行經驗，易受國際外在變數影響，計畫期程多有延後，而第3期太空計畫已發射之獵風者號衛星計畫期程雖略有改善，惟先導型高解析度光學遙測衛星星系(福衛八號)執行情形又出現大幅落後情形，允宜審慎規劃並強化計畫時程管控作業。另發射場域為太空科技發展之重要基礎設施，允宜考量結合科學研究、太空產業和觀光旅遊等面向之整體發展，儘速辦理國家發射場域設置規劃評估作業及後續興建事宜。
此外第3期太空計畫加碼內容中，關於發展低軌通訊衛星以建立地面通訊系統備援，強化國家通訊韌性乙節，允宜善用我國資通訊產業優勢積極發展成為衛星研發及製造重鎮，以引領國內廠商進入國際太空產業鏈，創造太空產業產值極大化。
(分機：8658陳輝國)
參考文獻
1.「國家太空科技發展長程計畫」，行政院國家太空科技發展長程計畫規劃小組，80年8月。
2.「第二期國家太空科技發展長程計畫」，行政院國家科學委員會國家太空計畫室籌備處，91年12月30日。
3.「第一期國家太空科技發展長程計畫績效評故報告」，國家太空中心，95年7月。
4.「第三期國家太空科技發展長程計畫」，科技部，108年1月16日。
5.「福爾摩沙飛向太空-台灣太空科技發展的軌跡」，王季蘭，財團法人國家實驗研究院國家太空中心發行，遠見天下文化出版股份有限公司出版，110年9月30日。
附錄1 衛星計畫原規劃時程項目與實際執行日期對照表
衛星計畫	時程項目	原規劃日期	實際執行日期	落後天數
福衛一號	任務需求確定	80/12	81/04	120
	系統概念設計	81/05	83/08	810
	初步設計	82/04	84/03	720
	細部設計	83/06	84/10	480
	同意裝運	85/06	87/11	870
	發射及軌道運行	85/12	88/01	750
福衛二號	任務需求確定	84/12	86/06	480
	系統概念設計	85/04	86/09	570
	初步設計	86/01	88/04	810
	細部設計	88/05	92/05	1,470
	同意裝運	88/10	93/05	1,650
	發射及軌道運行	88/10	93/05	1,650
福衛三號	任務需求確定	88/09	86/08	(超前)
	系統概念設計	89/06	86/10	(超前)
	初步設計	90/04	91/09	570
	細部設計	92/06	93/05	360
	同意裝運	93/11	95/04	510
	發射及軌道運行	93/11	95/04	510
福衛五號	任務需求確定	97/06	97/06	0
	系統概念設計	98/09	98/09	0
	初步設計	99/12	99/12	0
	細部設計	102/01	102/01	0
	同意裝運	104/07	104/12	150
	發射及軌道運行	104/09	106/07	660
福衛七號	任務需求確定	99/08	99/08	0
	系統概念設計	100/06	100/06	0
	初步設計	101/06	102/06	360
	細部設計	102/03	104/11	960
	同意裝運	103/12	105/11	720
	發射及軌道運行	104/07	108/06	1,440
獵風者號	任務需求確定	102/03	102/05	60
	系統概念設計	103/05	103/06	60
	初步設計	104/11	104/11	0
	細部設計	106/06	106/12	180
	同意裝運	111/12	112/06	210
	發射及軌道運行	112/09	112/10	30

資料來源：國家太空中心提供，本報告整理。

附錄2 福爾摩沙系列衛星規格表
衛星	任務	研製	數量(枚)	重量 / (公斤)	軌道高度(公里)	繞行地球一周(分鐘)	酬載儀器
福衛一號	科學 / 實驗	美國	1	401	600	96.7	1.海洋水色照相儀(OCI) / 2.電離層電漿電動效應儀(IPEI) / 3.通訊實驗酬載(ECP)
福衛二號	地球遙測/科學	法國	1	760	891	103	1.遙測照相儀(RSI) / 2.高空大氣閃電影像儀(ISUAL)
福衛三號	氣象星系/科學	臺美 / 合作	6	62	700~800	100	1.全球定位系統氣象量測儀(GOX) / 2.小型電離層光度計(TIP) / 3.三頻段信標儀(TBB)
福衛五號	地球遙測/科學	自主 / 發展	1	450	720	99	1.遙測照相儀(RSI) / 2.先進電離層探測儀(AIP)
福衛七號	氣象星系/科學	臺美英合作	6	300	520~550	97	1.全球衛星導航系統無線電訊號接收器(TGRS) / 2.離子速度儀(IVM) / 3.無線電射頻信標儀(RFB)
獵風者號	氣象星系/科學	自主 / 發展	1	250	601	100	1.全球衛星導航系統無線電訊號反射接收機(GNSS-R) / 2.4項自主關鍵元件驗證：光纖陀螺儀、GPS接收機、衛星電腦、及電力控制單元 / 3.過氧化氫推進展示模組(RCS-DM)

資料來源：「福爾摩沙飛向太空-台灣太空科技發展的軌跡」P438附錄，「第三期國家太空科技發展長程計畫」P23福爾摩沙系列衛星規格表，國家太空中心官網。