從電價調漲探討台電公司近年營運績效及政府推動節電計畫執行成效
三、重大資本支出多仰賴融資因應，103年度至113年6月底高達32項專案計畫曾辦理計畫修正，且逾7成計畫修正後之財務效益低於原編計畫，恐加重營運負擔，允宜積極檢討改善
台電公司自111年起每度售電損益呈負值，致營運虧損快速增加，復因自有資金裕度不足，重大資本支出多仰賴融資因應，如113年度預算案固定資產建設改良擴充計畫2,553.17億元，其中預計舉債籌措金額1,446.55億元，占比為56.66%。經查：
(一)統計103年度至113年6月底共有32項專案計畫曾辦理修正，其中近3成計畫係因民眾陳抗或環評因素而修正，且逾7成修正後計畫之財務效益低於原編計畫
台電公司統計103年度至113年6月底專案計畫辦理修正者共計32項，原編計畫投資總額1兆2,591.02億元，修正後投資總額增至1兆4,394.66億元(詳表10、附錄表2)，增幅14.32%，謹依主要類型說明如下[1]：
[1] 以下係依類型分別計算，爰合計數大於32項。
1.因民眾陳抗或環評因素修正10項：包含「林口電廠更新擴建計畫」、「大林電廠更新改建計畫」、「風力第四期計畫」、「澎湖低碳島風力發電計畫」、「太陽光電第二期計畫」、「風力第五期計畫」、「小型再生能源發電第一期計畫」、「太陽光電第四期計畫」、「興達電廠燃氣機組更新改建計畫」及「台中電廠新建燃氣機組計畫」等。
2.因物價上漲或原編計畫投資總額不足，調增經費6項：包含「核能四廠第一、二號發電機發電工程計畫」、「北區一期電網專案計畫」、「台中發電廠1~10號機供煤系統改善計畫」、「綠能第一期計畫」、「大林電廠燃氣機組更新改建計畫」及「南區一期輸變電專案計畫」等6項計畫因物價上漲增辦工程，調增所需經費。
3.屬「強化電網韌性建設計畫」[2]3項：包含「第七輸變電計畫」、「北區一期電網專案計畫」及「南區一期輸變電專案計畫」。
[2] 台電公司為配合分散式能源結構之發展及降低停電事故發生機率，持續辦理強化電網工程，嗣111年發生303事故造成大規模停電，經檢討提出「強化電網韌性建設計畫」，相關計畫包含「第七輸變電計畫」、「北區一期電網專案計畫」、「北區二期輸變電專案計畫」、「中區一期輸變電專案計畫」、「變電所整所改建一期專案計畫」、「南區一期輸變電專案計畫」、「寶山超高壓變電所新建計畫」、「南科超高壓變電所擴建計畫」、「離岸風力發電加強電力網第一期計畫」、「離岸風電加強電力網計畫(第一階段區塊開發)」、 「變電所改建二期專案計畫」、「強化電網第一期專案計畫」、「一般建築及設備-輸電線路線路設備新建改善」及「一般建築及設備-配電設備擴充改善工程」
前述32項修正計畫中，除「太陽光電第一期計畫」、「第七輸變電計畫」、「台中發電廠既有機組空污改善工程計畫」、「板橋一次變電所改建計畫」、「金門塔山電廠新設第九、十號機發電計畫」、「太陽光電第五期計畫」、「萬里水力發電計畫」、「離岸風力發電第二期計畫」及「霧社水庫防淤工程計畫」(表10綠底標示)等9項計畫修正後財務效益高於(或相當於)原編計畫外，其餘23項計畫皆低於原編計畫。
(二)部分專案計畫屢因當地政府及民眾陳抗影響施工進度，亦有專案計畫因前置作業未臻嚴謹，送件時程延誤而修正，允宜研謀改進
1.部分專案計畫因當地政府及民眾陳抗，須另覓替代場址或改以其他替代方案，致部分專案計畫修正頻仍：台電公司為配合政府能源政策，再生能源發電占比提高至至20%，以及提供穩定電力供應之目標，推動多項再生能源開發及燃氣機組更新改建計畫，惟辦理過程因當地政府及民眾陳抗，另覓替代場址或改以其他替代方案，致部分專案計畫修正頻仍，如「澎湖低碳島風力發電計畫」(修正4次)、「太陽光電第四期計畫」(修正3次)、「小型再生能源發電第一期計畫」(修正2次)等，台電公司允宜審慎檢討推動過程所遇問題，加強先期規劃及各項環境調查作業，詳加對外說明溝通，以利後續推動。
2.部分專案計畫因前置作業未臻嚴謹，致送件時程延誤而修正計畫，允宜研謀改進：如「風力發電第五期計畫」預計於彰工(Ⅲ)、彰化永興、雲林台西各設置4部及嘉義布袋廠6部，共計18部單機容量2千瓩機組，共計36千瓩(後再併入原澎湖低碳島風力發電計畫8部機組後修正為20部，50.4至51.6千瓩)，辦理期程106年1月至109年12月，總經費25.27億元。本計畫因彰工(Ⅳ)、台中港(Ⅱ)、雲林台西等因風機設置場場審查時間較長，且台電公司遲未能取得雲林台西案場之施工許可[3]，於111年4月辦理計畫展延，投資總額不變，完工日期展延至113年6月，顯示本計畫前置作業未臻嚴謹，允宜研謀改進。
[3] 雲林台西場址原規劃於111年9月30日取得施工許可，112年度完成併網，惟因該場址基地位於雲林離島式基礎工業區，須符合相關管制規定，惟台電公司於112年1月12日向經濟部能源署申請工作許可，未檢附風機設置是否符合規定之證明，復因補正證明公文往返耗時，遲至113年1月11日始取得工作許可證，較預定取得施工許可延遲1年有餘。
(三)111年4月提出「強化電網韌性建設計畫」，迄113年6月底3項計畫修正延後辦理期程或施工方式，允宜加強與地方溝通協調，以利推動
鑒於111年全國303停電事故影響用戶數達637.72萬戶，台電公司於111年4月提出「強化電網韌性建設計畫」，同年8月經行政院核定，預計於10年內投入5,645億元推動短中長強化電網韌性工程。惟據台電統計至113年6月底止，屬「強化電網韌性建設計畫」修正之專案計畫共計3項，其中「第七輸配電計畫」及「北區一期電網專案計畫」分別修正2次，「南區一期輸變電專案計畫」修正1次，前2項專案計畫修正係因應部分電源開發計畫延後，及工程遭遇抗爭，施工期程未如預期所致；後者則係配合七股科技工業區開發時程，爰規劃由新吉一次配電變電所(D/S)取代台江一次配電變電所(詳表11)。以上顯示「強化電網韌性建設計畫」相關工程易受外在環境因素影響，台電公司允宜加強與地方溝通協調，以利工程推動。
(四)台電公司重大資本支出多仰賴融資因應，惟統計近10年修正專案計畫中，近7成修正後計畫財務效益低於原編計畫，恐加重營運負擔
依台電公司推估114年度長期債務舉借與償還情形[4]，預計期初長期負債餘額1兆2,232.06億元，新增舉借金額3,400.29億元(含國內金融機構借款1,797.29億元、國內發行公司債1,500億元及基金借款103億元)；又舉借用於支應購建固定資產2,215.43億元(占比65.15%)及支應長期借款還本1,184.86億元(占比34.85%)，預計期末長期負債餘額1兆4,447.49億元，為103年度以來最高。
[4] 台電公司假設113年4月電價調漲11%，且政府追加預算補助預算補助1,000億元。
由於台電公司長期以融資方式籌措重大資本計畫經費，財務負擔日漸沉重，加以近10年修正專案計畫中，有高達7成修正後計畫財務效益低於原編計畫，使財務狀況逐年惡化，負債總額累增，台電公司允宜定期盤整各項財務改善措施之有效性，並滾動檢討各項資本投資計畫效益評估之合理性，妥擬配套因應方案，以維財務健全。
表10 台電公司103至113年6月底專案計畫修正對照表
單位：新臺幣百萬元；%
項次	計畫名稱	修正次數	原編計畫				最新修正計畫
			辦理期程	投資總額	預計現值報酬率	投資回收年限	辦理期程	投資總額	預計現值報酬率	投資回收年限
1	核能四廠第一、二號機發電工程計畫	6	81.7-92.7	169,731	11.72%	16.71年	81.7-103.12	283,879	4.21%	21.33年
2	林口電廠更新擴建計畫	4	95.1-108.12	83,044	10.10%	12.18年	95.1-111.12	152,494	1.77%	25.35年
3	大林電廠更新改建計畫	3	97.1-111.12	119,393	8.26%	14.69年	97.1-109.12	104,066	1.94%	24.54年
4	太陽光電第一期計畫	1	97.1-100.12	3,571	負值	無法收回	97.1-103.12	3,571	1.71%	無法收回
5	第七輸變電計畫	2	99.1-104.12	238,897	負值	無法收回	99.1-114.12	236,871	1.87%	32.38年
6	通霄電廠更新擴建計畫	4	100.1-108.12	91,557	3.65%	18.7年	100.1-114.12	79,557	1.68%	20.1年
7	風力第四期計畫	1	101.1-104.6	1,277	2.78%	19.81年	101.1-104.6	592	1.80%	無法收回
8	澎湖低碳島風力發電計畫	4	102.1-105.6	2,820	4.03%	16.51年	102.1-111.6	1,446	0.58%	22.7年
9	台中發電廠既有機組空污改善工程計畫	1	103.1-109.12	9,269	負值	無法收回	103.1-109.12	9,269	負值	無法收回
10	板橋一次變電所改建計畫	1	103.1-109.12	2,771	10.36%	1年	103.1-111.12	2,771	14.66%	1年
11	離岸風力發電第一期計畫	2	104.1-109.6	19,536	2.72%	無法收回	104.3-111.6	25,952	1.75%	18.52年
12	北區一期電網專案計畫	2	105.1-112.12	4,899	4.25%	33年	105.1-119.12	7,465	2.52%	25年
13	太陽光電第二期計畫	2	106.1-109.6	803	2.11%	19.24年	106.1-109.6	585	1.83%	18.61年
14	金門塔山電廠新設第九、十號機發電計畫	1	105.7-109.12	2,536	負值	無法收回	105.7-109.12	2,536	負值	無法收回
15	鯉魚潭水庫景山水力發電計畫	2	106.7-109.12	288	3.42%	34.49年	106.7-111.12	317	3.85%	22.89年
16	風力發電第五期計畫	1	106.1-109.6	2,527	3.27%	16.5年	106.1-113.6	3,470	2.41%	16.7年
17	小型再生能源發電第一期計畫	2	106.1-109.6	439	11.15%	6.8年	106.1-109.6	165	1.60%	19.9年
18	大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫	1	106.1-115.12	110,460	2.13%	22.4年	106.1-115.12	110,460	1.86%	20.3年
19	台中發電廠1~10號機供煤系統改善計畫	1	106.1-114.12	14,037	21.70%	3.9年	106.1-114.12	16,101	10.38%	8.58年
20	太陽光電第四期計畫	3	107.1-109.6	738	3.24%	16.6年	107.1-110.6	318	2.04%	17.89年
21	湖山水庫小水力發電計畫	1	107.7-110.6	176	2.94%	42.8年	107.7-111.12	169	2.16%	34.82年
22	集集攔河堰南岸聯絡渠道南岸二小水力發電計畫	2	107.7-110.6	711	3.11%	43.03年	107.7-112.12	711	2.33%	36.32年
23	興達電廠燃氣機組更新改建計畫	1	107.2-117.12	116,873	2.14%	22.2年	107.2-117.12	116,873	1.81%	20.2年
24	台中電廠新建燃氣機組計畫	1	107.3-116.12	118,062	2.07%	19.8年	107.3-121.6	118,062	1.93%	20.6年
25	太陽光電第五期計畫	1	107.1-109.12	9,556	2.16%	18.8年	107.1-109.12	9,556	2.16%	18.8年
26	萬里水力發電計畫	1	107.7-117.12	9,596	1.95%	49.43年	107.7-122.12	9,596	1.97%	42.82年
27	離岸風力發電第二期計畫	2	108.4-114.12	57,324	4.32%	14.39年	108.4-114.12	57,324	4.32%	14.39年
28	宜蘭仁澤地熱發電計畫	1	109.1-111.2	239	2.69%	18.8年	109.1-112.9	221	1.75%	20.52年
29	霧社水庫防淤工程計畫	1	110.1-116.12	5,024	原規劃申請前瞻預算	原規劃申請前瞻預算	111.1-116.12	5,024	負值	無法收回
30	綠能第一期計畫	1	110.7-113.12	9,162	2.01%	18.6年	110.7-116.12	9,162	2.04%	23.4年
31	大林電廠燃氣機組更新改建計畫	1	111.6 -117.12	45,585	1.86%	19.47年	111.6-117.12	61,213	2.29%	19.81年
32	南區一期輸變電專案計畫	1	110.1-119.12	8,201	2.58%	27.1年	110.1-119.12	9,670	1.97%	27.76年
合計		1,259,102			-	-	1,439,466		-	-

說 明：本表數據因4捨5入致有尾差。
資料來源：台電公司提供，本中心整理製表。

表11 屬「強化電網韌性建設計畫」專案計畫修正說明表
項次	計畫名稱	計畫修正原因摘要
1	第七輸變電計畫	第1次修正：因應部分電源開發計畫延後、工程遭遇抗爭及配合輸電系統規劃準則修正等因素，爰辦理計畫修正。
		第2次修正：因考量民情變化迅速及配合能源轉型政策，在不影響供電穩定及安全下，依據經濟部110年1月13日「風力發電調度規劃會議」決議「有關雙北地區之松湖及新北2所超高壓變電所之推動，請台電公司以七輸計畫展期方式執行」，爰辦理計畫修正。
2	北區一期電網專案計畫	第1次修正：係因廣豐一次配電變電所(D/S)新建工程用地配合桃園市政府「變更八德(大湳地區)都市計畫(第三次通盤檢討)案」辦理市地重劃未如預期，致工程無法辦理土建發包及進場施工；遠信D/S位於新北市板橋區遠東通信園區，考量台電公司數位發展需求，改採變電所與電力大數據機房中心及電力圖書館等多目標規劃，爰辦理計畫修正。
		第2次修正：原預定110年可取得廣豐D/S土地產權，台電公司於110年6月完成平面配置圖設計，111年1月函報經濟部同意，依原規劃期程完成前置作業發包，並多次拜會及函請桃園市政府協助趕辦，惟桃園市政府重劃工程發包多次流標，致本工程無法依原期程發包及施工，經與桃園市政府研商，預定115年第1季始可取得土地產權，爰辦理計畫修正。
3	南區一期輸變電計畫	原規劃建置台江D/S以供應七股科技工業園區用電，惟配合該園區開發時程，尚未辦理購地，故未動支預算，現因臺南市新吉工業區用電迅速成長，為滿足周邊地區長期穩定供電需求，以新吉D/S取代台江D/S，刻正辦理相關程序。

資料來源：台電公司提供，本中心整理製表。