近年中央政府鐵路建設預算執行及相關問題探討

伍、附錄
附錄表1 截至113年5月30日止各地方政府提出之鐵路車站立體化可行性研究情形表
項次	計畫別	方式	目前辦理情形
1	樹林鐵路立體化計畫	地下化	107.10.4新北市政府提送可行性研究報告，108.1.31.交通部函復審查意見，新北市政府迄未再提報。
2	苗栗鐵路高架化計畫	高架化	苗栗縣政府105.10.26提報審查，交通部105.12.30函復縣檢討修正；苗栗縣政府再於108.1.15提送修正報告，交通部108.3.20函復縣府檢討修正。至目前苗栗縣政府尚未提送修正報告。
3	苗栗縣苑裡鎮鐵路高架化計畫	高架化	苗栗縣政府104.4.17提報審查，交通部104.6.17函復縣檢討修正；苗栗縣政府再於108.3.28提送修正報告，交通部108.5.23函復縣府檢討修正。至目前苗栗縣政府尚未提送修正報告。
4	大臺中地區山海線鐵路雙軌高架化建置計畫	高架化	臺中市政府103.10.3提報審查，歷經多次審查及修正報告，臺中市政府113.2.23提送拆分山線、海線、甲后線之報告書，交通部113.3.29將山線、海線報告書陳報行政院審議。
5	斗六市區鐵路立體化計畫	高架化	雲林縣政府113.2.25再傳送報告書修正初稿，經鐵道局及運研所檢視後，於113.3.18回復檢視意見，刻由縣府修正報告中。
6	嘉義縣水上車站大平台可行性研究	高架化	嘉義縣政府於112.9.5.提送可行性研究，交通部112.11.9函復嘉義縣政府檢討修正；嘉義縣政府再於113.1.8.提送修正後報告，交通部於113.3.21.將審查意見函復縣府檢討修正，鐵道局訂於113.6.7召開研商會議協助縣府修正報告。
7	臺南鐵路立體化延伸至永康地區	地下化	臺南市政府111年9月21日提報修正後報告書，交通部111.11.22.函報行政院，經行政院交議國發會審議，國發會於112.1.9、112.5.26及112.10.4.函復審查意見。鐵道局113.2.7.函請臺南市政府依國發會意見檢討修正，並重新實質評估經濟效益；臺南市政府113.4.11提送修正後報告，交通部113.4.16交下鐵道局審查中。
8	臺南市新營至柳營地區鐵路立體化計畫	研擬中	臺南市政府辦理可行性研究作業中。
9	左營-橋頭鐵路立體化計畫	研擬中	高雄市政府辦理可行性研究作業中。
10	枋寮大車站平台計畫	高架化	屏東縣政府111.10.28提報交通部交鐵道局審查，鐵道局112.2.4函復縣府檢討修正；屏東縣政府再於112.5.15提送修正報告，鐵道局112.8.4函復縣府檢討修正；經檢討後納入南迴鐵路線形改善暨瓶頸路段雙軌化計畫辦理。
11	花蓮火車站至吉安干城車站間原線鐵路立體化計畫	高架化	花蓮縣政府於112.11.6檢送可研修正報告到部，交通部於112.11.20函請鐵道局依據立法院交委會112.4.17考察決議，研議納入「花東地區鐵路雙軌電氣化計畫」修正計畫辦理，鐵道局已於112.12.1依交通部來函指示辦理。

資料來源：鐵道局；本中心整理。

附錄表2 已啟用鐵路立體化建設計畫預計及實際效益對照表
計畫名稱	預計效益	實際效益
臺北市區鐵路地下化東延南港計畫	1.廊帶騰空土地效益100.3億元。 / 2.場站騰空土地效益485.84億元。 / 3.平交道延滯時間節省190.91億元。 / 4.平交肇事減少之效益2.78億元。 / 5.平交道維護費用節省2.31億元。 / (以折現率8%折現後85年之現值)	1.南港站客運112年日均12875人較完工年度成長197%、收入成長345%。 / 2.南港站平交道維修費用於完工後每年節省90萬元。 / 3.路線維修成本112年較完工年度增加約1.78億元
臺中都會區鐵路高架捷運化計畫	1.事故成本效益28.99億元。 / 2.平交道維修成本效益8.10億元。 / 3.騰空土地效益126.79億元(當年幣值)。	1.台中高架車站客運112年日均45,745人較完工年度負成長0.04%、收入成長10.17%。 / 2.平交道維修費用於完工後每年節省約735萬元。 / 3.路線維修成本112年較完工年度增加約0.3億元。
員林市區鐵路高架化計畫	1.肇事成本節省0.31億元。 / 2.平交道維修成本節省1.61億元。 / 3.鐵路維修成本節省5.19億元(當年幣值)。 / 4.預計目標年105年搭乘人數為7,919人。	1.員林站112年客運日均6938人較實際完工(104)年負成長12%、票收負成長19.45%。 / 2.平交道維修費用於完工後每年節省32.4萬元。 / 3.路線維修成本112年較完工年度增加約0.07億元。
高雄市區鐵路地下化	1.平交道管理維護成本減少之效益0.32億元(高雄)、2.13億元(鳳山)。 / 2.平交道肇事減少之效益1.97億元(高雄)、0.46億元(左營)、1.86億元(鳳山)。 / 3.騰空土地使用效益479.06億元(高雄)、36.60億元(左營)、311.22億元(鳳山)。 / 4.車專區開發69.62億元(鳳山)。 / (以折現率6%折現後高雄以94年、左營以97年、鳳山以98年之現值，評估採30年期)	1.高雄地下車站112年運量日均25262人較切換地下化年度負成長1.1%、票收負成長12.5%。 / 2.平交道維修費用於完工後節省約375萬元。 / 3.路線維修成本112年較完工年度增加約1.2億元。
臺鐵高雄-屏東潮州捷運化建設計畫	1.肇事成本節省效益9.55億元。 / 2.平交道維修成本節省效益84.42億元。 / 3.鐵路維修成本節省效益65.77億元。 / 4.土地增值效益69.63億元。 / (以折現率6%折現後以94年之現值，評估採50年期)	1.屏東至潮州車站112年運量日均14516人較完工年度成長1.3%、票收成長3.97% / 2.平交道維修費用於完工後每年省91萬元 / 4.路線維修成本112年較完工年度減少約0.1億元

資料來源：預計效益及實際效益分別由交通部鐵道局及臺鐵公司填復；本中心整理。
附錄表3 臺鐵公司113年上半年對外招考不足額錄取情形表
招考人員類別	招考單位	預計招考人數	實際錄取 / 人數	不足額 / 人數
助理管理師	資產開發處臺北營業分處	1	0	1
助理管理師	員工訓練處	1	0	1
助理管理師	會計處東區辦公室	1	0	1
助理管理師	花蓮機廠會計室	1	0	1
助理工程師	臺東工務段	1	0	1
技術員	臺東工務段	1	0	1
技術員	彰化電務段	2	0	2
技術員	臺南電力段	1	0	1
技術員	花蓮電務段	9	3	6
技術員	臺東電力段	7	0	7
技術員	花蓮運務段	1	0	1
助理事務員	花蓮運務段	2	0	2
助理技術員	七堵機務段	21	5	16
助理技術員	宜蘭工務段	5	1	4
助理技術員	宜蘭電力段	1	0	1
助理技術員	宜蘭機務段	1	0	1
助理技術員	花蓮工務段	5	0	5
助理技術員	花蓮電務段	17	2	15
助理技術員	花蓮機務段	30	11	19
助理技術員	花蓮機廠	5	2	3
助理技術員	高雄電務段	9	2	7
助理技術員	富岡機廠	24	17	7
助理技術員	新竹機務段	25	18	7
助理技術員	彰化電力段	4	1	3
助理技術員	彰化電務段	2	0	2
助理技術員	臺北機務段	17	5	12
助理技術員	臺東工務段	3	1	2
助理技術員	臺東電力段	15	1	14
助理技術員	臺東機務段	7	4	3
助理技術員	臺南電力段	2	0	2
服務員	宜蘭工務段	17	15	2
服務員	花蓮運務段	18	4	14
服務員	附業營運處花蓮餐旅分處	4	0	4
服務員	高雄機務段	2	0	2
服務員	富岡機廠	1	0	1
服務員	新竹機務段	1	0	1
服務員	臺北工務段	2	0	2
服務員	臺東工務段	1	0	1
服務員	臺東機務段	5	1	4
服務員	潮州機廠	3	2	1
合計		275	95	180

資料來源：臺鐵公司。