近年中央政府鐵路建設預算執行及相關問題探討目錄
頁次
近年中央政府鐵路建設預算執行及相關問題探討

壹、前言
面對全球暖化與氣候變遷的挑戰下，發展公共運輸為政府重要之因應政策，鐵路為城際公共運輸之重要運具，另107年間發生普悠瑪事故後，鐵路行車安全容待改善，故近年來行政院除編列年度預算補助，並納入「中央政府前瞻基礎建設計畫」之「軌道建設」項下編列特別預算，及由國營臺灣鐵路股份有限公司[1]投入營運資金推動各項鐵路建設，期可提高鐵路之載運量並提供安全便捷之鐵路運輸。本專題擬就近年中央政府鐵路建設[2]預算執行概況、鐵路立體化政策推動概況、行車安全及疫後營運量能提升情形等相關問題進行探討，以瞭解中央政府推動鐵路建設之執行成效。
[1] 國營臺灣鐵路股份有限公司設置條例於111年6月22日公布，定自113年1月1日施行，爰臺灣鐵路管理局自113年度起改制為國營臺灣鐵路股份有限公司，本文以現行組織名稱表達，並均簡稱臺鐵公司。
[2] 本報告之鐵路建設範圍係指列於交通部主管項下，完成後由臺鐵公司營運之鐵路建設。

貳、近年中央政府鐵路建設經費預算編列及執行概況
一、近年中央政府鐵路建設預算編列情形
鐵路為因應綠色交通運輸趨勢之重要公共運輸工具，中央政府近年(106至113年度)持續投入各項鐵路建設，於公務預算、特別預算及臺鐵公司營運資金編列預算支應。該期間鐵路建設累計編列於交通部、鐵道局及所屬(以下簡稱鐵道局)單位預算[3]之公務預算1,223.75億元、中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算(以下簡稱前瞻特別預算)879.23億元及臺鐵公司營運資金支應219.94億元，合計2,322.92億元，各年度預算數介於177.61億元至377.51億元間(詳表2-1-1)。
[3] 交通部單位預算內包括交通部投資臺鐵公司部分。交通部鐵道局組織法於107年1月17日公布、107年6月施行，原列於交通部(係指交通部本部之預算，以下同)之部分鐵路建設預算自108年度起移由鐵道局編列，此部分之預算統計於鐵道局單位預算項下，以下同。
表2-1-1 106至113年度中央政府交通部主管鐵路建設預算編列情形
單位：新臺幣億元
年度	公務預算	前瞻特別預算	臺鐵公司營運資金支應	合計
106	166.61	1.16	9.84	177.61
107	89.26	117.46	0.81	207.53
108	139.98	129.88	4.70	274.56
109	151.27	160.74	30.77	342.78
110	163.33	92.86	116.04	372.23
111	141.80	110.26	14.09	266.15
112	160.52	116.57	27.46	304.55
113	210.98	150.30	16.23	377.51
合計	1,223.75	879.23	219.94	2,322.92

說 明：1.表列除113年度臺鐵公司營業資金支應為預算案數，餘均為法定預算數，以下各表同。
2.前瞻特別預算自106年度起每2年度為1期編列，已編列第1期(106-107年度)、第2期(108-109年度)、第3期(110-111年度)及第4期(112-113年度)。
3.細數之和與總數或略有出入，係四捨五入之故。以下各表同。
資料來源：交通部；本中心整理。

二、近年中央政府鐵路建設預算執行情形
(一)交通部主管公務預算及臺鐵以營運資金支應之鐵路建設預算執行情形
近年(106至113年度)交通部主管公務預算及臺鐵以營運資金投入之鐵路建設分由臺鐵公司及鐵道局為執行機關，謹就截至112年底止預算執行概況分述如下：
1.以臺鐵公司為執行機關之鐵路建設預算執行情形
近年(106至113年度)交通部單位預算與臺鐵公司營運資金支應之鐵路建設係以臺鐵公司為執行機關，臺鐵公司於該期間共辦理7項計畫，截至112年底止高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫累計預算實現率92.38%，仍有部分保留款尚在履約階段[4]；另有鐵路行車安全改善計畫、臺鐵整體購置及汰換車輛計畫、臺鐵軌道結構安全提升計畫及高雄機廠潮州基地二期工程建設計畫等4項計畫刻正執行中，截至112年底止累計預算實現率各為94.72%、99.85%、81.97%及86.76%。另臺鐵公司營業所需基礎設施重置維修計畫、臺鐵公司營業所需車輛維修計畫自113年度起編列預算(詳表2-2-1)。
[4] 尚有車輛維修資訊系統及公共藝術設置工程尚在履約執行階段。
表2-2-1 截至112年底止臺鐵公司執行之鐵路建設計畫預算執行情形
單位：新臺幣億元
編號	計畫名稱	起始年度	完工年度	計畫 / 總金額	截至112年底止累計數			113年預算數
					預算數A	實現數B	預算實現率% / (B/A*100%)
1	高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫	102	110	134.82	134.82	124.54	92.38	0.00
2	鐵路行車安全改善計畫	104	113	275.22	233.86	221.52	94.72	41.36
3	臺鐵整體購置及汰換車輛計畫	104	113	997.30	561.10	560.28	99.85	175.18
4	臺鐵軌道結構安全提升計畫	109	114	99.00	19.74	16.18	81.97	6.15
5	高雄機廠潮州基地2期工程建設計畫	110	114	121.48	2.19	1.90	86.76	9.59
6	臺鐵公司營業所需基礎設施重置維修第1期計畫	113	116	80.49	-	-	-	6.85
7	臺鐵公司營業所需車輛維修第1期計畫	113	116	132.18	-	-	-	10.80

說 明：1.112年度決算數尚未經審定，本報告中涉及112年度決算數者，係行政院院編版之數據。
2.此表之預算實現率%因預算數及實現數係取位至億元，會與表3-3-3取自千元計算而得之實現率略有不同。
3.臺鐵公司營業所需基礎設施重置維修第1期計畫截至113年6月底止尚未經行政院核定，暫以臺鐵113年度預算案列示，以下同。臺鐵公司營業所需車輛維修第1期計畫業經行政院於113年2月間核定。
資料來源：交通部；本中心整理。
2.以鐵道局為執行機關之鐵路建設計畫執行情形
近年鐵道局單位預算投入之鐵路建設共8項計畫，截至112年底止鐵道局已完成花東線鐵路瓶頸路段雙軌化暨全線電氣化、花東鐵路雙軌計畫(規劃作業)、基隆火車站都市更新站區遷移計畫等3項計畫，另有花東線鐵路整體服務效能提昇計畫、臺中都會區鐵路高架捷運化計畫尚有部分保留款委託臺鐵公司執行中[5]，並持續進行「高雄市區鐵路地下化計畫(含左營及鳳山）」（以下簡稱高雄市區鐵路地下化計畫）、增設臺鐵鳳鳴臨時站建設計畫及增設臺鐵平鎮臨時站建設計畫等3項計畫，累計預算實現率各為100%、93.36%及74.63%(詳表2-2-2)。
[5] 花東線鐵路整體服務效能提昇計畫尚有108年度保留款委託臺鐵公司辦理花東線車站後續改善等工程款項尚待執行。臺中都會區鐵路高架捷運化計畫尚有109年度保留款委託臺鐵公司代辦橋梁檢查暨橋梁改善、設備修繕及維護保養工作等工程款項尚待執行。
表2-2-2 截至112年底止鐵道局執行之鐵路建設計畫預算執行情形
單位：新臺幣億元
編號	計畫名稱	起始年度	完工年度	計畫總金額	截至112年底止累計			113預算數
					預算數A	實現數B	預算實現率% / (B/A*100%)
1	花東線鐵路瓶頸路段雙軌化暨全線電氣化	97	107	254.29	248.51	246.25	99.09	已完成
2	花東鐵路雙軌計畫(規劃作業)	106	110	0.51	0.51	0.30	59.34
3	基隆火車站都市更新站區遷移計畫	98	106	27.27	25.21	23.91	94.84
4	花東線鐵路整體服務效能提昇計畫	98	108	60.81	60.81	59.74	98.24	0.00
5	臺中都會區鐵路高架捷運化計畫	95	109	310.45	288.89	287.38	99.48	0.00
6	高雄市區鐵路地下化計畫	95	114	998.69	501.34	501.34	100.00	34.19
7	增設臺鐵鳳鳴臨時站建設計畫	108	113	6.13	4.67	4.36	93.36	1.08
8	增設臺鐵平鎮臨時站建設計畫	109	115	4.97	0.67	0.50	74.63	0.96

說 明：基隆火車站都市更新站區遷移計畫不包含國土管理署執行部分。
資料來源：交通部；本中心整理。
(二)交通部主管前瞻特別預算投入鐵路建設執行情形
106年度起中央政府推動前瞻基礎建設計畫，並以前瞻特別預算編列相關經費，交通部主管於該特別預算第1-4期之「軌道建設」項下分由交通部及鐵道局各編列鐵路建設預算數210.24億元及668.98億元，合計879.22億元，截至112年底止累計實現數640.45億元、累計預算實現率72.84%。前開鐵路建設分為5項推動主軸，各主軸預算數為高鐵臺鐵連結成網18.02億元、臺鐵升級及改善東部服務466.85億元、鐵路立體化及通勤提速376.18億元、中南部觀光鐵路12.69億元、規劃作業5.48億元，截至112年底止累計預算實現率分別為94.28%、71.09%、74.20%、76.36%及49.64%(詳表2-2-3)。
表2-2-3 截至112年底止交通部主管前瞻特別預算第1-4期鐵路建設之預算執行情形 單位：新臺幣億元
機關別	計畫主軸	預算數 / A	截至112年底止累計實現數B	累計預算實現率% / =B/A*100%
交 / 通 / 部	高鐵臺鐵連結成網	18.02	16.99	94.28
	臺鐵升級及改善東部服務	179.22	115.53	64.46
	鐵路立體化及通勤提速	-	-	-
	中南部觀光鐵路	12.69	9.69	76.36
	規劃作業	0.32	0.31	96.88
	小計	210.24	142.53	67.79
鐵 / 道 / 局	高鐵臺鐵連結成網	-	-	-
	臺鐵升級及改善東部服務	287.63	216.37	75.23
	鐵路立體化及通勤提速	376.18	279.14	74.20
	中南部觀光鐵路	-	-	-
	規劃作業	5.17	2.41	46.62
	小計	668.98	497.92	74.43
交 / 通 / 部 / 主 / 管 / 合 / 計	高鐵臺鐵連結成網	18.02	16.99	94.28
	臺鐵升級及改善東部服務	466.85	331.9	71.09
	鐵路立體化及通勤提速	376.18	279.14	74.20
	中南部觀光鐵路	12.69	9.69	76.36
	規劃作業	5.48	2.72	49.64
	合計	879.22	640.45	72.84

說 明：1.前瞻特別預算已至第4期(112至113年度)，爰截至112年底止累計預算實現率仍以1-4期預算數為分母計算執行率。
2.細數之和與總數或略有出入，係四捨五入之故。
資料來源：交通部；本中心整理。

參、問題探討
一、未來鐵路建設計畫仍有龐大之財務需求，允宜妥為長遠規劃
為因應綠色交通運輸之趨勢，近年於中央政府總預算編列鐵路建設經費外，自106年依據「前瞻基礎建設特別條例」規範軌道建設納編所需預算，然因部分鐵路建設計畫期程甚長，於前瞻特別預算屆期後[6]，未來仍有龐鉅經費需求，惟公共建設資源有限，允宜預就整體鐵路建設之財源審慎籌謀。茲說明如下：
[6] 依前瞻基礎建設特別條例第7條第1項：「中央政府依本條例支應前瞻基礎建設計畫，以4年為期程，預算上限為新臺幣4千2百億元，期滿後，後續預算及期程，經立法院同意後，以不超過前期預算規模及期程為之，並以特別預算方式編列，分期辦理預算籌編及審議；其預算編製不受預算法第23條不得充經常支出規定之限制。」爰依行政院網站，係規劃自106年9月至114年8月推動「前瞻基礎建設計畫」。
(一)113年度已納編於交通部主管公務預算與臺鐵營運資金支應之鐵路建設計畫，114年度(含)後尚有中央負擔之待編預算數
鐵路建設為國家長遠基礎建設，且因部分建設施工過程衝擊原有交通路線或涉及土地徵收或現有建物拆遷等情事，均與計畫期程息息相關，據交通部及填復資料顯示，113年度納編於交通部主管公務預算與臺鐵營運資金支應之鐵路建設計畫於114年度(含)後尚有中央負擔之待編預算數者共7件、計畫總金額2,434.11億元，中央及地方負擔數各為2,136.03億元、298.09億元，114年度(含)後待編預算數(中央負擔)882.45億元，其中納編交通部單位預算與臺鐵公司營運資金支應之鐵路建設計畫5件、待編預算數714.02億元；納編於鐵道局單位預算之鐵路建設計畫2件、待編預算數168.43億元（詳表3-1-1）。
表3-1-1 113年度納編交通部主管公務預算與臺鐵公司營運資金支應之鐵路建設計畫114年度(含)後資金需求表單位：新臺幣億元
編號	計畫名稱	起始年度	完工年度	計畫經費			114年度(含)後待編預算數(中央負擔)
				總金額	中央負擔	地方負擔
交通部單位預算及臺鐵公司營運資金支應
1	臺鐵整體購置及汰換車輛計畫	104	113	997.30	997.30	-	336.20
2	臺鐵軌道結構安全提升計畫	109	114	99.00	99.00	-	73.11
3	高雄機廠潮州基地二期工程建設計畫	110	114	121.48	121.48	-	109.69
4	臺鐵公司營業所需基礎設施重置維修第1期計畫	113	116	80.49	80.49	-	73.64
5	臺鐵公司營業所需車輛維修第1期計畫	113	116	132.18	132.18	-	121.38
小計(5件)				1,430.45	1,430.45	0.00	714.02
鐵道局單位預算納編
1	高雄市區鐵路地下化計畫	95	114	998.69	700.61	298.09 / 高雄	165.09
2	增設臺鐵平鎮臨時站建設計畫	109	115	4.97	4.97	-	3.34
小計(2件)				1,003.66	705.58	298.09	168.43
合計(7件)				2,434.11	2,136.03	298.09	882.45

說 明：1.以113年度交通部公務預算與臺鐵營運資金已編列之鐵路建設計畫為列表範圍。
2.細數之和與總數或略有出入，係四捨五入之故。
資料來源：交通部、臺鐵公司；本中心整理。
(二)納編於前瞻特別預算1-4期之鐵路建設計畫，114年度(含)以後尚有中央負擔之待編預算數
政府係依未來30年軌道運輸發展願景，就全國鐵路網之建置，包括骨幹、城際及都會區之鐵道建設做全面性規劃，雖原擬於前瞻基礎建設計畫優先支持延續性及114年前可完成之重大建設[7]，然仍有部分交通部主管鐵路建設其完工期限較長，於前瞻第1-4期特別預算之「軌道建設」項下納編後，114年度後尚有中央負擔之待編預算數者共10件、計畫總金額2,678.78億元，中央及地方負擔數各為2,296.02億元、382.76億元、114年度(含)後待編預算數(中央負擔)1,651.17億元，其中屬交通部項下之鐵路建設計畫3件、待編預算數173.83億元；納編於鐵道局項下之鐵路建設計畫7件、待編預算數1,477.34億元(詳表3-1-2)。
[7] 摘述自國家發展委員會/國家重大政策/前瞻基礎建設計畫網站內容，網址：https://www.ndc.gov.tw/Content_NoList.aspx?n=608FE9340FE6990D&upn=60F66A08939511F4，查詢日期113年7月1日。
表3-1-2 前瞻第1-4期特別預算交通部主管鐵路建設計畫114年度(含)後資金需求表 單位：新臺幣億元
編號	計畫名稱	起始年度	完工年度	計畫經費			114年度(含)後待編預算數(中央負擔)
				總金額	中央負擔	地方負擔
交通部
1	高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫	111	118	29.55	29.55	-	28.74
2	臺鐵電務智慧化提升計畫	106	113	306.10	306.10	-	134.32
3	集集支線基礎設施改善計畫[8]	108	115	23.63	23.63	-	10.77
小計（3件）				359.28	359.28	0.00	173.83
鐵道局
1	花東地區鐵路雙軌電氣化計畫	109	117	456.27	456.27	-	392.69
2	臺南市區鐵路地下化計畫	98	115	336.71	294.62	42.09 / 臺南市	88.29
3	臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫	109	119	1,047.93	785.95	261.98 / 新北市 / 桃園市	698.87
4	嘉義市區鐵路高架化計畫	106	115	238.98	200.65	38.33 / 嘉義市	101.85
5	嘉義縣市鐵路高架化延伸計畫	112	121	173.48	146.05	27.43 / 嘉義市 / 嘉義縣	144.29
6	新竹大車站計畫	110	118	65.33	52.40	12.93 / 新竹市	51.00
7	大臺中地區山海線鐵路雙軌高架化建置計畫規劃作業	106	113	0.80	0.80	-	0.35
小計(7件)				2,319.50	1,936.74	382.76	1,477.34
合計(10件)				2,678.78	2,296.02	382.76	1,651.17
[8] 臺鐵集集支線基礎設施改善計畫中內已含規劃作業16,500千元(已資本化)，以下同。

說 明：1.以113年度已編列於前瞻特別預算第1-4期之鐵路建設計畫為列表範圍。
2.細數之和與總數或略有出入，係四捨五入之故。
資料來源：交通部、臺鐵公司；本中心整理。
(三)未來鐵路建設仍有龐大經費需求，允宜審慎規劃
鑒於公共建設經費額度有限，自106年度起前瞻特別預算已為重大建設之重要經費來源，截至113年度止前瞻特別預算已編列4期7,697億元，距離上限額度8,400億元僅餘703億元[9]，於前瞻特別預算結束後相關建設經費將回歸中央政府總預算編列，據前所述113年度已納編於交通部主管公務預算與臺鐵營運資金支應、前瞻特別預算1-4期之鐵路建設計畫114年度(含)以後尚有中央負擔之待編預算數各為882.45億元、1,651.17億元，且前瞻特別預算已編列多項鐵路規劃作業[10]，日後年度或仍有新增鐵路建設計畫待推動，然預算資源有限，允宜併同就各項鐵路建設或其他新興計畫之未來經費需求為整體性考量，以周延鐵路建設之長遠(含財務)規劃。
[9] 前瞻特別預算已編列4期約7,697億元，其中第1期（106年9月至107年12月)、第2期（108至109年)、第3期（110至111年)及第4期（112至113年)分別編列1,071億元、2,230億元、2,298億元及2,098億元，距離經費總額上限8,400億元尚餘703億元額度。
[10] 例如：北宜鐵路提速工程計畫規劃作業(高鐵延伸宜蘭計畫規劃作業)依交通部111年1月27日環評前審查會議資料，鐵路建設經費預估期程11年、總經費1,880億元(全數中央負擔)；臺南市鐵路立體化延伸至善化地區計畫規劃作業依臺南市政府113年7月12日所提可行性研究報告，鐵路建設經費預估期程9年、總經費35億7,240萬元(中央負擔21億5,530萬元、臺南市政府負擔14億1,710萬元)等案件。

二、部分鐵路立體化建設計畫修正調高經費並延後完工期限，且實施成效未如預期，允宜檢討改善並為日後借鑑
近年各地方政府為將鐵路車站結合週邊土地規劃發展，陸續提出鐵路立體化建設需求，中央政府於交通部主管公務預算及特別預算[11]編列推動鐵路立體化建設相關經費，惟執行過程未臻完善，並存有實際成效未如預期等情事，另經監察院於112年12月間針對鐵路立體化政策之實施提出5項待改善事宜[12]，允宜持續檢討研謀善策，此外，基於截至113年5月底止各地方政府針對鐵路車站立體化可行性研究之提案[13]計有11項(詳附錄表1)，容待做為日後案件借鑑參考。茲分述如下：
[11] 包括中央政府振興經濟擴大公共建設特別預算、中央政府擴大公共建設投資計畫特別預算及前瞻特別預算。
[12] 監察院於112年12月12日調查報告指出之待改善事宜略以： 1.交通部推動員林鐵路高架化建設，…，於103年完工啟用，惟通車後於社會經濟面及都市發展面成效未達顯著，且僅消除3處鐵路平交道，卻新增營運維修成本約319萬元，嗣未依車站周邊都市更新計畫落實執行，遲未完成3條計畫道路開闢，致內外連通動線不佳、招商困難，允應檢討改善。 2.交通部為改善平交道安全及解決鐵道城鄉發展阻隔之作為，尚含智慧型平交道措施及車站建構人工平台等方式，…，允宜參考日本平交道改善之量化門檻，審慎納入鐵路立體化推動前置改善評估措施，加強檢討改善。 3.交通部推動鐵路立體化計畫長期忽略對鐵路營運機關之負面影響，將造成車站營運成本為原有成本之1.9~8.2倍、維修成本為原有成本之2~10.8倍、路線成本為原有成本之1.5~2.0倍，及營運效率降低（調度股道數減少、場站遷移）等作用，顯有忽視臺鐵局對維運成本與營運效率之考量，允應檢討改進。 4.交通部推動鐵路立體化之申請與審核，…，惟審查要點主體仍以交通工程主導鐵路立體化建設，地區發展之都市計畫淪為被動參與，致部分須配合辦理事項未能即時配套完成，導致鐵路立體化促使城市發展之效益未顯現，允應檢討改進。 5.交通部於各地陸續執行鐵路立體化建設，臺鐵局可藉由更新現有老舊車站機會，積極開發車站附屬事業，將鐵路立體化對於該局營運效能之阻力化為助力，並思考配合周邊交通建設及都市更新發展，以提高車站發展潛力，允應檢討改善。
[13] 依鐵路平交道與環境改善建設及周邊土地開發計畫審查作業要點第7點前段規定：「地方政府得自籌經費辦理鐵路平交道與環境改善建設及周邊土地開發計畫（以下簡稱本計畫）可行性研究，或依本要點規定提出申請計畫書向交通部申請補助。」
(一)鐵路立體化建設推動概況
為消除鐵路沿線平交道之阻礙，提升地區交通安全，爰有將鐵路立體化之需求，以往鐵路立體化政策以中央政府規劃及執行為主，包括臺北鐵路地下化計畫(萬板、松山及南港)、「雄鐵路地下化計畫(含左營及鳳山）」(以下簡稱高雄鐵路地下化計畫)等計畫，近年來各地方政府陸續提出鐵路立體化需求，爰交通部配合行政院推動跨域加值方案，於101年8月21日訂定並於107年2月間修正「鐵路平交道與環境改善建設及周邊土地開發計畫審查作業要點」，以建立明確審議作業規定，期能藉由地方政府整合都市發展及土地開發，創造都市更新之契機，發揮鐵路立體化效益、合理化鐵路營運機構財務結構。
據鐵道局及臺鐵公司統計截至113年5月底止之推動情形，自100年以後已啟用臺北市區鐵路地下化東延南港等5項計畫、另有臺南市區鐵路地下化等3項計畫刻施工中、嘉義縣市鐵路高架化延伸等1項計畫於設計中，另彰化市鐵路高架化等2項計畫處於綜合規劃階段（詳表3-2-1），此外，各地方政府提案之計畫計11項(詳附錄之表1)。
(二)截至112年底止部分計畫累計預算實現率偏低，另有修正提高經費、延後完工期限等情事，允宜檢討改善
截至112年底止部分鐵路立體化建設計畫累計預算實現率偏低如：施工中之臺鐵都會區捷運化桃園段地下化計畫、設計中之嘉義縣市鐵路高架化延伸計畫、綜合規劃階段之彰化市鐵路高架化累計預算實現率78.64%、0.14%及48.72%（詳表3-2-1），執行情形難謂理想；另截至113年5月底止有部分鐵路立體化建設計畫因民眾抗爭、計畫內容調整、案內發現古蹟及物價調整等情事辦理計畫修正（詳表3-2-2），致調增計畫總金額及延後完工期限，彙述如下：
1.高雄市區鐵路地下化計畫修正3次：計畫總額由572.62億元提高為998.69億元、完工期限由104年12月逐次延長至114年10月。
2.臺南市區鐵路地下化計畫修正2次：計畫總額由293.60億元提高為336.71億元、完工期限由106年5月延長至115年11月。
3.嘉義市區鐵路高架化計畫修正2次：計畫總額由239.98億元提高為334.25億元、完工期限不變為115年9月。惟刻待檢討確認是否須提報第3次修正計畫展延期程。
為免計畫進度持續落後，導致完工期限延後，甚而影響調增計畫經費，容待強化進度控管並積極趕辦。
表3-2-1 截至100年後各鐵路立體化建設辦理情形表 單位:億元、%
狀態	計畫名稱 / (計畫總金額)	方式	期程(年/月)	計畫總金額 / (中央負擔部分)	截至112年底止累計			113年度預算數
					預算數	實現數	預算 / 實現率
已啟用	1.臺北市區鐵路地下化東延南港	地下化	87/11 / 至 / 100/8	總金額345.93	-	-		--
				公務預算297.49
				擴大特別預算48.44
	2.臺鐵高雄-屏東潮州捷運化	高架化	94/7 / 至 / 106/9	總金額228.93		-		- / -
				公務預算199.68
				擴大特別預算29.25
	3.臺中都會區鐵路高架捷運化	高架化	95/2 / 至 / 109/6	總金額290.67	-	-		-
				公務預算187.95
				擴大特別預102.72
	4.員林市區鐵路高架化	高架化	95/2 / 至 / 105/1	總金額49.06	-	-		-
				公務預算47.66
				擴大特別預算1.4
	5.高雄市區鐵路地下化	地下化	95/2 / 至 / 114/10	總金額700.61	501.34	501.34	100.00	34.19
				公務預算	411.96	411.96	100.00	34.19
				擴大特別預算	89.38	89.38	100.00	-
施工中	1.臺南市區鐵路地下化	地下化	98/9 / 至 / 115/11	總金額294.62	183.46	180.61	98.45	22.87
				公務預算	17.50	17.44	99.66	-
				擴大特別預算	0.82	0.82	100.00	-
				前瞻特別預算	165.14	162.35	98.31	22.87
	2.嘉義市區鐵路高架化	高架化	106/9 / 至 / 115/9	總金額200.65	77.50	75.61	97.56	21.31
				公務預算	0.87	0.87	100.00	-
				前瞻特別預算	76.63	74.74	97.53	21.31
	3.臺鐵都會區捷運化桃園段地下化	地下化	109/9 / 至 / 119/12	總金額785.95	53.47	42.05	78.64	33.6
				前瞻特別預算	53.47	42.05	78.64	33.6
設計中	嘉義縣市鐵路高架化延伸	高架化	112/5 / 至 / 122/5	總金額146.05	0.59	0.0008	0.14	1.18
				前瞻特別預算	0.59	0.0008	0.14	1.18
綜合規劃	彰化市鐵路高架化	高架化	111/5 / 提出	總金額0.89 / (鐵道發展基金)	0.78	0.38	48.72	0.11
	宜蘭鐵路立體化	高架化	110/7 / 提出	總金額0.75 / (鐵道發展基金)	0.75	0.6	80.00	0

說 明：1.表列之擴大特別預算包括中央政府振興經濟擴大公共建設特別計畫及中央政府擴大公共建設投資計畫特別預算。
2.112年底止累計預算實現率=截至112年底止實現數/截至112年底止累計預算數。
3.表列計畫截至113年底止計畫仍有待編列預算者，計畫總額尚無法確認各類經費來源之金額。
4.「113年度預算數」欄位，除鐵道發展基金為預算案外，餘為法定預算。
5.彰化市鐵路高架化、宜蘭鐵路立體化兩項計畫截至113年5月底前前尚待行政院核定。表列金額係規劃費。
資料來源：交通部及鐵道局；本中心整理。
表3-2-2進行中之各鐵路立體化建設計畫修正情形表 單位：億元
計畫名稱	修正次別	總經費	完工年月	核定年月	變更情況略述
高雄市區鐵路地下化計畫	0	572.62	104/12	095/01	1.第1次修正：因工程物料高漲、高雄機檢段搬遷時程影響、新增左營站場房舍增建工程及新左營調車場營運設施、配合都市計畫設計審議及交通政策等因素，致使計畫工程無法全面展開等因素，爰辦理計畫修正調增計畫經費及延後時程。 / 2.第2次修正：潮州車輛基地啟用延後，致影響本計畫之完成時程，另因中博高架橋拆除、高雄車站商業大樓興建、園道景觀施作需配合高雄市政府高架陸橋拆除地下道填平及鳳山車站大樓興建等各項因素，導致需修正，並將左營及鳳山計畫納入後配合調整期程及經費。 / 3.第3次修正：因中博高架橋配合高雄市政府要求延後2年拆除，辦理期程調整。
	1	718.61	106/12	098/02
	2	998.69	112/10	106/12
	3	998.69	114/10	110/01
臺南市區鐵路地下化計畫	0	293.60	106/05	098/09	1.第1次修正：受拆遷戶及聲援人士組成自救會民間團體陳抗，導致相關都市計畫變更時程延宕；另有「聖功女中遺址」需依規定辦理，致計畫期程展延。 / 2.第2次修正：因持續陳抗導致拆遷期程延宕，另配合臺鐵公司營運需求新增通勤車站待避功能及月台延長、臺南市政府及臺鐵要求擴增臺南車站地面量體，以及臺南市政府代辦橫交設施存廢工程等，並重新檢討營建物價波動，致經費增加及期程展延。
	1	293.60	113/06	105/12
	2	336.71	115/11	111/06
嘉義市區鐵路高架化計畫	0	238.98	115/09	106/09	1.第1次修正：配合臺鐵公司營運安全需求提升、考古遺址範圍增加、新冠疫情影響、營建物價波動、新北拖上線調整、車站及車輛基地規模調整、環差需求、地下道填平、用地取得費用增加等因素，而辦理第1次修正計畫調整經費，行政院於112年5月17日函復：「同意物價調漲及新增4處地下道填平工程，非屬前2項及臺鐵公司營運需求之計畫，請另案陳報。」，惟函復內容未增加經費及期程。 / 2.第2次修正：依據行政院意見重新檢討修正後提報第2次修正計畫，包含物價調漲及4處地下道填平工程，行政院核定經費調增，完工期程不變。 / 3.後續發展：待檢討並相關影響因素中，俟確認須展延期程，將提報第3次修正計畫。
	1	238.98	115/09	112/05
	2	334.25	115/09	113/04

說 明：本表為截至113年5月底止之辦理情形。
資料來源：鐵道局；本中心整理。
(三)允宜追蹤並研謀提升已啟用計畫對所在車站之營運效益
據鐵道局及臺鐵公司[14]提供資料，已啟用之5個鐵路立體化建設計畫對所在車站112年度營運成本均較完工年度增加，且南港站及員林站增加數高於原預計年均增加數，另同年度部分車站如：員林站、高雄站客運日均人數及收入皆為負成長；臺中都會區鐵路高架捷運化計畫日均人數負成長(詳表3-2-3)，顯示鐵路立體化後對所在車站之營運效益容有提升空間。
[14] 據鐵道局及臺鐵公司於113年5月間回復資料，其係以112年度與完工年度資料比較對所在車站之營運效益，另對客運量及收入之影響數據僅提供實際數。
表3-2-3已啟用鐵路立體化建設計畫對所在車站之營運效益影響表
項次	計畫名稱	對所在車站實際客運量及收入影響	對車站營運成本影響
			預計	實際
1	臺北市區鐵路地下化東延南港計畫	南港站客運112年日均人數較完工年成長197%、日均收入成長345%。	新增車站營運成本0.20億元，年均增0.01億元。	112年度較完工年度營運成本增加1.46億元，增加126.91%。
2	臺中都會區鐵路高架捷運化計畫	台中高架車站客運112年日均人數較完工年負成長0.04%、日均收入成長10.17%。	新增車站營運維護52.79億元，年均增1.76億元。	112年度較完工年度營運成本增加0.2億元，增加18.83%。
3	員林市區鐵路高架化計畫	員林站112年客運日均較完工年負成長12%、票收負成長19.45%。	新增車站營運維護3.65億元，年均增0.12億元。	112年度較完工年度營運成本增加0.15億元，增加46.35%。
4	高雄市區鐵路地下化	高雄站112年運量日均較切換地下化年度(107年度)負成長1.1%、票收負成長12.5%。	新增車站營運成本： / 1.高雄72.17億元，年均增2.41億。 / 2.左營21.82億元，年均增0.73億元。 / 3.鳳山13.22億元，年均增0.44億元。	112年度較完工年度營運成本增加1.64億元，增加80.92%。
5	臺鐵高雄-屏東潮州捷運化建設計畫	屏東至潮州車站112年運量日均人數較完工年成長1.3%、票收成長3.97%。	新增車站營運成本106.62億元，年均增2.13億。	112年度較完工年度營運成本增加1.04億元，增加168.67%。

說 明：1.預計效益各項數值之計算年期除第5項為50年期外，餘為30年期。
2.營運成本指車站人事費用、折舊、水電費、清潔費與新增設備等。
資料來源：鐡道局、臺鐵公司；本中心整理自附錄表2。
(四)已啟用計畫對平交道及路線維修成本之節省似未如預期，容待日後借鑑
推動鐵路立體化建設計畫時均預期透過將車站地下化或高架化後，減少原有平交道維護費用及路線維護成本，惟已啟用之5項鐵路立體化建設計畫之減省效益似未如預期且差距不低(詳表3-2-4)，允宜研謀改善，並檢視原預估效益之合理性，以為日後借鑑參考，茲略述如下：
1.平交道維護費用：5項計畫均預估將節省此項費用，惟實際節省額度似未如預期，以臺北市區鐵路地下化東延南港計畫為例，原預估全期間累計平交道維護費用節省2.31億元，實際每年度僅節省90萬元，若以評估期間30年概估可節省2,700萬元；其次再以臺鐵高雄-屏東潮州捷運化建設計畫觀之，原預估全期間累計平交道維修成本節省效益84.42億元，實際每年度僅節省91萬元，若以評估期間50年概估可節省4,550萬元[15]，均與原預估數差距甚大。
[15] 鐵道局依各計畫書填具預計效益係為全期間之累計數，臺鐵公司實際效益則以每年度費用或成本差異數表達，故逕以評估期間為倍數估算其效益，並以之比較，合先敘明。
2.路線維修成本：原預計員林市區鐵路高架化計畫、臺鐵高雄-屏東潮州捷運化建設計畫等2個計畫路線維護成本將隨之減少，惟以112年度為例，該等計畫路線維修成本均較完工年度增加或未如預期，顯與預計效益未符。
表3-2-4 已啟用鐵路立體化建設計畫之平交道及路線維修成本影響表
計畫名稱	預計效益	實際效益
1.臺北市區鐵路地下化東延南港計畫	平交道維護費用節省2.31億元。	1.平交道維修費用於完工後每年度節省90萬元。 / 2.路線維修成本112年較完工年度增加約1.78億元。
2.臺中段鐵路高架化(臺中都會區鐵路高架捷運化計畫)	平交道維修成本節省8.10億元。	1.平交道維修費用於完工後每年度節省約735萬元。 / 2.路線維修成本112年較完工年度增加約0.3億元。
3.員林市區鐵路高架化計畫	1.平交道維修成本節省1.61億元。 / 2.路線維修成本節省5.19億元。	1.平交道維修費用於完工後每年度節省32.4萬元。 / 2.路線維修成本112年較完工年度增加約0.07億元。
4.高雄市區鐵路地下化	平交道管理維護成本減少之效益0.32億元(高雄)、2.13億元(鳳山)。	1.平交道維修費用於完工後每年度節省約375萬元。 / 2.路線維修成本112年較完工年度增加約1.2億元。
5.臺鐵高雄-屏東潮州捷運化建設計畫	1.平交道維修成本節省效益84.42億元。 / 2.路線維修成本節省效益65.77億元。	1.平交道維修費用於完工後每年度節省91萬元。 / 2.路線維修成本112年較完工年度減少約0.1億元。

說 明：1.各計畫預計效益均為全期間累計數，各計畫計算年期除第5項為50年期外，均為30年期。
2.據鐵道局填復資料，部分計畫書未估列路線維修成本減省之效益。
資料來源：鐡道局、臺鐵公司；本中心整理自附錄表2。
(五)截至113年6月底止實際之開發效益有限，尚待積極開發運用
臺鐵公司為創造已立體化車站之開發效益，於109年7月間建立「鐵路立體化及廊道平台建設財務虧損補償之協商機制」針對已完工之鐵路立體化地區，積極推動鐵路站區開發活化；尚未核定之鐵路立體化計畫，則主動盤點尚未開發但具開發潛力之資產，積極與地方政府進行溝通協商，以確保不致造成臺鐵公司未來營運財務上負擔[16]，惟監察院112年12月間之調查報告指出：「臺鐵公司可藉由更新現有老舊車站機會，積極開發車站附屬事業，將鐵路立體化對於該局營運效能之阻力化為助力，並思考配合周邊交通建設及都市更新發展，以提高車站發展潛力」[17]。
[16] 摘自臺鐵公司113年5月間回復資料。
[17] 參據監察院鐵路立體化報告之112年12月12日調查報告第19頁。
臺鐵公司針對已啟用之5個立體化車站辦理招商及促參案件於110至113年度各產生3.148億元、3.568億元、3.952億元及1.163億元(預計)收入(詳表3-2-5)，另員林車站刻推動員林火車站周邊土地都市更新案，惟該案截至113年6月底止已公告招標2次，然尚無廠商投標，刻探尋潛在廠商並擬於113年下半年再辦理公告招商；此外，鳳山車站ROT案已於113年4月30日至7月1日公告，倘順利標脫，加計廠商整建期，預計將於116年營運，容待積極進行，另允宜盤點整合鐵路立體化建設計畫案件之待開發資產，持續擴大帶動開發效益。
表3-2-5 已啟用鐵路立體化建設計畫110-113年度開發及招商效益表
單位：新臺幣億元
項目	計畫名稱	110	111	112	113
1-1	南港車站促參案及松山車站促參案	2.34	2.70	2.68	0.68
1-2	南港車站ROT促參案	0.407	0.421	0.538	0.154
臺北市區鐵路地下化東延南港計畫小計		2.747	3.121	3.218	0.834
2-1	臺中高架橋下多目標商場及停車場租賃案	0	0	0.057	0.052
2-2	臺中車站鐵道文化園區興建營運移轉案案	0.163	0.157	0.161	0.171
臺中都會區鐵路高架捷運化計畫小計		0.163	0.157	0.218	0.223
3-1	員林橋下空間活化利用案	0.02	0.02	0.13	0.04
3-2	員林高架橋下多目標商場及停車場租賃案	0	0.012	0.099	0.031
3-3	員林火車站周邊土地都市更新案	0	0	0	0
員林市區鐵路高架化計畫小計		0.02	0.032	0.229	0.071
4-1	左營等地下9站商業空間統標案	0.007	0.007	0.007	0.002
4-2	高雄市鳳山車站開發大樓整建營運移轉案	0	0	0	0
高雄市區鐵路地下化小計		0.007	0.007	0.007	0.002
5	臺鐵高雄-屏東潮州捷運化建設計畫屏東、潮州車站商場及停車場租賃案	0.211	0.251	0.280	0.033
總計		3.148	3.568	3.952	1.163

說 明：113年度效益數係截至113年6月底止依已簽訂合約產生之效益數。
資料來源：臺鐵公司；本中心整理。

三、臺鐵公司推動鐵路安全改善相關計畫，惟部分安全績效指標未達目標，復發生多起重大傷亡意外，允待落實各項改革措施，並就公司化後人力資源之運用補實妥為規劃及辦理
為維護鐵路公共運輸安全，交通部及鐵道局[18]主管及督導管理全國鐵路安全，並由臺鐵公司辦理鐵路安全改善相關計畫，然部分年度安全績效指標未達目標，且邊坡防護及落石預警功能似未能發揮，允待全面盤點、精進安全作為，復發生多起重大傷亡或行車意外事故，顯示相關計畫之實施成效容待提升，允宜積極落實各項改革措施及運安會事故調查報告之建議改善事項，並就臺鐵公司化後人力資源補實妥為規劃，以維營運安全。謹說明如下：
[18] 依據鐵路法第4條第1項及第3項。
(一)鐵路安全改善相關計畫內容
臺鐵公司為維護鐵路安全，104至113年度以來推動7項計畫，計畫期間介於104年至116年度，計畫總金額1,913億餘元，由交通部、臺鐵公司營運資金及前瞻特別預算各編列1,651億餘元、78億餘元及183億餘元支應(詳附表3-3-1)。
表3-3-1 104至113年度起臺鐵公司辦理之鐵路安全改善計畫表
金額：新臺幣千元
編號	計畫名稱	期間 / (年度)	計畫總額	公務預算	臺鐵公司營運資金	前瞻特別預算
1	鐵路行車安全改善計畫	104-113	27,522,400	27,522,400	-	-
2	臺鐵整體購置及汰換車輛計畫	104-113	99,730,000	92,212,082	7,517,918	-
3	臺鐵軌道結構安全提升計畫	109-114	9,900,300	9,657,600	242,700	-
4.	臺鐵電務智慧化提升計畫	106-113	30,610,000	13,545,700	-	17,064,300
5.	臺鐵集集支線基礎設施改善計畫	108-115	2,363,000	1,077,076	-	1,285,924
6.	臺鐵公司營業所需基礎設施重置維修第1期計畫	113-116	8,048,646	7,924,728	123,918	-
7.	臺鐵公司營業所需車輛維修第1期計畫	113-116	13,218,250	13,218,250	-	-
合計			191,392,596	165,157,836	7,884,536	18,350,224

說 明：1.臺鐵集集支線基礎設施改善計畫中內已含規劃作業16,500千元(已資本化)，以下同。
2.臺鐵公司營業所需基礎設施重置維修第1期計畫截至113年6月底尚未經行政院核定，暫以臺鐵113年度預算案列示，以下同。
資料來源：交通部、臺鐵公司；本中心整理。
(二)截至112年底止部分計畫預算實現率略低，另多項計畫修正展延期程或增加經費，允宜強化進度控管
截至112年底止臺鐵公司刻正推動之鐵路安全改善相關計畫累計預算實現率介於81.67%至100%之間，其中臺鐵軌道結構安全提升計畫因砸道車軌道整碴車及軌道穩定車採購案於112年9月22日始決標，致預算實現率為81.95%；臺鐵電務智慧化提升計畫因號誌聯鎖系統更新工程規劃設計所需時程較長，累計預算實現率81.67%，該2者呈實現率略低狀況(詳表3-3-3)。此外，截至113年6月底止計有4項因環境變遷、用地取得、工程流、廢標或執行延宕等因素辦理計畫修正如下(詳表3-3-4)：
1.鐵路行車安全改善計畫：原期程104至109年，業經第1次修正展延至111年，第2次修正再展為113年。
2.臺鐵整體購置及汰換車輛計畫：原期程104至113年，擬展延至116年，刻正辦理第1次修正。
3.臺鐵電務智慧化提升計畫：原期程106至113年，擬展延至116年，刻正辦理第1次修正。
4.臺鐵集集支線基礎設施改善計畫：辦理修正計畫擬將期程由108至115年展延至116年，併將計畫總額由23.63億元增加至35.88億元，刻正辦理第1次修正。
是以，故為避免相關計畫持續延宕，致拖延完工期程並上修計畫經費，允宜強化進度控管。
表3-3-3 112年底止臺鐵公司鐵路安全改善計畫預算執行情形表
單位：新臺幣千元、%
計畫名稱	截至112年底止已編預算數	截至112年底止實現數	累計預算實現率
鐵路行車安全改善計畫	23,386,312	22,152,312	94.72
臺鐵整體購置及汰換車輛計畫	56,110,296	56,027,883	99.85
臺鐵軌道結構安全提升計畫	1,974,000	1,617,653	81.95
臺鐵電務智慧化提升計畫	13,287,132	10,851,583	81.67
臺鐵集集支線基礎設施改善計畫	985,924	985,924	100.00
臺鐵公司營業所需基礎設施重置維修第1期計畫	113年度開始編列預算
臺鐵公司營業所需車輛維修第1期計畫	113年度開始編列預算

資料來源：臺鐵公司；本中心整理。
表3-3-4截至113年6月30日止臺鐵公司辦理之鐵路安全改善計畫修正情形表 單位：新臺幣千元
計畫名稱	期間 / (年度)	計畫總金額	計畫是否變更及變更次數
鐵路行車安全改善計畫	104-113 / (經兩次展延)	27,522,400	1.第1次修正計畫：因受都市計畫變更影響、用地取得、地方配合款、工程流、廢標因素等情事影響辦理計畫修正，經行政院106年12月6日核准，期程由104-109年展延至104-111年。 / 2.第2次修正計畫：受國際疫情、政策民意、臨軌工程招標不易等因素影響，辦理計畫修正，行政院111年9月28日核准，期程再展延至104-113年。
臺鐵整體購置及汰換車輛計畫	104-113 / (待修正展延)	99,730,000	1.第1次修正計畫辦理中。 / 2.受環境變遷、需求改變、政策民意及國際疫情影響，辦理計畫修正，期程由104-113年展延至104-116年，臺鐵公司於112年12月19日函請交通部審查，歷經多次交通部及國發會審查，近期於113年6月28日函陳行政院轉由國發會審查中。
臺鐵電務智慧化提升計畫	106-113 / (待修正展延)	30,610,000	1.第1次修正計畫辦理中。 / 2.受疫情影響招標及企業總部影響CTC建置等不可抗力因素，無法於原期限內完成，辦理計畫修正，期程由106-113年展延至106-116年，臺鐵公司於111年8月26日首次函報交通部，歷經交通部、國發會等程序審查，近期經交通部於113年6月6日函陳行政院轉由國發會審查中。
臺鐵集集支線基礎設施改善計畫	108-115 / (待修正展延)	2,363,000 / (待修正增加)	1.第1次修正計畫辦理中。 / 2.因受豪雨及地震影響，使三號隧道上邊坡崩塌，致三號隧道毀損100公尺，需要辦理上邊坡加固及該隧道重建，辦理修正計畫增加經費由23.63億元增加至35.88億元、期程由108-115年展延至108-116年。臺鐵公司於111年8月26日首次函報交通部，歷經交通部、國發會等程序審查，近期經交通部於113年6月6日函陳行政院轉由國發會審查中。

資料來源：臺鐵公司；本中心整理。
(三)近年來部分安全績效指標未達目標，行車安全亟待持續改善
臺鐵公司依鐵路法第56條之5第2項規定，須於每年第季結束前，向交通部鐵道局提出當年度安全管理報告，其內容應應包括事故與異常事件之檢討及預防措施等事項[19]，臺鐵公司依據「鐵路行車規則」、「鐵路運輸業營運與服務評鑑執行要點」，針對不同事故種類統計發生件數及旅客傷亡情形，訂定安全績效指標項目，包括1.重大行車事故率、2.一般行車事故率、3.行車異常事件率、4.旅客死亡率、5.旅客重傷率、6.旅客輕傷率等6項指標，以衡量對運輸安全之達成狀況[20]。
[19] 鐵路法第56條之5第2項規定：「鐵路機構應根據前一年度之事故及異常事件檢討結果，於每年第1季結束前，向交通部鐵道局提出當年度安全管理報告；其報告內容應包括下列事項：一、鐵路機構營運之安全理念及目標。二、安全管理之組織架構及實施方式。三、為確保及提升營運安全所採取或擬採取之措施。四、事故與異常事件之檢討及預防措施。五、其他與營運安全有關之重要事項。」
[20] 參據臺鐵公司安全管理報告之「安全指標項目及目標值」章節內容。
臺鐵公司108至112年度及113年1至5月部分安全績效指標未達成目標，其中各年度之行車異常事件率未達成目標，另110年度因太魯閣事故等造成重大死傷，致該年度5項指標未達成目標值，113年度1至5月因地震及土石流造成之列車異常事故，亦造成3項指標未達成目標（詳表3-3-5），顯示運輸安全亟待全面檢討改善。
表3-3-5 108至112年度及113年1至5月未達成安全績效指標項目表 單位：%
年度	項次	安全績效指標項目	實際件數	目標值	實際值
108	3	行車異常事件率	672	≦9.183	14.401
109	2	一般行車事故率	58	≦0.980	1.234
	3	行車異常事件率	572	≦11.022	12.170
110	1	重大行車事故率	5	≦0.077	0.109
	3	行車異常事件率	653	≦11.787	14.223
	4	旅客死亡率	47	0	0.303
	5	旅客重傷率	5	0	0.032
	6	旅客輕傷率	304	0	1.962
111	3	行車異常事件率	616	≦12.232	13.381
112	3	行車異常事件率	737	≦11.925	15.410
113	1	重大行車事故率	2	≦0.045	0.99
	2	一般行車事故率	21	≦0.798	1.043
	3	行車異常事件率	389	≦12.904	19.314

說 明：1.重大行車事故率、一般行車事故率、行車異常事件率以百萬列車公里計算。旅客死亡率、旅客重傷率、旅客輕傷率以百萬人次計算。
2.此旅客死亡率及受傷率之計算為可歸因於臺鐵公司因素，不計非臺鐵公司所能掌控因素。
資料來源：臺鐵公司；本中心整理。
(四)雖業進行邊坡防護及落石預警等相關事項，惟防護及預警功能尚有疏漏，允待全面盤點改善
據臺鐵公司表示，該公司於108年間已完成邊坡巡檢及分級作業，另於110年太魯閣事故後，為降低危害發生，業於行車安全改善計畫中針對沿線臨軌工程及高風險路段，增設安全防護設施，辦理邊坡防護及落石預警等相關事項，包括[21]：
[21] 參據臺鐵安全改革報告書第10-13頁，112年12月。
1.邊坡改善工程：已於108年3月完成邊坡巡檢及分級作業，將邊坡依其穩定狀況分為4級[22]，其中臺鐵28處B級邊坡改善工程，111年底已完成22處，113年4月再完成3處，剩餘3處為鐵道局代辦瑞芳至猴硐、猴硐至三貂嶺、八斗子至海科館，預計113年底完成，持續進行擴大邊坡精進分級及邊坡總體檢等相關事項。
[22] A級：明顯不穩定徵兆，共0處、B級疑似不穩定徵兆：28處、C級無顯不穩定徵兆：1,660處；D級穩定狀況:3,385處，合計5,073處。
2.建置26處邊坡落石告警系統：針對營運路段部分位處高遠或陡峭邊坡路段，具有落石、土石流等潛在危險因子，難以工程手段全面改善者，建置26處落石告警系統，當落石入侵軌道淨空，系統立即發送告警訊息通知行經該路段之列車及監控台，以達及時煞車免於行車事故發生，硬體部分已於111年12月31日前皆建置完成，軟體部份則於112年4月全數上線。
承上所述，臺鐵公司已辦理邊坡防護及落石預警等相關事項，然113年4月10日發生列車於和平站南邊擦撞落石致二軸出軌事故，後又於113年6月21日因大清水溪土石流溢流覆蓋軌面影響，造成列車出軌，其次再於同年7月1日間和仁=崇德間(K48+100~600)、(K56+500~980)兩處發生土石流淹沒軌道致雙線不通、7月4日和仁=崇德間東正線(K48+730)巨石掉落，損及路線及電車線，影響列車雙向通行等事件，再者受凱米颱風影響，亦多處受創[23]，顯示在氣候變遷及極端天候下，防護及預警功能容待精進，允待全面盤點改善，以維行車安全。
[23] 據臺鐵公司113年7月25日「臺鐵公司因應凱米颱風7月26日列車行駛資訊 第5發」新聞稿，路線災損情況包括：1.北迴線(和仁=崇德間)K48+500、K56+620及K56+800受土石流影響，淹沒東西正線軌道各約250公尺，土石方量約2萬1500立方公尺。2.北迴線(和仁=崇德間)K53+800小清水溪橋，西正線橋梁因溪水暴漲遭土石沖毀40公尺。3.縱貫線八掌溪橋(南靖=後壁)K306+950處，受溪水暴漲影響，路基遭沖刷約30公尺。
(五)近年重大行車事故提出之各項待改革事項，亟待賡續追蹤積極落實
據臺鐵公司提供資料，107年至113年6月底臺鐵公司重大行車事故計有4項，行政院及交通部、鐵道局及臺鐵公司於重大行車事故後提出因應對策，另由運安會提出調查報告建議改善事項，惟迄113年6月底止107年度普悠瑪事故臺鐵總體檢報告仍有19項未解除列管、運安會調查報告建議改善事項4項依列管期程執行改善中；110年太魯閣事故之安全改革及5年安全提升計畫仍待持續推動、運安會調查報告建議改善事項1項依列管期程執行改善中。此外，113年4月及6月間發生落石及土石流衝擊致列車出軌事件提出擬採行措施亦待辦理(詳表3-3-6)，允宜賡續追蹤推動。
表3-3-6 107年至113年6月底臺鐵公司重大事故處理情形表
時間	事件	死傷 / 情形	事件概述	檢討改善概況
107.10.21	臺鐵第6432次車新馬站重大鐵道事故 / (簡稱107年普悠瑪事故)	1.死亡：18人 / 2.受傷：277人	6432次普悠瑪列車於宜蘭線的蘇澳鎮新馬車站過彎時，發生正線出軌事故。	1.臺鐵總體檢報告經交通部核定同意解除列管125項，其餘19項持續列管。 / 2.運安會事故調查改善建議18項獲同意解除列管14項，4項依列管期程執行改善中。
110.4.2	臺鐵第408次車清水隧道重大鐵道事故 / (簡稱110年太魯閣事故)	1.死亡：49人 / 2.受傷：308人	列車出和仁隧道南口撞及一輛由施工便道旁邊坡滑落而停止於軌道上之大貨車。造成該列車8節車廂全部出軌。	1.持續辦理安全改革及5年安全提升計畫[24]。 / 2.運安會事故調查改善建議9項獲同意解除列管8項，1項依列管期程執行改善中。
113.04.10	第445次列車於和平站南邊擦撞落石致二軸出軌	無	列車於和平站南邊擦撞落石致二軸出軌事故	1.與公路局持續橫向聯繫配合，加強清理台9線坍方路段邊坡不穩定之土石。 / 2.落石侵入軌道之處所，辦理鋼軌柵欄加固，並加強路線巡查，以維行車安全。
113.06.21	和仁=崇德間西正線51k發生土石流衝擊行駛中列車	受傷：9人	因大清水溪土石流溢流覆蓋軌面影響，造成列車出軌	擬辦理下列事項： / 1.野溪疏濬整治。 / 2.增設土石溢流告警系統+CCTV 人工監控。 / 3.宜花東地區鐵路沿線檢討增設阻隔設施及告警系統，研擬整體改善計畫。
[24] 110年太魯閣事故發生後，臺鐵局公司優先辦理安全改革精進作為，透過檢視人、車、路各面向，積極推動各項安全改善措施，110年5月擬定計畫，包括六項策略34方案，其中有部分方案計畫屬中長期，持續推動。 配合臺鐵轉型改革公司後研擬推動「5年安全提升計畫」，將前述中長期方案計畫納入持續辦理並整體推動執行安全提升計畫，以有效降低安全風險，提升效能，確保安全。

資料來源：臺鐵公司及交通部、臺鐵公司新聞稿；本中心整理。
(六)亟需妥為規劃補實人力資源，以維營運安全
臺鐵局已於113年1月1日改制為臺鐵公司，依國營臺灣鐵路股份有限公司設置條例第13條第2項規定原臺鐵局員工可於113年6月底前申請優惠退離[25]，是以，臺鐵公司需及時補實前開人力缺口，以因應營運需求。經統計截至112年4月30日止，臺鐵員工申請退離人數為1,281人，占該時點員工人數1萬4,683人之8.72%，另退離人數中包括行車關鍵人力(含司機員、檢修人員、維護人員、副站長、列車長、調度員、調車人員等)513人，其它人力(含站務人員、行政人員等)768人(詳表3-3-7)。
[25] 國營臺灣鐵路股份有限公司設置條例第13條第2項規定：「臺鐵公司成立之日起6個月內自願退休、資遣或離職者，最高加發7個月薪給總額之慰助金（包括適用勞動基準法及選擇依勞動基準法規定標準給付之一個月預告工資）。」
據臺鐵公司表示，除採取辦理112年鐵路特考報到人員實務訓練、移緩濟急、112年底止招考機務、工務及電務等現場人力等各項措施因應[26]外，亦於113年上半年招募從業人員，原預計錄取936人，實際正取756人、備取722人，整體缺額率19.23%，其中技術員及助理技術員之缺額率各為46.15%、48.81%(詳表3-3-8)，屬技術性人員之缺額率甚高，且以機務、電務、電力等專業技術人力最為明顯，且東部情形更為嚴重，如：七堵機務段招考人數21人、錄取5人、缺額16人；花蓮電務段招考人數17人、錄取2人、缺額15人；花蓮機務段招考人數30人、錄取11人、缺額19人；臺東電力段招考人數15人、錄取1人、缺額14人等（詳附錄表3），人員招募未如預期，允宜就公司化後整體人力資源運用之補實妥為規劃及辦理，以維營運安全。
[26] 參據臺鐵公司新聞稿，臺鐵局改制公司，加開關鍵人力訓練班並積極遴補人力，112年11月6日及113年5月間回復資料。
表3-3-7截至113年4月底臺鐵公司申請優惠退離人數表
總人數	站務部門	工務部門	電務部門	機務部門	行車部門	其他
1,281	436	154	101	306	178	106
(1)行車關鍵人力：513人(含司機員、檢修人員、維護人員、副站長、列車長、調度員、調車人員等)。 / (2)其它人力：768人(含站務人員、行政人員等)。

資料來源：臺鐵公司。

表3-3-8臺鐵公司113年度上半度招考錄取情形表
招考人員類別	預計招考人數	實際錄取人數	缺額	缺額%
助理管理師	50	46	4	8.00
助理工程師	8	7	1	12.50
事務員	14	14	0	0.00
技術員	39	21	18	46.15
助理事務員	84	82	2	2.38
助理技術員	252	129	123	48.81
助理站務員	175	175	0	0.00
服務員	314	282	32	10.19
合計	936	756	180	19.23

說 明：缺額%=缺額/預計招考人數*100%。
資料來源：臺鐵公司。本中心整理。

四、臺鐵公司112年度服務量能尚未恢復新冠疫情前水準，允宜持續提升營運效能，以達成第2期運輸部門溫室氣體管制方案之提高運量目標
為達成我國2050年溫室氣體淨零排放目標，我國分6大部門共同達成溫室氣體長期減量目標，交通部刻正執行「第2期運輸部門溫室氣體排放管制行動方案」（以下簡稱第2期運輸部門溫室氣體管制方案），依該方案擬定之減碳措施，臺鐵需提高運量，並訂定114年運量較104年成長3.5%為目標，然受疫情影響，臺鐵公司之營運量能受衝擊，112年度雖漸有恢復，惟尚未達疫前水準，說明如下：
(一)第2期運輸部門溫室氣體管制方案設定臺鐵公司114年運量較104年成長3.5%
為達成氣候法第4條規定之國家溫室氣體長期減量目標，將減量責任分為能源、製造、運輸、住商、農業及環境等六大部門共同承擔，環境部已會商中央目的事業主管機關訂定我國第1期及第2期溫室氣體階段管制目標，其中交通部依據氣候變遷因應法第11條暨氣候變遷因應法施行細則第7條規定[27]訂定運輸部門行動方案，目前推動「第2期運輸部門溫室氣體排放管制行動方案」(110年至114年)[28]，採取3大推動策略包括(一)發展公共運輸系統，加強運輸需求管理、(二)建構綠色運輸網絡，推廣低碳運具使用，建置綠色運具導向之交通環境、(三)提升運輸系統及運具能源使用效率，並各列14減碳措施，提升臺鐵運量即為其中措施[29]，並設定114年度臺鐵運量(指客運量)較104年成長3.5%，達2.40億人次[30]為目標。
[27] 氣候變遷因應法第11條規定：「中央目的事業主管機關應依行動綱領及階段管制目標，邀集中央及地方有關機關、學者、專家、民間團體經召開公聽會程序後，訂修所屬部門溫室氣體減量行動方案（以下簡稱部門行動方案）送中央主管機關報請行政院核定後實施，並對外公開。」 氣候變遷因應法施行細則第7條規定：「中央目的事業主管機關依本法第11條規定訂修所屬部門溫室氣體減量行動方案（以下簡稱部門行動方案），應於各期階段管制目標核定後6個月內，送中央主管機關報請行政院核定後公開之。…。」
[28] 第1期運輸部門溫室氣體排放管制行動方案之執行期間107至109年度，第2期運輸部門溫室氣體排放管制行動方案111年9月獲行政院核定。
[29] 依據第2期運輸部門溫室氣體排放管制行動方案(110年至114年)第14-15頁，111年9月核定本。
[30] 232,216,800人次＊103.5%=240,344,388人次。
(二)臺鐵公司為因應新冠疫情衝擊，已採行相關措施提昇營運量能
臺鐵公司為因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情（以下簡稱新冠疫情）對營運之衝擊，已採取相關措施，包括：1.配合於連續假期及各縣市政府辦理地方特色及主題活動時加開列車；2.配合新車投入調整編組運用；3.配合各縣市政府推行TPASS通勤月票及社福卡點數搭乘臺鐵；4.貨運部分將維持現行已穩定之貨物運輸模式，同時持續觀察貨主是否有提升產能之計畫，評估加開單元列車或加掛貨車之可行性等相關措施，以減緩新冠疫情衝擊，提升營運量能。
(三)112年度營運量能及客座利用率雖漸有恢復，惟尚未達疫前水準，允宜積極研謀提升，俾達114年客運量較104年成長3.5%之目標
觀察臺鐵公司之104至112年度營運量能統計數據可悉，該公司於109年度新冠疫情爆發後營運量能下降，雖於112年度隨疫情變化趨緩回升，然仍未恢復未達新冠疫情前104至108年度之水準：
1.客運量能：104至108客運人次約落於2.3億餘人次，112年恢復至2.19億餘人次；延人公里疫前最低108億餘人公里（107年度)，疫後112年度回升至近103億人公里；疫前客運收入介於177億餘元至182億餘元間，109年度以後下降後，逐年回升至112年度近170億元，然均未達新冠疫情前之104至108年度水準(詳表3-4-1)。
2.貨運量能：112年度貨運噸數691萬餘噸、延噸公里4.9億餘噸公里、貨運收入5.67億餘元，均未達疫情前之104至108年度最低各為貨運噸數731萬餘噸(108年度)、延噸公里5.12億餘噸公里(106年度)、貨運收入6.19億餘元(106年度)之水準，爰貨運相關數據亦未恢復疫前量能(詳表3-4-2)。
另112年客運人次為2.19億人次，與第2期運輸部門溫室氣體管制方案設定臺鐵公司114年運量較104年成長3.5%，須達2.40億人次之目標尚有差距，容待持續研謀提升。此外，與運輸效率相關之座位利用率104年至108年落在63.28%至65.55%間，均高於6成，而109至111年度受疫情影響介於42.98%至55.22%之間，112年度略增至56.52%，仍未達6成(詳表3-4-3)，亦待併同尋求改善。
表3-4-1 臺鐵公司近年客運統計數據表
年度	人數(人次)	延人公里(人公里)	收入(新臺幣元)
104年	232,216,800	11,114,976,762	18,256,200,090
105年	230,364,970	10,967,847,440	18,126,453,465
106年	232,805,994	11,016,324,313	18,132,149,228
107年	231,267,955	10,864,840,943	17,853,724,274
108年	236,151,449	11,045,601,171	17,770,071,279
109年	203,520,929	9,314,223,782	14,941,480,296
110年	154,927,066	7,030,029,605	11,181,025,198
111年	170,254,450	7,967,819,812	12,800,770,749
112年	219,308,388	10,299,797,952	16,699,348,542

資料來源：臺鐵公司。

表3-4-2 臺鐵公司近年貨運統計數據表
年度	貨運噸數(公噸)	延噸公里(噸公里)	貨運收入(新臺幣元)
104年	10,909,901	634,220,291	759,726,457
105年	9,215,168	562,276,426	668,098,860
106年	7,763,593	512,372,439	619,529,710
107年	7,719,524	542,496,805	645,007,613
108年	7,313,371	516,577,627	638,062,266
109年	7,255,292	494,950,741	601,405,384
110年	6,608,535	444,969,424	534,158,088
111年	6,805,058	472,536,975	558,413,345
112年	6,915,468	490,832,437	567,476,406

資料來源：臺鐵公司。

表3-4-3 臺鐵公司近年客車實績表
年度	客車公里	客座公里	座位 / 利用率	每客車公里平均載運人數
104年	362,421,568	17,233,154,258	64.50%	30.7
105年	368,133,223	17,331,394,497	63.28%	29.8
106年	358,061,445	16,913,757,621	65.13%	30.8
107年	359,366,747	16,929,966,187	64.18%	30.2
108年	361,288,308	16,850,542,914	65.55%	30.6
109年	363,381,025	16,866,254,848	55.22%	25.6
110年	351,145,742	16,354,689,992	42.98%	20.0
111年	364,451,942	16,766,610,266	47.52%	21.9
112年	402,145,555	18,222,372,625	56.52%	25.6

資料來源：臺鐵公司。

肆、結論
為因應綠色交通運輸之趨勢，中央政府近年持續投入各項鐵路建設，106至113年度累計於交通部主管公務預算、前瞻特別預算及臺鐵公司營運資金合計編列2,322.92億元預算，期可提供安全可靠及具效能之鐵路運輸服務，惟近年推動之各項鐵路建設計畫，仍有下列事項未臻完善，允宜研謀改善積極因應：
一、未來鐵路建設計畫仍有龐大之財務需求，允宜妥為長遠規劃。
二、部分鐵路立體化建設計畫修正調高經費並延後完工期限，且實施成效未如預期，允宜檢討改善並為日後借鑑。
三、臺鐵公司推動鐵路安全改善相關計畫，惟實施成效容待提升，允待落實各項改革措施，並就公司化後人力資源運用之補實妥為規劃及辦理。
四、臺鐵公司疫後服務量能尚未恢復疫情前水準，允宜持續提升營運效能，以達成第2期運輸部門溫室氣體管制方案之提高運量目標。
(分機：8667楊慧敏)
伍、附錄
附錄表1 截至113年5月30日止各地方政府提出之鐵路車站立體化可行性研究情形表
項次	計畫別	方式	目前辦理情形
1	樹林鐵路立體化計畫	地下化	107.10.4新北市政府提送可行性研究報告，108.1.31.交通部函復審查意見，新北市政府迄未再提報。
2	苗栗鐵路高架化計畫	高架化	苗栗縣政府105.10.26提報審查，交通部105.12.30函復縣檢討修正；苗栗縣政府再於108.1.15提送修正報告，交通部108.3.20函復縣府檢討修正。至目前苗栗縣政府尚未提送修正報告。
3	苗栗縣苑裡鎮鐵路高架化計畫	高架化	苗栗縣政府104.4.17提報審查，交通部104.6.17函復縣檢討修正；苗栗縣政府再於108.3.28提送修正報告，交通部108.5.23函復縣府檢討修正。至目前苗栗縣政府尚未提送修正報告。
4	大臺中地區山海線鐵路雙軌高架化建置計畫	高架化	臺中市政府103.10.3提報審查，歷經多次審查及修正報告，臺中市政府113.2.23提送拆分山線、海線、甲后線之報告書，交通部113.3.29將山線、海線報告書陳報行政院審議。
5	斗六市區鐵路立體化計畫	高架化	雲林縣政府113.2.25再傳送報告書修正初稿，經鐵道局及運研所檢視後，於113.3.18回復檢視意見，刻由縣府修正報告中。
6	嘉義縣水上車站大平台可行性研究	高架化	嘉義縣政府於112.9.5.提送可行性研究，交通部112.11.9函復嘉義縣政府檢討修正；嘉義縣政府再於113.1.8.提送修正後報告，交通部於113.3.21.將審查意見函復縣府檢討修正，鐵道局訂於113.6.7召開研商會議協助縣府修正報告。
7	臺南鐵路立體化延伸至永康地區	地下化	臺南市政府111年9月21日提報修正後報告書，交通部111.11.22.函報行政院，經行政院交議國發會審議，國發會於112.1.9、112.5.26及112.10.4.函復審查意見。鐵道局113.2.7.函請臺南市政府依國發會意見檢討修正，並重新實質評估經濟效益；臺南市政府113.4.11提送修正後報告，交通部113.4.16交下鐵道局審查中。
8	臺南市新營至柳營地區鐵路立體化計畫	研擬中	臺南市政府辦理可行性研究作業中。
9	左營-橋頭鐵路立體化計畫	研擬中	高雄市政府辦理可行性研究作業中。
10	枋寮大車站平台計畫	高架化	屏東縣政府111.10.28提報交通部交鐵道局審查，鐵道局112.2.4函復縣府檢討修正；屏東縣政府再於112.5.15提送修正報告，鐵道局112.8.4函復縣府檢討修正；經檢討後納入南迴鐵路線形改善暨瓶頸路段雙軌化計畫辦理。
11	花蓮火車站至吉安干城車站間原線鐵路立體化計畫	高架化	花蓮縣政府於112.11.6檢送可研修正報告到部，交通部於112.11.20函請鐵道局依據立法院交委會112.4.17考察決議，研議納入「花東地區鐵路雙軌電氣化計畫」修正計畫辦理，鐵道局已於112.12.1依交通部來函指示辦理。

資料來源：鐵道局；本中心整理。

附錄表2 已啟用鐵路立體化建設計畫預計及實際效益對照表
計畫名稱	預計效益	實際效益
臺北市區鐵路地下化東延南港計畫	1.廊帶騰空土地效益100.3億元。 / 2.場站騰空土地效益485.84億元。 / 3.平交道延滯時間節省190.91億元。 / 4.平交肇事減少之效益2.78億元。 / 5.平交道維護費用節省2.31億元。 / (以折現率8%折現後85年之現值)	1.南港站客運112年日均12875人較完工年度成長197%、收入成長345%。 / 2.南港站平交道維修費用於完工後每年節省90萬元。 / 3.路線維修成本112年較完工年度增加約1.78億元
臺中都會區鐵路高架捷運化計畫	1.事故成本效益28.99億元。 / 2.平交道維修成本效益8.10億元。 / 3.騰空土地效益126.79億元(當年幣值)。	1.台中高架車站客運112年日均45,745人較完工年度負成長0.04%、收入成長10.17%。 / 2.平交道維修費用於完工後每年節省約735萬元。 / 3.路線維修成本112年較完工年度增加約0.3億元。
員林市區鐵路高架化計畫	1.肇事成本節省0.31億元。 / 2.平交道維修成本節省1.61億元。 / 3.鐵路維修成本節省5.19億元(當年幣值)。 / 4.預計目標年105年搭乘人數為7,919人。	1.員林站112年客運日均6938人較實際完工(104)年負成長12%、票收負成長19.45%。 / 2.平交道維修費用於完工後每年節省32.4萬元。 / 3.路線維修成本112年較完工年度增加約0.07億元。
高雄市區鐵路地下化	1.平交道管理維護成本減少之效益0.32億元(高雄)、2.13億元(鳳山)。 / 2.平交道肇事減少之效益1.97億元(高雄)、0.46億元(左營)、1.86億元(鳳山)。 / 3.騰空土地使用效益479.06億元(高雄)、36.60億元(左營)、311.22億元(鳳山)。 / 4.車專區開發69.62億元(鳳山)。 / (以折現率6%折現後高雄以94年、左營以97年、鳳山以98年之現值，評估採30年期)	1.高雄地下車站112年運量日均25262人較切換地下化年度負成長1.1%、票收負成長12.5%。 / 2.平交道維修費用於完工後節省約375萬元。 / 3.路線維修成本112年較完工年度增加約1.2億元。
臺鐵高雄-屏東潮州捷運化建設計畫	1.肇事成本節省效益9.55億元。 / 2.平交道維修成本節省效益84.42億元。 / 3.鐵路維修成本節省效益65.77億元。 / 4.土地增值效益69.63億元。 / (以折現率6%折現後以94年之現值，評估採50年期)	1.屏東至潮州車站112年運量日均14516人較完工年度成長1.3%、票收成長3.97% / 2.平交道維修費用於完工後每年省91萬元 / 4.路線維修成本112年較完工年度減少約0.1億元

資料來源：預計效益及實際效益分別由交通部鐵道局及臺鐵公司填復；本中心整理。
附錄表3 臺鐵公司113年上半年對外招考不足額錄取情形表
招考人員類別	招考單位	預計招考人數	實際錄取 / 人數	不足額 / 人數
助理管理師	資產開發處臺北營業分處	1	0	1
助理管理師	員工訓練處	1	0	1
助理管理師	會計處東區辦公室	1	0	1
助理管理師	花蓮機廠會計室	1	0	1
助理工程師	臺東工務段	1	0	1
技術員	臺東工務段	1	0	1
技術員	彰化電務段	2	0	2
技術員	臺南電力段	1	0	1
技術員	花蓮電務段	9	3	6
技術員	臺東電力段	7	0	7
技術員	花蓮運務段	1	0	1
助理事務員	花蓮運務段	2	0	2
助理技術員	七堵機務段	21	5	16
助理技術員	宜蘭工務段	5	1	4
助理技術員	宜蘭電力段	1	0	1
助理技術員	宜蘭機務段	1	0	1
助理技術員	花蓮工務段	5	0	5
助理技術員	花蓮電務段	17	2	15
助理技術員	花蓮機務段	30	11	19
助理技術員	花蓮機廠	5	2	3
助理技術員	高雄電務段	9	2	7
助理技術員	富岡機廠	24	17	7
助理技術員	新竹機務段	25	18	7
助理技術員	彰化電力段	4	1	3
助理技術員	彰化電務段	2	0	2
助理技術員	臺北機務段	17	5	12
助理技術員	臺東工務段	3	1	2
助理技術員	臺東電力段	15	1	14
助理技術員	臺東機務段	7	4	3
助理技術員	臺南電力段	2	0	2
服務員	宜蘭工務段	17	15	2
服務員	花蓮運務段	18	4	14
服務員	附業營運處花蓮餐旅分處	4	0	4
服務員	高雄機務段	2	0	2
服務員	富岡機廠	1	0	1
服務員	新竹機務段	1	0	1
服務員	臺北工務段	2	0	2
服務員	臺東工務段	1	0	1
服務員	臺東機務段	5	1	4
服務員	潮州機廠	3	2	1
合計		275	95	180

資料來源：臺鐵公司。