我國司法精神醫療體系推動情形之探討
三、衛生福利部籌設司法精神病房及司法精神醫院之相關預算編列及執行情形
(一)司法精神病房
依據社安網第2期計畫所載，策略四關於「開設收治受監護處分人之司法精神病房」之工作項目為衛生福利部主責，該部規劃補助精神醫療機構整修現有病房為專責司法精神病房，預計開設180床。洽據衛生福利部表示，該工作項目係由醫療機構提出計畫書申請專案補助，經核定後，關於病房整建費用、整修期間營運損失補償及開辦費用由該部補助，安全設施設備費用則由法務部補助，其辦理概況詳本報告貳、四、(三)說明。
衛生福利部「心理及口腔健康業務」工作計畫之「強化社會安全網」分支計畫有關司法精神病房相關經費之預算編列及執行情形詳表2-2，補助金額之總撥款數為2億9,469萬元。該部於110至112年間陸續核定補助4家醫療機構開設司法精神病房，總計可收治183床，各計畫概況詳表2-3，其中南部醫院已於112年11月全數完工，東部醫院及北部醫院預計113年下半年完工，中部醫院刻正辦理設計監造技術服務採購案，截至113年4月底止尚未開工。
表2-2 司法精神病房相關經費之預算編列及執行情形表
單位：新臺幣千元
年度	110	111	112
預算數	-	86,400	77,100
決算數	95,979	110,382	88,329

說 明：1.表內預算編列於衛生福利部單位預算；決算數高於預算數之部分係自該部公務預算流用。
        2.司法精神病房預算編列至112年已達成設置目標，爰自113年起未編列，全案預計執行至114年。
        3.預、決算差異原因主要係補助醫療機構建置司法精神病房之項目增加，依社安網第2期計畫，原僅規劃補助「病房整修費」及「開辦費」2項，嗣為提升醫院設置意願，增加「整修期間營運損失補償」項目。
資料來源：衛生福利部提供。

表2-3 司法精神病房核定概況及補助經費一覽表 單位：新臺幣千元
醫院代稱	東部醫院	南部醫院	北部醫院	中部醫院
核定日期	110年11月10日	110年11月19日	111年12月22日	112年12月27日
計畫期程	核定日至 113年8月31日	核定日至 112年12月31日	核定日至 113年7月31日	核定日至 114年12月31日
開工日期	112年5月8日	111年6月21日	112年12月3日	尚未開工
完工日期	113年8月底 / (預計)	111年11月第一階段30床完工 / 112年11月全數完工	113年10月底 / (預計)	-
收治容額	58床	50床	45床	30床
核定專案補助金額 / A+B	100,457	97,298	89,640	84,589
衛生福利部補助A	78,479	74,390	72,640	65,339
法務部補助B	21,978	22,908	17,000	19,250

說 明：南部醫院業已完工啟用，補助金額為實際核銷數，其餘醫院為核定撥款數。
資料來源：衛生福利部提供。
(二)司法精神醫院
行政院於110年12月16日核定「司法精神醫療保安處分處所興建計畫」[1]，預估總經費53.7億元，計畫執行期間為111至114年，規劃設置300床收治容額之處所，為我國首座肩負醫療、戒護與矯治成效之司法精神醫療專業場域。司法精神醫院硬體之籌設及司法精神醫療專業人力培訓，由衛生福利部負責，111至113年預算編列及執行情形詳表2-4；另安全設施設備規劃與戒護人力培訓，由法務部負責。
[1] 洽據衛生福利部補充說明，因社安網第2期計畫研議期間，司法精神醫院之興建工作尚處於初部規劃階段，且需時尋找合適之設置地點，爰相關經費未納編於社安網第2期計畫。
依據衛生福利部提供資料，「司法精神醫療保安處分處所興建計畫」於111年度完成綜合規劃及監造技術服務採購、工程計畫與經費審議，及統包工程採購決標相關作業，112年7月正式開工，截至113年3月底止業已完成該處所醫療保安處分大樓及綜合大樓結構體工程，整體工程預計114年底完工。
表2-4 「司法精神醫療保安處分處所興建計畫」預算編列及執行情形表 單位：新臺幣千元
年度	111	112	113
預算數	48,059	1,224,382	1,740,985
決算數	52,097	1,350,823	743,814

說 明：表內預算編列於衛生福利部單位預算；113年度決算數為截至4月底止執行數。
資料來源：衛生福利部提供。