近年我國空氣污染防制方案相關議題之探討
一、第1期方案經費執行結果或大幅超逾、或不足於核定經費，預算編列及執行未能與計畫緊密扣合，第2期方案允視各機關執行能量覈實估算經費需求，俾利各項管制措施之遂行
第1期方案於109年度經行政院核定通過，預計由環境部等各中央機關、國營事業及政府轉投資事業投入總經費511.38億元推動各項空氣污染防制業務，然計畫屆期後各機關實際執行結果多有落差。謹說明如下：
(一)第1期方案屆期後，相關各機關經費執行多未能如預期，其中國營事業決算數未及核定經費之8成
為改善空氣品質，維護國民健康與生活環境，環境部於109年度提出第1期方案（109至112年度）作為全國空氣污染防制上位計畫，該方案因需跨部會配合推動，爰經費需求龐鉅，預計除環境部外，由交通部等其他中央相關機關、國營事業及政府轉投資事業於109至112年共同投入511.38億元[1]配合推動相關業務。據環境部統計，第1期方案屆期預算共編列672.63億元，較核定經費511.38億元增加161.25億元（增幅31.53%）；至計畫執行結束，決算數共648.48億元，較核定總經費實際增加137.1億元，增幅達26.81%，除環境部為促使車輛污染排放量下降，改善道路交通及生活環境之空氣品質，以空污基金補助民眾汰換老舊車輛，因民眾申請踴躍，超出預期，致決算數214.43億元大幅超逾核定經費98.75億元[2]（超逾1.17倍），政府轉投資事業中鋼公司決算數亦超逾核定經費1.07倍；反觀其他機關之執行結果則有不足情形，如環境部以外，其餘中央各機關決算數共56.53億元，為核定經費75.27億元之75.10%，另中油等國營事業決算數193.74億元，亦僅為核定經費248.87億元之77.85%，皆未及8成（詳表3-1-1），第1期方案經費需求之預估恐未符實需。
[1] 第1期方案核定經費。
[2] 環境部因未預期民眾申請車輛汰舊換新踴躍，致未能於擬訂計畫時妥適安排所需財源，執行數逾預估數115.68億元，由空污基金支應65億元外，餘不敷數則申請國庫撥補共50.68億元，因金額龐鉅，恐影響空污基金財務之健全，並排擠政府其他政事推動所需。
表3-1-1 空氣污染防制方案（109至112年）經費需求與執行情形表
        單位：新臺幣億元
機關 / 名稱	109年		110年		111年		112年		合計
	核定數	決算數	核定數	決算數	核定數	決算數	核定數	決算數	核定數	決算數
環境部	37.29	54.34	28.17	57.54	24.72	58.54	8.56	44.01	98.75	214.43
其餘中央部會	11.19	9.96	15.7	4.03	18.7	29.63	29.7	12.91	75.27	56.53
教育部	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.08	0.08
經濟部	2.83	2.43	1.60	2.52	1.60	2.50	1.60	2.36	7.63	9.82
內政部	0.01	0.01	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.11	0.01	0.28
交通部	7.00	5.71	13.00	0.10	16.00	23.91	27.00	7.41	63.00	37.14
農業部	1.32	1.78	1.07	1.31	1.07	1.28	1.07	0.96	4.52	5.33
國科會	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	1.84	0.01	2.05	0.03	3.90
國營事業	84.32	41.51	89.12	85.91	30.57	31.19	44.87	35.12	248.87	193.74
中油	3.47	2.52	6.59	7.38	7.55	2.69	5.67	6.04	23.28	18.63
台電	80.71	38.97	82.39	78.52	22.88	28.40	39.06	29.05	225.04	174.94
港務	0.14	0.02	0.14	0.01	0.14	0.10	0.14	0.03	0.55	0.17
公私合營（中鋼）	10.31	10.31	78.18	81.70	0.00	39.81	0.00	51.97	88.49	183.78
總計	143.11	116.12	211.17	229.18	73.99	159.17	83.13	144.01	511.38	648.48

說 明：表列國科會係於111年7月25日由原科技部改制。
資料來源：環境部提供，本報告整理。
(二)第2期方案規劃由國營事業投入328.89億元較第1期方案決算數增加135.15億元，增幅達69.76%，惟各國營事業執行能力容待評估
為解決我國空氣品質存在區域性差異問題，第2期方案著重於強化中、南部重要固定污染源排放減量，持續執行台中、興達電廠既有機組、大林煉油廠及林園石化廠等空污改善工程；另為配合我國淨零轉型政策，推動能源效率提升及大型燃煤機組轉型生質能機組等，預計由台電、中油及中華郵政公司等國營事業投入328.89億元（詳表3-1-2），較第1期方案國營事業決算數193.74億元增加135.15億元（增幅69.76%），第2期方案於陳報行政院時，業經國家發展委員會建議環境部務實考量各單位執行能力，覈實編列所需經費為宜。
揆台電及中油公司近年來財務狀況（詳表3-1-3），中油公司109至112年度營運結果均為虧損，台電公司為承擔減緩通膨之政策任務，吸收燃料成本漲勢亦致該公司自111年度起產生稅前淨損，111年底累積虧損2,063.09億元，112年底自編決算累積虧損擴大至3,826.27億元，113年度預算案於未加計追加預算及113年4月起之電價調整情形下，預計淨損1,887.05億元，累積虧損預計攀升為5,954.49億元，財務狀況日趨惡化；然台電公司為滿足產業發展及民眾用電需求，持續投入資金建置電力擴建工程、輸變電設施與空污改善工程等，中油公司亦為發展國家能源事業，因應全球減碳趨勢及推動溫室氣體減量，持續新建及汰舊換新機器設備，斥資固定資產投資計畫，以上固定資產投資囿於所需資金龐大，需長期仰賴舉債支應，致上開2公司負債總額持續攀升，負債與權益之比率[3]及長期負債與權益之比率[4]更自111年度起大幅增加，並呈逐年上升趨勢，財務穩定性均有待強化。
[3] 負債總額除以權益總額之百分比。
[4] 長期負債餘額除以權益總額之百分比。
基上，考量台電與中油公司之財務狀況及第1期執行量能，第2期方案國營事業預計投入經費較第1期方案增加135.15億元（增幅69.76%），其執行能力容待評估。
表3-1-2 第2期方案國營事業經費需求情形表 單位：新臺幣百萬元
國營事業	面向	管制策略	經費需求
			113年	114年	115年	116年	合計
台電公司	區域開發重點監控	中部及南部重要排放源加強減量	5,840.6	7,272.2	-	-	13,112.8
	連結淨零政策減污	高碳排產業轉型之空氣污染減量共效益	-	180	-	-	180
		污染源使用氫能、混氨之空氣污染評估	530	滾動評估	滾動評估	滾動評估	530
		電力設施使用資源循環燃料之空氣污染評估	5,400	10,700	5.6	990	17,095.6
	合計		11,770.6	18,152.2	5.6	990	30,918.4
中油公司	區域開發重點監控	中部及南部重要排放源加強減量	63.5	63.5	63.5	63.5	254
	連結淨零政策減污	搭配運具電動化發展建置支援系統	32.5	32.5	-	-	65
		高碳排產業轉型之空氣污染減量共效益	680.5	680.5	-	-	1,361
	合計		776.5	776.5	63.5	63.5	1,680
中華郵政公司	連結淨零政策減污	推廣運具電動化	72.5	72.5	72.5	72.5	290
總計			12,619.6	19,001.2	141.6	1,126	32,888.4

資料來源：環境部「空氣污染防制方案（113至116年）」計畫書。

表3-1-3 109至113年度台電及中油公司財務狀況表
單位：新臺幣百萬元；%
國營 / 事業	年度 / 項目	109	110	111	112	113
中油 / 公司	營業毛利(-損失)	9,344	-7,353	-180,679	8,655	46,055
	營業利益(-損失)	-10,718	-29,371	-203,939	-15,426	19,860
	稅前淨利(-損失)	-7,703	-47,132	-214,431	-17,991	3,282
	長期負債	111,768	109,072	146,821	199,157	341,447
	負債總額	443,180	580,164	900,027	945,140	1,051,948
	負債與權益比率	150.69	221.33	1,201.19	857.91	943.41
	長期負債與權益比率	38.00	41.61	195.95	180.78	306.22
台電 / 公司	營業毛利(-損失)	64,002	62,126	-244,341	-161,772	-149,984
	營業利益(-損失)	49,834	48,365	-258,493	-176,403	-166,859
	稅前淨利(-損失)	23,855	22,348	-227,217	-198,531	-188,705
	長期負債	752,948	744,604	901,544	1,010,676	1,165,187
	負債總額	1,819,020	1,854,915	2,198,252	2,431,527	2,616,320
	負債與權益比率	557.47	528.57	1,726.14	1,815.82	3,541.30
	長期負債與權益比率	230.76	212.18	707.92	754.76	1,577.13

說 明：109至111年度為審定決算數，112年度為自編決算數，113年度為行政院核預算數。
資料來源：中油及台電公司提供，本報告整理。