近年中央政府推動地方創生政策與執行概況及成效之探討目錄
頁次

近年中央政府推動地方創生政策與執行概況及成效之探討
壹、前言
面對我國總人口減少、人口過度集中於大都市，及城鄉發展失衡等問題，行政院訂定108年為台灣地方創生元年，並定位地方創生為國家安全戰略層級之重大政策，未來將以維持總人口數不低於2千萬人為願景，逐步促進島內移民及配合首都圈減壓，達成「均衡台灣」之目標。基此，行政院分別於108年1月及109年10月陸續核定「地方創生國家戰略計畫」及「加速推動地方創生計畫」，並於前瞻基礎建設計畫(以下稱前瞻計畫)第3、4期特別預算各編列23.93億元及19.69億元，合計逾40億元，以統合跨部會地方創生相關資源；113年2月國家發展委員會(以下稱國發會)偕同10個部會再提出「打造永續共好地方創生計畫(2025-2028年)」，預計未來4年再投入60億元推動，並規劃五大重點工作包含培力在地青年、擴增多元途徑、完善基礎建設、促進跨域合作及深化國際連結等，以落實地方創生政策。本文主要就近年政府推動地方創生事業之經費運用、各地提案審議及績效指標達成情形等執行相關問題進行探討。

貳、近年中央政府推動地方創生政策及經費概況
自108年起推動地方創生之政策、目標暨政府投入經費編列及執行情形，茲說明如下：
一、近年中央政府推動地方創生政策及目標概況
(一)近年中央政府推動之地方創生政策及目標
近年(108年至113年6月間)核定之中央政府推動之地方創生政策(詳表2-1-1)，並說明如下：
1.108年1月核定地方創生國家戰略計畫(地方創生1.0)：該計畫將透過企業投資故鄉、科技導入、整合部會創生資源、社會參與創生及品牌建立等五大推動戰略，並配合法規調適，落實地方創生工作。鑒於近年我國總人口減少、高齡少子化、都市人口過度集中、區域發展失衡等問題日益嚴重，行政院於107年5月成立「地方創生會報」，由國發會負責統籌及協調整合部會相關資源，宣示108年為「地方創生元年」，借鏡日本實務經驗，將地方創生定位為國家安全戰略層級的國家政策，行政院並於108年1月核定「地方創生國家戰略計畫」，期透過中央與地方密切合作並凝聚共識，建立地方創生完整生態系，以逐步促進島內移民，達成「均衡臺灣」之核心目標。
2.109年10月核定加速推動地方創生計畫(地方創生2.0)：為鼓勵青年返鄉，並促進相關推動部會將資源有效挹注於地方創生事業，行政院於109年10月核定「加速推動地方創生計畫(110至114年)」，配合「建構青年返鄉支持系統、強化地方產業基礎建設、整合各部會執行能量、滾動檢討調配資源」等重要執行策略，協助地方發掘特色及優勢，結合產業DNA與創新能量以發展新經濟、新商業模式，吸引人口回流，並促使地方經濟、環境、社會得以平衡發展，加速我國地方創生之推動目標與願景。
3.113年6月核定打造永續共好地方創生計畫(地方創生3.0)：為持續推動地方創生，國發會於113年2月統籌再提出「打造永續共好地方創生計畫(114至117年)」，並經行政院113年6月核定，該計畫有五大重點，說明如下：
(1)培力在地青年：透過地方創生知能培力、創生青年種子養成及區域青年夥伴成形等三階段，培力青年投入地方創生。
(2)擴增多元途徑：結合各部會資源，支持不同領域事業提案，例如輔導地方特色產品開發及提升生產技術、結合鄉鎮地景人文特色形塑觀光主題、推廣食農教育連結生活飲食與農業間的關係等。
(3)完善基礎建設：持續強化各地方環境整備（如廢棄老舊空間等）、優化城鎮機能（如偏鄉交通等）之基礎建設，完善偏鄉基礎建設功能。
(4)促進跨域合作：鼓勵地方創生跨域合作，強化團隊商業模式與發展能量，引導企業透過環境、社會和公司治理（ESG）資源串接企業採購、供應鏈合作，擴大地方創生影響力。
(5)深化國際連結：推動國際交流，包括舉辦國際論壇、國際參訪交流與合作，進而提出倡議，成為城鄉多元發展的典範。
表2-1-1 近年(108年至113年6月間核定)中央政府推動地方創生政策一覽表
名稱	核定 時間	推動期程	目標	重點
地方創生國家戰略計畫(地方創生1.0)	108年 1月	108年-109年	為國家安全戰略層級的國家政策，期待透過中央與地方整合資源、結合產官學輔助，協力達成「均衡台灣」目標。	國發會負責統籌及協調整合相關資源，落實推動地方創生，凝聚在地共識，提高與世界接軌，以達到利他共好之理念。
加速推動地方創生計畫(地方創生2.0)	109年 10月	110年-113年	建立青年返鄉創生支持系統，強化城鎮機能及環境整備，以促進地方產業發展，吸引人口回流並累積創生資本，推廣「二（多）地居」之生活與工作型態，促成人口移動及人與地方關係的連結。	加強關注青年返鄉培力，除持續推動「地方創生計畫」，同時透過「青年培力工作站」及「公有建築空間整備活化」計畫，支持地方政府及民間團體推動創生事業。
打造永續共好地方創生計畫(地方創生3.0)	113年 6月	114年-117年	以永續、公益、共好為核心精神，推動五大重點工作，讓優良之在地創生構想都能得到政府資源之支持，並與其他國家合作，共同推廣臺灣地方創生成果。	五大重點為： (1)培力在地青年。 (2)擴增多元途徑。 (3)完善基礎建設。 (4)促進跨域合作。 (5)深化國際連結。

說 明：推動期程參據113年2月1日行政院第3891次會議-國發會「打造永續共好地方創生計畫（2025-2028年）」簡報。
資料來源:地方創生國家戰略計畫(核定本)、加速推動地方創生計畫(110年至114年)(核定本)、打造永續共好地方創生計畫(114至117年)(核定本)。
(二)我國地方創生政策之推動架構
我國推動地方創生政策之提案流程及推動情形，茲分別說明如下：
1.行政院地方創生推動會報：為落實我國地方創生政策之推動，行政院於107年5月成立「地方創生會報」，由相關部會、地方政府及關心地方創生領域之民間產業負責人與學者專家組成，國發會擔任幕僚角色，負責統籌、媒合和分配各部會資源，產官學研社和鄉(鎮市區)公所發掘地方DNA，凝聚共識後提出事業提案，而事業提案經過行政院地方創生會報審查通過後，由中央政府、市縣政府及鄉(鎮市區)公所協助提案單位的地方創生計畫，109年10月核定「加速推動地方創生計畫」，經由支持系統提升青年留鄉意願。因此國發會保留原先之現行提案流程，並且加入多元徵案流程，讓青年培力工作站、地方團體可向分區輔導中心提出事業提案（包含盤點地方DNA、地方共識、地方願景等）(詳圖2-1-1及表2-1-2)。
圖2-1-1　地方創生提案流程2.0圖

資料來源：國發會「地方創生入口網」。
表2-1-2　地方團體提案途徑一覽表
類型	流程	詳細途徑說明
途徑1	現行提案流程	將事業提案提送至鄉鎮公所或市縣政府，納入該鄉鎮(或縣市)之地方創生計畫後循程序辦理。
途徑2	多元徵案流程	將事業提案提送至分區輔導中心，由分區輔導中心檢視、協助整併納入「該鄉鎮地方創生計畫」後，循程序提報。
途徑3	多元徵案流程	將事業提案提送至分區輔導中心，如未能依途徑2辦理，則由分區輔導中心檢視、協助整併納入「該縣市地方創生計畫」後，循程序提報。
途徑4	多元徵案流程	倘事業提案無涉地方政府權責及協助，則可將事業提案提送至分區輔導中心，由分區輔導中心協助地方提案單位整合相關事業提案及在地需求，匯集為該鄉鎮地方創生計畫後,循程序提報至專案辦公室辦理。

資料來源：國發會「地方創生入口網」。
2.各分區輔導中心：地方創生支持機制除透過補助計畫提供經費支持，國發會為落實輔導服務，於北、中、南、東設置地方創生分區輔導中心(詳表2-1-3)。輔導中心可以經過盤點地方推動現況、研析課題及輔導策略，除協助公所及地方團體發想提案，也會依據評估輔導地區之需求，策劃經驗交流學習及推廣活動、支援青年工作站運作服務及促進工作站間串連交流，並定期訪視輔導公有空間活化計畫，以期落實整合產學研社，建構區域型輔導系統之效益。
3.推動設置地方創生青年培力工作站：為陪伴輔導青年留鄉或返鄉紮根開創地方創生事業，並落實參與在地之創生相關發展議題討論，提供具體行動建議，串聯協助地方之公私部門協助永續推動經營地方創生事業，自110年起地方創生2.0推動設置地方創生青年培力工作站(各屆青年培力工作站補助方法，詳表2-1-4)，分區輔導中心則提供諮詢輔導、擔任青年培力工作站與地方政府溝通橋樑、辦理青年培力工作站輔導訪視與串聯交流，進行地方創生案件追蹤管考等。

表2-1-3　各分區輔導中心一覽表
類型	委辦計畫年度	委託起訖日期	執行單位	服務範圍
北區輔導中心	110	110/5/26-111/7/25	社團法人中華民國全國創新創業總會	基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、金門縣、連江縣
	111	111/9/23-112/9/22	海洋大學
	112	112/12/29-113/12/28	在一起地域循環設計有限公司
中區輔導中心	110	110/6/17-111/6/16	逢甲大學	苗栗縣、南投縣、台中市、彰化縣、雲林縣
	111	111/8/4-112/8/3
	112	112/10/17-113/10/16
南區輔導中心	110	110/8/5-111/8/4	中山大學	澎湖縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣
	111	111/10/12-112/10/11
	112	112/10/19-113/10/18
東區輔導中心	110	110/5/28-111/5/27	雅比斯國際創意策略股份有限公司	宜蘭縣、花蓮縣、台東縣
	111	111/8/1-112/7/31
	112	112/10/2-113/10/1

資料來源：國發會提供。
表2-1-4 各屆青年培力工作站補助方法一覽表
屆次	組別	執行期間	補助方法	備註
第1屆	-	110.06.01~ / 111.05.31	每案單一年度最高補助300萬元，分3期撥付	倘該團隊第一年執行計畫經評鑑績效良好，得延續補助一年。
第2屆	-	111.01.01~ / 111.12.31	每案單一年度最高補助300萬元，分3期撥付
第3屆	一般組	112.01.01~ / 112.12.31	每案單一年度最高補助300萬元，分3期撥付
	進階組	112.06.01~ / 112.12.31	每案單一年度最高補助175萬元，分2期撥付
第4屆	一般組	113.01.01~ / 113.12.31	每案單一年度最高補助300萬元，分3期撥付	倘該團隊第一年執行計畫經評鑑績效良好，得視預算額度情形決定是否延續補助（期程視預算情形調整）。
	進階組	113.01.01~ / 113.12.31	每案單一年度最高補助300萬元，分3期撥付

說 明：考量區域均衡，青年培力工作站每屆次徵選以每直轄市、縣（市）之設置數量以不超過3案為原則（一般組及進階組合計）。
資料來源：國發會提供。

(三)地方創生優先推動地區
目前全國共有368處鄉鎮市區，依107年12月核定之「地方創生國家戰略計畫」，經分析人口變化率、人口規模、居民收入等因素，並考量資源運用優先順序及地區居民經濟弱勢情形，將其中134處鄉鎮區列為地方創生優先推動地區，由中央政府協助該地區提出地方創生事業提案及推動相關事業工作。地方創生優先推動地區依其資源特性及發展情形，可區分為農山漁村(共62處)、中介城鎮(共24處)及原鄉(共48處)等3種類型(詳表2-1-5)。
表2-1-5　地方創生優先推動地區各類型之課題及對策說明表
類型	行政區數量	分布區域	課題	對策
農山漁村	62處	主要分布於中南部山區及沿海地區	農漁業雖蘊藏豐富，但人口規模過小且青壯人力不足，致產業發展不易	輔導青年返鄉創業，發展產業六級化，改善聯外交通，強化高齡照護設施，完善地方基本生活機能等
中介城鎮	24處	主要零星分布於中南部都市邊緣	地方街區老舊沒落，產業提升動能不足	強化中介服務功能，鏈結都市與農山漁村(或原鄉)，活化既有老舊街區，提升地方商業活動機能
原鄉	48處	主要分布於中央山脈及東部地區	土地發展限制多，產業發展受限，青年就業機會不足，公共服務水準不佳	協助當地就業或創業，媒合專業人才發展產業，強化教育、醫療照護及聯外交通等公共服務或設施等

資料來源：「地方創生國家戰略計畫」(107年12月核定)。

二、近年中央政府推動地方創生經費編列及執行情形
(一)自108年起推動地方創生經費編列及執行情形
檢視108至113年度中央政府編列推動地方創生政策執行情形，主要由國發會、農業部、衛福部及文化部等10個部會辦理，迄112年底預算數計36.03億元，決算數計31.75億元，113年度預算數10.04億元(詳表2-2-1)，預算主要編列於前瞻計畫特別預算第3期及第4期「城鄉建設」中，迄112年底前瞻計畫特別預算已編列33.80億元(占比達9成以上)，累計執行數29.59億元。
表2-2-1 108至113年度中央政府推動地方創生政策執行情形表
單位：新臺幣千元
部會別	計畫名稱	期程(年)	預算別	迄112年底預算數	迄112年底執行數	113年度預算數
國發會	健全國土規劃及經營管理	108-113	公務預算	50,410	41,332	3,179
	加速推動地方創生計畫	110-113	前瞻計畫特別預算	1,063,500	896,440	360,500
原民會	加速推動地方創生-地方創生原民部落營造	110-113	前瞻計畫特別預算	41,000	63,453	21,000
	加速推動地方創生-原住民族多元產業發展	110-113	前瞻計畫特別預算	61,000	9,264	21,000
客委會	加速推動地方創生計畫	110-113	前瞻計畫特別預算	54,000	53,203	14,000
內政部	加速推動地方創生計畫	110-113	前瞻計畫特別預算	145,000	135,420	45,000
教育部	青年社區參與行動計畫	108-113	公務預算	80,160	88,020	18,880
	成立地方創生推動中心計畫	108-111	公務預算	92,230	86,146	-
	加速推動地方創生計畫	110-113	前瞻計畫特別預算	139,870	139,599	39,870
經濟部	加速推動地方創生計畫	110-113	前瞻計畫特別預算	96,630	96,538	36,630
交通部	加速推動地方創生-地方創生觀光旅遊環境營造計畫	110-113	前瞻計畫特別預算	88,000	60,577	48,000
	加速推動地方創生-地方創生公共運輸服務升級計畫	110-113	前瞻計畫特別預算	130,000	108,221	30,000
農業部	加速推動地方創生計畫	110-113	前瞻計畫特別預算	869,700	760,313	179,600
衛福部	加速推動地方創生計畫	110-113	前瞻計畫特別預算	350,000	304,033	50,000
文化部	加速推動地方創生計畫	110-113	前瞻計畫特別預算	341,000	332,048	136,335
公務預算合計				222,800	215,498	22,059
前瞻計畫特別預算合計				3,379,700	2,959,109	981,935
總 計				3,602,500	3,174,607	1,003,994

說 明：1.公務預算及前瞻計畫特別預算第3期(110至111年度)執行數為決算數(含保留數)，公務預算及前瞻計畫特別預算第4期(112至113年度)執行數為會計月報支出數(含預付數)。
        2.原住民族委員會簡稱原民會、客家委員會簡稱客委會、衛生福利部簡稱衛福部，以下各表同。
資料來源：各機關提供。
(二)前瞻計畫特別預算推動地方創生經費編列及執行情形
前瞻計畫特別預算「城鄉建設-加速推動地方創生」透過統合跨部會地方創生建設資源，建置支持青年留鄉或返鄉相關軟硬體，強化城鎮機能及環境整備等地方創生相關配套建設，各部會工作項目包括辦理地方創生青年培力工作站、空間環境整備及相關輔導協助、地方創生農山漁村發展建設等(詳表2-2-2)，前瞻計畫特別預算第3期(110至111年度)計編列23.93億元，決算數23.44億元，預算執行率約97.95%，並以國發會(預算數7.03億元，決算數6.92億元)及農業部(預算數6.9億元，決算數6.64億元)為前2名經費投入機關。前瞻計畫特別預算第4期(112至113年度)賡續編列19.69億元，迄113年4月底執行數8.24億元，占已編列預算約41.84%。
表2-2-2 前瞻計畫特別預算第3、4期「城鄉建設-加速推動地方創生」各部會編列及執行概況表 單位：新臺幣千元
主管 部會	工作項目	第3期 (110至111年度)		第4期 (112至113年度)
		預算數	決算數	預算數	迄113年4月底執行數
國發會	辦理地方創生青年培力工作站、空間環境整備及相關輔導協助	703,000	692,210	721,000	346,302
原民會	地方創生原民部落營造、原住民族多元產業發展	60,000	59,073	84,000	15,594
客委會	地方創生推動客庄產業發展	40,000	40,000	28,000	13,203
內政部	地方創生城鄉風貌營造	100,000	98,501	90,000	38,545
教育部	發展及整備地方創生青據點	100,000	99,868	79,740	49,055
經濟部	配合地方創生推動城鄉特色產業發展	60,000	59,909	73,260	36,629
交通部	地方創生觀光旅遊環境營造、地方創生公共運輸服務升級	140,000	130,798	156,000	57,732
農業部	地方創生農山漁村發展建設	690,000	663,750	359,300	108,284
衛福部	地方創生長照衛福據點整備	300,000	300,000	100,000	4,033
文化部	地方創生文化環境營造	200,000	199,468	277,335	154,398
合計		2,393,000	2,343,577	1,968,635	823,775

說 明：第4期執行數為截至113年4月底止資料(含實現數7億7,969萬9千元及預付數4,407萬6千元)。
資料來源：第3、4期前瞻計畫特別預、決算書、各機關提供。
參、近年中央政府推動地方創生政策執行概況及成效之探討
一、迄113年4月底優先推動地區仍有30處尚未提案，已通過計畫中提案單位尚未提出申請或申請後主動撤案者占比近3成，允宜檢討強化相關協助或輔導措施
依107年12月核定之「地方創生戰略計畫」，經評估全國各鄉鎮區經分析人口變化率、人口規模、居民收入等因素，並考量資源運用優先順序及地區居民經濟弱勢情形，爰將134處鄉鎮區列為地方創生優先推動地區，由中央政府協助該地區提出地方創生事業提案等。經查：
(一)迄113年4月底地方創生計畫提案及通過情形
經洽國發會提供地方創生計畫之提案情形，自108年推動截至113年4月底止，累計各地方政府已提報200件地方創生計畫，145件已於「地方創生會報」工作會議通過，媒合相關資源開始執行，其餘55件輔導中。已提報案件中地方提案128件，通過者90件，輔導中38件，另循多元徵案管道提案者72件，通過者55件，輔導中17件(詳表3-1-1)。
已通過工作會議之案件以區域別觀之，以中部區域54件最高，南部區域38件次之，惟通過案件中多元徵案比率約占37.93%，中部區域為27.78%(15件/54件)為各區最低，仍有可精進之處；另以市縣別觀之，以台東縣已通過21件計畫最高，雲林縣(17件)、新北市(11件)、南投縣(11件)、彰化縣(10件)、高雄市(10件)均達10件以上。
表3-1-1 地方創生計畫截至113年4月底止辦理情形表(市縣別)
單位：案
區域別	縣市	已通過工作會議			已收件輔導中
		地方提案	多元徵案	合計	地方提案	多元徵案	合計
北部	基隆市	0	1	1	1	0	1
	新北市	7	4	11	1	0	1
	桃園市	2	0	2	0	0	0
	新竹縣	2	0	2	1	2	3
北部小計		11	5	16	3	2	5
中部	苗栗縣	4	5	9	4	1	5
	台中市	3	4	7	3	0	3
	彰化縣	9	1	10	2	1	3
	南投縣	9	2	11	1	2	3
	雲林縣	14	3	17	2	1	3
中部小計		39	15	54	12	5	17
南部	嘉義市	0	2	2	0	1	1
	嘉義縣	5	4	9	2	0	2
	台南市	4	4	8	3	1	4
	高雄市	5	5	10	6	2	8
	屏東縣	8	1	9	5	0	5
南部小計		22	16	38	16	4	20
東部	宜蘭縣	1	6	7	1	1	2
	花蓮縣	3	3	6	4	1	5
	台東縣	14	7	21	0	1	1
東部小計		18	16	34	5	3	8
離島	澎湖縣	0	2	2	1	2	3
	金門縣	0	0	0	1	1	2
	連江縣	0	1	1	0	0	0
離島小計		0	3	3	2	3	5
合計		90	55	145	38	17	55
總計		200

資料來源：國發會提供。
(二)迄113年4月底地方創生優先推動地區仍有30處尚未提案，允宜強化輔導及增進與地方之溝通
依107年12月核定之「地方創生戰略計畫」，經評估全國各鄉鎮區經分析人口變化率、人口規模、居民收入等因素，並考量資源運用優先順序及地區居民經濟弱勢情形，爰將134處鄉鎮區列為地方創生優先推動地區，自108年起推動，迄113年4月底已提案者104處，其中召開輔導會議調整中16處，另尚未提案者仍有30處(詳表3-1-2)，占優先地區總數比率22.39%；尚未提案之鄉鎮區數量以屏東縣8處最高，臺南市7處次之；尚未提案比率以市縣別觀之，以台南市53.85%最高，苗栗縣33.33%次之，而花蓮縣(30.00%)、屏東縣(29.63%)、嘉義市(25.00%)均超過全國平均比率22.39%(詳表3-1-3)；另以區域別觀之，南區尚未提案比率達32.20%，仍待研謀加速推動。詢據國發會說明：尚未提案之地區，考量地方政府提案量能趨於飽和，為持續加速地方創生之推動，不僅以地方政府作為單一提案平台，將加強輔導地方團隊、青年培力工作站等透過多元徵案方式提案，鼓勵地方事業體如有好的提案構想，在兼顧在地性、公共性、持續自主營運模式等前提下，由分區輔導中心協助納入地方政府之地方創生計畫或協助整合當地其他相關事業提案與需求，匯集為當地地方創生計畫後，循程序辦理。
表3-1-2 截至113年4月底止尚未提案之優先推動地方創生地區一覽表
        單位：處
縣市	優先推動地方創生地區鄉鎮區數量	辦理情形			尚未提案 比率(%)
		已媒合 完成	已收件 輔導中	尚未提案
屏東縣	27	18	1	8	29.63
彰化縣	19	14	1	4	21.05
高雄市	15	8	4	3	20.00
臺南市	13	3	3	7	53.85
臺東縣	13	12	0	1	7.69
花蓮縣	10	6	1	3	30.00
南投縣	9	7	1	1	11.11
臺中市	6	4	2	0	-
雲林縣	6	5	0	1	16.67
嘉義縣	4	3	0	1	25.00
宜蘭縣	3	2	1	0	-
新北市	3	3	0	0	-
苗栗縣	3	2	0	1	33.33
新竹縣	2	0	2	0	-
桃園市	1	1	0	0	-
合計	134	88	16	30	22.39

資料來源：整理自國發會提供資料。
表3-1-3 截至113年4月底止尚未提案之優先推動地方創生地區一覽表
        單位：處
區域	優先推動地方創生 地區鄉鎮區	尚未提案鄉鎮區	尚未提案比率(%)
北區	6	0	0
中區	43	7	16.28
南區	59	19	32.20
東區	26	4	15.38
合計	134	30	22.39

說 明：北、中、南、東區包含縣市詳表3-1-1。
資料來源：整理自國發會提供資料。
(三)已通過計畫中，提案單位尚未提出申請或申請後主動撤案者計325件，占比近3成，仍有待精進之處
截至113年4月底止，行政院地方創生會報通過145件地方創生計畫，共計1,135項事業提案，經統計地方創生事業提案截至113年4月底止辦理情形(詳表3-1-4），經中央主管機關核定且已結案或刻正執行中，計693項(占提案總數比率61.06%)；提案單位已提出計畫申請，並刻正審議者，計34項(占比3.00%)；經中央主管機關完成審議，核定不予補助或投資計16項(占比1.41%)。
惟提案單位尚未提出申請或申請後主動撤案者計325項，占比28.63%，仍有待精進之處；詢據國發會說明：提案單位主動撤案多因內部人力問題、計畫執行緊湊及地方團隊整合困難，計畫修改期間業經多次與在地團隊討論均無共識等，以致無法完成計畫內容；該會將持續透過分區輔導中心於提案階段加強輔導，協調相關部會預先審查團隊申請文件，評估整合跨部門意見，包含土地、建管等相關法規適法性，並於輔導會議中確認可行性等前置作業，降低民間投入阻礙，在通過「行政院地方創生會報」工作會議後，能夠順利請款並辦理後續執行工作，以提高執行效率。
表3-1-4 地方創生事業提案截至113年4月底止辦理情形表
執行進度		件數(項)	比率(%)
合 計		1,135	100
已結案或刻正執行中		693	61.06
提案單位已提申請，刻正由中央部會審議中		34	3.00
提案單位	未提申請	265	23.35
	申請後主動撤案	60	5.28
	不需送件(純民間投資案)	67	5.90
中央部會核定不予補助或投資		16	1.41

資料來源：國發會提供。

二、部分分區輔導中心之績效指標達成情形未臻理想，青年培力工作站之績效指標仍待研議建立，允宜研謀增列階段性目標及返鄉回流人數等績效指標，俾利考核計畫執行成效
推動地方創生政策110至112年度雖均達成績效指標，惟國發會每年度擬定之目標值皆相同，且多處分區輔導中心之績效指標未達目標值。經查：
(一)允宜研謀增列階段性目標及返鄉回流人數等績效指標，以利後續考核地方創生計畫之推動成效
檢視110至112年度推動地方創生政策績效指標達成情形(詳表3-2-1)，並說明如下：
1.110年召開5場「行政院地方創生會報」工作會議，通過25件地方創生計畫，包含219項地方創生事業提案；同時透過設置地方創生青年培力工作站等多元策略，吸引150位以上之青年留鄉或返鄉紮根，並設置中興新村地方創生青年創業孵化基地。
2.111年召開8場「行政院地方創生會報」工作會議，通過35件地方創生計畫，共287項地方創生事業提案；同時，透過設置地方創生青年培力工作站等多元策略，吸引440位以上之青年留鄉或返鄉紮根，並透過中興新村閒置空間活化再生，建立中興新村地方創生育成村。
3.112年召開8場「行政院地方創生會報」工作會議，通過35件地方創生計畫，共147項地方創生事業提案，協助地方媒合相關資源，據以推動執行;同時，藉由設置地方創生青年培力工作站、獎勵青年投入地方創生等多元策略吸引272位以上之青年留鄉或返鄉紮根。
110至112年度雖均達成績效指標，惟國發會每年度擬定之目標值皆相同，未考量以前年度達成情形並滾動檢討年度目標值，顯示績效指標之研訂未盡周延詳實，恐難有效評核計畫執行成效。另112年雖均達成績效目標，惟「推動地方創生事業」147項及「吸引青年留鄉或返鄉推動地方創生」272人，相較111年度執行成果分別下降48.78%及38.18%，仍有精進之空間。基於推動地方創生攸關地方產業發展及吸引人口返鄉回流等，允宜研謀增列短中長程階段性目標及返鄉回流人數等績效指標，以利後續考核地方創生計畫之推動成效。
表3-2-1 110至112年度推動地方創生政策績效指標達成情形表
績效指標	單位	目標值	實際值
110年
審查通過地方創生計畫	件	20	25
推動地方創生事業	項	80	219
吸引青年留鄉或返鄉推動地方創生	人	125	150
111年
審查通過地方創生計畫	件	20	35
推動地方創生事業	項	80	287
吸引青年留鄉或返鄉推動地方創生	人	125	440
112年
審查通過地方創生計畫	件	20	35
推動地方創生事業	項	80	147
吸引青年留鄉或返鄉推動地方創生	人	125	272

資料來源：前瞻計畫110至112年度執行進度及績效報告「加速推動地方創生計畫」。
(二)部分分區輔導中心多項績效指標未達目標值，容有改善空間
檢視110及111年度委託辦理計畫地方創生北、中、南、東區輔導中心績效指標達成情形(詳表3-2-2)，除中區輔導中心各項指標皆達目標值外，北區輔導中心110及111年度之委辦計畫計5項衡量指標共10項執行成果，皆未達目標值；南區輔導中心110及111年度計有10項執行成果，其中5項未達目標值，未達成比率50%；東區輔導中心110及111年度計有7項執行成果，其中5項未達目標值，未達成比率71.43%。據國發會說明，績效指標之訂定係作為輔導中心年度執行輔導案件之努力目標，非屬委辦計畫履約檢核項目，有關北區、南區及東區輔導中心於110、111年委託辦理計畫期間未達目標值之原因，係因地方創生計畫採由下而上的推動機制，輔導中心委辦期間內須從零開始協助輔導提案單位盤點在地發展課題、凝聚共識、提案、歷經輔導會議修正、提報部會預審，始能提報工作會報，達成績效需花費較長時程耕耘，致部分績效指標無法達成。
另檢視各分區輔導中心112年度委辦計畫設定之目標值，除北區輔導中心將目標值提高外，其餘輔導中心目標值皆較111年度降低或持平，目標設定值恐過於保守，未具挑戰性及激勵性，亦待檢討強化。
表3-2-2 地方創生北、中、南、東區輔導中心績效指標達成情形表
績效指標	單位	110年度委辦計畫		111年度委辦計畫		112年度委辦計畫
		目標值	實際值	目標值	實際值	目標值
北區輔導中心
形成地方創生計畫輔導中案件	案	10	4	10	7	10
協助輔導中地方創生計畫提入「工作會議」	案	6	5	6	4	7
協助媒合型地方創生事業提案提入「輔導會議」(多元徵案路徑二、三)	個	5	3	5	3	7
協助整合型地方創生計畫提入「輔導會議」(多元徵案路徑四)	案	5	2	5	2
協助整合型地方創生事業提案提入「輔導會講」(多元徵案路徑四)	個	15	6	15	8	21
中區輔導中心
形成地方創生計畫輔導中案件	案	12	20	12	12	9
協助輔導中地方創生計畫提入「工作會議」	案	9	11	9	13	6
協助媒合型地方創生事業提案提入「輔導會議」(多元徵案路徑二、三)	個	9	41	9	15	－
協助整合型地方創生計畫提入「輔導會議」(多元徵案路徑四)	案	3	3	3	6	－
協助整合型地方創生事業提案提入「輔導會議」(多元徵案路徑四)	個	9	15	9	25	－
通過工作會議之多元徵案地方創生計畫事業提案:包含整合型提案、媒合至鄉鎮/縣市地方創生計畫之事業提案	－	－	－	－	－	2
輔導青年培力工作站、獎勵金團隊提報多元徵案(途徑二、三、四)之事業提案數	－	－	－	－	－	4
南區輔導中心
形成地方創生計畫輔導中案件	案	4	2	12	12	12
協助輔導中地方創生計畫提入「工作會議」	案	13	7	9	7	7
協助媒合型地方創生事業提案提入「輔導會議」(多元徵案路徑二、三)	個	9	12	16	16	-
協助整合型地方創生計畫提入「輔導會議」(多元徵案路徑四)	案	3	4	5	4	2
協助整合型地方創生事業提案提入「輔導會講」(多元徵案路徑四)	個	9	6	16	17	8
輔導青年培力工作站團隊新增事業提案	案	-	-	-	-	12
輔導青年獎勵金團隊新增事業提案	案	-	-	-	-	3
東區輔導中心
形成地方創生計畫輔導中案件	案	9	6	24	16	24
協助輔導中地方創生計畫提入「工作會議」	案	14	11	15	8	10
協助媒合型地方創生事業提案提入「輔導會議」(多元徵案路徑二、三)	個	9	10	-	-	-
協助整合型地方創生計畫提入「輔導會議」(多元徵案路徑四)	案	3	3	9	6	-
協助整合型地方創生事業提案提入「輔導會講」(多元徵案路徑四)	個	-	-	-	-	-

說 明：多元徵案路徑詳表2-1-2。
資料來源：國發會提供。
(三)青年培力工作站之分布仍存有區域差距，其績效評估機制預計至114年4月提出，允宜積極辦理並儘速完成評估機制
為陪伴輔導青年留鄉或返鄉紮根開創地方創生事業，自110年起地方創生2.0推動設置地方創生青年培力工作站，依國發會110至113年度補助「地方創生青年培力工作站」申請須知，其補助原則考量區域均衡，徵選以每直轄市、縣（市）青年培力工作站之設置數量以不超過3案為原則（一般組及進階組合計，詳表2-1-4）。截至113年4月底止，刻正執行之青年培力工作站有65案(進階組23案及一般組42案)，其中分布區域以南部地區22案(進階組5案及一般組17案)最多，占比達執行中青年培力工作站65案之33.85%、東部地區14案(進階組4案及一般組10案)次之，占比21.54%，離島5案，占比7.69%(詳表3-2-3)，青年培力工作站之分布仍存有區域差距。
依監察院113年4月16日113財調0007號調查報告即指出：「一、國發會辦理青培站計畫已歷時2年餘，且補助經費累計達4億餘元之鉅，然該會卻迄未建立相關績效評估機制，無法知悉其已達成及所獲致之效果程度，致使政府資源運用效益混沌未明，實欠允當，亟待改善。」爰此，關於青年培力工作站計畫執行成果，國發會預計於112年底以問卷調查方式向青年培力工作站蒐集相關成果資料，亦將研議建立青年培力工作站之績效評估機制，訂定可量化之績效指標。經洽國發會說明，關於112年底以問卷調查方式向地方創生相關單位蒐集相關成果資料，其中青年培力工作站部分之回收率為90.3%；據調查結果推估整體效益，地方創生政策推動至今，共建立關係人口約23萬人次、促進青年留鄉/返鄉約1.1萬人次[1]、增加工作機會約1.2萬人次、促進觀光人潮約746萬人次、提升地方整體營收約20億元。另研議建立青年培力工作站之績效評估機制，訂定可量化之績效指標之部分，目前規劃於113年度進行評估研究，依調研期程，預計於114年4月提出青年培力工作站績效評估機制。
[1] 經洽國發會說明，該調查數據包含青年培力工作站種子人員、獲政府獎勵金補助人員、辦理交流活動及提供諮詢等促進青年留鄉/返鄉之人次。
表3-2-3 截至113年4月底止青年培力工作站分布區域表
單位：案；%
區域別		案數			占比
		進階組	一般組	合計
北部	基隆市	1	1	2	16.92
	新北市	1	2	3
	桃園市	0	1	1
	新竹市	1	0	1
	新竹縣	2	2	4
北部合計		5	6	11
中部	苗栗縣	1	2	3	20.00
	台中市	0	2	2
	彰化縣	1	0	1
	南投縣	1	1	2
	雲林縣	2	3	5
中部合計		5	8	13
南部	嘉義市	0	2	2	33.85
	嘉義縣	0	3	3
	台南市	2	3	5
	高雄市	1	6	7
	屏東縣	2	3	5
南部合計		5	17	22
東部	宜蘭縣	2	4	6	21.54
	花蓮縣	0	4	4
	臺東縣	2	2	4
東部合計		4	10	14
離島	澎湖縣	1	1	2	7.69
	金門縣	1	0	1
	連江縣	2	0	2
離島合計		4	1	5
總計		23	42	65	100

資料來源：整理自國發會提供資料。

三、部分地方創生公有建築空間整備活化計畫因多次流標等因素尚未完工，及地方創生長照衛福據點迄今僅有1處完工，允宜妥為研謀對策，俾利地方創生各工作項目順利完成
地方創生2.0於前瞻第3期及第4期特別預算中「獎補助費」分別編列20.30億元及15.35億元，占該計畫總經費比率分別為84.83%及77.96%，係最主要辦理項目，惟第3期特別預算(110至111年度)執行結果，保留數高達10.39億元，預算保留比率達51.21%(詳表3-3-1)。另經檢視各部會獎補助費執行情形，前瞻第3期特別預算保留數逾億者有國發會(保留比率51.29%)、農業部(保留比率73.09%)及衛福部(保留比率76.83%)；前瞻第4期特別預算截至113年4月底止已推動逾1年，並即將於今(113)年底屆期，惟執行率未達5成者有國發會、內政部、交通部、農業部、衛福部、原民會及客委會，其中衛福部執行率僅4.03%，計畫執行未如預期。經查：
表3-3-1 前瞻計畫特別預算第3期及第4期(截至113年4月底)各部會推動地方創生計畫獎補助費執行情形表 單位：新臺幣千元；%
主管 部會	第3期特別預算(110至111年度)				第4期特別預算 (112至113年度)
	預算數	決算數			預算數	執行數 (迄113年4月底)	執行率
		實現數	保留數	合計
國發會	460,100	214,008	236,004	450,012	471,000	208,077	44.18
內政部	100,000	98,501	0	98,501	90,000	38,545	42.83
教育部	55,000	54,981	0	54,981	54,000	31,889	59.05
交通部	140,000	87,383	43,415	130,798	156,000	57,732	37.01
農業部	678,000	168,127	495,576	663,703	338,856	96,658	28.52
衛福部	300,000	69,500	230,500	300,000	100,000	4,033	4.03
文化部	196,600	196,162	0	196,162	215,000	124,020	57.68
原民會	60,000	25,091	33,982	59,073	82,000	15,594	19.02
客委會	40,000	40,000	0	40,000	28,000	13,203	47.15
合計	2,029,700	953,753	1,039,477	1,993,230	1,534,856	589,751	38.42

說 明：1.經濟部編列之預算皆為業務費。
        2.第4期特別預算之執行數係截至113年4月底止資料(含實現數5億4,767萬5千元及預付數4,207萬6千元)。
資料來源：各部會前瞻計畫第3期特別決算、第4期特別預算113年4月會計月報。
(一)國發會辦理地方創生公有建築空間整備活化，110及111年度核定案件中，迄113年4月底尚未完工比例近6成
國發會依加速推動地方創生計畫辦理地方創生公有建築空間整備活化，補助地方政府為推動地方創生相關事業經營需要，進行既有公有建築空間整備活化所需之基本裝修、空調等相關規劃設計及工程經費。詢據國發會前瞻計畫第3、4期特別預算截至113年4月底止，共計核定補助新北市烏來區原住民族表演藝術中心空間整備計畫、苗栗獅潭地方創生空間活化計畫等51案(110年核定21案，111年核定19案、112年核定5案、113年核定6案，詳表3-3-2)，核定補助金額共計2億4,829萬2千元，實支數7,257萬5千元，執行率29.23%，其中已完工者23案，尚在規劃中9案，已發包決標者14案，自行撤案者5案(詳表3-3-2及表3-3-3)。
依「地方創生公有建築空間整備活化補助作業要點」規定，計畫應以核定補助當年度可完工者為原則。110與111年度核定40案中，迄113年4月底有22案完工，13案仍未完工(3案尚在規劃中)，尚未完工比例59.09%(詳表3-3-4)。規劃中之3案主要係規劃設計招標多次流標，且設計作業延宕；另未完工之其中4案已核定近2年，惟仍未結案，茲說明如下：
1.紅磚屋空間整備活化計畫：於施作拆除工程後，始發現建築結構損壞嚴重，需進行結構補強，致現場無法續行施作。112年12月5日召開第2次變更設計會議，確認結構補強變更及後續執行方向，至113年03月18日始復工。
2.宜蘭縣冬山鄉舊鄉民代表會-文化驛站空間整備活化計畫：於111月12月30日已峻工，惟委外營運招標不順，於112年7月17日第7次重新上網，同年9月21日完成委外營運契約簽定。然因更換後之營運單位與原提案營運方向差異甚大，須重新檢討及修正計畫書；經多次審議，113年3月6日國發會函覆同意變更，刻正辦理請款及結案作業中。
3.臺東表演藝術創生基地(舊議會-議員休息室)活化計畫(第1期)：執行設計階段期間，適逢文化部召開建築物實施耐震能力評估及補強會議，建議所轄館舍皆宜進行耐震能力初評，從而設計作業予以暫緩，先行耐震初評及詳評作業，至112年7月3日方由花蓮建築師公會完成詳評報告；旨揭計畫工程案於112年12月21日完成決標，截至113年4月底止，刻正進行變更使用執照與室內裝修申請中(約需3個月)，工期210日曆天。
4.雲林縣斗六咖啡工場場長宿舍咖啡文化創生基地整備活化計畫：本案工程歷經3次流標，至112年8月15日第4次開標後方決標及完成訂約，因變更設計已簽奉核准於113年3月18日起停工。
另由國發會委託辦理之專案辦公室綜合分析地方創生補助案件計畫執行落後原因，以「規劃設計耗時過長」及「行政作業程序時久」兩項為執行進度落後最大主因，「前置配套未先完備」亦是不少案件落後原因。允宜檢討加強控管各核定補助計畫之執行進度並積極協助輔導，俾利計畫順利推動。
表3-3-2　110年至113年4月地方創生公有建築空間整備活化計畫一覽表
年	已核定案件執行進度(案數)					補助金額(千元)
	規劃中	已發包 決標	已完工	自行撤案	合計	核定補助金額	實支數
110	0	1	20	0	21	71,413	59,471
111	3	9	2	5	19	119,649	7,704
112	1	3	1	0	5	28,030	5,400
113	5	1	0	0	6	29,200	-
合計	9	14	23	5	51	248,292	72,575

資料來源：國發會提供。
表3-3-3　110年至113年4月自行撤案之地方創生公有建築空間整備活化計畫一覽表 單位：新臺幣元
所在縣市	鄉鎮區	計畫名稱	核定日期	核定補助金額	自行撤案之原因
雲林縣	斗南鎮	雲林縣斗南健康樂活共生共創基地整備活化計畫	111/05/09	4,904,389	112年1月17日雲林縣政府來函，因涉及建築物使用變更編定及消防安檢相關內容調整致計畫經費大幅增加，且未及自籌相關經費支應，爰予申請撤案
雲林縣	斗六市	斗六市警民街警察宿舍群空間運用規劃與活化計畫	112/01/06	4,520,000	112年5月12日雲林縣政府來函，因考量旨案維修成本及整備時間等因素辦理撤案
花蓮縣	花蓮市	洄瀾藝匠創生館	112/01/03	8,020,000	112年9月1日花蓮縣政府來函，因追加預算經花蓮縣議會第2次臨時大會議決刪除，無法支應計畫配合款，爰予申請撤案
花蓮縣	花蓮市	洄瀾永續未來市	112/01/03	8,690,000	112年9月1日花蓮縣政府來函，因追加預算經花蓮縣議會第2次臨時大會議決刪除，無法支應計畫配合款，爰予申請撤案
雲林縣	斗南鎮	雲林縣斗南青年產創研創生基地	112/01/09	9,250,000	112年7月7日雲林縣政府來函，因案涉文化資產建築修復期程較長，無法於本計畫規定期程內完成，爰予申請撤案

資料來源：國發會提供。
表3-3-4　110年至113年4月尚未結案之地方創生公有建築空間整備活化計畫一覽表 單位：新臺幣元
年度	所在 縣市	鄉鎮區	計畫名稱	核定日期	核定計畫總經費	核定補助金額	執行 狀態
110	基隆市	中正區	紅磚屋空間整備活化計畫	110/10/05	5,882,353	5,000,000	已發包決標
110年度案件小計					5,882,353	5,000,000
111	宜蘭縣	冬山鄉	宜蘭縣冬山鄉舊鄉民代表會-文化驛站空間整備活化計畫	111/04/06	6,582,621	5,000,000	已發包決標
	臺東縣	臺東市	臺東表演藝術創生基地(舊議會-議員休息室)活化計畫(第一期)	111/05/02	9,256,456	5,000,000	已發包決標
	雲林縣	斗六市	雲林縣斗六咖啡工場場長宿舍咖啡文化創生基地整備活化計畫	111/05/09	5,441,697	4,625,442	已發包決標
	新北市	深坑區	新北市深坑老街舊分駐所地方創生整備計畫	111/12/27	9,190,000	6,890,000	已發包決標
	臺南市	中西區	友愛市場數位創生聚落計畫	112/01/05	8,850,000	7,080,000	已發包決標
	彰化縣	芳苑鄉	彰化王功漁港「海洋食研」基地整備活化計畫	112/01/04	9,440,000	8,020,000	規劃中
	嘉義縣	朴子市	朴子市第一市場3樓中央區空間整備活化計畫(匠人魂-紙藝師傳承)	112/01/06	7,750,000	6,970,000	已發包決標
	屏東縣	佳冬鄉	「New Care‧Good Old day」屏東縣大新照顧學校空間活化計畫	111/12/21	14,322,444	10,000,000	已發包決標
	臺東縣	臺東市	臺東表演藝術創生基地(舊議會-議員休息室)第二期活化計畫(擴充案)	111/12/28	2,266,667	2,040,000	已發包決標
	嘉義市	東區	嘉義市舊城活化系列— 新二通舊興中派出所改造青創基地	112/01/03	6,750,000	5,400,000	規劃中
	宜蘭縣	南澳鄉	Papak Khoni Balay (泰雅族族語翻譯：長在木頭上的耳朵) 南澳鄉段木香菇巴萊體驗館	112/01/06	10,959,000	9,310,000	已發包決標
	臺東縣	金峰鄉	金峰鄉公所峰青靚亮創客中心改造工程計畫	112/01/09	6,390,000	5,750,000	規劃中
111年度案件小計					97,198,885	76,085,442
112	臺東縣	達仁鄉	達仁鄉公所文化體驗教室建置計畫	112/03/17	6,760,000	6,080,000	已發包決標
	高雄市	旗津區	鼓往津來-鼓山旗津渡輪事業地方創生計畫	112/04/12	7,450,000	5,960,000	已發包決標
	新北市	坪林區	新北市坪林區坪林國小漁光校區地方創生整備計畫	112/04/19	7,220,000	5,410,000	已發包決標
	臺南市	新營區	辻間創生聚落-新營區微型創新教育體驗基地 二期活化計畫	112/09/26	6,480,000	5,180,000	規劃中
112年度案件小計					27,910,000	22,630,000
113	雲林縣	古坑鄉	古坑公有零售市場結合地方產業創生活化計畫	112/09/26	6,300,000	5,670,000	規劃中
	新北市	坪林區	新北市坪林區坪林遊客中心空間整備活化計畫	112/09/26	6,200,000	4,650,000	規劃中
	連江縣	南竿鄉	連江縣文獻中心建築整備活化及周邊改善計畫	112/09/26	5,970,000	5,370,000	規劃中
	金門縣	金湖鎮	風華再現牧馬場―牧馬場舊建築整備活化及周邊改善計畫	112/09/26	6,220,000	4,970,000	已發包決標
	南投縣	埔里鎮	埔里鐘靈國小廢校再生空間整備計畫	112/09/26	7,550,000	6,410,000	規劃中
	新竹縣	竹北市	竹現靚行式．NeWow藝聚場-新竹縣創『客』基地	112/09/26	2,670,000	2,130,000	規劃中
113年度案件小計					34,910,000	29,200,000

資料來源：國發會提供。
(三)衛福部自110年起辦理地方創生長照衛福據點整備，已核定案件11處，惟迄113年4月底僅有1處完工
衛福部配合國發會支持地方創生產業發展，並推動城鄉發展建設之精神，將既有之「整建長照衛福據點計畫」架構下，檢討可強化城鎮機能或環境整備之工作項目，以其他閒置空間或土地、社區活動中心及老人活動中心，結合在地特色與產業，規劃不受「一國中學區布建一日間照顧中心」限制，新建、增(改)建等方式，積極活化公有設施，轉型設置日間照顧、小規模多機能服務等社區式長照機構，以厚植在地化長照服務量能，均衡區域發展，建構綿密化照顧服務體系，友善產業發展。
經檢視110年至113年4月底地方創生長照衛福據點整備情形(詳表3-3-5及3-3-6)，已核定案件11處，僅有1處完工，預算數4億元，決算數1億3,543萬1千元，執行率僅33.86%，據衛福部說明，本計畫之補助案件皆係新建案，因工程量體龐大故執行時程多屬跨期案件，且撥付經費要件係以工程發包權責發生後，依工期進度由地方政府分期向該部請款，惟因近來營建成本上漲、布建地點用地取得前置作業耗時等，皆影響執行進度及經費核撥。
表3-3-5 截至113年4月底止地方創生長照衛福據點整備一覽表
        單位：新臺幣千元
所在 縣市	鄉鎮區	計畫名稱	核定日期	核定補助金額	執行狀態
臺南市	北區	勝安社區活動中心長照據點事業提案計畫	110年5月17日	24,000	工程發包履約中
高雄市	鳳山區	鳳山日照社福多功能中心	110年10月14日	69,500	已竣工結案
雲林縣	莿桐鄉	莿桐鄉甘西多功能活動中心	110年12月3日	9,450	工程發包履約中
雲林縣	大埤鄉	大埤鄉多功能社福空間建置計畫	110年12月3日	17,493	規劃中
嘉義縣	中埔鄉	中埔鄉三和日間照顧中心	111年11月25日	54,205	工程發包履約中
南投縣	魚池鄉	魚池鄉頭社村長照整合型服務場館	111年11月25日	46,010	規劃中
雲林縣	古坑鄉	古坑長青多功能活動中心興建計畫	111年11月30日	29,061	工程發包履約中
南投縣	國姓鄉	國姓鄉梅林社區式長照創新整合型服務場館	111年12月9日	42,792	工程發包履約中
臺南市	北區	華德社區長照服務據點	111年12月9日	27,647	工程發包履約中
臺南市	北區	臺南市長照創新整合型服務據點	111年12月22日	40,242	規劃中
雲林縣	東勢鄉	東勢鄉多功能老人文康活動中心新建工程	112年1月11日	39,600	規劃中
合計				400,000

資料來源：衛福部提供。
表3-3-6 截至113年4月底地方創生長照衛福據點整備一覽表
單位：新臺幣千元
核定年度	已核定案件執行進度(處)					開辦進度		補助金額
	規劃中	已發包決標	已完工	撤案	合計	已開辦	已完工 待開辦	核定補助金額	執行數
110	1	2	1	-	4	1	-	120,443	82,209
111	2	4	-	-	6	-	-	239,957	50,827
112	1	-	-	-	1	-	-	39,600	2,395
113	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	4	6	1	-	11	1	-	400,000	135,431

說 明：1.各該年度係為核定年度，如為第3+4期案件，於111年核定，則該案件全案核定金額列計111年預算數。
        2.執行數包含實現數及預付數。
資料來源：衛福部提供。
(四)農業部前瞻第4期截至113年4月底止預算執行情形未臻理想，其中農村社區企業經營輔導作業尚未有核定之補助案件
農業部推動「地方創生農山漁村發展建設」，重點工作包含提升農業競爭力、改善農村環境與空間、改善農村生活品質與經濟多樣性，以及營造就業與多樣性的地方能力。惟前瞻計畫第3期特別決算保留數達4.96億元，保留比率高達73.09%，依決算書說明主要用以補助地方政府辦理農村特色產業輔導、環境活化及生活空間改善，已核定92案，其中已結案20案，未結案72案，因部分案件需整合地方資源致影響發包作業期程，或部分案件工期或契約未屆期致尚未結案等；截至113年4月底止，已核定之92案已完成89案，改善鄉村地方農村社區整體環境品質面積60公頃等。
另檢視農業部前瞻計畫特別預算第4期執行情形，截至113年4月底止獎補助費預算數3億3,885萬6千元，執行數9,515萬8千元，執行率28.08%，據農業部說明，本項計畫係配合國發會推動地方政策相關計畫審查作業，前瞻計畫特別預算係配合國發會推動地方政策相關計畫審查作業，各項計畫均須由地方政府或人民團體提案並經相關輔導會議及「行政院地方創生會報」工作會議核定方得動支，已配合國發會建請分區輔導中心及地方政府協助提案，持續推動計畫核定執行。另檢視農業部前瞻計畫第4期「加速推動地方創生計畫」實際執行未達5成之補助項目，112年青年回留農村創新計畫執行進度33.33%，及農村社區企業經營輔導作業尚未有核定之補助案件(詳表3-3-7)，容有改善空間。
表3-3-7 農業部前瞻計畫第4期「加速推動地方創生計畫」截至113年4月底實際執行未達5成之補助項目 單位：案
相關計畫作業要點	補助對象	內容	前瞻第4期
			預定數量	實際數量
112年青年回留農村創新計畫	農民團體、財團法人、依法立案之社區發展協會或社會團體跨域合作之團體	1.為持續引入青年創意及專業，需聘任45歲以下之青年1~3名或與青年團體1~3組合作。 / 2.推動重點：針對提案組織跨域合作所設定之經營目標，鼓勵導入青年人力，協助建立經營模式及規劃執行方案，提出未來創新推動重點及發展策略，以符合農村或農業社會實際需求面向。	6	2
農村社區企業經營輔導作業要點	農村社區所屬區域內之公司、合作社或其他具企業化經營主體之組織	1.補助目的：促進農村永續發展及農村活化再生，輔導、鼓勵農村社區產業朝向企業化經營，扶植農村社區企業，提升農村社區產業競爭力、促進產業加值創新。 / 2.補助額度：每一受輔導農社企之執行期程以2年為限，補助款額度最高300萬元。但曾依本要點輔導且為擴大營運規模、創新發展或國際出口者，其額度最高為500萬元。	4	0

資料來源：農業部提供。

肆、結論
鑒於近年我國總人口減少、高齡少子化、都市人口過度集中、區域發展失衡等問題日益嚴重，中央政府爰自108年起加速推動地方創生，期根據地方特色，發展地方產業，讓青年回流返鄉，帶動地方產業發展，並促進地方人口成長，惟經探究我國推動地方創生政策與執行概況及成效，尚有待精進之處，如迄113年4月底優先推動地區仍有30處尚未提案，已通過計畫中提案單位尚未提出申請或申請後主動撤案者占比近3成之情形；部分分區輔導中心之績效指標達成情形未臻理想，青年培力工作站之績效指標仍待研議建立等狀況；部分地方創生公有建築空間整備活化計畫因多次流標等因素尚未完工，及地方創生長照衛福據點迄今僅有1處完工等問題。
準此，允宜審慎檢討尚未通過或尚未結案之地方創生計畫或事業提案所遇挑戰，強化相關協助或輔導措施；為利考核計畫執行成效，允宜研謀增列短中長程階段性目標及返鄉回流人數等績效指標；各工作項目如有進度落後之問題，亦宜妥為研謀對策，俾利地方創生政策順利推動。
(分機：8652 廖怡絜)