近年國軍營產管理及工程建案相關預算編列、執行及值得關注議題之探討
四、近年國軍營建工程計畫預算編列及執行概況
(一)公務預算軍事工程部分
截至112年底止各軍種列計公開預算且執行中之軍事工程計畫共計35案[1]，計畫總經費1,073億9,741萬9千元(詳表2-4-1)。辦理件數以陸軍司令部之14案最多，海軍司令部之9案次之；計畫總經費以海軍司令部之693億5,318萬5千元最高，空軍司令部之190億943萬6千元次之；各計畫112年度累計預算執行率低於5成者，包括陸軍司令部「高登、亮島碼頭及工事整建工程」、「戰甲車掩體興建工程（第一階段）」、「裝訓部長安營區訓練場整建工程案」、「裝訓部坑子口訓練場整建工程案」、「戰場抗壓館新建工程」、「合理冒險訓練場」及「花防部復興營區訓場新建工程案」等7案，海軍司令部「水上特種作戰訓場建置」及「林園靶場整修工程」等2案，共計9案。
[1] 含原規劃應於110年度完成之「空軍各基地新建塔臺」。
表2-4-1 截至112年底止各軍種執行中「軍事工程計畫」預算編列與執行情形明細表 單位：新臺幣千元；%
軍種	建案案名	執行期間	計畫總金額	112年底累計預算執行狀況
				累計預算數	累計執行數	執行率
陸軍	1.東山彈庫興建工程	106-112	1,099,311	1,099,311	1,004,293	91.35
陸軍	2.陸航清泉崗基地設施新建工程	108-112	729,675	683,858	535,163	91.71
陸軍	3.高登、亮島碼頭及工事整建工程	110-113	523,816	143,655	23,044	16.04
陸軍	4.湳湖彈庫興建工程	111-116	990,511	8,502	8,502	100
陸軍	5.戰甲車掩體興建工程（第一階段）	111-115	901,778	17,568	4,270	24.31
陸軍	6.裝訓部長安營區訓練場整建工程案	110-114	450,727	27,046	3,575	13.22
陸軍	7.裝訓部坑子口訓練場整建工程案	110-115	1,190,795	46,806	5,256	11.23
陸軍	8.戰場抗壓館新建工程	111-116	1,601,644	150,988	14,073	9.32
陸軍	9.合理冒險訓練場	111-115	284,042	113,927	4,292	3.77
陸軍	10.十軍團成功嶺營區靶場新建工程先期規劃案	112-113	5,024	2,646	2,646	100
陸軍	11.清泉崗營區訓場整體新建工程先期規劃案	112-113	10,792	8,094	8,090	99.95
陸軍	12.花防部復興營區訓場新建工程案	112-114	526,940	11,424	1,025	8.98
陸軍	13.步訓部三○機砲教訓場地整建工程案	112-115	303,493	1,029	621	60.35
陸軍	14.手榴彈實彈投擲場暨反裝甲射擊場新建工程案	112-115	128,578	2,000	1,014	50.70
小計			8,747,126
海軍	1.左營二港口擴建工程	95-121	40,482,840	11,412,515	11,289,469	98.90
海軍	2.左營港東1、2碼頭改建工程	109-112	234,338	234,338	222,325	94.87
海軍	3.金門縣烏坵碼頭興建工程	111-116	1,165,000	41,547	37,907	91.24
海軍	4.魚叉飛彈海岸防衛系統	110-119	22,923,670	2,160	2,160	100
海軍	5.多功能特種作戰訓練場	108-114	972,989	224,773	180,407	80.26
海軍	6.水上特種作戰訓場建置	108-113	199,838	119,125	50,811	42.65
海軍	7.訓場複合式標靶建案	110-114	803,913	95,632	48,717	50.94
海軍	8.林園靶場整修工程	110-114	718,763	49,547	18,697	37.74
海軍	9.左營、蘇澳及基隆地區新建置救火、堵漏訓場	111-115	1,851,834	9,730	8,543	87.80
小計			69,353,185
空軍	1.清泉崗基地防護機庫構建	109-116	4,392,552	77,966	77,966	100
空軍	2.臺東基地設施新建工程	110-115	3,323,485	80,000	80,000	100
空軍	3.岡山基地設施新建工程	110-115	3,946,624	95,000	95,000	100
空軍	4.跑（滑）道戰備工程	110-115	6,757,340	264,298	167,115	63.23
空軍	5.空軍各基地新建塔臺	105-110	589,435	589,435	568,973	96.53
小計			19,009,436
全動署	1.國軍高雄燕巢忠靈塔興建工程	112-116	791,9952	3,426	3,426	100
全動署	2.國軍忠靈二殿興建工程	112-116	921,952	2,796	2,796	100
全動署	3.忠莊營區射擊訓練靶場興建工程	110-113	510,768	63,610	63,610	100
小計			9,352,672
政辦室	1.國家軍事博物館	110-115	839,000	17,382	17,342	99
政辦室	2.官士兵職務宿舍整修工程	110-114	47,206	27,457	27,457	100
政辦室	3.國防部地下二樓停車場照明改善工程	110-112	21,614	21,614	18,116	83.82
政辦室	4.政軍中心多聯變頻空調系統汰換案	110-112	27,180	27,180	24,065	88.54
小計			935,000
合計			107,397,419

 說 明：1.「累計預算執行率」為累計執行數/累計預算數。
        2.表列資料係各軍種納編公開預算且在執行中之軍事工程計畫，但不包括機密工程部分。
資料來源：國防部主計局提供。
(二)國軍營舍及設施改建基金工程計畫
營改基金成立宗旨係透過營區騰讓，以加速老舊營舍整建爲核心任務，成立之目的主要係藉由基金運作方式，建立資源轉換機制，將土地、營舍及設施等資源轉化成可運用之財務資源與工程實體成效，並結合未來「募兵政策」與「守勢戰略」規劃，以建設符合戰訓需求之營(職)舍，提升整體國防資源之使用效益。營改基金主要業務計畫包含博愛專案、第205廠遷建專案計畫、資安園區專案計畫、老舊營舍整建計畫與工程及設施整建計畫，近9年(105至113年度)各主要業務計畫工程支出由44.77億元(決算數)增至326.49億元(預算數)，呈概增趨勢(詳表2-4-2)。
茲就其112年度預算執行情形概述如次：
1.營改基金5項主要業務計畫112年度可用預算數379億4,615萬2千元，執行數339億4,383萬8千元，執行率89.45%。未支用預算計40億231萬3千元，其中39億4,041萬5千元辦理預算保留；各主要業務計畫執行情形詳如表2-4-3。
2.營改基金112年度辦理國防部及所屬各機關軍事工程與設施計畫計有10項(包括第205廠遷建專案、資安園區專案、工程及設施整建8案)，總經費高達477億9,751萬5千元(詳表2-4-4)，辦理期程101至116年度，112年度可支用預算數83億1,417萬4千元，執行數67億8,457萬元，平均執行率81.60%，整體執行情形雖逾8成，然因該類計畫資金需求龐鉅、興建期程長且多不具有自償性，在政府預算有限情形下，未來對於推動各項營舍整建工作恐產生資源排擠效應。
表2-4-2 營改基金105至113年度基金用途明細表 單位：新臺幣千元
年度	預決算別	主要業務計畫					一般行政管理計畫	小計
		博愛 / 專案	第205 廠遷建專案	資安園區專案	老舊營舍整 建	工程及 / 設施整建
105	預算	1,263,869	-	-	3,014,000	537,000	29,591	4,844,460
	決算	626,626	23	-	2,644,896	1,176,117	28,874	4,476,536
106	預算	299,666	-	-	2,934,500	1,449,810	145,316	4,829,292
	決算	532,812	47,209	-	2,769,188	908,655	157,159	4,415,023
107	預算	-	78,314	-	3,948,593	1,590,782	980,100	6,597,789
	決算	15,681	50,087	-	3,095,460	676,022	1,125,445	4,962,695
108	預算	-	2,931,930	-	3,082,215	1,035,603	110,035	7,159,783
	決算	448,849	2,654,391	-	2,979,991	715,161	147,624	6,946,016
109	預算	-	2,867,290	-	4,637,804	1,024,693	692,173	9,221,960
	決算	73,100	2,851,377	-	4,441,725	1,276,701	672,539	9,315,442
110	預算	-	6,540,478	76,630	5,787,200	591,981	295,549	13,291,838
	決算	2,727	3,652,996	29,204	6,309,467	1,545,229	254,646	11,794,269
111	預算	-	2,704,900	90,500	14,334,070	1,338,619	338,951	18,807,040
	決算	57	2,352,087	30,013	14,219,052	1,679,451	306,749	18,587,409
112	預算	-	2,409,480	174,470	18,441,770	1,911,846	416,086	23,353,652
	決算	99	5,103,706	272,778	27,159,170	1,408,085	377,819	34,321,657
113	預算	-	1,819,565	692,784	28,582,411	1,353,501	200,659	32,648,920
	實際	5	744	23,955	6,216,841	222,157	8,852	6,472,553

說 明：本表113年度「實際」為截至3月底實際數。
資料來源：營改基金提供。

表2-4-3 營改基金112年度主要業務計畫預算編列與執行情形概況表
單位：新臺幣百萬元；%
計畫 / 名稱	可用預算數				執行數		未支用預算數
	以前年度保 留 數	本年度 / 預算數	先 行 / 辦理數	合計(1)	金額(2)	執行率 (2)/(1)	本年度 / 保留數	停 止 / 支用數
博愛專案	314.92	0	0	314.92	0.099	0.03	314.82	0
第205廠遷建專案	3,640.84	2,409.48	0	6,050.32	5,103.71	84.35	946.61	0
資安園區專案	107.91	174.47	0	282.38	272.78	96.60	9.61	0
老舊營舍整建	1,385.28	18,441.77	9,490.00	29,317.05	27,159.17	92.64	2,100.40	57.48
工程及設施整建	69.64	1,911.85	0	1,981.48	1,408.09	71.06	568.97	4.42
小計	5,518.59	22,937.57	9,490.00	37,946.15	33,943.84	89.45	3,940.42	61.90

說 明：執行率＝(年度執行數/可用預算合計數)。本表執行數含實現數及應付數。停止支用數含賸餘繳庫數。
資料來源：營改基金提供。
表2-4-4 營改基金112年度辦理國防部及所屬各機關軍事工程與設施計畫預算執行情形表 單位：新臺幣千元；%
計畫名稱	計畫期程 / (原計畫期程)	計畫總經費	112年度預算
			可支用 / 預算數	執行數	執行率
第205廠遷建專案計畫-光復大樹北林園營區	104-116 / (104-111)	32,503,905	6,050,308	5,103,706	84.35
資安園區專案計畫	109-115	5,413,256	282,383	272,778	96.60
航特部兩棲偵察營外離島港勤設施新建工程	105-115 / (105-108)	1,318,726	54,622	51,787	94.81
左營基地及旗津營區污水下水道接管新建工程	106-113 / (106-110)	1,132,740	484,933	401,318	82.76
左營基地及旗津營區生活用水改善工程	110-115 / (110-113)	751,295	18,191	18,097	99.48
東澳嶺等6處營區設施整建工程	107-111 / (107-112)	874,603	572,057	288,282	50.39
列管營區建築物結構補強工程	101-114 / (101-108)	400,224	54,122	49,012	90.56
列管營區衛生下水道銜接工程	102-114 / (102-108)	272,475	338	15	4.44
駐美軍事代表團辦公大樓整建	105-111 / (105-106)	509,660	5,225	1,609	30.79
國家軍事博物館新建工程	104-114 / (104-112)	4,620,631	791,995	597,966	75.50
合 計	-	47,797,515	8,314,174	6,784,570	81.60

說　　明：本表執行數含實現數及應付數，不含保留數及停止支用數(或賸餘繳庫數)。
資料來源：國軍營舍及設施改建基金提供。
（分機：8665鍾俊華、1924 曾文煌）