近年國軍營產管理及工程建案相關預算編列、執行及值得關注議題之探討
七、國防部興安專案為近年來國軍最受矚目重大資本計畫，總經費逾千億元，惟事前整體規劃未臻周妥，致多項工程同時進入施工高峰，延宕計畫完成期程，弱化政府提前照顧國軍官兵之美意
國防部於106年成立「興安專案」執行營舍整建，為近年來國軍最受矚目重大資本計畫；截至113年3月底止，全案計畫經多次修正後維持103案，總經費修正為1,123億餘元，並規劃於118年以前全數完成；惟「興安專案」先期規劃作業未臻周妥，多項工程同時進入施工高峰，致部分案件容有無法於目標期限完工之風險。謹說明如下：
(一)為改善官士兵生活品質，國防部自106年起推動「興安專案」，總經費逾千億元，並規劃由營改基金全數支應
105年9月12日總統視導湖口營區指示：「國軍基層部隊營舍太老舊，應加速整建。」國防部即於106年成立「興安專案」執行營舍整建，並依國安會指導，加速滿足官兵住用實需，提前完成老舊營區整建為目標[1]，以彰顯政府照顧國軍官兵之美意；「興安專案」完工後，可嘉惠官兵8萬2,731人，並充分活絡國內經濟，創造就業機會。另依審計部105年度中央政府總決算審核報告，國防部106年成立「興安專案」時，規劃執行102案，總經費1,245億3,533萬元，全數納列營改基金「老舊營舍整建計畫」之營運項目項下執行[2]，由於興安專案整建工程資金需求龐鉅，未來將依營舍使用期限、重點戰備、外離島及偏遠地區為開案優序考量，採「營舍外觀標準化、內部空間模矩化」整體規劃，並依據單位執行能量及基金財務狀況，滾動檢討開案。
[1] 國防部，國防部興安專案執行成果報告，111年6月6日。其內容略以：「國防部於106年成立『興安專案』執行營舍整建。考量基金裕度，以營舍素質、外離島、高山偏遠及主戰部隊等為優先。自標準化營區完工進駐後，住用品質深獲官兵肯定與期待，並依國安會指導，加速滿足官兵住用實需，提前於113年前完成90案營區新建為目標，以彰顯政府照顧國軍官兵之美意。」其中113年前即代表總統520卸任前。
[2] 依據審計部105年度中央政府總決算審核報告：「國防部為加速全面推動國軍基層單位營舍整建，遵106年1月18日軍事會談指導，成立106至112年國軍營區整建規劃專案，統稱為『興安專案』，並經營改基金管理會106年4月18日第32次會議決議，全案工程計有102案，總經費匡列1,245億3,533萬元，全數納列營改基金『老舊營舍整建計畫』之營運項目項下執行；…。」
(二)「興安專案」先期規劃作業未臻周延，致計畫核定後，主要內容變更頻仍，原規劃之目標與經費需求需配合多次調整
按「興安專案」各項營舍整建工程具有前瞻性、整體性及高風險等特質，且涉及複雜之工程、技術、品質、施作問題，允應事前縝密研究與規劃，成本效益評估更須客觀、精確[3]；惟「興安專案」推動迄今，計畫內容(含目標(期程)、工程經費及案量)變更頻仍，先期規劃作業未臻周妥，說明如下：
[3] 參見監察委員趙榮耀，監察公共工程：問題與省思，監察院，2010年9月1日。
1.106年度：興安專案預計執行99案，原奉核定計畫總經費約1,226億餘元，預定於121年完成。
2.107年度：為因應營建材料上漲及各軍種調整需求，已辦理部分計畫修訂，全案維持99案，計畫總經費修正為1,153億餘元，推估114年可完成80案(80%)。
3.108年度：依行政院108年8月30日決議，全案再納入「莒光營區搬遷案」，該搬遷案計畫金額約37億元，由前瞻基礎建設計畫支應，全案修正為100案。
4.109年度：109年3月24日總統視導官田營區對於住宿品質甚為關切，故於109年6月份軍事會談及12月國安會指導：「以優先改善官兵生活設施為主」，經再檢討全案修正為111案，計畫總經費1,125億7,223萬元。
5.110年度：「興安專案」經通盤檢討後，行政院於110年7月2日核定全案修正為103案，總經費為1,064億餘元，並規劃於113年5月前完成90案，116年度前全數完成[4]。另行政院於110年7月2日核復時，10億元以上案件預算由原333億2,109萬餘元，調增至540億4,664萬餘元，增加207億2,555萬餘元(增幅高達62.20%)，預算編列欠核實。
[4] 參據111年6月6日國防部興安專案執行成果報告，興安專案推動迄今，已於108年度完成「湖口三營區新建工程」及「新竹基地營舍新建工程」，110年度完成「岳崗營區工務大樓新建工程」。另國防部預計於111年度完成「考潭營區新建工程」等5案，112年度完成「中正東二暨青帆東營區新建工程」等23案，113年5月完成「陸軍清泉崗營區新建工程」等59案，合計完成90案；其餘「陸軍龍岩南營區新建統包工程」等13案，因工程規模較大、工期較長、位處偏遠等因素，管制於114至116年度期間陸續完成。
6.111年度：考量近年持續受疫情、物價上漲、缺工及營建市場飽和等因素影響，經檢討計有18案物價調整費不足，爰報經國防部及行政院核定調增，全案計畫維持103案，總經費修正為1,123億餘元，並規劃於118年以前全數完成。
(三)「興安專案」相關工程之興建時程及執行能量缺乏整體考量，影響計畫執行
預算法第34條規定：「重要公共工程建設及重大施政計畫，應先行製作選擇方案及替代方案之成本效益分析報告，並提供財源籌措及資金運用之說明，始得編列概算及預算案，並送立法院備查。」另依據歷年中央及地方政府預算籌編原則規定略以：「政府預算收支應先期作整體性之縝密檢討，妥善規劃整合各項相關業務，以發揮財務效能；各機關須確立施政目標，衡量可用資源訂定具體計畫，…。」及「特種基金固定資產建設改良擴充專案計畫、…應妥作可行性評估，核實成本效益分析，…；其預算之編製，應依核定計畫，衡酌工程或投資進度、財務狀況及執行能力，據以核實編列年度預算。…。」
承前所述，國安會109年12月指導：「興安專案執行以優先改善官兵生活設施為主」，經國防部陸、海、空軍等需求單位重新檢討執行方式，優先以生活營舍新建為主，並擴大工程執行能量、調整完工期程，以113年5月20日前完成87案營區新建為目標(規劃分年目標如表3-7-1)；惟「興安專案」迄至113年5月底止，僅陸軍「湖口三營區」等36案[5]已完工(詳表3-7-2、表3-7-3)，無法達成上述計畫階段目標，主要係相關工程之興建時程及執行能量欠缺妥善規劃，致部分計畫工程經費(預算)集中於單一年度執行[6]，恐有為追趕進度致影響計畫施工品質之慮。
[5] 「興安專案」自106年起至118年止，共計執行103案，其中陸軍「湖口三營區」等13案、海軍「莊強營區」等7案、空軍「新竹基地」等13案、憲兵「堅實營區」等2案及電展室「林園女官寢」乙案，合計36案已完工。
[6] 如淡水營區新建工程(興安專案)計畫經1次修正後總經費9億1,292萬9千元，分6年辦理(執行期程108至113年度)，108至112年度已編列8,409萬8千元，尚待編列數為8億2,883萬1千元(占總經費之90.79%)，其中113年度預計編列工程經費數為7億6,410萬8千元(占工程總經費之93.86%)，所需經費龐大。
(四)依行政院函示，「興安專案」整體計畫之執行預算，以每年不超過100億元為原則，並妥慎檢討市場承作能量
依行政院106年5月16日院臺防字第1060172865號函：「…所報『興安專案』27案新建工程需求計畫書，…。二、本案併請依下列意見辦理：…。(二)在財務方面：１、考量營改基金財務能力、以往每年執行能量(平均約54億元)及國內營造廠商承作能量等因素，爰『興安專案』整體計畫(計100項工程)之執行預算，估算每年以不超過100億元額度為原則，並視每年工程執行進度及營改基金收入情形，滾動檢討予以彈性增減額度，…。」
營改基金106至114年度「興安專案」可用預算數呈上升趨勢，由106年度之7,607萬元增加至114年度之219億8,421萬7千元，增加219億814萬7千元，增幅高達288倍，又估計工程執行及付款高峰將落在112、113及114年度，分別達167億3,313萬元、239億1,069萬6千元及219億8,421萬7千元，如與前揭行政院函示，「興安專案」預算編列參考原則之每年100億元額度相較，執行能量明顯偏高。考量國內營造廠商承作能量漸趨飽和，市場缺工、缺料情形改善不易[7]，營改基金仍宜參酌前揭行政院審查意見，妥為安排各項工程辦理優先順序，以避免同時進入施工高峰，致經費需求加劇，進而排擠該基金其他重要施政所需。
[7] 據洽營改基金表示：「(1)「興安專案」進度雖有大幅提升，惟執行中仍有許多窒礙因素，進而衍生風險。分述如後：A.營造市場飽和缺工嚴重：『興安專案』執行期間，適逢國內前瞻建設計畫推動，營建產業蓬勃發展，且107年起國際營建原物料價格上漲，國內亦因南部砂石採集量減少及澎湖地區砂石運送問題，造成砂石供需失衡，加上多項公共工程執行及民間高科技廠建廠等情，致市場缺工、缺料情形日益嚴重。…。」
(五)國防部推動興安專案，改善國軍住宿及辦公環境，惟部分案件有無法於目標期限完工之風險
依國防部「強化全民國防兵力結構調整方案」所示：「內政部提供113至118年可徵役男人數，預判1年義務役每年入營人數將由約9,000人增加至約60,000人，可逐年充實守備部隊戰力，有效提升部隊立即作戰戰力及全民防衛與軍事動員能量。…。」據此，為因應國軍編制人力大幅調增所衍生之營舍需求，營改基金宜加速完成老舊營舍整建工作，爭取政策執行時效。
國防部推動興安專案，辦理國軍老舊營舍整建工程計103案，專案期程為106至118年，預計第1階段目標為112年底前完成30案，第2階段目標為113年5月底前完成59案，第3階段目標為118年底前完成其餘14案；惟截至113年5月底止，第2階段需完成之59案，僅有6案完工，53案施工中；第3階段需完成之14案，已有11案施工中，2案規劃設計及1案技服招標(詳表3-7-3)，審計部並於112年度查核時發現[8]，部分案件存有未能於目標期限完工之風險，亟待加速研謀因應對策，以避免影響國軍兵力結構調整規劃。
[8] 審計部，111年度中央政府總決算附屬單位決算及綜計表審核報告_非營業部分，112年7月。其內容略以：「國防部推動興安專案，辦理國軍老舊營舍整建工程計103案，專案期程為106至116年，預計第1階段目標為112年底前完成32案，第2階段目標為113年5月底前完成58案，第3階段目標為116年底前完成其餘13案；惟截至112年8月底止，第1階段需完成之32案，僅有14案完工，18案施工中；第2階段需完成之58案均已施工中；第3階段需完成之13案，已有10案施工中，3案尚未施工。」
表3-7-1 「興安專案」全期重要目標及分年重要目標一覽表
單位：件數；%
年度	開案數	完工 / 案數	累計完 / 工案數	嘉惠 / 人數	累計嘉 / 惠人數	完 工 / 達成率	嘉 惠 / 達成率
106	10	-	-	-	-	-	-
107	15	-	-	-	-	-	-
108	17	2	2	1,465	1,465	1.9%	1.77%
109	20	-	2	-	1,465	1.9%	1.77%
110	39	1	3	312	1,777	2.9%	2.15%
111	1	6	9	2,860	4,637	8.7%	5.60%
112	1	21	30	9,274	13,914	29.1%	16.81%
113	-	57	87	45,968	59,882	84.4%	72.38%
114- / 118	-	16	103	22,849	82,731	100.0%	100.0%
合 計	103	103	103	82,731	82,731	100.0%	100.0%

說 明：本表113年度為截至5月底止目標數。
資料來源：摘錄自國防部興安專案執行成果報告(111年6月6日版)資料；營改基金提供。
表3-7-2 「興安專案」完工規劃暨嘉惠人數統計表
項次	工程名稱	計畫 / 期程	預算金額 / (萬元)	嘉惠官兵人數(人)	備考
一、108年完工2案
1	湖口三營區(陸)	106-108	97,621	1,011	已完工
2	新竹基地寢室(空)	106-108	93,320	454
小 計			190,941	1,465
累 計			190,941	1,465
二、110年完工1案
3	岳崗工務大樓 (陸)	106-110	33,591	312	已完工
小 計			33,591	312
累 計			224,532	1,777
三、111年底完工6案
4	考潭營區 (陸)	106-111	78,613	572	已完工
5	莊強營區生活大樓(海)	108-111	18,691	97
6	中正基地 (海)	107-112	46,592	371
7	福興營區(空)	106-111	330,037	1,782
8	佳冬營區靶勤隊(空)	108-112	7,324	18
9	水溪靶場綜合大樓(空)	108-111	14,786	20
小 計			496,043	2,860
累 計			720,575	4,637
四、112年底22案(21案已完工、1案移列113年度繼續執行)
10	育勤一營區(陸)	107-112	230,195	1,182	已完工
11	馬公拱北營區(空)	107-112	20,698	113
12	東沙營區 (空)	106-111	19,567	21
13	松山機場人員兵舍(空)	109-112	19,044	234
14	鵝鑾鼻營區(空)	108-112	13,480	84
15	五德營區 (陸)	106-112	96,511	520
16	精南營區生活營舍新建(陸)	110-113	49,226	96
17	鯉魚潭營區生活營舍新建(陸)	110-113	34,107	110
18	中興二營區(陸)	107-112	46,403	161
19	九地及天祥營區(陸)	107-112	97,752	290
20	虎井營區(陸)	107-112	26,485	131
21	歸仁綜合大樓(陸)	109-112	46,859	379
22	烏坵雷達站住辦大樓(海)	107-112	33,520	37
23	會結營區(海)	107-112	156,355	707
24	龍泉南北營區(海)	109-113	98,347	2,165
25	東指部營區(海)	107-112	27,110	34	施工中
26	東引暨威龍營區(空)	107-112	48,979	165	已完工
27	馬公基地辦公及生活設施 (空)	108-112	36,579	260	已完工
28	臺東基地辦公及生活設施(空)	108-112	96,642	1,168
29	清泉崗基地官兵生活設施(空)	108-112	82,098	1,168
30	堅實營區(憲)	108-112	90,950	581
31	林園營區女官寢室新建(電展室)	110-112	9,883	84
小 計			1,380,790	9,690
累 計			2,101,365	14,327
五、113年預計完工59案(含112年度1案(第25案)移列)
32	清泉崗營區 (陸)	106-113	413,694	2,591	已完工
33	神鋒崗營區(陸)	107-113	99,680	342	施工中
34	龍山營區(陸)	106-113	322,894	1,062
35	上成功及武勝營區(陸)	107-113	83,172	478
36	涼山營區(陸)	108-113	88,083	343
37	復興營區(陸)	108-113	97,479	642
38	嘉興營區(陸)	108-113	95,161	854
39	中正東二暨青帆東營區(陸)	107-112	79,496	411
40	官田營區生活營舍新建(陸)	110-113	99,578	1,539
41	龍泉營區(陸)	108-113	97,942	654
42	斗煥坪營區生活營舍新建(陸)	110-113	99,177	753
43	成功嶺北營區生活營舍新建(陸)	110-113	99,737	3,220	已完工
44	中正中營區(陸)	107-112	43,440	206	施工中
45	三峽營區生活營舍新建(陸)	110-113	23,762	104
46	成功嶺南營區生活營舍新建整新(陸)	110-113	99,355	3,720
47	金六結營區生活營舍新建暨整新(陸)	110-113	99,462	3,161
48	九曲堂營區生活營舍新建(陸)	110-113	64,639	363
49	長風營區生活營舍新建(陸)	110-113	20,876	85
50	凌雲崗營區生活營舍新建(陸)	110-113	98,077	930
51	虎豹坑營區生活營舍新建(陸)	110-113	27,658	107
52	仁德營區生活營舍新建(陸)	110-113	22,248	84
53	武嶺營區(陸)	109-113	47,297	150
54	關西營區生活營舍新建暨整新(陸)	110-113	99,251	2,138
55	育勤營區第二階段(陸)	110-113	94,554	614
56	天倫營區(陸)	109-113	99,983	500
57	頭嵙山營區(陸)	109-113	99,407	515
58	田單營區生活營舍新建(陸)	110-113	61,184	449	施工中
59	美崙等2處營區生活營舍新建(陸)	110-113	95,281	310
60	馬指部住辦大樓(海)	107-113	30,212	154
61	下湖東營區(海)	109-113	98,924	819
62	水星營區作業隊 (海)	109-113	98,932	164	已完工
63	大直營區綜合大樓(海)	108-113	80,007	392	施工中
64	忠信營區生活營舍新建(海)	110-113	64,430	445
65	教戰營區一(海)	109-113	94,843	2,064
66	小艇大隊官兵生活暨辦公大樓(海)	109-113	80,706	789
67	馬公基地生活辦公大樓(海)	107-113	96,322	575
68	教準部暨技術學校生活營舍新建(海)	110-113	84,553	1,996
69	東海營區生活營舍新建(海)	110-113	59,613	675
70	光華營區住辦大樓新建(海)	110-113	36,837	174
71	青天營區官兵生活營舍新建(海)	110-113	29,798	206
72	江海園區生活營舍新建(海)	110-113	91,118	1,561
73	精忠營區生活營舍新建(海)	110-113	57,025	1,157
74	艦隊指揮部住辦大樓新建(海)	110-113	70,460	418
75	凱旋營區生活營舍新建(海)	110-113	54,211	111
76	樂山營區憲兵生活營舍新建(空)	110-113	15,286	53
77	新竹基地生活營舍新建(空)	110-113	47,679	533	已完工
78	花蓮基地生活營舍新建(空)	110-113	56,510	592	施工中
79	嘉義基地生活營舍新建(空)	110-113	62,632	685
80	清泉崗生活營舍新建(空)	110-113	60,895	2,710	已完工
81	巨輪校區(空)	109-113	32,660	1,400	施工中
82	岡山指揮部綜合大樓(空)	109-113	53,248	342
83	臺南基地生活營舍新建(空)	110-113	53,285	535
84	岡山基地生活營舍新建(空)	110-113	89,243	767
85	長安營區綜合大樓(空)	109-113	92,244	668
86	台南機場綜合大樓(空)	109-113	85,976	535
87	佳山機場綜合大樓 (空)	109-113	45,033	272
88	貴陽營區(憲)	106-113	69,211	266
89	屏東憲兵隊生活營舍新建(憲)	110-113	33,791	107	已完工
小 計			4,698,251	47,490
累 計			6,799,616	61,817
六、114-118年預計完工14案
90	虎尾營區(陸)	109-115	323,036	1,227	施工中
91	南塘營區(陸)	109-114	26,017	112
92	龍岩南營區(陸)	109-114	202,150	822
93	勾踐營區(海)	108-114	219,591	984
94	台北大隊福山營區生活營舍新建(空)	110-114	99,907	492
95	后里營區(陸)	108-114	234,284	781
96	湖口營區(陸)	108-115	1022,624	6,285
97	興中山莊(陸)	109-116	324,452	993
98	淡水營區(陸)	108-114	72,890	478
99	太湖營區(陸)	108-114	257,894	1,412
100	大漢營區勤務營生活營舍新建(陸)	110-114	99,729	766
101	漢陽營區新建(陸)	111-117	319,363	2,140	規劃設計
102	中正嶺營區宿舍(國)	112-115	182,392	1,200
103	育勤營區第三階段(陸)	113-118	713,691	3,222	技服招標
小 計			4,098,020	20,914
累 計			10,897,636	82,731

說 明：本表總經費1,089億7,636萬元與原核定金額1,123億餘元略有差異，主要係興安專案之案源及經費均係滾動式檢討等所致。另洽營改基金表示，112年度22案中，第25案「東指部營區(海)」申請展延，截至113年5月底尚未完工，故移列113年度預計完工案件。
資料來源：營改基金提供。國防部興安專案執行成果報告(113年5月30日版)。
表3-7-3　興安專案各階段目標分案工程執行情形 單位：件
執行情形 / 目標階段 / （達成期限）	合計	尚未建案	技服招標	規劃 / 設計	施工中	已完工
合 計	103	-	1	2	64	36
第1階段（112.12.31）	30	-	-	-	-	30
第2階段（113.05.31）	59	-	-	-	53	6
第3階段（118.12.31）	14	-	1	2	11	-

說 明：資料截止日期為113年5月30日。
資料來源：整理自營改基金提供資料。
（分機：8665鍾俊華）