近年國軍營產管理及工程建案相關預算編列、執行及值得關注議題之探討目錄
頁次
近年國軍營產管理及工程建案相關預算編列、執行及值得關注議題之探討
壹、前言
97年度國防白皮書就「國軍整體營地規劃」說明略以：「…，依據建軍構想及兵力整建計畫之指導，適切籌獲軍事用地，以滿足作戰、訓練及後勤等建軍備戰所需營地，…，依『當管則管、該放則放』的原則，在不影響戰備前提下，以國防安全最低需求，檢討軍事用地，適度調整軍事部署與設施，縮減管制區範圍，…。」爰在配合國防組織及兵力結構調整政策下，近年國防部持續檢討所需營地與訓練場地，以優先提供部隊戰訓任務及駐地實需為主，餘無運用計畫營區則檢討改列空置營區、檢討納列國軍營舍及設施改建基金來源清冊；另國防部執行眷村改建並安置眷戶至新(改)建基地後，原住戶眷村房地拆除騰空，國防部則依「國軍老舊眷村改進條例」改列空置眷地進行維管及處分。
鑑於國軍營舍及設施改建基金(以下簡稱營改基金)及國軍老舊眷村改建基金(以下簡稱眷改基金)，均係以列管營(眷)地處分得款辦理改建工程，且近年無論公務預算或營改基金辦理之工程建案均有概增之勢，爰本報告除將探討國軍空置營(眷)地之移管、處置及活化狀況外，亦將檢視各軍種、國軍營舍及設施改建基金執行各項工程建案[1]之辦理現況，並針對國防部持續投入鉅額經費推動國軍重大資本計畫執行成效，以及該部運用特種基金預算資源支援國防建設成效等重要議題，加以分析探討，並提出改善建議，俾供主管機關作為相關政策制定、執行及檢討之參考。
[1] 國軍老舊眷村改建基金興建住宅已全數於104年12月完工驗收，爰其建案不列入本報告討論範疇。
貳、國軍營產管理及工程建案相關預算編列與執行狀況
一、國防部列管各式營(眷)地之數量及面積
配合國防組織及兵力結構調整政策，並秉持「小營區併大營區」及「三軍共駐營區」等原則，國防部近年持續檢討所需營地與訓場，以優先滿足部隊戰訓及駐用實需，餘不適用或無運用計畫之營地則檢討改列空置營地，惟其中如經檢討屬可活化處分或可配合地方政府合作開發、區段徵收及都市計畫變更等類型者，於報經行政院同意後納入國軍營舍及設施改建基金來源清冊，俾以其處分收入挹注該基金財源。另國防部執行眷村改建，於安置眷戶至新(改)建基地後，原住戶眷村房地償還後拆除騰空，國防部亦依「國軍老舊眷村改進條例」改列空置眷地，並採代管維護、合作經營及公開招租等活化方式，以增加國軍老舊眷村改建基金收益。依國防部提供資料，截至113年3月底止國軍列管各類營(眷)地及訓練場地，計 2,580處、7萬 4,861筆、面積 2 萬7,321.97公頃(詳表2-1-1)；其中空置、閒置及低度利用者為727處、1萬444筆、面積1,215.69公頃(詳表2-1-2)。
表2-1-1 截至113年3月底止，國防部列管各類土地統計表
單位：處；筆；公頃
類別 項目	處數	筆數	面積
國防部列管營地及訓場	1,940	67,414	26,390.43
納列營改基金土地	104	689	169.57
國防部列管眷改計畫土地	536	6,758	761.97
合計	2,580	74,861	27,321.97

資料來源：國防部軍備局。
表2-1-2 截至113年3月底止，國防部列管空置、閒置及低度利用土地面積統計表 單位：處；筆；公頃；新臺幣千元
類別 項目	處數	筆數	面積	帳列價值
國防部列管營地及訓場	123	3,393	336.94	24,739,841
納列營改基金土地	75	420	133.78	10,541,858
國防部列管眷改計畫土地	529	6,631	744.97	48,820,949
合計	727	10,444	1,215.69	84,102,648

資料來源：國防部軍備局。
二、國軍營舍及設施改建基金及國軍老舊眷村改建業務現況
(一)國軍營舍及設施改建基金
政府為加速完成老舊營舍整建，改善官兵生活品質，並落實照顧國軍官兵政策，於87年經行政院核准成立「國軍老舊營舍改建基金」，自101年度起，將一般軍事工程及設施納入辦理，基金名稱更名為「國軍營舍及設施改建基金」，以致力推展國軍營舍及設施改建工作。主要任務為結合國軍兵力精簡政策，將小營區歸併成大營區，並配合地方發展及國家建設釋出不適用營地，使地盡其利，促進土地有效利用，至處分得款全數支應國軍老舊營舍改建及相關軍事工程整建工作；該基金目前亦為中央政府非營業特種基金中唯一資本計畫型基金。
茲就營改基金近年主要業務計畫、基金來源及用途與不適用營地處分及活化概況等，概述如下：
1.基金來源收入：營改基金之財源，主要係行政院專案核定國軍管理使用不動產作價撥充數(政府撥入收入)及該項不動產處分收益(財產收入)，近6年（108至113年度）基金來源規模介於80.21億元至526.43億元間(詳表2-2-1)，其中110年度因桃園航空城機場園區特定區内海軍桃園基地區段徵收處分利益365億元等，致該年度財產收入大幅增加。
2.基金用途：營改基金用途主要係辦理博愛專案、第205廠遷建專案計畫、資安園區專案計畫、老舊營舍整建計畫與工程及設施整建計畫等營舍及設施整建支出，近6年(108至113年度)支出規模由69.46億元增至326.49億元，呈逐年增加趨勢(詳表2-2-1)，主要係配合政府持續優化官兵照顧政策，擴大辦理營舍及職務宿舍興建工程所致。

3.不適用營地處分或活化情形：營改基金自87年度成立至113年3月底止，經行政院核定納入該基金來源清冊之土地共31批及專案核定4次6處，總計517處、面積1,180.39公頃；截至113年3月底止，已處理或活化之土地295處、面積939.59公頃，尚未處分者，計有222處、面積240.80公頃(詳表2-2-2)，其中已移交國產署接管尚未活化者118處、面積76.54公頃，及待移交國產署接管者104處、面積164.26公頃，至尚未移交之原因，主要係現駐單位尚未覓得搬遷地點，或將配合地方政府都市更新、市地重劃或區段徵收期程辦理移交作業等；另據營改基金提供資料所示，截至113年3月底止，尚未處分營地公告現值2,183.87億元占核納來源清冊土地公告現值3,386.20億元達64.49%，比率偏高(詳表2-2-3)，尚待賡續積極處理。
表2-2-1 營改基金108至113年度基金來源、用途及餘絀概況表
單位：新臺幣億元
年度 / 項目	108	109	110	111	112	113
基金來源	80.21	260.40	526.43	162.97	217.18	180.22
財產收入	50.15	207.99	491.63	121.34	183.02	142.29
政府撥入收入	29.79	52.33	34.63	41.37	34.02	37.74
其他收入	0.27	0.08	0.17	0.26	0.14	0.19
基金用途	69.46	93.15	117.94	185.87	233.53	326.49
博愛專案計畫	4.49	0.73	0.03	0.0006	-	-
第205廠遷建專案	26.54	28.51	36.53	23.52	24.09	18.20
資安園區專案計畫	-	-	0.29	0.30	1.74	6.92
老舊營舍整建計畫	29.80	44.42	63.09	142.19	184.42	285.82
工程及設施整建計畫	7.15	12.77	15.45	16.79	19.12	13.53
一般行政管理計畫	1.48	6.72	2.55	3.07	4.16	2.01
本期賸餘(短絀)	10.75	167.25	408.49	-22.90	-16.35	-146.26

說 明：本表112年度為法定預算數、113為預算案數，餘為審定決算數；表內數據或有小數點尾差。
資料來源：營改基金各年度預、決算書。

表2-2-2 歷年行政院核定納入營改基金來源之不適用營地處理情形表
單位：處；公頃
核定 / 批次	核定納入 / 時 間	數量	面積	已完成		尚未處分
				數量	面積	數量	面積
第1批	86.12.02	49	52.34	33	45.00	16	7.34
第2批	87.12.29	24	5.51	17	4.85	7	0.66
第3批	89.07.19	32	46.89	25	45.06	7	1.83
第4批	91.09.26	31	10.74	21	6.60	10	4.14
第5批	92.11.12	25	72.60	21	58.25	4	14.35
第6批	94.10.26	34	36.47	20	18.64	14	17.83
第7批	98.11.02	4	0.10	3	0.00	1	0.10
第7批 / (補納)	100.01.04	4	0.00	4	0.00	0	0.00
第8批	99.12.27	11	76.52	7	76.37	4	0.15
第9批	100.08.18	30	91.15	15	21.93	15	69.22
第10批	101.03.30	15	5.70	10	4.31	5	1.39
第11批	102.04.03	23	53.86	12	52.71	11	1.15
第12批	103.01.22	22	48.45	9	34.24	13	14.21
第13批	103.06.03	30	49.64	22	32.93	8	16.71
第14批	104.01.14	10	3.16	2	0.21	8	2.95
第15批	104.08.04	21	21.73	5	2.58	16	19.15
第16批	104.12.25	17	66.70	7	51.12	10	15.58
第17批	105.08.01	6	5.89	4	5.89	2	0.00
第18批	106.01.12	5	0.23	4	0.23	1	0.00
第19批	106.06.16	10	1.34	8	1.21	2	0.13
第20批	106.12.19	8	1.47	6	0.95	2	0.52
第21批	107.06.11	20	474.78	15	462.33	5	12.45
第22批	108.01.23	6	1.42	3	0.12	3	1.30
第23批	108.07.10	3	3.17	1	0.81	2	2.36
第24批	109.02.25	8	2.90	1	1.01	7	1.89
第25批	110.01.05	19	8.28	10	4.06	9	4.22
第26批	110.08.16	8	0.96	0	0.01	8	0.95
第27批	111.02.21	9	13.54	2	0.03	7	13.51
第28批	111.07.06	6	2.57	1	0.00	5	2.57
第29批	112.05.17	8	1.03	1	0.00	7	1.03
第30批	112.09.05	6	0.08	0	0.00	6	0.08
第31批	113.01.31 113.03.28	7	13.03	0	0.00	7	13.03
專案核定	88.05.18 89.01.15 90.10.24 105.10.27	6	8.14	6	8.14	0	0.00
合 計	-	517	1,180.39	295	939.59	222	240.80

說　　明：表列納編之營地數量已扣除剔除部分。
資料來源：國軍營舍及設施改建基金提供。
表2-2-3 截至113年3月底營改基金列管不適用營地之處理情形統計表
單位：新臺幣億元；公頃
區分	處數	筆數	面積	公告現值
行政院核納來源清冊(A+D)	517	3,344	1,180.39	3,386.20
已處理得款小計(A)	295	2,239	939.59	1,202.33
待處理小計(D=B+C)	222	1,105	240.80	2,183.87
已移管(B)	118	827	76.54	937.14
未移管(C)	104	689	164.26	1,246.73

說 明：由於不適用營地之處理「實際得款」約為實際公告現值1.55倍，故本表「已處理得款小計(A)」之「公告現值」欄位數字，為「實際得款」之換算值(1,202.33億元＝1,863.61億元／1.55）。
資料來源：國軍營舍及設施改建基金提供。
(二)國軍老舊眷村改建業務執行現況
為加速國軍老舊眷村改建並藉以提高眷地使用經濟效益，行政院於86年度依國軍老舊眷村改建條例[2](以下簡稱眷改條例)及預算法規定，編列國軍老舊眷村改建特別預算[3](以下簡稱眷改特別預算)，並提撥606億元[4]設置國軍老舊眷村改建基金，依行政院核定「國軍老舊眷村改建計畫」(以下簡稱眷改計畫)，以處分老舊眷村土地及不適用營地得款辦理眷村改建事宜。眷改計畫係由眷改特別預算及眷改基金分工執行，並以「安置眷戶」與「土地處分」為主要核心業務，茲就眷改計畫截至112年底止業務狀況概述如次：
[2] 85年1月12日制定，同年2月5日公布施行。
[3] 該特別預算編列歲入預算數5,167億3,907萬 3千元，歲出預算數 5,166億1,907 萬 3千元，執行期間自86年6月18日至94年6月30日止。
[4] 由國軍老舊眷村改建特別預算撥充606億355萬7千元資金成立。
安置眷戶部分：規劃興建52處住宅、安置眷戶30,778 戶[5]。有關52處興建住宅已全數於104年12月完工驗收，截至112年底止已安置眷戶2萬4,914戶；另輔助眷戶遷購國眷宅34 處、安置1萬9,132戶；而對無意願採上開方式安置者，另輔導購置市場成屋或領款自行安置者2萬5,094戶，合計安置眷戶6萬9,140戶(表2-2-4)。
[5] 實際興建為52處、住宅2萬8,545戶及商業服務設施1,003戶。
  表2-2-4 截至112年底止眷改計畫安置眷戶執行情形彙總表
計畫內容	項目	計畫數		執行數
安置眷戶	興建住宅	52處	30,778戶	52處	24,914戶
	遷購國眷宅	34處	17,574戶	34處	19,132戶
	購置市場成屋	21,195戶		25,094戶
	領款自行安置
	合計	69,547戶		69,140戶

資料來源：國軍老舊眷村改建基金。
土地處分:土地處分為眷改計畫主要財源，處分標的為納列眷改計畫總冊之眷村土地及不適用營地，處分作為包含公開標售、有償撥用、設定地上權及公辦都更等方式。
1. 眷村土地部分：眷改計畫所列面積為957公頃，預計得款2,083億5,255萬2千元[6]，截至112年底止已處分327.86公頃，得款2,083億5,255萬2千元[7]，待處分面積仍有629.14公頃。
  [6] 中央政府國軍老舊眷村改建特別決算經行政院審認土地作價額度過高、降低預算保留額度、減列超額輔助購宅款、土地重測面積縮減及審計部審核意見等緣由而多次修正特別預算額度，至111年底歲入總預算額度調減為2,815億4,119萬2千元，包括眷村土地部分2,083億5,255萬2千元及不適用營地部分731億8,863萬9千元。
  [7] 眷村土地及不適用營地累計處分金額於112年度達特別預算歲入總額時，即不再辦理土地處分。
2. 不適用營地部分：眷改計畫所列面積為103公頃，預計得款731億8,863萬9千元，截至112年底止已處分52.46公頃，得款731億8,863萬9千元，待處分面積仍有50.54公頃。
依行政院112年2月3日核定之「國軍老舊眷村改進計畫」(112年1月修正版)，眷村改建工程已於102年度完成，眷改基金亦於107年6月完成融資償債作業，後續應於116年前完成眷戶安置(如國安會及國安局列管眷村)；124年完成所有眷改土地活化處分作業；土地處分收益則預計至165年[8]完成。
[8] 依眷改基金說明，因部分眷地以設定地上權方式辦理活化，租約期間約50年。
三、109至113年度國軍營產管理相關預算編列及執行概況
(一)109至113年度國軍占用民地與營地被占用處理進度
國軍過往因應任務需要，部分營舍或訓練場地係占用民地建置，由於久占未遷，除易引發軍民糾紛並遭致民怨外，亦無法就地辦理整建開發，國防部爰每年循例編列約4億元預算辦理土地洽購或遷移營區還地於民(詳表2-3-1)。112年底國軍占用民地面積26.69公頃，已較109年初之43.28公頃減少16.59公頃(處理比率38.33%)；另在國軍營地被占用情況方面，109年初該等被占用土地面積為161.81公頃，至 112年底仍有98.77公頃未能收回，4年間已收回63.04公頃（收回比率38.96%）。
表2-3-1 109至113年度國軍占用民地與營地被占用面積及處理情形表 單位：新臺幣千元；公頃；%
項 目		109年度	110年度	111年度	112年度	113年度
國軍占用民地	年初占用面積	43.28	38.52	35.19	30.27	27.63
	該年度還地於民(或收購)面積	6.29	7.89	5.02	3.58	2.78
	還地（或收購）比率	14.53	20.48	14.27	11.83	10.06
	年底尚待處理面積	36.99	30.63	30.17	26.69	-
國軍營地被占用	年初被占用面積	161.81	137.65	133.94	116.52	101.68
	該年度收回面積	30.74	20.8	23.22	17.75	16.26
	收回比率	19.00	15.11	17.34	15.23	15.99
	年底尚待收回面積	131.07	116.85	110.72	98.77	-
土地收購及糾紛處理預算數		400,000	400,000	400,000	400,000	400,000
土地收購及糾紛處理預算實支數		400,000	399,000	400,000	400,000	-
預算執行率		100	99.75	100	100	-

說 明：1.113年度土地面積為預計處理數。
2.據國防部軍備局說明，國軍占用民地與營地被占用計畫之執行考核期間係前ㄧ年度10月1日至當年度9月30日止，且次年度案件執行前，通常會辦理專案測量或鑑界確認現況面積，並修正營產資訊系統，故本表所列「年底尚待處理(收回)面積」及「年初(被)占用面積」會有所差異。
資料來源：國防部。
(二)空置營(眷)地及房產之環境維護及保修等相關預算
為強化國軍營(眷)地與訓練場地管理維護作為，有效管理國軍列管土地，防範遭占用(耕、建、葬）、破壞、竊盜、濫墾、傾倒廢棄物等情事，國防部訂有「國軍不動產管理教則」、「訓練場地維護作業規定」、「老舊眷村(地）」管理維護實施計畫」等相關規定，除定期派員巡管及維護營(眷)地環境外，空置營(眷)地則依位置、特性完成風險評估後，採「自力定期巡管」、「委商協助巡管」及「簽訂支援協定」等3種方式執行。109至113年度空置營地商維管理及環境清潔所需經費年均約2千萬餘元(詳表2-3-2)；納列國軍營舍及設施改建基金清冊不適用營地所需維護、圍籬、巡管、清理所需經費亦年均約2千萬餘元；另國軍老舊眷村改建基金除就空置眷地委商辦理環境清潔與巡察外，另需就尚未出售餘屋、店鋪等營產支付水電費、保修費及管理費，而參與都市更新分回且尚未處分房屋亦需支付維管費，依該基金統計，109至113年度所需房地環境維護及保修經費年均約1億餘元。
表2-3-2 109至113年度國軍空置營(眷)地、不適用營地及未售餘屋、店鋪、都更分房等之環境維護及保修費統計表
 單位：新臺幣千元
單位	費用項目	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度
國防部所屬	空置營地委商管理	19,598	20,329	21,374	19,418	22,242
國軍營舍及設施改建基金	不適用營地舊有營舍維護、圍籬、巡管及清理等經費	22,649	19,832	19,923	20,495	21,489
老舊眷村改建基金	環境清潔維護與巡察	63,004	81,035	45,589	81,513	90,000
	都更分回房屋維管費	12,650	13,899	14,370	18,730	18,000
	未售餘屋店鋪水電費、保修費及管理費	42,742	19,198	32,161	12,908	10,389
	小計	118,396	114,132	92,120	113,151	118,389

說 明：1.109至112年度為決算數，113年度為預算數。
資料來源：國防部軍備局、國軍營舍及設施改建基金及老舊眷村改建基金，本中心彙整。
四、近年國軍營建工程計畫預算編列及執行概況
(一)公務預算軍事工程部分
截至112年底止各軍種列計公開預算且執行中之軍事工程計畫共計35案[9]，計畫總經費1,073億9,741萬9千元(詳表2-4-1)。辦理件數以陸軍司令部之14案最多，海軍司令部之9案次之；計畫總經費以海軍司令部之693億5,318萬5千元最高，空軍司令部之190億943萬6千元次之；各計畫112年度累計預算執行率低於5成者，包括陸軍司令部「高登、亮島碼頭及工事整建工程」、「戰甲車掩體興建工程（第一階段）」、「裝訓部長安營區訓練場整建工程案」、「裝訓部坑子口訓練場整建工程案」、「戰場抗壓館新建工程」、「合理冒險訓練場」及「花防部復興營區訓場新建工程案」等7案，海軍司令部「水上特種作戰訓場建置」及「林園靶場整修工程」等2案，共計9案。
[9] 含原規劃應於110年度完成之「空軍各基地新建塔臺」。
表2-4-1 截至112年底止各軍種執行中「軍事工程計畫」預算編列與執行情形明細表 單位：新臺幣千元；%
軍種	建案案名	執行期間	計畫總金額	112年底累計預算執行狀況
				累計預算數	累計執行數	執行率
陸軍	1.東山彈庫興建工程	106-112	1,099,311	1,099,311	1,004,293	91.35
陸軍	2.陸航清泉崗基地設施新建工程	108-112	729,675	683,858	535,163	91.71
陸軍	3.高登、亮島碼頭及工事整建工程	110-113	523,816	143,655	23,044	16.04
陸軍	4.湳湖彈庫興建工程	111-116	990,511	8,502	8,502	100
陸軍	5.戰甲車掩體興建工程（第一階段）	111-115	901,778	17,568	4,270	24.31
陸軍	6.裝訓部長安營區訓練場整建工程案	110-114	450,727	27,046	3,575	13.22
陸軍	7.裝訓部坑子口訓練場整建工程案	110-115	1,190,795	46,806	5,256	11.23
陸軍	8.戰場抗壓館新建工程	111-116	1,601,644	150,988	14,073	9.32
陸軍	9.合理冒險訓練場	111-115	284,042	113,927	4,292	3.77
陸軍	10.十軍團成功嶺營區靶場新建工程先期規劃案	112-113	5,024	2,646	2,646	100
陸軍	11.清泉崗營區訓場整體新建工程先期規劃案	112-113	10,792	8,094	8,090	99.95
陸軍	12.花防部復興營區訓場新建工程案	112-114	526,940	11,424	1,025	8.98
陸軍	13.步訓部三○機砲教訓場地整建工程案	112-115	303,493	1,029	621	60.35
陸軍	14.手榴彈實彈投擲場暨反裝甲射擊場新建工程案	112-115	128,578	2,000	1,014	50.70
小計			8,747,126
海軍	1.左營二港口擴建工程	95-121	40,482,840	11,412,515	11,289,469	98.90
海軍	2.左營港東1、2碼頭改建工程	109-112	234,338	234,338	222,325	94.87
海軍	3.金門縣烏坵碼頭興建工程	111-116	1,165,000	41,547	37,907	91.24
海軍	4.魚叉飛彈海岸防衛系統	110-119	22,923,670	2,160	2,160	100
海軍	5.多功能特種作戰訓練場	108-114	972,989	224,773	180,407	80.26
海軍	6.水上特種作戰訓場建置	108-113	199,838	119,125	50,811	42.65
海軍	7.訓場複合式標靶建案	110-114	803,913	95,632	48,717	50.94
海軍	8.林園靶場整修工程	110-114	718,763	49,547	18,697	37.74
海軍	9.左營、蘇澳及基隆地區新建置救火、堵漏訓場	111-115	1,851,834	9,730	8,543	87.80
小計			69,353,185
空軍	1.清泉崗基地防護機庫構建	109-116	4,392,552	77,966	77,966	100
空軍	2.臺東基地設施新建工程	110-115	3,323,485	80,000	80,000	100
空軍	3.岡山基地設施新建工程	110-115	3,946,624	95,000	95,000	100
空軍	4.跑（滑）道戰備工程	110-115	6,757,340	264,298	167,115	63.23
空軍	5.空軍各基地新建塔臺	105-110	589,435	589,435	568,973	96.53
小計			19,009,436
全動署	1.國軍高雄燕巢忠靈塔興建工程	112-116	791,9952	3,426	3,426	100
全動署	2.國軍忠靈二殿興建工程	112-116	921,952	2,796	2,796	100
全動署	3.忠莊營區射擊訓練靶場興建工程	110-113	510,768	63,610	63,610	100
小計			9,352,672
政辦室	1.國家軍事博物館	110-115	839,000	17,382	17,342	99
政辦室	2.官士兵職務宿舍整修工程	110-114	47,206	27,457	27,457	100
政辦室	3.國防部地下二樓停車場照明改善工程	110-112	21,614	21,614	18,116	83.82
政辦室	4.政軍中心多聯變頻空調系統汰換案	110-112	27,180	27,180	24,065	88.54
小計			935,000
合計			107,397,419

 說 明：1.「累計預算執行率」為累計執行數/累計預算數。
        2.表列資料係各軍種納編公開預算且在執行中之軍事工程計畫，但不包括機密工程部分。
資料來源：國防部主計局提供。
(二)國軍營舍及設施改建基金工程計畫
營改基金成立宗旨係透過營區騰讓，以加速老舊營舍整建爲核心任務，成立之目的主要係藉由基金運作方式，建立資源轉換機制，將土地、營舍及設施等資源轉化成可運用之財務資源與工程實體成效，並結合未來「募兵政策」與「守勢戰略」規劃，以建設符合戰訓需求之營(職)舍，提升整體國防資源之使用效益。營改基金主要業務計畫包含博愛專案、第205廠遷建專案計畫、資安園區專案計畫、老舊營舍整建計畫與工程及設施整建計畫，近9年(105至113年度)各主要業務計畫工程支出由44.77億元(決算數)增至326.49億元(預算數)，呈概增趨勢(詳表2-4-2)。
茲就其112年度預算執行情形概述如次：
1.營改基金5項主要業務計畫112年度可用預算數379億4,615萬2千元，執行數339億4,383萬8千元，執行率89.45%。未支用預算計40億231萬3千元，其中39億4,041萬5千元辦理預算保留；各主要業務計畫執行情形詳如表2-4-3。
2.營改基金112年度辦理國防部及所屬各機關軍事工程與設施計畫計有10項(包括第205廠遷建專案、資安園區專案、工程及設施整建8案)，總經費高達477億9,751萬5千元(詳表2-4-4)，辦理期程101至116年度，112年度可支用預算數83億1,417萬4千元，執行數67億8,457萬元，平均執行率81.60%，整體執行情形雖逾8成，然因該類計畫資金需求龐鉅、興建期程長且多不具有自償性，在政府預算有限情形下，未來對於推動各項營舍整建工作恐產生資源排擠效應。
表2-4-2 營改基金105至113年度基金用途明細表 單位：新臺幣千元
年度	預決算別	主要業務計畫					一般行政管理計畫	小計
		博愛 / 專案	第205 廠遷建專案	資安園區專案	老舊營舍整 建	工程及 / 設施整建
105	預算	1,263,869	-	-	3,014,000	537,000	29,591	4,844,460
	決算	626,626	23	-	2,644,896	1,176,117	28,874	4,476,536
106	預算	299,666	-	-	2,934,500	1,449,810	145,316	4,829,292
	決算	532,812	47,209	-	2,769,188	908,655	157,159	4,415,023
107	預算	-	78,314	-	3,948,593	1,590,782	980,100	6,597,789
	決算	15,681	50,087	-	3,095,460	676,022	1,125,445	4,962,695
108	預算	-	2,931,930	-	3,082,215	1,035,603	110,035	7,159,783
	決算	448,849	2,654,391	-	2,979,991	715,161	147,624	6,946,016
109	預算	-	2,867,290	-	4,637,804	1,024,693	692,173	9,221,960
	決算	73,100	2,851,377	-	4,441,725	1,276,701	672,539	9,315,442
110	預算	-	6,540,478	76,630	5,787,200	591,981	295,549	13,291,838
	決算	2,727	3,652,996	29,204	6,309,467	1,545,229	254,646	11,794,269
111	預算	-	2,704,900	90,500	14,334,070	1,338,619	338,951	18,807,040
	決算	57	2,352,087	30,013	14,219,052	1,679,451	306,749	18,587,409
112	預算	-	2,409,480	174,470	18,441,770	1,911,846	416,086	23,353,652
	決算	99	5,103,706	272,778	27,159,170	1,408,085	377,819	34,321,657
113	預算	-	1,819,565	692,784	28,582,411	1,353,501	200,659	32,648,920
	實際	5	744	23,955	6,216,841	222,157	8,852	6,472,553

說 明：本表113年度「實際」為截至3月底實際數。
資料來源：營改基金提供。

表2-4-3 營改基金112年度主要業務計畫預算編列與執行情形概況表
單位：新臺幣百萬元；%
計畫 / 名稱	可用預算數				執行數		未支用預算數
	以前年度保 留 數	本年度 / 預算數	先 行 / 辦理數	合計(1)	金額(2)	執行率 (2)/(1)	本年度 / 保留數	停 止 / 支用數
博愛專案	314.92	0	0	314.92	0.099	0.03	314.82	0
第205廠遷建專案	3,640.84	2,409.48	0	6,050.32	5,103.71	84.35	946.61	0
資安園區專案	107.91	174.47	0	282.38	272.78	96.60	9.61	0
老舊營舍整建	1,385.28	18,441.77	9,490.00	29,317.05	27,159.17	92.64	2,100.40	57.48
工程及設施整建	69.64	1,911.85	0	1,981.48	1,408.09	71.06	568.97	4.42
小計	5,518.59	22,937.57	9,490.00	37,946.15	33,943.84	89.45	3,940.42	61.90

說 明：執行率＝(年度執行數/可用預算合計數)。本表執行數含實現數及應付數。停止支用數含賸餘繳庫數。
資料來源：營改基金提供。
表2-4-4 營改基金112年度辦理國防部及所屬各機關軍事工程與設施計畫預算執行情形表 單位：新臺幣千元；%
計畫名稱	計畫期程 / (原計畫期程)	計畫總經費	112年度預算
			可支用 / 預算數	執行數	執行率
第205廠遷建專案計畫-光復大樹北林園營區	104-116 / (104-111)	32,503,905	6,050,308	5,103,706	84.35
資安園區專案計畫	109-115	5,413,256	282,383	272,778	96.60
航特部兩棲偵察營外離島港勤設施新建工程	105-115 / (105-108)	1,318,726	54,622	51,787	94.81
左營基地及旗津營區污水下水道接管新建工程	106-113 / (106-110)	1,132,740	484,933	401,318	82.76
左營基地及旗津營區生活用水改善工程	110-115 / (110-113)	751,295	18,191	18,097	99.48
東澳嶺等6處營區設施整建工程	107-111 / (107-112)	874,603	572,057	288,282	50.39
列管營區建築物結構補強工程	101-114 / (101-108)	400,224	54,122	49,012	90.56
列管營區衛生下水道銜接工程	102-114 / (102-108)	272,475	338	15	4.44
駐美軍事代表團辦公大樓整建	105-111 / (105-106)	509,660	5,225	1,609	30.79
國家軍事博物館新建工程	104-114 / (104-112)	4,620,631	791,995	597,966	75.50
合 計	-	47,797,515	8,314,174	6,784,570	81.60

說　　明：本表執行數含實現數及應付數，不含保留數及停止支用數(或賸餘繳庫數)。
資料來源：國軍營舍及設施改建基金提供。
（分機：8665鍾俊華、1924 曾文煌）
參、相關議題之探討
一、國防部持續投入鉅額經費推動重大資本計畫，惟未能有效精進基金管理，致部分基金未能達成自給自足目標及審慎辦理中長期資本支出規劃，恐影響基金設置目的
有鑑於政府資源有限，國防預算需求必須結合建軍規劃需求、兵力整建期程等因素，並配合募兵制等政府各項重大政策之推動，通盤考量公務預算與特種基金等財源調整、運用，管制單位預算與附屬單位預算執行，避免產生預算不足或賸餘，影響國防施政及建軍備戰穩定發展[10]。惟國防部未能有效精進基金管理，致部分基金連年短絀，淨資產已為負數，財務狀況欠佳，另部分基金累存鉅額資金待有效活化運用，茲說明如下：
[10] 劉德忠、李蕭傳主編，國防財務資源管理思維，國防大學，2011年10月。
(一)國防部宜善用特種基金彈性預算優勢，強化中長期財務規劃，以有效支援建軍備戰工作
整體國軍資本計畫投資除「國防部本部」及「國防部所屬」外，尚包括「國軍老舊眷村改建基金」、「國軍營舍及設施改建基金」及「國軍生產及服務作業基金」(下稱生服基金)等3項特種基金，設置目的均以支援國防施政推動為首要目標，分述如下：
1.生服基金下轄生產、醫療、服務、福利及文教、軍人儲蓄、副食供應等事業部(軍民通用科技發展及軍事監所均於103年結束業務並配合裁撤)，設置目的主要為精進軍品研發、產製及維修作業效能，厚植國防自主能量，充實國軍醫療設備資源，報導軍事要聞、推展各項服務工作與福利措施，以及統籌國軍食勤供應，建構優質服役環境等；其收入主要來自國軍委託軍品研發、產製訂單，並運用於相關營運成本費用支出，除未來營運所需保留之賸餘外，報繳國庫。
2.眷改基金設置目的主要為運用老舊眷村土地及不適用營地處分得款，辦理眷村改建、眷戶優惠貸款及眷村文化保存業務，並配合土地活化政策，釋出眷村土地，提高土地使用經濟效益，同時達成照顧官兵及去化基金餘屋之目標；其收入主要來源為土地處分收入，並以支應老舊眷村改建之需。
3.營改基金設置目的主要為因應國家重大經建政策，配合都市發展及區域計畫實施，維護都市景觀，結合執行兵力精簡政策，辦理營區騰讓，將小營區歸併大營區，運用營區騰讓所獲得之資金，專款專用辦理老舊營舍整建工作，改善官兵生活品質，落實政府照顧國軍政策，另自101年度起納入軍事工程及設施整建工作；其收入主要來源為行政院專案核定之國軍管理使用不動產作價撥充數(政府撥入收入)與該等不動產處分及活化收益(財產收入)等。
由上可知，非營業特種基金係以特定財源辦理特定政務或政事，倘若基金財務惡化，除無法達成基金設置目的與任務之虞外，恐須國庫撥款挹注，造成政府財政負擔。考量非營業特種基金係國防財務資源管理之重要工具，其國軍資本計畫投資之預算規模亦日益龐大，故國防部宜妥作中長期財務規劃，並善用特種基金資金運用靈活及預算執行較具彈性等優勢，嚴密預算控管程序、完備追蹤考核機制，以協助政府達成厚植國防建設基礎之政策目標。
(二)國防部特種基金設置各有其法源及設置目的，惟部分基金未能達成自給自足目標，且各基金資金運用偏向保守，恐影響資金運用效能
國防部特種基金之設置，為國防財務資源管理重要一環，秉持「不增加政府財政負擔」理念，藉由特種基金財務管理特性，導入企業化經營思維，擴大財務投資績效，並以追求最高效益爲原則，努力達成自給自足之目標，期能減少國防預算挹注，有效活化國防財力資源[11]，俾避免影響資源運用效能。
[11] 李國賓，109年度國防部主管附屬單位預算籌編暨審議經過，主計季刊第61卷第3期，109年10月。
目前國防部特種基金之設置，大都源自國防部、管理機構及作業單位職權需求設立，且按其設置目的，其財源皆有特定之支用項目，惟部分基金發生嚴重短絀抑或自賸餘轉為短絀，未能達成自給自足目標，如112年底眷改基金累積短絀1,057.31億元，淨值為負451.27億元，恐須仰賴國庫挹注；又營改基金自111年度起短絀22.9億元，112年度再擴大短絀至193.26億元，113年度則預計短絀146.26億元，復因各基金考量財務責任，資金多存儲於國庫專戶或金融機構，運用方式偏向保守，影響資金運用效能。
(三)截至113年底止，眷改基金預計累積短絀逾千億元，且恐更趨劣化，不利財務健全，審計部於112年度曾研提審核意見要求改善
有關眷改基金財務狀況，依國軍老舊眷村改建條例第9條規定[12]，政府於86年度編列國軍老舊眷村改建特別預算撥充606.03億元資金成立眷改基金，辦理老舊眷村改建工作；惟該基金淨值自102年度起由正轉負，預計截至113年底止，眷改基金計有資產164.56億元，負債615.29億元，基金淨值為負450.73億元，其中累積待填補短絀亦將高達1,056.76億元，財務狀況欠佳，且恐更趨劣化[13]。另審計部於112年度查核時發現[14]，眷改基金財務狀況欠佳主要係因土地未順利處分得款，無法如期挹注眷改基金，加以基金須舉債彌補資金缺口等因素，致眷改基金歷年營運結果，多因收入不敷支出而發生短絀；爰國防部嗣仍宜督促權責機關積極辦理餘屋處分及土地活化，增益基金收入，改善眷改基金財務狀況。
[12] 國軍老舊眷村改建條例第9條第1項規定：「本條例計畫辦理改建之國有老舊眷村土地處分收支，循特別預算程序辦理；歲入按行政院核定眷村土地當期公告土地現值作價之收入編列；歲出之編列除原眷戶之輔助購宅款外，其餘部分為改建基金。」
[13] 由於眷改特別預算眷村土地及不適用營地處分收入之歲入額度，已於110年度達成最終額度之土地標售處分，111年度起後續眷改土地及不適用營地之處分收入依規定均須解繳國庫，無法再挹注眷改基金，眷改基金財務狀況將更趨劣化。
[14] 審計部，111年度中央政府總決算審核報告(附冊-附屬單位決算及綜計表非營業部分)，112年8月。
(四)生服基金缺乏資本支出計畫長遠規劃，以致其基金賸餘未能擴充自有資本，以挹注中長期計畫所需經費
依據「預算法」等相關規範[15]，特種基金賸餘之處理，計有填補以前年度累計虧損、提存公積(擴充自有資本)及解繳公庫等方式。經統計，生服基金100至113年度可供分配「本期賸餘」200.27億元，其中以解繳國庫方式分配賸餘計達126.49億元(占63.16%)，主要係行政院考量國家財政困難，近年來多要求生服基金賸餘應予全數繳庫，非有特殊理由，不得申請留存自有資本(即提存公積)，致生服基金自有資本裕度持續下降，其基金餘額自100年447.05億元下降至113年度預計數338.84億元(詳表3-1-1)。
[15] 預算法第85條、第89條規定：「附屬單位預算中，營業基金預算之擬編，依左列規定辦理︰…。六、盈餘分配及虧損填補之項目如左︰(一)盈餘分配︰甲、填補歷年虧損。乙、提列公積。丙、分配股息紅利或繳庫盈餘。…。」、「附屬單位預算中，營業基金以外其他特種基金預算應編入總預算者，為由庫撥補額或應繳庫額，但其作業賸餘或公積撥充基金額，不在此限，其預算之編製、審議及執行，除信託基金依其所定條件外，凡為餘絀及成本計算者，準用營業基金之規定。」
又105年度生服基金衡酌醫療事業因配合中長程營運方針及政府醫療長照政策，亟需加速更新醫療設備及全面升級醫療環境，陸續規劃完成松山、桃園、台中及三總內湖、北投院區等醫療大樓新建專案計畫，所需預算127.88億元[16]，爲籌措工程建設經費，經逐年向行政院爭取醫療事業賸餘轉列公積額度，以留存自有資本，供醫療事業擴充醫療裝備及新建醫療大樓所需；惟行政院衡酌基金中長期之財務能力，多採保守穩健原則，嚴格審查管控新增投資需求與每年度賸餘之處理，致生服基金作業賸餘部分年度解繳國庫及提存公積(如105至108年度)，部分年度則提存公積(如109至111年度)，另113年度預計解繳國庫(詳如表3-1-1)。顯示生服基金對各項資本計畫投資，較缺乏長遠周詳規劃，致基金賸餘未能擴充自有資本，以挹注資本支出計畫經費所需。
[16] 包括：三軍總醫院松山分院新建航空醫學大樓(期程107-112年度)1,989,441千元、桃園總醫院新建醫療大樓(期程108-113年度)1,748,627千元、台中總醫院新建醫療大樓(期程108-115年度)2,420,210千元、三軍總醫院新建重症醫療大樓(期程109-115年度) 3,483,754千元、醫學中心質子治療系統整備(期程110-114年度，2,500,000千元)、北投分院門診中心新建工程(期程113-117年度) 299,936千元、高雄總醫院長照大樓(期程113-117年度) 251,500千元及岡山分院長照大樓(期程113-115年度)94,418千元(自有資金需求)，合計12,787,886千元。
(五)營改基金未審慎中長程資本支出規劃，致累存鉅額資金，恐影響基金設立目的，資源推估機制容待加強
歷年中央及地方政府預算籌編原則規定略以：「特種基金應落實計畫預算制度，依核定之計畫核實編列預算，…。非營業特種基金應設法籌妥長期穩定財源，…，符合基金設立目的及基金用途者，始得於基金編列預算。特別收入基金及資本計畫基金應審慎推估可用資金，並妥作中長程資金運用規劃，且應在基金中程可用資金範圍內，依據設立目的及用途，擬具業務計畫，並配合編列預算。」據此，營改基金應依其設置目的為發展願景，據以擬定中長期發展策略目標，妥作事前整體運用規劃，建立資源推估機制，審慎評估營舍改建計畫所需資金及期程，並核實規劃每一年度擬辦理業務計畫，確實估計擬投入預算資源及籌措方式，編成年度預算，俟完成法定預算程序後，依原定進度管控執行，提升資源有效運用。惟由表3-1-1所示，近年(100至113年度)營改基金「期末基金餘額」呈增加趨勢，由100年度之238.08億元，逐漸上升至113年度預計數1,006.31億元，增加768.23億元(增幅高達322.68%)，顯示營改基金辦理資本支出計畫，恐未審慎中長期規劃，致基金來源預算與中長程營舍改建經費需求產生差距，資源推估機制容待加強。
(六)111至114年度營改基金因部分工程同時進入施工高峰，使經費需求大增、短絀持續擴大，復依其財務收支規劃，預估116年度將產生資金缺口
國軍各項營舍整建計畫所涉經費龐鉅，為達其設置目的，營改基金應精進財務規劃能力，妥作中長程資金運用規劃，並應審慎衡酌國軍作戰需求、兵力規模及未來年度財力負擔能力，妥訂最適建案數量，以避免造成短期資金過剩閒置、長期財源短缺(資金缺口)之情形，影響資金運用效能。然查：
1.近年(106至114年度)營改基金收入來源介於68億2,797萬1千元至526億4,279萬3千元(除113、114年度為預算案數及概算數外，餘為決算數，以下同)，基金用途則介於44億1,502萬3千元至408億1,865萬4千元，且呈逐漸擴大趨勢，以上各年度收支相抵後由106年度賸餘24億1,294萬8千元增至110年度之408億4,852萬4千元，惟自111年度起由賸餘轉為短絀22億9,014萬4千元，且預計114年度短絀增至260億9,063萬2千元(詳表3-1-2)，較111年度大幅增加短絀238億48萬8千元(增幅高達10.39倍)，主要係「老舊營舍整建計畫」興安專案部分工程施工已進入高峰期[17]，加以營建成本大幅上漲，相關工程經費需求加劇等因素所致。
[17] 參見營改基金113年度預算書。
2.審計部於112年度查核時發現[18]，按營改基金112至117年度財務收支預估，111年底可用資金餘額為684.09億元，加計該期間各年度預估收入965.01億元(不含作價撥充數)，合計1,649.10億元，已不足以支應該期間工程合約款及待啟動工程款等預估支出1,680.70億元，預估至116年度將產生資金缺口25.18億元(詳表3-1-3)，該基金允宜配合資本支出建案進程，妥作中長期資金規劃，以免發生資金不足風險，進而影響相關業務執行。
[18] 審計部，111年度中央政府總決算附屬單位決算及綜計表審核報告_非營業部分，112年7月。
表3-1-1 近年國防部主管非營業基金來源、用途及餘絀概況表
單位：新臺幣億元
項目 / \ / 年度	生服基金				營改基金		眷改基金
	本期 / 餘絀	解繳 / 國庫	提存公積	期末基金餘額	本期 / 餘絀	期末基金餘 額	本期 / 餘絀	期末基金餘額	待填補 / 短 絀
100	17.87	24.18	-	447.05	-21.03	238.08	-74.39	606.03	435.24
101	15.89	21.48	-	447.09	10.61	248.69	-111.41	606.03	546.65
102	8.58	11.11	-	461.24	-2.24	246.45	-91.81	606.03	638.46
103	3.36	14.65	-	343.42	61.93	308.38	-61.41	606.03	699.87
104	8.98	8.74	-	332.84	165.06	473.44	-38.55	606.03	738.42
105	8.83	6.83	2.00	332.84	-12.81	460.63	-40.25	606.03	778.67
106	15.12	7.44	2.00	332.82	24.13	484.76	-93.42	606.03	872.10
107	27.72	7.50	5.58	338.95	175.76	660.53	-46.76	606.03	918.86
108	13.69	9.56	6.29	338.95	10.75	671.28	-3.43	606.03	922.30
109	14.51	-	25.67	338.95	167.24	838.52	-81.79	606.03	1,004.08
110	13.13	-	15.60	338.90	408.49	1,247.01	-58.25	606.03	1,062.33
111	16.21	-	14.15	338.88	-22.90	1,224.11	2.58	606.03	1,059.76
112	23.56	-	-	338.84	-193.26	1,030.85	2.45	606.03	1,057.31
113	12.82	15.00	-	338.84	-146.26	1,006.31	0.94	606.03	1,056.76
合計	200.27	126.49	71.29	-	625.47	-	-695.5	-	-

說　　明：本表112年度為決算核定數、113年度為預算案數，餘為審定決算數。
資料來源：各年度中央政府總決算審核報告與生服基金、營改基金及眷改基金之預、決算書。112年度中央政府總決算附屬單位決算及綜計表(非營業部分)
表3-1-2 營改基金106至114年度基金來源、用途及餘絀表
單位：新臺幣百萬元
項目 / \ / 年度	預決算別	基金來源				基金 / 用途	本期賸餘（短絀－）	基金 / 餘額
		財產收入	政府撥入 / 收 入	其他 / 收入	合計
106	預算	5,834	2,066	17	7,918	4,829	3,088	54,987
	決算	4,743	2,066	18	6,828	4,415	2,413	48,476
107	預算	2,270	9,341	14	11,625	6,598	5,027	51,372
	決算	13,192	9,341	26	22,559	4,963	17,596	66,053
108	預算	2,657	2,988	14	5,658	7,160	-1,502	49,123
	決算	5,015	2,979	27	8,021	6,946	1,075	67,128
109	預算	11,913	5,232	14	17,159	9,222	7,937	68,994
	決算	20,799	5,232	8	26,040	9,315	16,724	83,853
110	預算	52,974	3,463	22	56,459	13,292	43,167	114,881
	決算	49,163	3,463	17	52,643	11,794	40,849	124,701
111	預算	13,821	4,137	19	17,978	18,807	-830	122,982
	決算	12,134	4,137	26	16,297	18,587	-2,290	122,411
112	預算	18,302	3,402	15	21,718	23,354	-1,635	117,038
	決算	11,471	3,402	123	14,996	34,322	-19,326	103,085
113	預算	14,229	3,774	19	18,023	32,649	-14,626	100,631
1-3	實際	1,589	-	13	1,602	6,473	-4,870	98,215
114	預算	12,951	1,721	56	14,728	40,819	-26,091	58,428

說　　明：本表113年度「實際」為截至3月底實際數，114年度為概算數。
資料來源：營改基金提供。
表3-1-3　112至117年度國軍營舍及設施改建基金財務收支預估表
單位：新臺幣億元
年度 / 項目	112	113	114	115	116	117
期初可用資金（A）	684.09	579.61	290.70	122.63	43.24	-25.18
財務收入（B）	184.69	142.58	311.01	180.50	86.59	59.64
本期可用資金（C=A+B）	868.78	722.19	601.71	303.13	129.83	34.46
財務支出（D）	289.17	431.49	479.08	259.89	155.01	66.06
期末可用資金餘額（E=C-D）	579.61	290.70	122.63	43.24	-25.18	-31.60

說　　明：本表「期初可用資金」係指期初資金餘額。本表除112年度「期初可用資金」為111年度「期末可用資金」之決算審定數外，其餘均為預估數。
資料來源：審計部，111年度中央政府總決算附屬單位決算及綜計表審核報告_非營業部分，112年7月。
（分機：8665鍾俊華）
二、國軍空置營地及核納國軍營舍及設施改建基金來源清冊之待處分營地中，不乏閒置或核納逾10年仍未處置或移管者，不利國有資產妥適運用
國軍營地係優先滿足部隊遂行戰備任務及官兵駐用需求，若有經軍種檢討無運用計畫之營區，則循程序檢討改列空置營地或納列國軍營舍及設施改建基金來源清冊。截至113年3月底止，國軍待處理空置營地仍有336.94公頃，且不乏空置已逾10年者；而國軍營舍及設施改建基金來源清冊之待處分營地中，亦有85.09公頃營地核納逾10年仍未移交財政部國有財產署開發處分[19]，均恐不利國家資產妥適運用。經查：
[19] 依財政部國有財產署104年4月21日台財產署管字第10440005670號函略以：「…二、納入營改清冊之不動產，本署配合國防部編列年度歲入預算作價撥入營改基金之作業程序如下：（一）國防部將納入營改清冊不動產，依國有財產法第33條規定函請財政部核定變更為非公用財產。（二）簡化行政作業，免辦理勘查，由本署簽報財政部同意依國有財產法第33條規定變更為非公用財產，免辦理管理機關變更登記及移交本署接管，並配合國防部辦理年度作價歲入預算，於完成收支併列預算作業後，即屬營改基金經管之公用財產。（三）日後開發處分該等不動產，由國防部再依國有財產法第33條、第35條規定函請財政部同意變更為非公用財產，移交本署接管，依法處理，處理得款於扣除作業費用後，由貴分署逕撥營改基金。…。」
(一)國軍空置營地應依國有財產法變更為非公用財產移撥財政部國有財產署接管，惟其中若有具高價值或可處分之營地，則納入營改基金來源清冊
國防部前自86年7月起接連實施「精實案」、「精進案」及「精粹案」之國軍人力精簡案，使國軍總員額由原約近46萬人裁減至21.5萬人，在兵力結構調整下，部分營區有閒置或過剩現象，國防部爰於97年8月21日訂頒「國軍營地移管及釋出審查機制」，凡經使用單位檢討無運用需求之營區，提納「國軍營地移管及釋出審查政策(工作)小組」審議通過後改列為空置營地，由軍備局依國有財產法第33條及第35條規定，循序變更為非公用財產移交國有財產署接管或由地方政府辦理撥用等方式處理；惟空置營地如經評估屬「使用分區可活化處分」或「配合地方政府合作開發、區段徵收及都市計畫變更」等類型者，則提納營改基金管理委員會審議，並經行政院核定後，改納入營改基金來源清冊，俾以其活化得款辦理該基金各項業務。
(二)截至113年3月底止，國防部列管空置營地123處336.94公頃，且不乏空置已逾10年者
按國軍營區經使用單位檢討無運用計畫者，除部分納入營改基金來源清冊外，應改列空置營地並依國有財產法規定變更為非公用財產後，移交財政部國有財產署接管或由地方政府辦理撥用。截至113年3月底國防部列管空置營地數雖已降低至123處、336.94公頃，惟其中歸類「待檢討運用或活化方式」土地面積占比仍逾3成（詳表3-2-1），且部分空置營地實已長年閒置，且不乏大面積具高帳面價值者(詳表3-2-2），如軍備局列管之土城零散地[20]，該營地廣達20.6281公頃，帳列價值42.83億元，自96年6月19日起即空置；又新北市中和區積穗北營區面積0.5857公頃，帳列價值7.73億元，更早自75年1月1日起即有部分被占用且空置狀況。
[20] 雖部分土地將配合新北市政府辦理「土城彈藥庫附近地區司法園區」劃入區段徵收範圍，惟依國防部說明，無涉區段徵收範圍之土地，仍尚有地上物待拆除，該部將持續辦理建物測量、水土保持，完成房建物拆除後移交國產署接管。

附表3-2-1 截至113年3月底止國防部列管空置營地數量及現況統計表 單位：處；公頃；%
空置營區後續用途分類	處數	面積	面積占比
排除被占用土地後移管國產署	33	38.02	11.28
協調地方政府活化(有償撥用)	30	82.06	24.36
待地方政府及公務機關撥用(無償撥用)	43	108.54	32.21
待檢討運用或活化方式	17	108.32	32.15
合計	123	336.94	100.0

資料來源：國防部軍備局，本報告整理。
附表3-2-2 國防部現有閒置逾10年且帳面價值逾新臺幣5億元之空置營地彙總表
閒置營區名稱	座落位置	面積 / (公頃)	帳列價值 / (千元)	管轄單位	閒置未利用起始時間
土城零散地	新北市土城區	20.6281	4,283,848	軍備局	96.6.19
積穗零散地	新北市中和區	0.5857	772,680	軍備局	75.1.1
清水營區一	臺中市清水區	45.3488	4,111,419	軍備局	95.7.1
光五教練場	臺中市太平區	4.2179	561,723	軍備局	95.7.1
覆鼎金南營區	高雄市三民區	2.4078	904,688	軍備局	100.12.31
壽山段零散地	高雄市鼓山區	19.2718	828,105	軍備局	95.1.1
鼓南段零散地	高雄市鼓山區	13.1742	896,074	軍備局	95.1.1
埤頂段零散地	高雄市鳳山區	7.0999	2,159,409	軍備局	95.1.1
左東散戶	高雄市左營區	10.3328	2,802,276	軍備局	85.1.1
外興隆營地	高雄市左營區	4.3197	828,048	軍備局	95.1.1

資料來源，國防部軍備局。
(三)核定納入國軍營舍及設施改建來源清冊之待處分營地中，亦有逾85公頃營地核納已逾10年仍未移交財政部辦理活化
經檢討納入國軍營舍及設施改建基金來源清冊之待處分營地，國防部依國有財產法變更非公用財產移交國有財產署接管後，由該署以設定地上權、標租、標售、專案讓售、參與都市更新或與地方政府合作經營等方式辦理土地活化，並以所得款項挹注營改基金，俾辦理國軍老舊營舍整建計畫、軍事工程及設施整建計畫等。揆截至113年3月底止，經行政院核定納列營改基金之不適用營地共計517處，面積1,180.39公頃(詳表3-2-3)，其中已完成活化處理者295處，面積939.59公頃，得款1,863.61億元，全數支應國軍營舍及設施改建所需；同期間待處理營地仍有222處，面積240.8公頃，包括已移交國產署接管者118處，面積76.54公頃，及尚未移交國產署接管者104處，面積高達164.26公頃；而尚未移管者中更有29處、面積85.09公頃營地(公告現值431.03億元)，自核納營改基金後迄113年3月底已逾10年者仍尚未移交財政部國有財產署開發處分(詳表3-2-4及表3-2-5)，依營改基金說明尚未完成移管原因包括土地被占用尚未排除、配合都市計畫或市地重劃期程、營區尚有留用需求(尚未尋獲搬遷地點)及待需用機關撥用等因素。
表3-2-3 截至113年3月底止營改基金列管不適用營地之處理情形統計表
單位：處；筆；公頃；新臺幣億元
區分	處數	筆數	面積	公告現值
行政院核納來源清冊(A+D)	517	3,344	1,180.39	3,386.2
已處理得款小計(A)	295	1,955	939.59	1,202.33
待處理營地小計(D=B+C)	222	1,389	240.80	2,183.87
已移管(B)	118	497	76.54	937.14
未移管(C)	104	892	164.26	1,246.73

說 明：由於不適用營地之處理「實際得款」約為實際公告現值1.55倍，故本表「已處理得款小計(A)」之「公告現值」欄位數字，為「實際得款」之換算值(1,202.33億元＝1,863.61億元／1.55）。
資料來源：國軍營舍及設施改建基金提供。
表3-2-4 截至113年3月底止營改基金尚未移交國產署接管之土地納列年限彙總表 單位：處；公頃；%
年 數		核納來源清冊		待移交國產署接管
		處數	面積(A)	處數	面積(B)	比率%(B)/(A)
合 計		517	1,180.39	104	164.26	13.91
已逾10年以上	小 計	229	455.21	29	85.09	19.11
	逾20年	56	83.34	5	1.56	1.87
	逾15年至20年	38	36.56	1	0.45	1.23
	逾10年至15年	135	325.31	23	83.08	25.53
逾5年以上至10年		107	581.21	29	44.63	7.67
5年以下		71	42.4	46	34.54	81.46

資料來源：國軍營舍及設施改建基金提供。
表3-2-5 截至113年3月底止行政院核納營改基金已逾10年未移管之營地統計表 單位：新臺幣千元；平方公尺
項次	營區名稱	土地面積	批次	現況及未移管原因	公告現值
1	青年高分社	16.00	92.11.12 (第5批)	1.空置 2.俟占用部分排除後移管	1,206
2、3	左東營地二	2,241.00	87.12.29 (第2批)	1.空置 / 2.俟占用部分排除後移管 / 3.配合地籍整理期程	87,638
4	精武營區(練武退舍)	1,190.00	86.12.2 (第1批)	1.退員正常使用中 / 2.俟退員完成搬遷後移交國產署接管活化處理	55,475
5、6	二0三廠舊址	15,292.26	86.12.2 94.11.15 (第1、6批)	1.空置 / 2.配合都市計畫變更	1,196,620
7	詔安營區	896.00	100.8.18 (第9批)	1.正常使用 / 2.尚未尋獲搬遷地點，俟完成搬遷後移交國產署接管活化處理	265,244
8	基信營區	20,822.00	103.1.22 (第12批)	1.正常使用 2.俟工程完竣搬遷	7,975,768
9	北東福利站	1,702.00	103.1.22 (第12批)	1.正常使用 2.俟工程完竣搬遷	873,671
10	德安營區	1,340.00	103.1.22 (第12批)	1.正常使用 / 2.尚未尋獲搬遷地點，俟完成搬遷後移交國產署接管活化處理	593,304
11	廣元營區	12,815.00	103.6.3 (第13批)	1.正常使用 / 2.配合交通部「松山機場2040年整體規劃」開發期程，完成搬遷後辦理不動產作價釋出	1,679,937
12	北部福利管處	33.65	103.6.3 (第13批)	1.正常使用 / 2.尚未尋獲搬遷地點，俟完成搬遷後移交國產署接管活化處理	5,620
13	基隆憲兵隊(義一營區)	2,271.00	102.4.3 (第11批)	1.正常使用 / 2.俟完成搬遷後移交國產署接管活化處理	438,336
14	嘉義憲兵隊(仁愛營區)	2,795.00	102.4.3 (第11批)	1.正常使用 / 2.俟完成搬遷後移交國產署接管活化處理	7,147,681
15	三軍官兵俱樂部等6處營區	10,459.00	100.8.18 (第9批)	1.空置 2.俟法務部辦理有償撥用	6,138,197
16、17	松山機場 (1號棚場以南約1.244公頃土地）及地上物補償費	12,440.00	103.6.3 (第13批)	1.正常使用 / 2.配合「松山機場整體規劃」案，後續由民航局編列預算辦理有償撥用。	1,173,080
18	水源營區	9,087.27	103.1.22 (第12批)	1.正常使用 / 2.俟完成搬遷後移交國產署接管活化處理	2,377,410
19	退員占用地	2,031.87	103.1.22 (第12批)	1.正常使用 / 2.俟搬遷後由需地機關有償撥用	45,717
20	和平營區一	443.00	100.8.18 (第9批)	1.空置 / 2.納入基隆市都市更新案範圍，配合都更案期程處理	3,321
21	莒光營區	73,952.00	103.6.3 (第13批)	1.空置 / 2.部分土地待澎湖縣政府有償撥用，部分土地待後續協議開發方式	9,273,279
22	湯山營區	652,465.87	100.8.18 (第9批)	1.正常使用 / 2.南市政府區段徵收期程分期辦理移管	10,737,920
23	埤頂段零散地	754.70	102.4.3 (第11批)	1.空置 2.市地重劃期程	43,773
24	和平島退舍	3,738.00	100.8.18 (第9批)	1.空置 2.刻正辦理移管中	28,409
25	軍聞社臺中分社	210.00	102.4.3 (第11批)	1.空置 2.刻正辦理移管中	14,784
26	北廍後營地、自立北營區、自立南營區	4,774.00	103.1.22 (第12批)	1.空置 / 2.配合市地重劃期程	1,335,343
27	精誠營區二、敬業營區、南廍後營地、廍后段零散地	2,889.00	103.6.3 (第13批)	1.空置 2.配合市地重劃期程	40,415
28	臺中英雄館地上房屋	-	102.4.3 (第11批)	1.正常使用 / 2.俟完成搬遷後移交國產署接管活化處理	-
29	高雄英雄館	4,874.00	103.1.22 (第12批)	1.正常使用 / 2.俟完成搬遷後移交國產署接管活化處理	534,879
小計		850,917.62			43,102,638

說 明：1.「左東營地二」、「 二0三廠舊址」及「松山機場及地上物補償費」等營區，於行政院核定納列不適用營地時即各分為2處，原賡續以2項列示。
        2.項次1-6為核納營改基金已逾15年且未移管之營地。
資料來源：國軍營舍及設施改建基金提供。
（分機：1924 曾文煌）
三、國有土地作價投資營改基金，係由國防部、財政部採收支併列方式編列，惟收支併列實施後遽增之資產作價投資支出，恐對於軍事投資預算額度產生資源競逐與排擠效應
國防部及所屬辦理各項國防設施建造工程，原由各機關單位循年度預算程序自行編列資本門預算並執行，惟87年預算法修正時，考量重大經建投資計畫金額鉅大，爰參考國外資本計畫預算編製實務，增列資本計畫基金一項[21]，期發揮資本計畫基金長期規劃及資金籌措之功能，俾利興辦重大且期程長之公共建設計畫。惟國有土地作價投資營改基金，係由國防部、財政部採收支併列方式[22]編列，收支併列實施後遽增之資產作價投資支出，恐對於軍事投資預算額度產生排擠效應，影響政府有限資源配置效益，茲說明如下：
[21] 預算法第4條第1項第2款規定：「處理政府機關重大公共工程建設計畫者，為資本計畫基金。」
[22] 莊振輝，政府預算超支之研究，主計月刊738期，2017年6月，其內容略以：「政府收入與支出之關聯性有統收統支及專款專用二種制度，其中普通基金以統收統支為原則，專款專用為例外。收支併列屬專款專用型態之一，係指定總預算內某項歲入之用途，作為某項歲出之財源。」
(一)國防部於87年成立營改基金，並規劃以「變產置產」方式加速辦理營區騰讓及興建
國防部為落實照顧國軍政策，改善官兵生活品質，並有效解決兵力精簡、組織調整產生之閒置營地，於87年度奉行政院核准成立「國軍老舊營舍改建基金」，以國軍不適用營地處分及營區騰讓之得款，專款專用辦理新營舍之土地購置、整地及興建，並逐步改善老舊營舍及其相關設施；另自101年度起，檢討將軍事工程及設施納入辦理，擴大業務範圍，同時更名為「國軍營舍及施設改建基金」（下稱營改基金），並以「變產置產」方式加速辦理營區騰讓及興建，俾利長期規劃妥適評估，加強軍事資本計畫投資。
(二)國有土地作價投資營改基金，係由國防部、財政部採收支併列方式編列
目前國防部(軍備局)對於已無繼續公用且具處分、活化收益之不適用營地，須函請行政院核准納入「國軍營舍及設施改建基金來源清冊(以下簡稱來源清冊)」後，分別由國有財產署(以下簡稱國產署)及國防部編列歲入、歲出預算，以土地作價方式撥入營改基金，再變更為非公用財產移交國產署處分或活化運用，處分收入及活化收益係撥交營改基金。
另依國有土地作價撥充「國軍營舍及設施改建基金」預算編製及執行作業流程，各年度歲入、歲出預算編製作業流程如下：
1.財政部國產署：納入營改基金來源清冊之土地，按行政院核定當期公告地價作價，編列財政部國產署單位預算(歲入)[23]。
[23] 如113年度財政部國產署歲入來源別預算表「財產作價」項下編列「土地作價」32億3,478萬6千元，包含配合國防部所屬編列國有土地作價撥充國軍營舍及設施改建基金之國有土地作價收入32億3,478萬2千元，較上年度增列8,790萬9千元。
2.國防部軍備局：納入營改基金來源清冊之土地，按行政院核定當期公告地價作價，除編列附屬單位預算外，另填列「歲出計畫提要及分支計畫概況表」編列國防部所屬單位預算(歲出)。
(三)各年度營改基金所列「其他政府撥入收入」並無實質現金流入，尚待後續處分、活化變現
行政院核定營改基金納入財源清冊第1批至第6批所列土地，原係由國產署處分後將價款撥交營改基金，嗣於國產署編列100年度預算時，行政院主計總處要求日後經行政院核定納入來源清冊，屬營改基金財源之營地均應透列總預算辦理，由國產署與國防部(軍備局)分別編列歲入、歲出預算，以轉帳收支併列作價方式撥入營改基金；爰營改基金於執行年度先辦理業務來源收入(帳列「其他政府撥入收入」)，並帳列「存貨」科目[24]，惟其所列「其他政府撥入收入」並無實質現金收入挹注，俟該等不動產後續委由國產署處分、活化後，始能分批產生現金流入(帳列「財產收入」)。
[24] 經洽營改基金表示：「本案於執行年度借記『存貨』科目，貸記『其他政府撥入收入』，並無實際現金流入。」
(四)國防部宜妥作營改基金整體財務規劃，並促其加速處分、活化待處理營地，俾按預定時程挹注基金財源
營改基金自87年成立至113年3月底止，經行政院核定納入基金來源清冊之不適用營地共計517處、總面積 1,180.39公頃。其中已處分土地295處、面積939.59公頃，處理得款1,863.61億元，其餘222處、面積240.80公頃土地仍待處理，其公告現值2,183.87億元占核納來源清冊土地公告現值3,386.20億元達64.49%。上述222處待處理土地，其中118處、面積76.54公頃已移交國產署接管；然86處、面積64.88公頃(公告現值864.54億元)屬核納來源清冊超過10年仍未處理之營地，主要係不適用營地之處分易受到經濟景氣循環及政府對大面積土地限售政策影響等所致，財物運用效能待加強。
考量營改基金主要財源爲不適用營地處分得款，已移交國產署接管之不適用營地如未能積極處分、活化變現，將影響後續挹注基金財源及期程；為避免營改基金產生短期資金過剩或長期財源不足問題[25]，國防部應儘速擬訂該基金整體財務計畫，並督促營改基金審慎評估營舍改建計畫所需資金及期程，量出為入，配合業務計畫之推動，積極協調國產署加速處分不適用營地，以提升資產運用效能。
[25] 審計部於112年度查核時發現，按營改基金112至117年度財務收支預估，111年底可用資金餘額為684.09億元，加計該期間各年度預估處分及活化收入965.01億元，合計1,649.10億元，已不足以支應該期間工程合約款及待啟動工程款等預估支出1,680.70億元，預估至116年度將產生資金缺口25.18億元；故財政部宜加速處理國防部(軍備局)已變更為非公用財產移交接管之不適用營地，並妥適規劃以標售、設定地上權、參與都市更新、共同改良利用、有償撥用、標租等方式處分、收益，以發揮支援國軍營舍整建功能。
(五)收支併列實施後遽增之資產作價投資支出，恐對軍事投資預算額度產生資源競逐與排擠效應
承前所述，自第8批起，行政院主計總處要求日後納入來源清冊屬營改基金財源之營地均應透列總預算辦理，由國防部(軍備局)與財政部(國產署)互相編列歲出、歲入預算，以營地作價撥充營改基金。依101至113年度中央政府總預算「收支併列案款對照表」資料所示，上開收支併列預算制度實施後，各年度財政部歲入預算(科目財產收入)雖將增加1億828萬2千元至140億8,517萬5千元不等，惟同期間國防部歲出預算(科目營改基金)亦將同額增加(表3-3-1)。據國防部說明略以：「行政院核定本部公務預算下年度軍事投資預算總額度後，由本部依重要性(建案之優先性)及必要性(對施政影響程度)原則檢討排列優序分配各項目下年度歲出預算額度(含營改基金收支併列額度)，另營改基金奉核定之來源清冊如未能如期透列總預算，將影響不適用營地處分作業及需地機關取得土地時程，又如營改透列金額占公務預算軍事投資預算比重越來越大，恐產生排擠其他軍事武器採購。」基此，收支併列實施後遽增之資產作價投資支出，對於國軍未來推動各項建軍備戰工作等軍事投資預算額度恐產生資源競逐與排擠效應。

表3-3-1 101至113年度國有土地作價撥充營改基金歲入、歲出預算編列表
單位：新臺幣千元
項目 / 年度	歲入(財政部)			歲出(國防部)
	科目	預算	決算	科目	預算	決算
101	土地作價	7,254,000	7,254,000	營改基金	7,254,000	7,254,000
102	土地作價	4,797,057	4,797,057	營改基金	4,797,057	4,797,057
103	土地作價	838,386	838,386	營改基金	838,386	838,386
104	土地作價	12,862,942	12,862,942	營改基金	14,085,175	14,085,175
	不動產作價	1,222,233	1,222,233
105	土地作價	84,663	84,663	營改基金	108,282	108,282
	不動產作價	23,619	23,619
106	-	-	-	-	-	-
107	土地作價	6,869,629	6,869,629	營改基金	7,284,058	7,284,058
	不動產作價	414,429	414,429
108	土地作價	2,447,959	2,439,212	營改基金	2,451,455	2,442,708
	不動產作價	3,496	3,496
109	土地作價	4,896,976	4,896,976	營改基金	4,896,976	4,896,976
110	土地作價	3,096,456	3,096,456	營改基金	3,096,456	3,096,456
111	土地作價	3,171,944	3,171,944	營改基金	3,171,944	3,171,944
112	土地作價	3,146,873	3,146,873	營改基金	3,149,323	3,149,323
	不動產作價	2,450	2,450
113	土地作價	3,234,782	-	營改基金	3,234,782	-

說　　明：本表「不動產作價」指土地以外不動產作價。本表「土地作價」與「不動產作價」為「財產收入(編號0717400000)」項下之細(子)目；本表「營改基金」為「國軍營舍及設施改建基金(編號4614028104)」科目之簡稱。
資料來源：國防部、財政部提供。摘錄自行政院主計總處網站，首頁＞主要業務＞政府預算＞中央政府總預算及附屬單位預算＞各年度中央政府總預算參考表項下之「收支併列案款對照表」及「轉帳收支對照表(僅101年度)」。
（分機：8665鍾俊華）
四、自辦理國軍老舊眷村改建特別決算至112年底止已逾18年，惟仍有保留款尚未清結，且多項眷改房產待檢討活化以改善眷改基金財務狀況，均有待國防部妥謀因應良策
為推動國軍老舊眷村改建，行政院依據國軍老舊眷村改建條例及預算法規定，於86年度編列國軍老舊眷村改建特別預算[26]並設置國軍老舊眷村改建基金[27]，依行政院核定之國軍老舊眷村改建計畫辦理眷村改建事宜。經查：
[26] 眷改特別預算歲入預算總額5,167億3,907萬3千元，歲出預算計5,166億1,907萬3千元，執行期間為86年6月18日至94年6月30日止，共計8年，並於94年辦理決算。
[27] 國軍老舊眷村改建條例第8條規定：「政府為辦理國軍老舊眷村改建工作，應設置國軍老舊眷村改建基金…；其收支保管及運用辦法，由行政院定之。」
(一)國軍老舊眷村改建計畫架構及執行現況
政府為推動國軍老舊眷村改建，於85年制定公布眷改條例，86年度提出眷改特別預算，除以處分老舊眷村土地及不適用營地得款辦理眷村改建事宜外，並由該特別預算撥充606億餘元成立眷改基金。按眷改計畫係由眷改特別預算及眷改基金分工執行[28]，眷改特別預算為眷改計畫之主體架構，以處分老舊眷村土地及不適用營地得款，支應「輔助原眷戶購宅」、「撥充國軍老舊眷村改建基金」、「國軍不適用營地周轉金」及「土地處理作業費」等4項用途[29]；眷改基金主要支應項目則為輔助原眷戶購宅差額款[30]及舊有眷舍處理費等項[31]。
[28] 眷改計畫(112年1月修正版)就眷改特別預算與改建基金關係亦說明略以：「…眷改特別預算與眷改基金，雖為同一單位負責執行，就會計原則而言，卻各為一獨立會計個體，互不交涉，然就單位執行實務而言卻緊緊相繫，…。」
[29] 依中央政府國軍老舊眷村改建特別決算總說明，歲出預算支應「輔助原眷戶購宅」、「撥充國軍老舊眷村改建基金」、「國軍不適用營地周轉金」及「土地處理作業費」。
[30] 國軍老舊眷村改建條例第20條第1項及第2項規定：「原眷戶可獲之輔助購宅款，…，依國有土地可計價公告土地現值總額69.3%為分配總額，…。分配總額…；未達房地總價之不足款，由原眷戶自行負擔。」、「前項房地總價決算，不得納計工程之物價調整款，該款項全數由改建基金支出，原眷戶自行負擔部分，最高以房地總價20%為限，其有不足部分，由改建基金補助。」亦即原眷戶自行負擔部分，最高以房地總價20%為限，扣除特別預算輔助購宅款仍有不足部分，由改建基金補助。
[31] 國軍老舊眷村改建條例第14條第1項規定：「改建基金之用途如下：一、興建工程款及購地開發費用之支出。二、投資參與住宅及土地開發計畫經費。三、有關基金管理及總務支出。四、改建基地內原眷戶搬遷費、房租補助費及地上物拆除費、違占建戶拆遷、補償、訴訟、強制執行費用支出。五、融資貸款利息支出。六、本條例第20條第2項輔助購宅款補助支出。七、輔助原眷戶貸款支出。八、眷村文化保存支出。九、其他眷村改建之支出。」
(二)眷改特別預算自94年辦理決算迄112年底已達18年，仍有部分保留款尚未結清，有待加速辦理
眷改特別預算執行期間為86年6月18日至94年6月30日止，雖已於94年度辦理決算[32]，惟截至112年底止仍有歲入應收數2億9,170萬2千元[33]及歲出保留數73億4,276萬7千元[34]待執行，包括國防部同意將部分國安會及國安局列管眷村納入眷改條例適用範圍而保留之36億227萬3千元[35]。按決算法第7條規定：「決算所列各項應收款、應付款、保留數準備，於其年度終了屆滿4年，而仍未能實現者，可免予編列…。」之意旨在督促各機關應於保留期間應積極清理應收、應付款項；揆眷改特別預算自86 年6月執行至 112年底已逾 25 年，預算保留已達18年，為原特別預算執行期間之2倍，審計部於111年度中央政府總決算審核報告亦建議：「…眷改主要任務已近完成，所餘業務允宜研議由公務預算及眷改基金接續辦理，以儘速清結眷改特別預算。」[36]
[32] 中央政府國軍老舊眷村改建特別決算總說明略以：「本特別預算歲入預算數為 5,167億3,907萬3千元，執行結果，實現數902億4,517萬8千元…及保留數 4,244億6,333萬2千元，，…歲出預算數為5,166億1,907萬3千元，執行結果，實現數776億4,337萬8千元，保留數4,389億7,569萬4,719元，決算數合計5,166億1,907萬3千元…。」嗣經行政院審認土地作價額度過高、降低預算保留額度、減列超額輔助購宅款、土地重測面積縮減及審計部審核意見等緣由而多次修正特別預算額度，至111年底歲入總預算額度調減為2,815億4,119萬2千元，歲出總預算額度調減為2,670億6,545萬3千元。
[33] 係尚待收繳之國有土地有償撥用分期款及都市更新權利變換土地補償金。
[34] 主要係部分輔助原眷戶購宅款尚未能完成核銷，包括國家安全會議與國家安全局經管之居安新村等部分眷村暨新北市炎明新村等 12 處原不辦理改建眷村。
[35] 國家安全會議（下稱國安會）及國家安全局（下稱國安局）列管臺北市「群治新村、居安新村、光復新村」等3處眷村80戶，經國安會於109年10月20日邀集行政院外交國防法務處等相關單位研商決議修正本條例部分條文將其納入，為落實照顧軍眷美意並兼顧公平與一致性，國防部刻正推動本條例第3條、第5條及第5條之1修正作業，規劃該3村納入本條例適用範圍，考量不再興建改建住宅，且國安會及國安局列管眷村相關改（遷）建基地亦無餘宅可供安置，將以領取輔助購宅款為限；俟完成修法程序，再依本條例續辦安置眷戶相關事項。
[36] 經洽國防部說明研議情形略以：「本部前研議將待入法改建眷村所需輔助購宅款73 億餘元，透由 …眷改基金預算編列，…經主計總處於112年8月審復，『鑒於國安局(會)列管眷村納入改建尚未完成修法程序，爰113年度眷改基金預算暫不予核列增撥基金，俟條例完成修法程序後，即可依程序報請行政院核定辦理。』」
國防部為解決國安會及國安局列管眷村納入眷改條例適用範圍爭議，雖已於110年擬具「國軍老舊眷村改建條例」部分條文修正草案陳報行政院審議[37]，行政院並於112年2月3日核定「國軍老舊眷村改進計畫」(112年1月修正版)，將眷戶安置(國安會及國安局列管眷村)期程延後至116年前完成，惟依國防部113年6月26日於本院外交及國防委員會所提「國軍老舊眷村改建條例部分條文修正草案報告資料」書面報告，本案仍有「眷戶意願分歧，迄未能完成整合」等尚待克服因素[38]，有待國防部、國安會及國安局持續與眷戶溝通。
[37] 截至113年6月底，行政院仍尚未將修正草案函送本院審議。
[38] 本案尚待克服因素包括：「1.眷改基金財務短絀，償債困難。2.無法再興建住宅社區，與眷戶期待不符。3. 眷戶意願分歧，迄未能完成整合。」
(三)截至112年底止國軍老舊眷村改建基金累積短絀已逾千億元，且待檢討活化土地面積占38.96%，國防部允宜妥謀資產活化良策，俾有效降低基金累積短絀
眷改計畫係以眷村土地及不適用營地處分得款作為財源，循特別預算程序用以支應輔助原眷戶購宅款等4項用途，並由眷改基金支應輔助原眷戶購宅差額款及舊有眷舍處理費等項。惟於執行過程中，因受眷(營)地騰空情形不如預期、國內房地產市場景氣低迷等因素影響，致部分土地未能順利處分得款，須由眷改基金先行墊支眷改特別預算應負擔之原眷戶輔助購宅款，且囿於資金不足，基金須舉債彌補資金缺口[39]，加以眷改基金須全額負擔舊有眷舍處理費及興建住宅工程之物價調整款，及支付眷改條例第20條規定之輔助原眷戶購宅差額款超出原預估規模等因素[40]，致眷改基金歷年營運結果，多因收入不敷支出而發生短絀，截至112年底止待填補短絀高達1,057億3,092萬元。
[39] 國軍老舊眷村改建條例第8條第3項規定：「前項土地因市場狀況未能及時處分得款時，應由改建基金依實際需求融資墊付之。」
[40] 本節有關眷改基金累積短絀成因，節錄自111年度中央政府總決算附屬單位決算及綜計表審核報告-非營業部分，乙47頁。
依國防部統計資料，截至113年3月底止眷改基金納管房產中，仍有眷村改建住宅餘屋155戶及商服設施128間空置待處分；參與都市更新分回辦公室367間、店鋪1間及停車位469格亦有長期空置狀況[41]；而國防部經管國軍老舊眷村改建總冊內待處分土地面積761.97公頃中(詳表3-4-1)，除已有規劃運用計畫者358.93公頃、公共設施用地88.7公頃及不配合改建眷村或眷戶居住者17.47公頃外，待檢討活化土地面積仍有296.87公頃(占比38.96%)；雖近年國防部藉由出售(租)餘屋、商服設施及經營停車場等眷地活化作業以增裕眷改基金收入，111及112年度財務收支已漸有賸餘(詳表3-4-2)，然相對仍有逾千億元之待填補短絀，國防部仍宜就眷改房產活化妥謀善策，俾有效降低基金累積短絀，改善該基金財務狀況。
[41] 均為參與新竹市「金城、日新新村」都市更新並於107年度分回房地。
表3-4-1 截至113年3月31日眷改總冊內眷(營)地運用規劃方式統計表 單位：筆；公頃；%
運用方式		土地筆數	土地面積	面積占比
有規劃運用計畫者	文化保存	472	75.63	9.93
	都市更新	235	50.73	6.66
	短期租賃	289	35.19	4.62
	設定地上權	15	1.17	0.15
	委託代管	746	128.61	16.88
	委託或合作經營	220	22.38	2.94
	匡列做為社會住宅	218	45.22	5.93
	小計	2,195	358.93	47.11
公共設施用地		2,522	88.70	11.64
不辦理改建眷村		132	17.47	2.29
待活化土地		1,909	296.87	38.96
合計		6,758	761.97	100.00

資料來源：國軍老舊眷村改建基金。
表3-4-2 106至112年度眷改基金年度收支餘絀及待填補短絀彙總表 單位：新臺幣千元
年度 項目	本期餘絀	待填補短絀
106	(9,432,765)	(87,210,375)
107	(4,676,067)	(91,886,442)
108	(343,224)	(92,229,666)
109	(8,178,992)	(100,408,658)
110	(5,825,261)	(106,233,919)
111	257,913	(105,976,006)
112	245,086	(105,730,920)

    說 明：106至111年度為審定決算數，112年度為院編決算數。
資料來源：眷改基金各年度決算書及112年度中央政府總決算附屬單位決算及綜計表（非營業部分），本中心彙整。
（分機： 1924 曾文煌）
五、近年迭有軍事工程因故無法執行致效益欠佳；另部分計畫因故延長辦理期程、增加計畫經費、甚因預算不足而減項減量，計畫事前評估容待檢討精進
依國防部112年5月15日令頒「國軍軍事投資建案作業規定」，凡經聯合戰力規劃評估，核定納入五年兵力整建計畫之整建項目即應依規定啟動相關建案作業，工程建案[42]並應擬具「可行性評估報告」，以「計畫等預算」之精神，完成建案程序，俟預算配賦執行籌獲作業，爰納編國防部公務預算之工程計畫當有其可行性、必要性及迫切性。惟查：
[42] 不包括眷村改建與國軍營舍及設施改建基金工程。
(一)部分軍事工程計畫納編國防預算後，因故無法執行需予報繳而成為無效益預算
募兵制計畫推動後，國防部主管預算因受人員維持費需求遞增，致使軍事投資預算占比難大幅成長，國防部理應更加審慎評估納編年度預算計畫之可行性，惟揆107至112年度間，迭有軍事工程計畫於納編國防預算額度後，卻因故無法執行需予報繳國防部而成為無效益預算，包括陸軍司令部「陸航豐年基地設施新建工程」、海軍司令部「軍史館籌建案」及空軍司令部「四聯隊175公尺輕兵器靶場興建案」等3案(詳表3-6-1)，分因噪音問題遲未獲民眾支持、營建物價上漲及靶場安全疑慮等因素，而於嗣後年度陳報國防部辦理現況結案並將預算繳回該部。
另查海軍司令部於113年度國防部所屬單位預算「營建工程」科目納列5項「訓練設施工程」分年預算，除「左營蘇澳及基隆地區新建救火堵漏訓場[43]」外，餘4案(占比高達8成)工程經費均曾因「採購計畫及招標文件變更」而辦理數年不等預算報繳(詳表3-6-2)，其中「林園靶場整修工程」連續2(110及111)年度報繳，完工期程由原規劃112年度調整為114年度；而「水上特種作戰訓練場建置」更遭審計部指陳計畫反覆調整[44]致連續3(108至110)年預算報繳，除總經費由原1億3,425萬2千元調整為1億9,993萬8千元(增加6,558萬6千元，增幅48.85%)外，期程亦由原規劃111年度延宕至114年度，均顯其計畫事前評估之嚴謹度容有待加強。
[43] 「左營蘇澳及基隆地區新建救火堵漏訓場」111年度亦因「採購計畫及招標文件變更」而報繳5,000千元，惟依海軍說明是項報繳為「150104一般武器及戰備支援裝備購製」。
[44] 審計部於112年6月9日發布新聞及公告指陳：「國防部海軍司令部暨所屬辦理水上特種作戰訓練場新建工程計畫，經審計部查核發現，因反覆調整計畫內容，歷時2年6個月始完成細部設計，復未依計畫進度編列工程預算，致工程無法決標及開工，…。」
表3-6-1 108至112年度三軍司令部因故無法繼續推動而辦理現況結案之軍事工程計畫彙總表 單位：新臺幣千元；%
軍種	計畫名稱	報繳年度	預算編列數	報繳數	報繳率	現況結案原因
陸軍	陸航豐年基地設施新建工程	108-110	19,590	19,348	98.76	噪音問題遲未獲地區民眾支持。
海軍	軍史館籌建案	109-111	16,726	14,299	85.49	營造工程物價上漲，增賦預算可能性低。
空軍	四聯隊175公尺輕兵器靶場興建案	108-110	16,498	8,615	52.22	廠商規劃50機槍靶場，無國內外相關規範及安全標準，空軍無法驗證施訓安全性。

資料來源：國防部提供，本中心整理。
表3-6-2 113年度海軍司令部「營建工程-訓練設施工程」計畫預算曾辦理報繳狀況彙總表 單位：新臺幣千元；%
計畫名稱	報繳年度	預算編列數	報繳數	報繳率	預算報繳原因
多功能特種作戰訓練場	108	11,429	7,826	68.47	採購計畫及招標文件變更
水上特種作戰訓練場建置訓場	108	4,511	3,010	66.73	採購計畫及招標文件變更
	109	57,560	57,532	99.95	採購計畫及招標文件變更
	110	9,000	7,772	86.36	採購計畫、招標文件變更及預算保留未獲行政院同意。
複合式標靶建案	110	49,239	46,915	95.28	採購計畫及招標文件變更
林園靶場整修工程	110	25,407	16,308	64.19	工程案尚未決標簽約
	111	14,896	14,542	97.62	採購計畫及招標文件變更

說 明：依113年度國防部所屬單位預算書，「訓場複合式標靶建案」及「左營蘇澳及基隆地區新建救火堵漏訓場」111年度亦曾報繳7,514千元及5,000千元，惟依海軍說明報繳預算係「150104一般武器及戰備支援裝備購製」，並非「900213訓練設施工程」項目。
資料來源：113年度國防部所屬單位預算書，本中心整理。
(二)112年底尚未結案之軍事工程中，逾3成曾因故增加計畫經費或延長辦理期程，其中不乏延長期程逾10年或已屆辦理期程仍未完工者
按國軍軍事投資建案作業規定，軍事工程建案單位應製作可行性評估報告，報告審查重點包括「整建期程評估是否合理」及「總工程建造經費估算是否合理，可否因應未來物價上漲，並將預判風險納入經費內估算」，惟揆112年底各軍種(含本部及所屬)納編公務預算且尚未結案之軍事工程35案中，曾因故增加計畫經費或延長辦理期程之計畫共計13案(詳表3-6-3)，占比高達37.14%，且不乏延長期程逾10年或已屆辦理期程仍未完工者，說明如次：
1. 海軍「左營二港口擴建工程」：前於95年建案並開始編列預算，原計畫總經費290億5,827萬4千元，並規劃於106年度完成，惟嗣後因受當地居民抗爭及營建物價調整等因素而多次辦理計畫變更，除將總經費調整為404億8,284萬元外，預計完工期程亦延至121年度，此距原訂完工期程(106年)已延後15年；另揆國防部112年3月1日檢送海軍「左營二港口擴建工程」預算凍結書面報告說明略以：「…2標工程…經工程會指導，採『陸域工程』及『海事工程』分標分期辦理，並優先辦理2A、2B及2D工程招標，續視營建物價趨緩情形及計畫餘裕款再檢討2C及3標等工程招標作業。」、「因2C及3標工程已無法於全案額度內招標，海軍刻正檢討需求，並同步辦理第3次可行性評估報告修訂…。」容顯本案計畫經費仍有不足狀況[45]；而於上開預算解凍報告中，2C工程預劃執行期程為114至118年度，爰海軍司令部似宜儘速完備可行性評估報告修訂，避免影響後續標案時程。
  [45] 依預算解凍報告，2C及3標工程計畫經費分別為37億3,400萬元及25億1,041萬1千元，經洽海軍司令部說明：「本案總經費404億8,284萬元，扣除決標金額後，剩餘1億8,717萬6千元…2C及第3標案，係屬全案完整港口功能必要設施，影響海軍戰力存續甚鋸，故有增賦預算之必要…。」
2. 空軍各基地新建塔台：空軍鑑於各飛行基地塔臺老舊及設施空間狹隘等問題，歸劃於新竹、台中(清泉岡)、嘉義、台南、高雄(岡山)、屏東(南、北機場)及臺東等7處空軍基地，辦理8座塔臺新建工程，案經國防部104年度核定總經費3億6,740萬7千元，期程為105至109年度；嗣後因受經費不足及工程流標等因素影響，於105及107年度兩度辦理計畫變更後，總經費提高為5億8,943萬5千元，期程延至110年度。揆新竹、台中(清泉岡)、嘉義、台南、高雄(岡山)及臺東等6處塔臺雖已於期程內陸續完工，然屏南及屏北塔臺於109年7月因承包商工程進度落後而辦理解約，雖於110年12月重新招標並於112年12月10日完工，惟截至113年3月底止仍有多項複驗缺失待改善，且後續仍有通訊整合系統工程規劃待辦理，結案期程預劃為113年10月31日。
表3-6-3 112年度國防部各單位辦理中且曾因故延後辦理期程之軍事工程案件統計表 單位：新臺幣千元
軍種	建案案名	（原訂）		（修訂後）
		計畫 / 總經費	計畫 / 期程	奉核 / 日期	計畫 / 總經費	計畫 / 期程
陸軍	東山彈庫興建工程	879,238	106-110	108.09.11	974,064	106-111
				111.08.17	1,099,311	106-112
	湳湖彈庫興建工程	990,511	110-114	110.08.05	990,511	111-115
				112.03.09	990,511	111-116
	裝訓部長安營區訓練場整建工程案	450,727	110-112	111.6.15	450,727	110-114
	裝訓部坑子口訓練場整建工程案	1,190,795	110-112	111.7.26	1,190,795	110-115
	戰甲車掩體興建工程( 第一階段)	901,778	111-114	113.2.1	901,778	111-115
海軍	左營二港口擴建工程	29,058,274	95-106	103.9.26	34,500,000	95-121
				109.08.25	40,482,840	95-121
	水上特種作戰訓場建置	134,252	108-110	110.10.4	199,838	108-113
	林園靶場整修工程	718,763	110-112	110.6.24	718,763	110-114
	多功能特種作戰訓練場	698,037	108-111	108.9.5	924,263	108-112
				109.11.27	924,244	108-112
				111.3.16	924,244	108-113
				112.7.24	972,989	108-114
	魚叉飛彈海岸防衛系統	1,133,617	110-114	110.09.29	2,923,670	110-119
空軍	清泉崗基地防護機庫構建	4,392,552	109-115	111.11.22	4,392,552	109-116
	空軍各基地新建塔臺案	367,407	105-109	105.11.02	433,377	105-109
				107.06.01	589,435	105-110
政辦室	國家軍事博物館新建工程	839,000	110-113	111.1.3	839,000	110-115

資料來源：國防部，本中心整理。
(三)部分工程計畫因經費不足而採減項或減量方式因應，惟此與原規劃需求內容已有落差，似宜就不足項量妥謀因應對策
112年度各軍種尚未結案軍事工程計畫中，陸軍司令部「陸航清泉崗基地設施新建工程」、「裝訓部長安營區訓練場」、「裝訓部坑子口訓練場」、「戰甲車掩體興建工程」及空軍司令「清泉崗防護機庫」等5案，均有因計畫經費不足而先採減項或減量辦理情事。按各軍種軍事工程之興建項目與數量，當係結合作戰任務需求所提出，嗣後雖因經費不足而採減項或減量方式因應，惟因其攸關各類主戰裝備儲存及訓練任務之遂行，各軍種仍宜就緩辦項目妥謀因應對策。茲就上開5案內容概述如次：
1. 陸航清泉崗基地設施新建工程[46]：陸軍司令部為解決旋翼機訓練空域飽和及飛機儲位不足等問題，前於108年度提出「陸航豐年基地設施新建工程」及「陸航清泉崗基地設施新建工程」等2案工程計畫，其中「陸航豐年基地設施新建工程」已因噪音問題遲未獲地區民眾支持而採現況結案；「陸航清泉崗基地設施新建工程」原規劃新建飛機停放及維修棚2座，則因經費不足而暫緩興建飛機停放棚廠乙棟[47]；雖經洽陸軍就清泉岡基地緩建棚場說明對策略以：「檢討儲放至新社基地，並續借現行空軍清泉崗儲放棚場。」惟此亦顯該軍仍有旋翼機儲放棚場需求，且續借空軍棚場亦恐非常久良策。
  [46] 總經費分為9億3,363萬2千元及7億2,967萬5千元，執行期程均為108-112年度。
  [47] 國防部110年3月15日國辦公共字第1100056022號就陸軍「陸航清泉崗基地設施新建工程」預算凍結300萬元而檢送本院書面報告略以：「…規劃於台中清泉崗機場內新建飛機停放及維修棚2座，…本案於109年辦理規劃設計時，…經技服廠商評估不足預算約2.4億元，多次研討為符合單位需求及市場行情，優先緩列飛機停放棚廠乙棟…。」
2. 裝訓部長安營區訓練場及裝訓部坑子口訓練場：陸軍司令部配合新型戰車接裝及因應後續訓練任務，自110年度開始辦理「裝訓部長安營區訓練場整建工程」及「裝訓部坑子口訓練場整建工程」等建案。揆該2項訓練場整建工程均因「專管廠商評估統包工程款與原核定預算金額不符」而將整建工程項目拆分2階段辦理(詳表3-6-4)，第1階段完工期程並由原規劃之112年度，分別延後至114及115年度；減項減量部分將俟第2階段再行規劃辦理。
表3-6-4 陸軍司令部「裝訓部長安營區訓場整建工程」可行性評估報告修訂前、後差異項目比較表 單位：新臺幣千元
計畫內容	長安營區訓場整建工程		坑子口訓練場整建工程
	第1階段	第2階段	第1階段	第2階段
計畫經費	450,727	-	1,190,795	-
辦理期程	110-114	115年度以後	110-115	116年度以後
施工項目	1.戰車次口徑射擊靶場 / 2.監控大樓	1.戰車駕駛訓練場 / 2.專業大樓	第一二射擊台擴建 / 緩坡車道 / 活動靶台 / 人員避彈屋 / 機槍備彈牆	固定式靶台 / 機槍射擊陣地 / 訓練道路整建 / 靶控台及野沙教室 / 電力、電信、管道線路地下化工程

   資料來源：國防部112年2月24日就陸軍司令部「訓練綜合業務」預算凍結所提書面報告，本中心整理。
戰甲車掩體興建工程(第1階段)：為興建符合實需之掩體設備，供戰甲車停放提高隱密性及存活率，陸軍司令部自111年度開始辦理「戰甲車掩體興建工程(第1階段)」計畫，然依國防部113年2月19日就本案預算解凍而函送本院說明報告略以：「…經技服承商於112年2月3日評估後，實際預算需求由原核定之9億177萬8千元上修為…，經第26次管制會議主席指示，工程以減量不減項方式(詳表3-6-5)辦理可行性評估修正…。」經洽陸軍司令部說明刪除北五堵營區15座掩體興建後，暫無後續因應規劃。
表3-6-5 陸軍司令部「戰甲車掩體興建工程(第1階段)」可行性評估報告修訂前、後差異項目比較表 單位：新臺幣千元
計畫內容	原計畫	修訂後計畫
計畫項目	淡水營區19座(關指部) / (含沿岸掩體*4)	淡水營區23座(關指部) / (含沿岸掩體*4、20機砲陣地*4)
	北五堵營區15座(關指部)
	大崗營區15座(機步269旅)	大崗營區15座(機步269旅)
總經費	預算金額概同9億177萬8千元。

資料來源：國防部113年2月19日就陸軍司令部「戰甲車掩體興建工程(第1階段)」預算凍結所提書面報告，本中心整理。
清泉崗防護機庫：空軍為配合「一機一庫」政策，自109年度預算納編「清泉崗基地36座防護機庫構建」計畫經費，期建構高抗炸係數防護機庫。惟因統包工程標案於110年度間2次招標均因無廠商投標而流標，空軍爰於111年度重新修訂可行性評估報告，在不增加預算前提下，將機堡庫數量調降為24座，惟此建構數量與該軍原規劃作戰需求之36座已有相當差距。
（分機： 1924 曾文煌）
六、迭有營區被環保單位列為土壤及地下水污染場址或經國軍自主檢測須辦理汙染整治，且有部分營區遭公告列管近10年仍未完成整治，允宜督導各軍種加強汙染源頭防範作為
為保護軍事營區土壤和地下水品質及解決污染問題，國防部除就經環保機關公告為土壤及地下水污染控制場址之營區辦理污染整治外，並訂有「國軍營區(地)土壤及地下水污染防(整)治綱要計畫」，督導下級單位自主執行高污染潛勢區之污染源檢測調查、防治與預防工作。揆截至113年3月底止被地方政府列為土讓及地下水污染控制場址之軍事營區仍有10處，其中不乏列管已近10年仍尚未完成整治之營區，加上部分經軍種自主汙染檢測後應辦理整治營區，近年國軍土壤及地下水污染整治預算需求漸增。經查：
(一)環境部及國防部訂頒土壤及地下水污染調查、防治與整治之相關規定
土壤及地下水污染防治法第12條第2項及第7項分別規定：「前項場址…土壤或地下水污染物濃度達土壤或地下水污染管制標準者，直轄市、縣（市）主管機關應公告為土壤、地下水污染控制場址。」、「依…規定公告為控制場址或整治場址後，…直轄市、縣（市）主管機關得命污染行為人或潛在污染責任人準用第5項規定辦理，並應將計畫納入控制計畫或整治計畫中執行。」同法第26條第1項及第2項則規定，控制計畫或整治計畫之實施，致土壤或地下水污染物濃度低於管制標準時，應報請中央或地方環保機關核准，公告解除控制場址或整治場址之管制或列管，並取消閱覽。另國防部為配合國家環保政策並落實國軍環保工作，於99年令頒「國軍軍事營區土讓及地下水污染預防調查及改善整治綱要計畫」，106年度修頒「國軍營區(地)土壤及地下水污染防(整)治綱要計畫」，要求所屬單位依規定執行高污染潛勢區(各類型油庫〈含加油站、供油管線、廢油庫等〉、化學儲槽、各類型保修廠)、空置營區(地)、訓(靶)場、核生化訓練場等場址自主檢測調查(含放流水檢測)、 防治與整治作業及管制工作。
(二)113年度辦理土壤及地下水污染整治營區數為近5年新高，所編列整治預算已逾10億元
109至113年度國防部所屬軍事營區遭各地方環保單位列為土讓及地下水污染控制場址且至各年底仍尚未完成整治營區數介於10至12處(詳表3-7-1)；加上各軍種對所屬高污染潛勢營區辦理自主檢測調查後，每年均有為數不等之營區需辦理污染整治作業，113年度各軍種辦理污染整治營區數目已達17處[48]，為近5年新高[49]，該年度污染整治預算需求10億8,610萬9千元，亦為109年度1億6,273萬6千元之6.67倍。
[48] 包括陸軍司令部蘇澳油料分庫、東海營區、新頭三營區、午沙加油站、田沃西營區、猛沃西營區、定遠營區、永安營區；海軍司令部旗津營區；空軍司令部神鷹營區、神電營區、第一聯隊補給中隊、第一聯隊場站中隊、第六聯隊場站中隊、三指部電鍍工廠；憲兵指揮部辛亥營區；軍備局光中營區。
[49] 依國防部提供資料，109至113年度辦理土壤及地下水污染整治營區數分別為13處、14處、11處、14處及17處。
次查109至112年度各軍種依「國軍營區(地)土壤及地下水污染防(整)治綱要計畫」辦理自主污染檢測營區數目介於83處至204處間(詳表3-7-2)，各年度檢測結果需辦理整治營區數為2處、3處、7處及13處(占比2.15%、1.47%、5.51%及15.66%)，近3(110-112)年辦理自主污染檢測營區數雖逐漸降低，惟檢測後需辦理整治營區數及占比卻逐漸增加，國防部似宜督導各軍種妥思營區各項污染源頭防範對策。
表3-7-1 109至113年度軍事營區被列為土壤及地下水污染場址之數目及整治預算編列統計表 單位：處；新臺幣千元
年度	環保單位列為土讓及地下水污染控制場址或整治場址營區數	各年度編列預算辦理整治之營區數
		環保單位列管污染場址	國軍自主檢測污染場址	小計	年度污染整治預算
109	12	8	5	13	162,736
110	12	8	6	14	351,243
111	12	10	1	11	175,152
112	10	10	4	14	611,220
113	10	10	7	17	1,079,618

    說 明：1.表列資料為各年度預算數。
        2.表列污染整治經費包括由國軍生產及服務作業基金分攤之光中營區部分。
    資料來源：國防部提供，本中心整理。
表3-7-2 109至112年度各軍種辦理軍事設施污染潛勢場址自主檢測營區數目及結果統計表 單位：處；％
年度	自主採樣檢測營區數	需辦理整治營區數	占比
109	93	2	2.15
110	204	3	1.47
111	127	7	5.51
112	83	13	15.66

    說 明：表列「需辦理整治營區」將於後續年度編列預算整治，爰與表3-7-1所列各年度「國軍自主檢測污染場址」辦理整治營區數不同。
    資料來源：國防部提供，本中心整理。
(三)部分營區遭環保單位公告列管迄今已近10年尚未整治完成，相關作業容有待加速辦理
截至113年3月底止，因土壤及地下水污染而遭環保機關列管軍事營區仍有10處(詳表3-7-3)，揆其中部分營區遭公告列管迄今已近10年仍尚未完成整治，相關作業容有待加速辦理：
1. 陸軍午沙加油站：連江縣政府於102年12月公告為污染控制場址，陸軍雖於109至113年度辦理污染整治計畫(計畫經費6,271萬5千元)，惟該縣環境資源局於112年4月24日針對第6期工項實施採樣複驗不合格，刻仍由陸軍委託承包商辦理污染補充調查及控制計畫書變更，解除管制期程預計將展延至113年12月18日。
2. 軍備局光中營區：原環境保護署[50]於99年度調查軍備局第205廠光中營區土壤及地下水污染超過管制標準，高雄市環保局並於103年6月公告為污染控制場址，軍備局雖已於106至110年度辦理污染整治計畫(計畫經費5億5,655萬4千元)，惟嗣因於同營區再發現不同污染源，爰於109年11月27日向高雄市環保局申請控制計畫變更，將整治期程延後至121年度，控制計畫變更並額外增加經費37億4,563萬元。
  [50] 2023年8月22日改制為環境部。
3. 海軍旗津營區：103年6月被高雄市環保局公告為污染控制場址，105至108年度辦理第1階段整治作業(計畫經費1億9,877萬元)，惟嗣後因同地號內尚有污土，111年度開始執行第2階段整治工作(計畫經費6億57萬5千元)，預計115年度完成整治後始能解除列管。
表3-7-3 113年3月底因土壤及地下水污染仍遭環保單位列管軍事營區位置及污染整治概況彙整表 單位：新臺幣千元
軍種	營區 / 名稱	環保單位 / 公告列管日期	污染整治期程	污染整治計畫經費	預計解管期程
陸軍	蘇澳油料分庫	103年2月6日	105-113	47,370	113年9月
陸軍	東海營區	108年1月1日	109-113	136,066	113年9月
陸軍	午沙加油站	102年12月13日	109-113	62,715	114年6月
陸軍	新頭三營區	107年6月6日	109-114	74,029	114年5月
陸軍	田沃西營區	108年6月14日	110-113	26,816	113年8月
陸軍	定遠營區	104年12月2日	107-109	38,393	116年10月
			110-113	41,901
陸軍	永安營區	105年8月17日	102-109	27,101	113年11月
			110-111	2,925
			111-113	13,949
陸軍	猛沃西營區	110年5月17日	113-114	2,929	114年10月
海軍	旗津營區	103年6月12日	105-108	198,770	115年完成整治後解列
			111-115	600,575
軍備局	光中營區	103年6月30日	106-110	556,554	預定119年完成，120-121年監控
			112-121	3,745,630

說 明：陸軍永安營區於99年執行自主檢測，發現有污染情形，即辦理污染檢測及調查，澎湖環保局於102年要求依土污法法第7條第5項完成污染改善措施，並於105年公告為污染整治場址。
資料來源：國防部提供，本中心整理。
（分機：1924 曾文煌）
七、國防部興安專案為近年來國軍最受矚目重大資本計畫，總經費逾千億元，惟事前整體規劃未臻周妥，致多項工程同時進入施工高峰，延宕計畫完成期程，弱化政府提前照顧國軍官兵之美意
國防部於106年成立「興安專案」執行營舍整建，為近年來國軍最受矚目重大資本計畫；截至113年3月底止，全案計畫經多次修正後維持103案，總經費修正為1,123億餘元，並規劃於118年以前全數完成；惟「興安專案」先期規劃作業未臻周妥，多項工程同時進入施工高峰，致部分案件容有無法於目標期限完工之風險。謹說明如下：
(一)為改善官士兵生活品質，國防部自106年起推動「興安專案」，總經費逾千億元，並規劃由營改基金全數支應
105年9月12日總統視導湖口營區指示：「國軍基層部隊營舍太老舊，應加速整建。」國防部即於106年成立「興安專案」執行營舍整建，並依國安會指導，加速滿足官兵住用實需，提前完成老舊營區整建為目標[51]，以彰顯政府照顧國軍官兵之美意；「興安專案」完工後，可嘉惠官兵8萬2,731人，並充分活絡國內經濟，創造就業機會。另依審計部105年度中央政府總決算審核報告，國防部106年成立「興安專案」時，規劃執行102案，總經費1,245億3,533萬元，全數納列營改基金「老舊營舍整建計畫」之營運項目項下執行[52]，由於興安專案整建工程資金需求龐鉅，未來將依營舍使用期限、重點戰備、外離島及偏遠地區為開案優序考量，採「營舍外觀標準化、內部空間模矩化」整體規劃，並依據單位執行能量及基金財務狀況，滾動檢討開案。
[51] 國防部，國防部興安專案執行成果報告，111年6月6日。其內容略以：「國防部於106年成立『興安專案』執行營舍整建。考量基金裕度，以營舍素質、外離島、高山偏遠及主戰部隊等為優先。自標準化營區完工進駐後，住用品質深獲官兵肯定與期待，並依國安會指導，加速滿足官兵住用實需，提前於113年前完成90案營區新建為目標，以彰顯政府照顧國軍官兵之美意。」其中113年前即代表總統520卸任前。
[52] 依據審計部105年度中央政府總決算審核報告：「國防部為加速全面推動國軍基層單位營舍整建，遵106年1月18日軍事會談指導，成立106至112年國軍營區整建規劃專案，統稱為『興安專案』，並經營改基金管理會106年4月18日第32次會議決議，全案工程計有102案，總經費匡列1,245億3,533萬元，全數納列營改基金『老舊營舍整建計畫』之營運項目項下執行；…。」
(二)「興安專案」先期規劃作業未臻周延，致計畫核定後，主要內容變更頻仍，原規劃之目標與經費需求需配合多次調整
按「興安專案」各項營舍整建工程具有前瞻性、整體性及高風險等特質，且涉及複雜之工程、技術、品質、施作問題，允應事前縝密研究與規劃，成本效益評估更須客觀、精確[53]；惟「興安專案」推動迄今，計畫內容(含目標(期程)、工程經費及案量)變更頻仍，先期規劃作業未臻周妥，說明如下：
[53] 參見監察委員趙榮耀，監察公共工程：問題與省思，監察院，2010年9月1日。
1.106年度：興安專案預計執行99案，原奉核定計畫總經費約1,226億餘元，預定於121年完成。
2.107年度：為因應營建材料上漲及各軍種調整需求，已辦理部分計畫修訂，全案維持99案，計畫總經費修正為1,153億餘元，推估114年可完成80案(80%)。
3.108年度：依行政院108年8月30日決議，全案再納入「莒光營區搬遷案」，該搬遷案計畫金額約37億元，由前瞻基礎建設計畫支應，全案修正為100案。
4.109年度：109年3月24日總統視導官田營區對於住宿品質甚為關切，故於109年6月份軍事會談及12月國安會指導：「以優先改善官兵生活設施為主」，經再檢討全案修正為111案，計畫總經費1,125億7,223萬元。
5.110年度：「興安專案」經通盤檢討後，行政院於110年7月2日核定全案修正為103案，總經費為1,064億餘元，並規劃於113年5月前完成90案，116年度前全數完成[54]。另行政院於110年7月2日核復時，10億元以上案件預算由原333億2,109萬餘元，調增至540億4,664萬餘元，增加207億2,555萬餘元(增幅高達62.20%)，預算編列欠核實。
[54] 參據111年6月6日國防部興安專案執行成果報告，興安專案推動迄今，已於108年度完成「湖口三營區新建工程」及「新竹基地營舍新建工程」，110年度完成「岳崗營區工務大樓新建工程」。另國防部預計於111年度完成「考潭營區新建工程」等5案，112年度完成「中正東二暨青帆東營區新建工程」等23案，113年5月完成「陸軍清泉崗營區新建工程」等59案，合計完成90案；其餘「陸軍龍岩南營區新建統包工程」等13案，因工程規模較大、工期較長、位處偏遠等因素，管制於114至116年度期間陸續完成。
6.111年度：考量近年持續受疫情、物價上漲、缺工及營建市場飽和等因素影響，經檢討計有18案物價調整費不足，爰報經國防部及行政院核定調增，全案計畫維持103案，總經費修正為1,123億餘元，並規劃於118年以前全數完成。
(三)「興安專案」相關工程之興建時程及執行能量缺乏整體考量，影響計畫執行
預算法第34條規定：「重要公共工程建設及重大施政計畫，應先行製作選擇方案及替代方案之成本效益分析報告，並提供財源籌措及資金運用之說明，始得編列概算及預算案，並送立法院備查。」另依據歷年中央及地方政府預算籌編原則規定略以：「政府預算收支應先期作整體性之縝密檢討，妥善規劃整合各項相關業務，以發揮財務效能；各機關須確立施政目標，衡量可用資源訂定具體計畫，…。」及「特種基金固定資產建設改良擴充專案計畫、…應妥作可行性評估，核實成本效益分析，…；其預算之編製，應依核定計畫，衡酌工程或投資進度、財務狀況及執行能力，據以核實編列年度預算。…。」
承前所述，國安會109年12月指導：「興安專案執行以優先改善官兵生活設施為主」，經國防部陸、海、空軍等需求單位重新檢討執行方式，優先以生活營舍新建為主，並擴大工程執行能量、調整完工期程，以113年5月20日前完成87案營區新建為目標(規劃分年目標如表3-7-1)；惟「興安專案」迄至113年5月底止，僅陸軍「湖口三營區」等36案[55]已完工(詳表3-7-2、表3-7-3)，無法達成上述計畫階段目標，主要係相關工程之興建時程及執行能量欠缺妥善規劃，致部分計畫工程經費(預算)集中於單一年度執行[56]，恐有為追趕進度致影響計畫施工品質之慮。
[55] 「興安專案」自106年起至118年止，共計執行103案，其中陸軍「湖口三營區」等13案、海軍「莊強營區」等7案、空軍「新竹基地」等13案、憲兵「堅實營區」等2案及電展室「林園女官寢」乙案，合計36案已完工。
[56] 如淡水營區新建工程(興安專案)計畫經1次修正後總經費9億1,292萬9千元，分6年辦理(執行期程108至113年度)，108至112年度已編列8,409萬8千元，尚待編列數為8億2,883萬1千元(占總經費之90.79%)，其中113年度預計編列工程經費數為7億6,410萬8千元(占工程總經費之93.86%)，所需經費龐大。
(四)依行政院函示，「興安專案」整體計畫之執行預算，以每年不超過100億元為原則，並妥慎檢討市場承作能量
依行政院106年5月16日院臺防字第1060172865號函：「…所報『興安專案』27案新建工程需求計畫書，…。二、本案併請依下列意見辦理：…。(二)在財務方面：１、考量營改基金財務能力、以往每年執行能量(平均約54億元)及國內營造廠商承作能量等因素，爰『興安專案』整體計畫(計100項工程)之執行預算，估算每年以不超過100億元額度為原則，並視每年工程執行進度及營改基金收入情形，滾動檢討予以彈性增減額度，…。」
營改基金106至114年度「興安專案」可用預算數呈上升趨勢，由106年度之7,607萬元增加至114年度之219億8,421萬7千元，增加219億814萬7千元，增幅高達288倍，又估計工程執行及付款高峰將落在112、113及114年度，分別達167億3,313萬元、239億1,069萬6千元及219億8,421萬7千元，如與前揭行政院函示，「興安專案」預算編列參考原則之每年100億元額度相較，執行能量明顯偏高。考量國內營造廠商承作能量漸趨飽和，市場缺工、缺料情形改善不易[57]，營改基金仍宜參酌前揭行政院審查意見，妥為安排各項工程辦理優先順序，以避免同時進入施工高峰，致經費需求加劇，進而排擠該基金其他重要施政所需。
[57] 據洽營改基金表示：「(1)「興安專案」進度雖有大幅提升，惟執行中仍有許多窒礙因素，進而衍生風險。分述如後：A.營造市場飽和缺工嚴重：『興安專案』執行期間，適逢國內前瞻建設計畫推動，營建產業蓬勃發展，且107年起國際營建原物料價格上漲，國內亦因南部砂石採集量減少及澎湖地區砂石運送問題，造成砂石供需失衡，加上多項公共工程執行及民間高科技廠建廠等情，致市場缺工、缺料情形日益嚴重。…。」
(五)國防部推動興安專案，改善國軍住宿及辦公環境，惟部分案件有無法於目標期限完工之風險
依國防部「強化全民國防兵力結構調整方案」所示：「內政部提供113至118年可徵役男人數，預判1年義務役每年入營人數將由約9,000人增加至約60,000人，可逐年充實守備部隊戰力，有效提升部隊立即作戰戰力及全民防衛與軍事動員能量。…。」據此，為因應國軍編制人力大幅調增所衍生之營舍需求，營改基金宜加速完成老舊營舍整建工作，爭取政策執行時效。
國防部推動興安專案，辦理國軍老舊營舍整建工程計103案，專案期程為106至118年，預計第1階段目標為112年底前完成30案，第2階段目標為113年5月底前完成59案，第3階段目標為118年底前完成其餘14案；惟截至113年5月底止，第2階段需完成之59案，僅有6案完工，53案施工中；第3階段需完成之14案，已有11案施工中，2案規劃設計及1案技服招標(詳表3-7-3)，審計部並於112年度查核時發現[58]，部分案件存有未能於目標期限完工之風險，亟待加速研謀因應對策，以避免影響國軍兵力結構調整規劃。
[58] 審計部，111年度中央政府總決算附屬單位決算及綜計表審核報告_非營業部分，112年7月。其內容略以：「國防部推動興安專案，辦理國軍老舊營舍整建工程計103案，專案期程為106至116年，預計第1階段目標為112年底前完成32案，第2階段目標為113年5月底前完成58案，第3階段目標為116年底前完成其餘13案；惟截至112年8月底止，第1階段需完成之32案，僅有14案完工，18案施工中；第2階段需完成之58案均已施工中；第3階段需完成之13案，已有10案施工中，3案尚未施工。」
表3-7-1 「興安專案」全期重要目標及分年重要目標一覽表
單位：件數；%
年度	開案數	完工 / 案數	累計完 / 工案數	嘉惠 / 人數	累計嘉 / 惠人數	完 工 / 達成率	嘉 惠 / 達成率
106	10	-	-	-	-	-	-
107	15	-	-	-	-	-	-
108	17	2	2	1,465	1,465	1.9%	1.77%
109	20	-	2	-	1,465	1.9%	1.77%
110	39	1	3	312	1,777	2.9%	2.15%
111	1	6	9	2,860	4,637	8.7%	5.60%
112	1	21	30	9,274	13,914	29.1%	16.81%
113	-	57	87	45,968	59,882	84.4%	72.38%
114- / 118	-	16	103	22,849	82,731	100.0%	100.0%
合 計	103	103	103	82,731	82,731	100.0%	100.0%

說 明：本表113年度為截至5月底止目標數。
資料來源：摘錄自國防部興安專案執行成果報告(111年6月6日版)資料；營改基金提供。
表3-7-2 「興安專案」完工規劃暨嘉惠人數統計表
項次	工程名稱	計畫 / 期程	預算金額 / (萬元)	嘉惠官兵人數(人)	備考
一、108年完工2案
1	湖口三營區(陸)	106-108	97,621	1,011	已完工
2	新竹基地寢室(空)	106-108	93,320	454
小 計			190,941	1,465
累 計			190,941	1,465
二、110年完工1案
3	岳崗工務大樓 (陸)	106-110	33,591	312	已完工
小 計			33,591	312
累 計			224,532	1,777
三、111年底完工6案
4	考潭營區 (陸)	106-111	78,613	572	已完工
5	莊強營區生活大樓(海)	108-111	18,691	97
6	中正基地 (海)	107-112	46,592	371
7	福興營區(空)	106-111	330,037	1,782
8	佳冬營區靶勤隊(空)	108-112	7,324	18
9	水溪靶場綜合大樓(空)	108-111	14,786	20
小 計			496,043	2,860
累 計			720,575	4,637
四、112年底22案(21案已完工、1案移列113年度繼續執行)
10	育勤一營區(陸)	107-112	230,195	1,182	已完工
11	馬公拱北營區(空)	107-112	20,698	113
12	東沙營區 (空)	106-111	19,567	21
13	松山機場人員兵舍(空)	109-112	19,044	234
14	鵝鑾鼻營區(空)	108-112	13,480	84
15	五德營區 (陸)	106-112	96,511	520
16	精南營區生活營舍新建(陸)	110-113	49,226	96
17	鯉魚潭營區生活營舍新建(陸)	110-113	34,107	110
18	中興二營區(陸)	107-112	46,403	161
19	九地及天祥營區(陸)	107-112	97,752	290
20	虎井營區(陸)	107-112	26,485	131
21	歸仁綜合大樓(陸)	109-112	46,859	379
22	烏坵雷達站住辦大樓(海)	107-112	33,520	37
23	會結營區(海)	107-112	156,355	707
24	龍泉南北營區(海)	109-113	98,347	2,165
25	東指部營區(海)	107-112	27,110	34	施工中
26	東引暨威龍營區(空)	107-112	48,979	165	已完工
27	馬公基地辦公及生活設施 (空)	108-112	36,579	260	已完工
28	臺東基地辦公及生活設施(空)	108-112	96,642	1,168
29	清泉崗基地官兵生活設施(空)	108-112	82,098	1,168
30	堅實營區(憲)	108-112	90,950	581
31	林園營區女官寢室新建(電展室)	110-112	9,883	84
小 計			1,380,790	9,690
累 計			2,101,365	14,327
五、113年預計完工59案(含112年度1案(第25案)移列)
32	清泉崗營區 (陸)	106-113	413,694	2,591	已完工
33	神鋒崗營區(陸)	107-113	99,680	342	施工中
34	龍山營區(陸)	106-113	322,894	1,062
35	上成功及武勝營區(陸)	107-113	83,172	478
36	涼山營區(陸)	108-113	88,083	343
37	復興營區(陸)	108-113	97,479	642
38	嘉興營區(陸)	108-113	95,161	854
39	中正東二暨青帆東營區(陸)	107-112	79,496	411
40	官田營區生活營舍新建(陸)	110-113	99,578	1,539
41	龍泉營區(陸)	108-113	97,942	654
42	斗煥坪營區生活營舍新建(陸)	110-113	99,177	753
43	成功嶺北營區生活營舍新建(陸)	110-113	99,737	3,220	已完工
44	中正中營區(陸)	107-112	43,440	206	施工中
45	三峽營區生活營舍新建(陸)	110-113	23,762	104
46	成功嶺南營區生活營舍新建整新(陸)	110-113	99,355	3,720
47	金六結營區生活營舍新建暨整新(陸)	110-113	99,462	3,161
48	九曲堂營區生活營舍新建(陸)	110-113	64,639	363
49	長風營區生活營舍新建(陸)	110-113	20,876	85
50	凌雲崗營區生活營舍新建(陸)	110-113	98,077	930
51	虎豹坑營區生活營舍新建(陸)	110-113	27,658	107
52	仁德營區生活營舍新建(陸)	110-113	22,248	84
53	武嶺營區(陸)	109-113	47,297	150
54	關西營區生活營舍新建暨整新(陸)	110-113	99,251	2,138
55	育勤營區第二階段(陸)	110-113	94,554	614
56	天倫營區(陸)	109-113	99,983	500
57	頭嵙山營區(陸)	109-113	99,407	515
58	田單營區生活營舍新建(陸)	110-113	61,184	449	施工中
59	美崙等2處營區生活營舍新建(陸)	110-113	95,281	310
60	馬指部住辦大樓(海)	107-113	30,212	154
61	下湖東營區(海)	109-113	98,924	819
62	水星營區作業隊 (海)	109-113	98,932	164	已完工
63	大直營區綜合大樓(海)	108-113	80,007	392	施工中
64	忠信營區生活營舍新建(海)	110-113	64,430	445
65	教戰營區一(海)	109-113	94,843	2,064
66	小艇大隊官兵生活暨辦公大樓(海)	109-113	80,706	789
67	馬公基地生活辦公大樓(海)	107-113	96,322	575
68	教準部暨技術學校生活營舍新建(海)	110-113	84,553	1,996
69	東海營區生活營舍新建(海)	110-113	59,613	675
70	光華營區住辦大樓新建(海)	110-113	36,837	174
71	青天營區官兵生活營舍新建(海)	110-113	29,798	206
72	江海園區生活營舍新建(海)	110-113	91,118	1,561
73	精忠營區生活營舍新建(海)	110-113	57,025	1,157
74	艦隊指揮部住辦大樓新建(海)	110-113	70,460	418
75	凱旋營區生活營舍新建(海)	110-113	54,211	111
76	樂山營區憲兵生活營舍新建(空)	110-113	15,286	53
77	新竹基地生活營舍新建(空)	110-113	47,679	533	已完工
78	花蓮基地生活營舍新建(空)	110-113	56,510	592	施工中
79	嘉義基地生活營舍新建(空)	110-113	62,632	685
80	清泉崗生活營舍新建(空)	110-113	60,895	2,710	已完工
81	巨輪校區(空)	109-113	32,660	1,400	施工中
82	岡山指揮部綜合大樓(空)	109-113	53,248	342
83	臺南基地生活營舍新建(空)	110-113	53,285	535
84	岡山基地生活營舍新建(空)	110-113	89,243	767
85	長安營區綜合大樓(空)	109-113	92,244	668
86	台南機場綜合大樓(空)	109-113	85,976	535
87	佳山機場綜合大樓 (空)	109-113	45,033	272
88	貴陽營區(憲)	106-113	69,211	266
89	屏東憲兵隊生活營舍新建(憲)	110-113	33,791	107	已完工
小 計			4,698,251	47,490
累 計			6,799,616	61,817
六、114-118年預計完工14案
90	虎尾營區(陸)	109-115	323,036	1,227	施工中
91	南塘營區(陸)	109-114	26,017	112
92	龍岩南營區(陸)	109-114	202,150	822
93	勾踐營區(海)	108-114	219,591	984
94	台北大隊福山營區生活營舍新建(空)	110-114	99,907	492
95	后里營區(陸)	108-114	234,284	781
96	湖口營區(陸)	108-115	1022,624	6,285
97	興中山莊(陸)	109-116	324,452	993
98	淡水營區(陸)	108-114	72,890	478
99	太湖營區(陸)	108-114	257,894	1,412
100	大漢營區勤務營生活營舍新建(陸)	110-114	99,729	766
101	漢陽營區新建(陸)	111-117	319,363	2,140	規劃設計
102	中正嶺營區宿舍(國)	112-115	182,392	1,200
103	育勤營區第三階段(陸)	113-118	713,691	3,222	技服招標
小 計			4,098,020	20,914
累 計			10,897,636	82,731

說 明：本表總經費1,089億7,636萬元與原核定金額1,123億餘元略有差異，主要係興安專案之案源及經費均係滾動式檢討等所致。另洽營改基金表示，112年度22案中，第25案「東指部營區(海)」申請展延，截至113年5月底尚未完工，故移列113年度預計完工案件。
資料來源：營改基金提供。國防部興安專案執行成果報告(113年5月30日版)。
表3-7-3　興安專案各階段目標分案工程執行情形 單位：件
執行情形 / 目標階段 / （達成期限）	合計	尚未建案	技服招標	規劃 / 設計	施工中	已完工
合 計	103	-	1	2	64	36
第1階段（112.12.31）	30	-	-	-	-	30
第2階段（113.05.31）	59	-	-	-	53	6
第3階段（118.12.31）	14	-	1	2	11	-

說 明：資料截止日期為113年5月30日。
資料來源：整理自營改基金提供資料。
（分機：8665鍾俊華）
八、為整合國家資安防護能量，國防部推動資安園區專案計畫，惟間有事前規劃欠周、預算執行進度落後等情事，影響計畫執行成效
財政部於103年3月訂定「加強國有不動產活化運用計畫」，將國家資通安全會報技術服務中心現駐國防部資通電軍指揮部基信營區列為指標性開發案，規劃集合相關資安單位及國防部資通電軍指揮部於新店忠信營區建置「資安園區」，整合國家資安防護能量；惟本案間有事前規劃欠周、執行情形未臻理想等情事，亟待研謀改善，以避免影響計畫目標之達成，說明如下：
(一)為整合國家資安防護能量，行政院109年6月12日核定「資安園區專案計畫」
鑑於國防部資通電軍指揮部與行政院資通安全處及相關資通安全單位之人員，分散於不同營區或不同辦公場所，爰為整合國家資安防護能量，行政院109年6月12日核定國防部所提「資安園區中長程計畫」，規劃109年至115年間於國防部忠信營區興建7棟大樓(詳表3-8-1)，俾供國家安全會議國家資通辦公室、行政院資通安全處、台灣電腦網路危機處理暨協調中心、行政院國家資通安全會報技術服務中心及國防部資通電軍指揮部等單位進駐。
(二)國防部營改基金統籌興建資安園區專案計畫，總經費54.13億元，分別編列於國防部所屬公務預算及營改基金，惟執行進度落後
資安園區專案計畫總工程經費54億1,325萬6千元，執行期程109至115年度，分別編列於營改基金21億3,735萬9千元，行政院公共建設經費挹注32億7,589萬7千元，並編列於國防部所屬公務預算「非營業特種基金」科目項下[59]。資安園區採「先建後遷」方式執行，委由內政部營建署代辦；囿於該計畫於109年6月始奉行政院核定，致109年度需求數未及納入編列，嗣110年度雖已編列相關預算，惟營建署於110年8月辦理2次招標作業，均無廠商投標而流標，該署經2次重新檢核預算及調整發包策略，於111年2月18日決標執行(決標金額為38億2,837萬餘元)，致本案遲至112 年3月30日始正式開工，執行進度落後。
[59] 規劃供中央資安單位使用之行政大樓南北棟，以及與軍方共用之公共大樓、保全警衛室與資源回收場等4棟建物興建經費32億元7,589萬7千元，由國防部爭取公共建設計畫經費並分年編列於公務預算，並全數撥入國軍營舍及設施改建基金；另綜合大樓、指揮部大樓及勤務大樓等興建經費21億3,735萬9千元，則由國軍營舍及設施改建基金自行編列預算支應。
(三)計有8成以上之計畫工程經費需求集中於最後2年度，恐有為追趕進度致影響計畫施工品質之慮
歷年中央及地方政府預算籌編原則規定略以：「特種基金固定資產建設改良擴充專案計畫、資金轉投資計畫及其他重大投資計畫，應妥作可行性評估，核實成本效益分析，…，擬具計畫依規定程序報核，並建立計畫管控及風險管理機制；其預算之編製，應依核定計畫，衡酌工程或投資進度、財務狀況及執行能力，據以核實編列年度預算。…。」據此，營改基金宜參照工程實際進度及預算執行能力核實編列預算，並加強經費控管，以利整體資源妥善規劃運用。
惟依資安園區中長程計畫(109-115年)核定本資料所示，本件工程計畫總經費54億1,325萬6千元，分7年辦理(執行期程109至115年度)，其中109年度原預計編列規劃設計費1億88萬6千元，110至115年度原預計編列工程施工費介於7,663萬元至15億6,613萬4千元，分期(年)執行策略如表3-8-2；惟因規劃有欠妥當，工程進度延宕，除109年度未編列預算外，110至113年度亦僅編列預算10億3,438萬4千元，114、115年度尚待編列數則分別為10億2,600萬元、33億5,287萬2千元，惟高達43億7,887萬2千元(占總經費之80.89%)需於114及115年度執行，經費需求龐大且過於集中最後2年度(表3-8-3)，在國內營造廠商承包公共工程胃納量有限，承攬能量趨於飽和情形下，恐有為追趕進度致影響計畫施工品質之虞。
(四)國防部恐未落實明確劃分公務預算與非營業特種基金之業務範圍及預算編列原則
依據中央政府特種基金管理準則第7條第2項規定：「非營業特種基金應具備長期穩定財源，以因應施政需要；其業務範圍應與公務預算明確劃分，符合基金設立目的及基金用途者，始得納入基金辦理。」復據歷年中央及地方政府預算籌編原則第規定略以：「特種基金應落實計畫預算制度，依核定之計畫核實編列預算，…。非營業特種基金應設法籌妥長期穩定財源，且預算編列範圍應與公務預算明確劃分，…。」故非營業特種基金之設立，主要係各機關考量特定財源須專款專用，不宜納入公務預算以統收統支方式處理，爰公務預算與非營業特種基金之業務範圍及預算編列原則宜明確劃分。
按「國軍營舍及設施改建基金收支保管及運用辦法」(下稱收支保管及運用辦法)第5條規定：「本基金之用途如下：一、國軍營舍及設施整建之支出。二、營區遷移土地購置及整地之支出。…。前項第1款所定國軍營舍及設施整建，不包含主要武器、戰備支援系統與裝備及其研發(製)、測試等具有戰備時效性之工程。」該條第2項條文查係102年8月12日修正增訂，主要係考量編列基金預算之計畫與經費，應符合基金設立之目的及用途，爰依據上述修正(排除)規定，設備採購及具有戰備時效性之工程項目，應回歸由公務預算支應。惟由表3-8-4所示，資安園區專案計畫之部分自辦採購項目(如自辦財物採購及辦公設備…等)，係同時編列於國防部公務預算及營改基金預算，顯示國防部恐未落實明確劃分公務預算與非營業特種基金之業務範圍及預算編列原則。
(五)資安園區專案計畫已連續2年預算執行率未達4成
資安園區專案計畫110及111年度執行率均未及4成(詳表3-8-5)，事前規劃仍欠周延，茲分述如下：
1.110年度可用預算數7,663萬元(皆110年度預算數)，執行數[60]2,920萬4千元，執行率38.11%，保留數4,742萬6千元，執行情形欠佳，主要係因流標致預算未能如期支用。
[60] 執行數含實現數及應付數，不含保留數及停止支用數(或賸餘繳庫數)，以下未註明均同。
2.111年度可用預算1億3,792萬6千元(111年度預算數9,050萬元，以前年度保留數4,742萬6千元)，執行數3,001萬3千元，執行率21.76%，保留數1億791萬3千元，執行情形欠佳，主要係工程基地植栽移植計畫經新北市政府審退等因素，致執行進度未如預期。
表3-8-1 資安園區中長程計畫所規劃興建大樓內容及經費來源明細表
大樓 / 名稱	樓層	總樓地板面積(平方公尺)	使用單位	預算來源 / 及 額 度
行政大樓北棟(含應變中心)	地上7層 / 地下2層	地上 10,640 / 地下 3,220	1.行政院資通安全處 / 2.國家安全會議資通安全辦公室 / 3.行政院國家資通安全會報技術服務中心	國防部所屬公務預算，經費32億7,589萬7千元。
行政大樓南棟(視政策興建)	地上7層 / 地下3層	地上 12,420 / 地下 6,852	1.台灣網路危機處理暨協調中心 / 2.依後續國家數位政策確認使用單位
公共大樓	地上4層地下2層	地上 8,598 / 地下 9,324	全營區單位共同使用
保全警衛室資源回收場	地上5層地下2層	地上 3,230 / 地下 1,260 / 資源回收場 160	全營區單位共同使用
綜合大樓	地上6層地下2層	地上 11,808 / 地下 5,252	國防部資通電軍指揮部	國軍營舍及設施改建基金，經費21億3,735萬9千元。
指揮部大樓	地上8層 / 地下2層	地上 12,518 / 地下 4,332	國防部資通電軍指揮部
勤務大樓	地上6層 / 地下2層	地上 9,254 / 地下 3,996	國防部資通電軍指揮部

資料來源：國防部。
表3-8-2 國防部資安園區專案計畫分期(年)執行策略一覽表
年度	經費編 / 列情形	分期（年）執行策略
D年度 / (109)	編列規劃設計費1億88萬6千元	1.樹木移植作業。 / 2.水電臨遷及臨時房建物整建工程。 / 3.完成統包工程採購決標作業、評選監造技術服務採購作業及基本設計審查及修正定案。
D+1年度 / (110)	編列工程施工費7,663萬元	1.樹木移植作業。 / 2.A區第1批細部設計圖說提送、審查及核定（含圖說、預算詳細表編制）。 / 3.A區第1批建築物施工作業階段。
D+2年度 / (111)	編列工程施工費6億5,139萬8千元	1.A區第1批建築物施工作業階段。 / 2.A區第2批細部設計圖說提送、審查及核定（含圖說、預算詳細表編制）。 / 3.A 區第2批建築物施工作業階段。
D+3年度 / (112)	編列工程施工費10億8,330萬1千元	1.A區第1批建築物施工作業階段。 / 2.A 區第2批建築物施工作業階段。
D+4年度 / (113)	編列工程施工費15億6,613萬4千元	1.A區第1批建築物施工作業階段。 / 2.A區第2批建築物施工作業階段。 / 3.A區第1批建築物使用許可申請及取得（含業管勘驗），並完成驗收接管。 / 4.A區第1批建築物室內裝修、傢俱及搬遷進駐。
D+5年度 / (114)	編列工程施工費14億6,477萬8千元	1.A區第2批建築物使用許可申請及取得（含業管勘驗），並完成驗收接管。 / 2.A 區第1批、第2批建築物室內裝修、傢俱及搬遷進駐。
D+6年度 / (115)	編列工程施工費4億7,012萬9千元	1.A 區第2批建築物室內裝修、傢俱及搬遷進駐。 / 2.B區拆除既有建物及景觀工程施工。 / 3.景觀工程驗收接管。

說 明：本表計畫核定起年為D年。本表A 區第1批係指國防部所屬公務預算經費支應部分(32億7,589萬7千元)，包括：行政大樓北棟(含應變中心)、行政大樓南棟(視政策興建)、公共大樓及保全警衛室資源回收場。本表A 區第2批係指營改基金經費支應部分（21億3,735萬9千元），包括：綜合大樓、指揮部大樓及勤務大樓。
資料來源：國防部，資安園區中長程計畫(109-115年)核定本。
表3-8-3 資安園區專案計畫各年度工程預算及預定經費需求表
單位：新臺幣千元
項目\ / 年度	規劃設計監造費	工程經費	機械及設備費	土地價款	工 程 / 管理費	其他	合計
109	0	0	0	0	0	0	0
110	680	0	0	0	680	75,270	76,630
111	15,800	20,823	0	0	1,000	52,877	90,500
112	15,000	152,960	0	0	2,809	3,701	174,470
113	7,904	660,000	0	0	10,111	14,769	692,784
114	53,151	927,772	0	0	1,905	43,172	1,026,000
115	87,252	1,851,007	0	0	7,302	1,407,311	3,352,872
小計	179,787	3,612,562	0	0	23,807	1,597,100	5,413,256

說 明：本表土地價款含補償費。
資料來源：整理自114年度資通電軍指揮部公共工程及房屋建築概算表(資安園區專案)；營改基金提供。
表3-8-4 資安園區新建計畫建築及設備經費概算分年編列明細表
單位：新臺幣千元
項目	公務預算	營改基金	小計
預算科目
直接工程成本
行政大樓北棟(含應變中心)＋南棟	1,057,260	0	1,057,260
綜合大樓	0	488,877	488,877
公共大樓	627,526	0	627,526
保全警衛室與資源回收場	129,136	0	129,136
指揮部大樓	0	491,612	491,612
勤務大樓(含料件庫房及變電站)	0	379,779	379,779
1期拆除及全區外管路工程	120,446	0	120,446
直接工程費合計	1,934,368	1,360,268	3,294,636
間接工程成本
技術服務廠商服務費用	86,345	61,764	148,109
工程管理費	7,287	5,294	12,581
工程專業代辦採購技術作業費	18,400	13,393	31,793
物價指數調整工款	116,063	81,617	197,680
公共藝術品設置費	18,138	13,603	31,741
水電外線補助費	5,000	500	5,500
瓦斯管線補助費	0	6,500	6,500
地基調查	2,000	2,000	4,000
出流管制計畫費	1,308	947	2,255
間接工程成本小計	254,541	185,618	440,159
其他項目(自辧工程)
植栽移植費	0	20,000	20,000
額外設施需求工程	0	66,721	66,721
調節營舍整修費	0	141,620	141,620
自辦財務採購及辦公設備	523,890	109,970	633,860
電磁脈衝防護設備建置費	195,600	0	195,600
電磁脈衝工程技術服務廠商費用	12,111	0	12,111
電磁脈衝工程管理費	1,308	0	1,308
電磁脈衝工程專業代辦採購技術作業費或專案管理費	6,846	0	6,846
智慧化資通信設施設備費	54,419	40,807	95,226
智慧化資通信設施工程技術服務費用	3,829	3,005	6,834
智慧化資通信設施工程管理費	447	360	807
智慧化資通信設施工程專業代辦採購技術作業費或專案管理費	1,905	1,428	3,333
其他項目小計	800,355	383,911	1,184,266
工程預備金(15%)	286,633	207,562	494,195
總 計	3,275,897	2,137,359	5,413,256

資料來源：資安園區中長程計畫(109-115年)核定本；營改基金提供。

表3-8-5 營改基金109至114年度資安園區專案計畫預、決算表
單位：新臺幣千元
年度	可用預算數			執行數		未支用預算數
	以前年度保 留 數	本年度 / 預算數	合計(1)	金額(2)	比率(2)/(1)	本年度保留數	停 止 / 支用數
109	0	0	0	0	0	0	0
110	0	76,630	76,630	29,204	38.11%	47,426	0
111	47,426	90,500	137,926	30,013	21.76%	107,913	0
112	107,913	174,470	282,383	272,778	96.60%	96,05	0
113	9,605	692,784	705,389	81,788	11.64%	-	-
114	-	1,026,000	-	-	-	-	-

說　　明：執行率＝(年度執行數/可用預算合計數)。113年度之本期執行數為截至3月底。114年度為概算數。
資料來源：國軍營舍及設施改建基金提供。
（分機：8665鍾俊華）
肆、結論與建議
國防部及其所屬各機關單位因戰備任務需要，依行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點，擬定10年建軍構想及5年兵力整建計畫，依其內容性質與預算來源，可分為戰備工程、機密工程及營改基金工程，並配合相關作業規定，進行可行性評估報告或研提需求計畫書，基於妥善運用有限國防預算，合理編列工程預算，整體規劃設計，以提高國軍工程品質，並避免浪費建設經費[61]。惟國防部未能精進基金管理，國軍資本支出計畫亦多缺乏長遠規劃，加以國有資產未能妥適運用，近年迭有軍事工程成為無效益預算及眷改基金待填補短絀逾千億餘元等諸多問題，均有待國防部妥謀善策因應。謹就相關問題提出下列改進建議或方向，俾供參考：
[61] 國防部，國軍軍事工程作業手冊，109年5月20日。
一、國防部宜依特種基金設立宗旨，妥作中長程資金運用整體財務規劃，並在可用資金範圍規劃辦理各項工程，以厚植國防建設基礎
國防部主管生服基金、眷改基金及營改基金等3個特種基金，設置目的均以支援國防施政推動為首要目標，是以，國防特種基金應妥作中長程資金運用規劃，平穩長期財力供給與需求，擬訂計畫及達成計畫之各種財務方案，妥適分配財務資源，以落實「計畫指導預算」、「計畫等待預算」之精神。惟國防部未能有效精進基金管理，致部分基金未能達成自給自足目標及審慎中長期資本支出規劃，恐影響基金設置目的，爰建議國防部應妥作特種基金中長程資金運用整體財務規劃，審慎推估中長程可運用資金，依據設立目的及用途，擬具業務計畫，配合編列預算，並核實評估各年度資金到位情形，在可用資金範圍規劃辦理各項工程，以建構國軍優質服役環境。
二、允宜積極檢討無運用計畫土地被占用或閒置等問題，並儘速移交財政部國有財產署辦理後續活化事宜
配合國防組織及兵力結構調整，國防部近年持續檢討無運用計畫營區改列空置營地或納列國軍營舍及設施改建基金之來源清冊。揆截至113年3月底止，國軍經管空置營地仍有336.94公頃，其中逾3成土地面積屬「待檢討運用或活化方式」，且不乏閒置已逾10年者；而核納國軍營舍及設施改建基金來源清冊之待處分營地中，亦有逾85公頃營地核納已逾10年仍未移交財政部接管。國防部允宜積極檢討無運用計畫土地被占用或閒置等問題，俾利移交財政部國有財產署辦理後續活化事宜。
三、宜加速辦理不適用營地處分及營舍改建業務，並妥作資源配置，以避免排擠武器採購需求
營改基金成立宗旨，係「以產置產」方式，運用不適用營地處分收入爲財源，辦理老舊營舍及工程設施整建等；惟國有財產作價投資營改基金，改以收支併列方式編列，國防部遽增之資產作價投資支出，對於軍事投資預算額度恐產生資源競逐與排擠效應，加以不適用營地處分及活化進度緩慢，財物效能亦有待提升，爰建議財政部宜加速處理國防部(軍備局)已變更為非公用財產移交接管之不適用營地，並妥適規劃以標售、設定地上權、參與都市更新、共同改良利用、有償撥用、標租等方式處分、收益，以發揮支援國軍營舍整建功能，提升政府整體資金運用效能，落實政府照顧國軍政策之目標。另國防部亦宜妥作軍事投資之中長期規劃，以避免產生資源競逐與排擠效應，影響政府有限資源配置效益。
四、允宜加速老舊眷村改建特別預算保留款清結作業，並積極活化眷改資產，俾有效降低眷改基金累積短絀
眷改特別預算業已於94年度辦理決算，惟截至112年底止仍有保留數待執行，預算保留已達18年，國防部允宜通盤檢討保留款迄未能結清原因，並妥謀因應對策。另截至112年底止眷改基金待填補短絀金額仍逾千億元，國防部允宜積極處分眷村改建餘屋、商服設施及參與都市更新分回房產，並就尚無運用規劃之眷改土地妥謀活化良策，俾有效降低基金累積短絀。
五、允宜督導各軍種加強軍事工程計畫事前評估，降低因故辦理預算報繳、延長期程或因經費不足而需減項減量等情事，以利有限預算資源妥適運用
募兵制計畫推動後，國防部主管預算因受人員維持費需求遞增，致使軍事投資預算占比難大幅成長，國防部理應更加審慎評估納編年度預算計畫之可行性，惟近年部分軍事工程計畫納編預算後卻因故無法執行而需報繳預算，部分計畫因故延長辦理期程、增加計畫經費、甚因預算不足而需減項或減量因應，國防部允宜督導各軍種加強計畫事前評估，俾利有限國防預算資源妥適運用。
六、近年國軍土壤及地下水污染整治預算需求漸增，允宜督導各軍種加強營區污染源頭之事前防範作為
截至113年3月底止國軍被地方政府列為土讓及地下水污染控制場址之軍事營區仍有10處，其中不乏列管已逾10年仍尚未完成整治之營區，加上部分經軍種自主汙染檢測後應辦理整治營區，近年國軍土壤及地下水污染整治預算需求漸增，113年度需辦理土壤及地下水污染整治營區數多達17處，除為近5年新高外，所編列預算更為109年度之6.67倍，允國防部宜督導各軍種加強營區各項污染源頭事前防範作為。
七、國防部興安專案宜妥作先期規劃，並嚴格控管工程進度，以加速完成國軍營舍整建，落實政府照顧國軍政策之目標
營改基金成立宗旨，係「以產置產」方式，運用不適用營地活化及處分收入為財源，辦理國軍老舊營舍整建工程。為達成其設置目的，國防部於106年間研提「興安專案」，自106年起至118年止，共計執行103案，惟截至113年5月底止，7年多來僅完成36案，執行進度緩慢，主要係因「興安專案」先期規劃作業未臻周延，致計畫核定後，工程內容變更頻仍，計畫目標亦需配合調整，加以多項工程同時進入施工高峰，致部分案件有無法於目標期限完工之風險，國防部應督促軍備局於研擬計畫時，確實考量營區實際需求，並妥為安排各項工程辦理優先順序，嚴格控管工程進度，以加速滿足官兵住用實需，彰顯政府照顧國軍官兵之美意。
八、為利整合國家資安防護能量，國防部宜妥作資安園區計畫整體財務規劃，並明確劃分公務與基金預算之編列原則及範圍
隨著資訊技術之演進，資安事件發生頻繁，世界先進國家多將資安事件列入反恐、國安層級，為應網路攻擊之迅速動員與應變，國防部爰規劃資通電車指揮部忠信營區籌建資安園區，以捍衛國土安全並加速數位經濟發展。資安園區專案計畫預定分年度執行，所需經費高達54億1,325萬6千元，相關經費需求頗為龐鉅，惟國防部恐未落實明確劃分公務預算與非營業特種基金之業務範圍及預算編列原則，且資安園區先期規劃作業亦未臻周延，致資安園區專案計畫已連續2年(110及111年度)預算執行率未達4成，加以部分計畫工程經費集中於最後2年度(114及115年度)執行，恐有影響計畫施工品質之虞；爲使工程所需資金可配合進度到位，國防部宜妥善規劃整體財務計畫，並依基金之設置目的及財務狀況，明確劃分公務預算與營改基金預算之編列原則，核實規劃辦理各項工程，方能如期完成建置資安園區，落實提升國家資安能量之政策目標。
（分機：8665鍾俊華、1924 曾文煌）

參考文獻
1. 審計部108至111年度中央政府總決算審核報告(含附屬單位決算及綜計表)。
2. 中華民國97年度、106至112年度國防報告書。
3. 審計部專案審計報告-國軍老舊眷村改建計畫執行情形，102年7月。
4. 陳巧玲，國軍老舊眷村改建業務財務問題之探討，主計月刊，第678期，101年6月，28-33。
5. 黃世亨，從國軍老舊眷村改建計畫架構探討國軍老舊眷村改建基金財務狀況，主計季刊，第59卷第3期，107年10月，28-42。
6. 劉德忠、李蕭傳主編，國防財務資源管理思維，國防大學，100年10月。
7. 李國賓，109年度國防部主管附屬單位預算籌編暨審議經過，主計季刊61卷3期，109年10月。
8. 審計部，111年度中央政府總決算附屬單位決算及綜計表審核報告(非營業部分)，112年8月。
9. 政府審計雜誌社，國防資源管理之執行與審計，政府審計季刊第37卷第1期，105年10月10日出版。
10. 趙榮耀編著，監察公共工程－問題與省思，監察院出版，99年9月。
11. 李珮甄、葉淳雯，加速營地處分及營舍改建落實政府照顧國軍政策，主計月刊卷期798期第54-58頁，111年6月。
12. 李佩華，中央非營業特種基金資金活化之探討，主計月刊卷期	614期第31-36頁，96年2月。
13. 沈振銘、黃家樑，國軍營舍及設施改建基金財務資源運用策略分析，主計季刊卷期57卷3期第26-39頁，105年10月。
14. 高博瑜，整合國防資源，革新基金管理，主計季刊卷期55卷3期第17-31頁，103年10月。
15. 國防部營區設施建造原則(國軍營區設施建造原則)，工營中心105年版契約補充規定，國防部103年11月11日國備工營字第1030015042號令修頒。
16. 呂秋香、吳文弘，政事型特種基金之特質及其適用預算法規定之妥適性研究，主計月刊卷期638期第62-67頁，98年2月。
17. 蘇國豪，特種基金營運資金管理發展歷程與展望，主計季刊卷期60卷3期第17-35頁，108年10月。
18. 國防部，國軍土地整體運用規劃發展指導計畫，93年7月8日。
19. 國防部，各年度國軍不適用營(區)地處理綱要計畫。
20. 國防部，國軍營產管理各項作業流程，101年2月14日版。