交通部重要觀光景點建設計畫預算執行及績效指標達成情形之探討
一、歷年重要景點計畫預算編列及執行
(一)預算編列概況
觀光署將13個國家風景區之投資重點分為國際觀光重要景點建設、國內觀光重要景點建設、地方觀光景點改善及國家風景區經營管理維護等4大類，並於97至112年度推動4期重要景點計畫，累計編列建設經費481.02億元，其中資本門436.94億元(占比90.84%)、經常門44.08億元(占比9.16%)，另按建設項目觀之，用於國際觀光重要景點198.47億元(占比41.26%)、國內觀光重要景點112.25億元(占比23.34%)、地方觀光景點20.66億元(占比4.30%)、風景區經營管理或其他配套149.64億元(占比31.10%)(詳表2-1-1)，可知重要景點計畫以資本門為主，並以國際觀光重要景點為主要投資重點。
表2-1-1 97至112年度各期重要景點建設計畫預算編列概況表
單位：新臺幣千元
期別	建設計畫 / 預估數	經費 / 類別	國際觀光重要景點	國內觀光重要景點	地方觀光 / 景點	風景區經營管理/其他配套	合計
097-100年	19,619,000	資本門	6,285,651	2,952,112	735,763	3,498,373	13,471,899
	381,000	經常門	29,239	13,364	4,419	298,828	345,850
	20,000,000	小計	6,314,889	2,965,476	740,182	3,797,201	13,817,749
101-104年	17,117,680	資本門	3,300,666	1,699,524	960,608	2,735,506	8,696,304
	694,000	經常門	83,047	18,320	10,255	523,878	635,500
	17,811,680	小計	3,383,713	1,717,844	970,862	3,259,384	9,331,804
105-108年	12,274,000	資本門	5,584,217	3,243,584	268,991	2,663,298	11,760,090
	977,000	經常門	249,423	60,786	4,520	1,083,468	1,398,197
	13,251,000	小計	5,833,640	3,304,370	273,511	3,746,766	13,158,287
109-112年	10,861,000	資本門	4,094,070	3,117,212	64,159	2,489,922	9,765,363
	2,168,000	經常門	220,982	119,650	17,204	1,670,624	2,028,460
	13,029,000	小計	4,315,052	3,236,862	81,363	4,160,546	11,793,823
合計	59,871,680	資本門	19,264,604	11,012,432	2,029,521	11,387,099	43,693,656
	4,220,000	經常門	582,691	212,120	36,397	3,576,798	4,408,007
	64,091,680	合計	19,847,295	11,224,552	2,065,919	14,963,898	48,101,663

說 明：1.本表除建設計畫預估數係各期重要景點計畫所列相關數值外，其餘數值為法定預算數。
2.各欄位直接加總數與合計欄位之微差異係尾差。
資料來源：觀光署：本中心整理。

(二)預算執行概況
觀光署辦理97至112年度總計4期重要景點計畫，各期計畫可支用預算數介於93.32億元至138.18億元，執行率[1]介於97.96%至99.99%，其中重要景點計畫(97-100年)保留數較高之原因，主要係受98年莫拉克風災影響部分工程進度延宕所致，另重要景點計畫(97-100年)賸餘數較高，主要係工程賸餘款，至重要景點計畫(101-104年)賸餘數亦偏高之原因，除為工程賸餘款外，並因阿里山國家風景區「太平雲梯入口景觀區遊憩設施工程」包商進度嚴重落後予以解約而未執行所致，除前開情事外，較近2期重要景點計畫(105-108年)及重要景點計畫(109-112年)執行率皆達99.82%以上(詳表2-1-2)。
[1] 執行率=(決算數+保留數)/可支用預算數。
表2-1-2 97至112年度各期重要景點建設計畫預算執行概況表
單位：新臺幣千元
期別	經費 / 類別	法定 / 預算數A	經常門流 / 用資本門B	可支用預算數C=A+B	決算數D	保留數F	賸餘數	執行率 / (D+F)/C
097-100年	資本門	13,471,899	7,233	13,479,132	12,872,084	442,957	164,091	98.78%
	經常門	345,850	-7,233	338,617	323,097	0	15,520	95.42%
	小計	13,817,749	0	13,817,749	13,195,181	442,957	179,611	98.70%
101-104年	資本門	8,696,304	1,200	8,697,504	8,450,350	58,454	188,700	97.83%
	經常門	635,500	-1,200	634,399	632,707	0	1,692	99.73%
	小計	9,331,804	0	9,331,903	9,083,057	58,454	190,392	97.96%
105-108年	資本門	11,760,090	21,588	11,781,678	11,760,179	2,005	19,494	99.83%
	經常門	1,398,197	-21,588	1,376,609	1,371,782	0	4,827	99.65%
	小計	13,158,287	0	13,158,287	13,131,961	2,005	24,321	99.82%
109-112年	資本門	9,765,363	56,732	9,822,095	9,805,280	16,595	220	99.99%
	經常門	2,028,460	-56,732	1,971,728	1,971,727	0	1	99.99%
	小計	11,793,823	0	11,793,823	11,777,007	16,595	221	99.99%
合計	資本門	43,693,656	86,753	43,780,409	42,887,893	520,011	372,505	99.15%
	經常門	4,408,007	-86,753	4,321,353	4,299,313	0	22,040	99.49%
	合計	48,101,663	0	48,101,762	47,187,206	520,011	394,545	99.18%

說 明：1.可支用預算數=法定預算數+修改分配數+經常門流用資本門+勻支數，由於勻支數金額微小，故本表未增列欄位說明。
2.本表「決算數」已扣除保留數。
3.本表各期重要景點計畫相關數值之時點分別為97/1/1-100/12/31；101/1/1-104/12/31；105/1/1-108/12/31；109/1/1-112/12/31。
資料來源：觀光署；本中心整理。