交通部重要觀光景點建設計畫預算執行及績效指標達成情形之探討
一、重要景點計畫(109-112年)部分投資重點或國家風景區預算調整幅度較大，相關調整允宜妥適規劃及執行，以提升風景區之服務品質
觀光署13個國家風景區辦理重要景點計畫(109-112年)，經分析其預算執行情形發現：
(一)各國家風景區之法定預算有跨區調整之情形，其中3個國家風景區預算調整率達10%以上
重要景點計畫(109-112年)就各年度經立法院審議後之法定預算於後續執行時因有實際業務需求辦理修改分配預算、流用及勻支等調整預算情事(以下簡稱預算調整)，經統計109至112年度，13個國家風景區中計有3個國家風景區之預算調整率達10%以上，分別為日月潭國家風景區預算調整率為-11.99%，阿里山國家風景區預算調整率為14.20%，及大鵬灣國家風景區預算調整率為10.24%，即該三個風景區有10%以上之法定預算數或有餘裕而提供給其他風景區使用，或係原預算編列不足而需由其他風景區支援之情事(詳表3-1-1)。
表3-1-1 重要景點計畫(109-112年)國家風景區間預算調整概況表
單位：新臺幣千元
建設計畫	法定預算A	修正分配數B	修正後 / 預算數	預算調整率B/A
東北角暨宜蘭海岸國家風景區	863,500	(4,400)	859,100	-0.51%
北海岸及觀音山國家風景區	975,700	(36,700)	939,000	-3.76%
參山國家風景區	1,010,100	(16,300)	993,800	-1.61%
日月潭國家風景區	1,392,432	(167,000)	1,225,432	-11.99%
阿里山國家風景區	1,317,100	187,000	1,504,100	14.20%
雲嘉南濱海國家風景區	902,000	(4,000)	898,000	-0.44%
西拉雅國家風景區	541,900	(11,000)	530,900	-2.03%
茂林國家風景區	674,191	(36,775)	637,416	-5.45%
大鵬灣國家風景區	901,600	92,350	993,950	10.24%
東部海岸國家風景區	829,300	(42,000)	787,300	-5.06%
花東縱谷國家風景區	901,700	5,000	906,700	0.55%
澎湖國家風景區	838,700	15,500	854,200	1.85%
馬祖國家風景區	645,600	18,325	663,925	2.84%
合計	11,793,823	0	11,793,823	-

資料來源：觀光署；本中心整理。
(二)各國家風景區辦理投資重點之預算調整幅度偏高，計有16個投資重點之預算調整率大於30%
重要景點計畫(109-112年)各國家風景區主要投資重點有土地取得、房屋建築及設備、公共建設及設施(含先期規劃設計、國際觀光重要景點建設、國內觀光重要景點建設等)，暨設施及機械設備養護等4大類，茲就該計畫辦理投資重點之預算調整情形，以及各國家風景區使用預算調整機制之狀況，說明如下:
1.縱觀重要景點計畫下所有投資重點之預算調整情形
經統計重要景點計畫(109-112年)13個國家風景區辦理之所有投資重點中，其各投資重點預算調整率[1]達50%以上且預算調整數絕對值達3千萬元以上者，共計有10項，其中3個投資重點之預算調整率[2]更達80%以上，分別為鹽寮福隆遊憩系統預算調整率103.92%、獅山遊憩系統預算調整率92.93%，及花東縱谷國家風景區房屋及建築設備費預算調整率81.66% ，渠等預算調整率甚高之原因，主要係工程經費增加或尚需依都市計畫法檢討或機電設備設計書圖尚未審核通過，或尚未取得土地使用權同意書等原因，致相關契約終止或工程延宕所致(詳表3-1-2)。
[1] 由於各投資重點之預算調整情形有增有減，為避免正負相抵影響觀察結果，故為完整顯示各投資重點之預算異動情形，本段預算調整率以各投資重點之預算調整數絕對值除以法定預算數計算。
[2] 據觀光署113年6月5日說明，鹽寮福隆遊憩系統預算調整率達103.92%，主要係「龍門地區周邊設施建構工程」及「福隆地區環境整建」相關工程案經費需求增加，由土地款、宜蘭濱海遊憩系統勻支；獅山遊憩系統預算調整率達92.93%，主要係峨眉湖環湖步道旅遊環境改善等工程經費需求增加，由南庄遊憩系統及松柏嶺遊憩系統勻支；花東縱谷國家風景區之房屋及建築設備費預算調整率達81.66%，主要係「鯉魚潭管理站暨遊客中心新建工程工程」應先依都市計畫法規定檢討變更，報請觀光局核准辦理終止契約，經費勻支至其他工程支應、「鹿野管理站暨遊客中心新建工程」因機電設備設計書圖未審核通過，影響細部設計未能如期辦理工程發包作業，經費勻支至其他工程支應，以及「鳳林遊憩區露營服務中心新建工程」之部分土地與他機關(臺鐵局、公路局)共管，臺灣鐵路公司以該案執行恐影響臺鐵公司權益，不同意出具土地使用權同意書(協商中)，致工程發包延宕所致。另參山國家風景區之先期規劃設計預算調整率達100%，主要係配合興建工程辦理先期規劃作業，經費勻支至各項遊憩系統執行，並未列入本段預算調整率達80%以上之投資重點。
2.橫觀重要景點計畫下各國家風景區使用預算調整機制之狀況
復觀察各國家風景區使用預算調整機制之情形，109至112年度，13個國家風景區4年預算調整數絕對值[3]合計17.44億元，占該重要景點計畫4年法定預算數合計117.94億元14.78%[4]，其中東北角暨宜蘭海岸國家風景區預算調整數絕對值4.78億元，占該風景區法定預算數8.64億元之55.40%，參山國家風景區內預算調整數絕對值4.29億元，占該風景區法定預算數101億元之42.46%(詳表3-1-2)，顯示該2個國家風景區經立法院審議通過之法定預算數於最終執行階段變動達4成以上。
[3] 由於各投資重點之預算調整情形有增有減，為避免正負相抵影響觀察結果，故為完整顯示各風景區之預算異動情形，本段各風景區之預算調整數絕對值，係以各投資重點別之預算調整數之合計數計算。
[4] 本段預算調整數絕對值/法定預算數之直接計算結果，與本段所述預算調整率有些微差異之原因，主要係預算調整率計算時係採用至千位元計算所致，該等比率並與表3-1-2所相關比率相符。
表3-1-2 重要景點計畫(109-112年)投資重點預算調整情形一覽表
單位：新臺幣千元
建設 / 計畫	投資重點	法定 / 預算數	修改 / 分配數	經常門轉資本門	勻支數	預算 / 調整數	調整後 / 預算數	預算調整數絕對值	預算 / 調整率
東北角暨宜蘭海岸國家風景區	土地取得費用	214,000	0	0	(117,487)	(117,487)	96,513	117,487	54.90%
	房屋建築及設備費	109,500	0	0	(33,032)	(33,032)	76,468	33,032	30.17%
	鹽寮福隆遊憩系統	121,939	(1,100)	1,621	126,196	126,717	248,656	126,717	103.92%
	宜蘭濱海遊憩系統	107,089	(1,100)	1,620	(84,213)	(83,693)	23,396	83,693	78.15%
	鼻頭龍洞遊憩系統	89,755	(1,100)	1,621	32,515	33,036	122,791	33,036	36.81%
	其他	221,217	(1,100)	(4,862)	76,021	70,059	291,276	84,395	38.15%
	小計	863,500	(4,400)	0	0	(4,400)	859,100	478,360	55.40%
北海岸及觀音山國家風景區	小計	975,700	(36,700)	0	0	(36,700)	939,000	36,700	3.76%
參山國家風景區	先期規劃設計	36,540	(8,300)	0	(28,240)	(36,540)	0	36,540	100.00%
	南庄遊憩系統	79,011	0	0	(41,602)	(41,602)	37,409	41,602	52.65%
	谷關遊憩系統	96,540	0	0	(73,447)	(73,447)	23,093	73,447	76.08%
	獅山遊憩系統	67,632	0	0	62,850	62,850	130,482	62,850	92.93%
	八卦山遊憩系統	113,635	(5,000)	0	85,172	80,172	193,807	80,172	70.55%
	環境維護及設施維持費	201,878	7,000	16,491	38,910	62,401	264,279	62,401	30.91%
	其他	414,864	-10,000	-16,491	-43,643	-70,134	344,730	71,858	17.32%
	小計	1,010,100	(16,300)	0	0	(16,300)	993,800	428,870	42.46%
日月潭國家風景區	環潭遊憩系統	515,300	(90,000)	11,883	0	(78,117)	437,183	78,117	15.16%
	埔里魚池遊憩系統	196,000	(44,000)	6,996	0	(37,004)	158,996	37,004	18.88%
	其他	681,132	(33,000)	(18,879)	0	(51,879)	629,253	54,137	7.95%
	小計	1,392,432	(167,000)	0	0	(167,000)	1,225,432	169,258	12.16%
阿里山國家風景區	臺18線遊憩系統	330,800	46,750	0	0	46,750	377,550	46,750	14.13%
	鄒族文化遊憩系統	254,013	46,750	0	0	46,750	300,763	46,750	18.40%
	西北廊道遊憩系統	285,400	46,750	0	0	46,750	332,150	46,750	16.38%
	環境維護及設施維持費	126,500	46,750	0	0	46,750	173,250	46,750	36.96%
	其他	320,387	0	0	0	0	320,387	0	0.00%
	小計	1,317,100	187,000	0	0	187,000	1,504,100	187,000	14.20%
雲嘉南濱國家風景區	小計	902,000	(4,000)	0	0	(4,000)	898,000	4,000	0.4%
西拉雅國家風景區	小計	541,900	(11,000)	0	0	(11,000)	530,900	15,000	2.77%
茂林國家風景區	小計	674,191	(36,775)	0	0	(36,775)	637,416	40,775	6.05%
大鵬灣國家風景區	潮口及航道疏濬	159,465	43,000	0	0	43,000	202,465	43,000	26.97%
	其他	742,135	49,350	0	0	49,350	791,485	49,350	6.65%
	小計	901,600	92,350	0	0	92,350	993,950	92,350	10.24%
東部海岸國家風景區	小計	829,300	(42,000)	0	0	(42,000)	787,300	42,000	5.06%
花東縱谷國家風景區	房屋建築及設備費	92,400	0	0	(75,450)	(75,450)	16,950	75,450	81.66%
	池上-鹿野系統	84,104	0	0	55,667	55,667	139,771	55,667	66.19%
	其他	725,196	5,000	0	19,783	24,783	749,979	24,783	3.42%
	小計	901,700	5,000	0	0	5,000	906,700	155,900	17.29%
澎湖國家風景區	環境維護及設施維持費	80,000	15,500	2,960	19,585	38,045	118,045	38,045	47.56%
	其他	758,700	0	(2,960)	(19,585)	(22,545)	736,155	22,545	2.97%
	小計	838,700	15,500	0	0	15,500	854,200	60,590	7.22%
馬祖國家風景區	小計	645,600	18,325	0	0	18,325	663,925	32,805	5.08%
合計		11,793,823	0	0	0	0	11,793,823	1,743,608	14.78%

說 明：1.預算調整數=修改分配預算數+經常門轉資本門之流用數+勻支數；預算調整率=預算調整數絕對值/法定預算數。
2.本表篩選標準為預算調整絕對值大於新臺幣3千萬元以上者。
3.本表「其他」係指未達本表篩選條件之實際辦理項目合計數。
4.本表「其他」及「小計」之「預算調整數」與「預算調整絕對值」數值不等之原因，主要係該二列係多個投資重點之加總結果，例如：A投資重點之預算調整數-100元，B投資重點之預算調整數30元，該2個投資重點「預算調整數」合計數為-70元，而「預算調整數絕對值」合計數為130元。
資料來源：觀光署；本中心整理。
綜上，重要景點計畫(109-112年)預算執行率雖達99.99%，然該計畫使用修改分配預算、流用及勻支等預算彈性機制，除於各國家風景區間進行跨區域之預算調整外，該計畫中共計10個投資重點(3千萬以上)預算調整率達50%[5]，復以各國家風景區為單位進行觀察，東北角暨宜蘭海岸國家風景區及參山國家風景區預算調整率均達40%以上，相關調整允宜妥適規劃及執行，俾提升國家風景區之服務品質。
[5] 該10個投資重點之篩選標準為預算調整率達50%以上且預算調整數絕對值達3千萬元以上者。