交通部重要觀光景點建設計畫預算執行及績效指標達成情形之探討
四、大鵬灣國家風景區辦理BOT案成效不彰，允宜積極檢討及管控BOT案辦理進度，並引以為鑒，落實相關營運管理作業，提升國家資產使用效能
重要景點計畫(109-112年)就大鵬灣國家風景區預估4年合計土地租金及權利金收入1億4,431萬7千元，惟實際數僅564萬3千元，平均達成率僅3.91%(詳表3-4-1)。據觀光署說明，主要係大鵬灣BOT案[1]廠商於108年退場所致。監察院於109年間就觀光署所屬大鵬灣國家風景管理處(下稱鵬管處)辦理大鵬灣BOT案，因未完成契約約定之污水截流系統等可歸責之違約事實，經仲裁判斷，應返還開發商3億元保證金乙事，認鵬管處於執行高度公私夥伴合作特色之BOT案，態度顢頇，成效不彰，洵有失當，而予糾正[2]，嗣經鵬管處提出預計於113年完成BOT案招商簽約[3]之改善措施。
[1] 大鵬灣國家風景管理處與大鵬灣國際開發股份有限公司簽訂民間參與大鵬灣國家風景區BOT(興建-經營-移轉)案」，簡稱大鵬灣BOT案。
[2] 據監察院109年6月12日109交正0002號糾正案，鵬管處辦理大鵬灣BOT案因未完成契約約定之污水截流系統、未能有效排除第三人非法占用後期開發土地及擅自興建地上物設施，暨未拆除灣域內非法設施物、蚵架及箱網等可歸責之違約事實，遭開發商依據契約規定通知自108年3月13日起定終止契約，並經109年4月23日仲裁判斷核屬有據，且應返還3億元保證金，顯示政府各單位協力施政不足，諤喪公權力形象，鵬管處於執行高度公私夥伴合作特色之BOT案，態度顢頇，成效不彰，洵有失當。
[3] 據監察院110年12月監察院糾正案件結案情形一覽表，本案BOT契約終止後積極辦理資產移轉及續行招商進程，預計110年下半年啟動遊一區再招商營運方式評估，預計113年完成場地招商簽約，該糾正案結案存查。
大鵬灣國家風景區續於重要景點計畫(113-116年)，預估4年合計土地租金及權利金收入1億1,800萬元，並於113年度編列2億36萬元預算[4]，據觀光署說明，113年度預算數較重要景點計畫(113-116年)4年合計預估數為高之原因，主要係計畫提報時係依前BOT案開發權利金與土地公告現值作為估算基礎，由於111年下半年辦理促參民間自提案，故於編列113年度預算時，係參考促參民間自提案申請人所提相關金額估計；另目前「遊一區及遊艇港區」、「遊二區」、「遊三區」等促參招商案已於113年6月完成核定初審階段合格申請人可行性評估報告，預計114年第1季完成議簽約，故113年度預算數無法達成[5](詳表3-4-1)。
[4] 據觀光署113年7月3日說明。
[5] 據觀光署113年6月13日說明，因「遊一區及遊艇港區」、「遊二區」、「遊三區」民間自提促參招商作業，為同一申請人參與初審階段之申請，配合申請人協商與審查作業時間，爰無法符合預估期程內簽約，預計114年第1季完成議簽約及辦理交地，爰113年度預算收益數無法達成。
表3-4-1 大鵬灣國家風景區(109-112年及113-116年)預計收益表
        單位：新臺幣千元
建設計畫	建設計畫(109-112年)			建設計畫(113-116年)
收益項目	109-112 / 預計收益	109-112 / 實際數	109-112 / 達成率	113-116 / 預計收益	113年		113年1-3月
					預計收益	預算數	分配數	實際數
土地租金收入A	117,317	5,633	4.80%	80,000	20,000	360	-	-
權利金收入B	27,000	10	0.04%	38,000	38,000	200,000	-	-
小計A+B	144,317	5,643	3.91%	118,000	58,000	200,360	-	-
其他	21,916	34,882	159.16%	61,388	15,347	12,978	2,152	1,943
合計	166,233	40,525	24.38%	179,388	73,347	213,338	2,152	1,943

說 明：1.預計收益係重要景點建設計畫預估相關收益經費。
2.土地租金收入及權利金收入主要辦理內容為獎勵民間投資開發興建及營運收取土地租金及開發權利金。
3.其他則包含服務收入、建築物收入及其他租金收入。
資料來源：觀光署；本中心整理。
綜上，重要景點計畫(109-112年)就大鵬灣國家風景區預估4年合計土地租金及權利金收入1億4,431萬7千元，惟達成率僅3.91%，主要係鵬管處未踐行BOT契約義務，遭BOT廠商終止契約，並經監察院糾正，嗣鵬管處提出將於113年完成BOT案簽約，並於113年度編列預算2億36萬元，惟觀光署評估[6]預計114 年第1季始能完成BOT案簽約，故113年度預算無法達成。是以，該風景區BOT案進度持續落後，允宜積極檢討及管控BOT案辦理進度，儘速完成契約簽訂，並引以為鑒，落實相關營運管理，以順利推動民間參與公共建設案件，提升國家資產使用效能。
[6] 據觀光署113年6月19日說明。