交通部重要觀光景點建設計畫預算執行及績效指標達成情形之探討
五、113年第1季觀光逆差較疫情前擴大，允宜積極釐清所遇瓶頸，滾動調整相關措施，以提升國內外旅客來(留)台意願
疫情過後全球觀光市場競爭白熱化，我國於疫情期間亦持續投入觀光基礎建設，惟據觀光署統計資料[1]，113年第1季外國來台旅客人數為139萬人僅恢復至疫情前五成水準，而台人出國人數達399萬人卻與疫情前相當，且113年第1季觀光逆差260萬人較疫情前118年第1季212萬人增加48萬人，允宜積極蒐集國際作法、各方評論[2]暨意見調查等相關資料，釐清我國觀光產業所遇瓶頸及滾動調整相關措施，提升國內外旅客來(留)台旅遊意願，俾順利達成2030台灣觀光政策白皮書所定目標[3]。
[1] 依觀光署統計查詢網，來台旅客(觀光) 113年第1季139萬2,248人，占108年第1季204萬4,617人之50.08%；出國台人113年第1季399萬3,196人，占108年第1季416萬4,364人之96%，據以計算113年第1季觀光逆差為260萬948人，108年第1季觀光逆差為211萬9,747人，觀光逆差增加48萬1,201人。
[2] 例如：經濟日報112年10月16日登載「整理包/國旅又貴又難玩?寧願多花機票錢也要國，台觀光五大雷點、解方一次看」：經濟日報113年4月4日登載「突破台灣觀光業的瓶頸」； Ipsos Limited（益普索市場研究股份公司）官網發表「疫情後的旅遊新商機：醫療觀光與數位游牧」等資料。
[3] 2030台灣觀光政策白皮書第7頁「期2030年來台旅客人次、國內國人留台旅遊人次及觀光產值(消費金額)分別逾1,600萬人次、2億人次及新臺幣1兆元。」
另重要景點計畫(109-112年)設定預計4年內完成226處重要觀光景點服務設施、82處通用化設施，並吸引到訪國家風景區遊客人數(以下簡稱遊客人數)2億291萬人次，創造觀光價值達4,333億元，經統計該四項績效指標達成率介於87%至113%，其中遊客人數達成率最低為87%(詳表3-5-1)，主要係受COVID-19疫情影響。
表3-5-1 重要景點計畫(109-112年)績效指標達成情形概況表
單位：處；萬人；億元
項次	績效指標	109-112年度
		建設計畫 / 目標值	實際數	差異數	達成率
1	重要觀光景點建設完成數	226	229	3	101%
2	通用化設施完成數	82	93	11	113%
3	遊客人數	20,291	17,592	(2,699)	87%
4	觀光產值	4,333	3,815	(518)	88%

資料來源：觀光署；本中心整理。
又觀察各國家風景區4年合計遊客人數績效指標之達成率介於50%至168%，惟我國自112年5月1日起調降防疫等級，而阿里山國家風景區及西拉雅國家風景區112年度遊客人數績效指標之達成率反較111年度降低達20個百分點以上(表3-5-2)，據觀光署說明，主要係因邊境管制解除，國人旅遊型態短期改以出國旅遊為主，致該區旅遊人數未如預期所致。
表3-5-2 重要景點計畫(109-112年)遊客參訪人數達成率
單位：萬人
建設計畫	109-112年			109年 / 達成率	110年 / 達成率	111年 / 達成率A	112年 / 達成率B	差異 / B-A
	目標值	實際數	達成率
東北角暨宜蘭海岸國家風景區	1,985	1,001	50%	68%	33%	44%	57%	13%
北海岸及觀音山國家風景區	2,408	1,826	76%	86%	55%	69%	93%	24%
參山國家風景區	3,584	3,415	95%	107%	83%	90%	101%	11%
日月潭國家風景區	2,852	1,680	59%	67%	43%	53%	73%	19%
阿里山國家風景區	1,452	1,979	136%	85%	121%	190%	146%	-44%
雲嘉南濱海國家風景區	1,722	1,156	67%	83%	66%	68%	51%	-17%
西拉雅國家風景區	1,178	1,063	90%	90%	76%	109%	86%	-23%
茂林國家風景區	697	684	98%	111%	84%	101%	96%	-5%
大鵬灣國家風景區	460	772	168%	98%	109%	203%	256%	53%
東部海岸國家風景區	1,335	1,339	100%	140%	77%	94%	91%	-3%
花東縱谷國家風景區	2,046	2,179	107%	117%	83%	117%	109%	-8%
澎湖國家風景區	496	416	84%	93%	50%	91%	100%	9%
馬祖國家風景區	76	81	107%	119%	73%	118%	117%	-1%
合計	20,291	17,592	87%	93%	70%	90%	94%	4%

說 明：本表目標值為重要景點計畫(109-112年)所列目標值；達成率為實際數/建設計畫所列目標值。
資料來源：觀光署：本中心整理。