交通部重要觀光景點建設計畫預算執行及績效指標達成情形之探討
肆、結論
鑒於政府累計投入重要景點計畫規模日益增加，本報告就最近期辦竣重要景點計畫(109-112年)之預算執行、財務自償性及績效指標達成情形等面向進行探討，經分析該計畫預算執行率雖達99%以上，惟因使用預算彈性機制有預算調整幅度較大之情事，又預計自償率之達成率為61.84%，且該計畫所擬新創收益達成率未達3成，除係受COVID-19疫情影響外，尚有發生未踐行BOT案契約義務而遭廠商終止契約等人為疏失，另在績效指標達成情形部分，該計畫整體之遊客人數目標達成率，雖隨疫情趨緩而增加，惟再細部觀察發現，部分國家風景區反因疫情趨緩開放邊境後，國人因改以國外旅遊為主致達成率減少，觀光署辦理重要景點計畫尚有精進空間，允宜持續檢討改善，俾順利達成2030台灣觀光政策白皮書所定目標。
（分機：8669 馬佳琪）