# 交通部重要觀光景點建設計畫預算執行及績效指標達成情形之探討目錄
頁次
交通部重要觀光景點建設計畫預算執行及績效指標達成情形之探討
壹、前言
鑒於全球觀光產業蓬勃發展，成為驅動各國經濟發展之重要引擎，我國並以「觀光立國」作為國家之發展願景，將觀光產業列為國家重要性策略產業。目前我國共有13個國家風景區，由交通部觀光署[1] (以下簡稱觀光署)以每4年為1期，自97年起持續推動重要觀光景點建設計畫(下稱重要景點計畫)，以提升國家風景區之服務品質，109至112年度已累計編列相關建設經費預算數117.94億元，未來113至116年度將再投入151.06億元，考量國家風景區之建設係觀光署持續性重要建設項目，政府累計投入規模日益增加，本文擬就重要景點計畫預算執行、財務自償性及計畫績效指標達成情形等面向進行探討。
[1] 交通部觀光局於112年9月15日改制為交通部觀光署，本文均稱觀光署。
貳、歷年來重要景點計畫經費概況
為有效發揮政府重大公共建設計畫觀光次類別經費之投資效益，強化具體投資成果，觀光署自97年起持續推動重要景點計畫， 積極建設13個國家風景區，且迄112年底，已辦理4期重要景點計畫，接續之重要景點計畫(113-116年)亦於112年3月奉行政院核定[2]。重要景點計畫相關經費分別由觀光署及觀光發展基金附屬單位預算編列，其中觀光署係編列於「國家風景區開發與管理工作計畫」，而觀光發展基金則係編列於固定資產之建設改良擴充計畫之「專案計畫」。茲分述如下：
[2] 觀光署自97年起持續推動重要景點計畫，其中重要景點計畫(97-100年)，包含13個國家風景區建設計畫、大鵬灣環灣景觀道路建設計畫及建構美麗臺灣-風華再現計畫(整備觀光遊憩設施建設)等15項子計畫，重要景點計畫(101-104年)，包含13個國家風景區建設計畫及整備觀光遊憩設施建設計畫等14項子計畫。據觀光署說明，依國家發展委員會函示，為整合中央補助地方觀光建設相關資源，爰自重要景點計畫(105-108年)，僅包含13個國家風景區建設計畫之子計畫，至整備觀光遊憩設施建設，改納入「跨域亮點及特色加值整備計畫」。
一、歷年重要景點計畫預算編列及執行
(一)預算編列概況
觀光署將13個國家風景區之投資重點分為國際觀光重要景點建設、國內觀光重要景點建設、地方觀光景點改善及國家風景區經營管理維護等4大類，並於97至112年度推動4期重要景點計畫，累計編列建設經費481.02億元，其中資本門436.94億元(占比90.84%)、經常門44.08億元(占比9.16%)，另按建設項目觀之，用於國際觀光重要景點198.47億元(占比41.26%)、國內觀光重要景點112.25億元(占比23.34%)、地方觀光景點20.66億元(占比4.30%)、風景區經營管理或其他配套149.64億元(占比31.10%)(詳表2-1-1)，可知重要景點計畫以資本門為主，並以國際觀光重要景點為主要投資重點。
表2-1-1 97至112年度各期重要景點建設計畫預算編列概況表
單位：新臺幣千元
期別	建設計畫 / 預估數	經費 / 類別	國際觀光重要景點	國內觀光重要景點	地方觀光 / 景點	風景區經營管理/其他配套	合計
097-100年	19,619,000	資本門	6,285,651	2,952,112	735,763	3,498,373	13,471,899
	381,000	經常門	29,239	13,364	4,419	298,828	345,850
	20,000,000	小計	6,314,889	2,965,476	740,182	3,797,201	13,817,749
101-104年	17,117,680	資本門	3,300,666	1,699,524	960,608	2,735,506	8,696,304
	694,000	經常門	83,047	18,320	10,255	523,878	635,500
	17,811,680	小計	3,383,713	1,717,844	970,862	3,259,384	9,331,804
105-108年	12,274,000	資本門	5,584,217	3,243,584	268,991	2,663,298	11,760,090
	977,000	經常門	249,423	60,786	4,520	1,083,468	1,398,197
	13,251,000	小計	5,833,640	3,304,370	273,511	3,746,766	13,158,287
109-112年	10,861,000	資本門	4,094,070	3,117,212	64,159	2,489,922	9,765,363
	2,168,000	經常門	220,982	119,650	17,204	1,670,624	2,028,460
	13,029,000	小計	4,315,052	3,236,862	81,363	4,160,546	11,793,823
合計	59,871,680	資本門	19,264,604	11,012,432	2,029,521	11,387,099	43,693,656
	4,220,000	經常門	582,691	212,120	36,397	3,576,798	4,408,007
	64,091,680	合計	19,847,295	11,224,552	2,065,919	14,963,898	48,101,663

說 明：1.本表除建設計畫預估數係各期重要景點計畫所列相關數值外，其餘數值為法定預算數。
2.各欄位直接加總數與合計欄位之微差異係尾差。
資料來源：觀光署：本中心整理。

(二)預算執行概況
觀光署辦理97至112年度總計4期重要景點計畫，各期計畫可支用預算數介於93.32億元至138.18億元，執行率[3]介於97.96%至99.99%，其中重要景點計畫(97-100年)保留數較高之原因，主要係受98年莫拉克風災影響部分工程進度延宕所致，另重要景點計畫(97-100年)賸餘數較高，主要係工程賸餘款，至重要景點計畫(101-104年)賸餘數亦偏高之原因，除為工程賸餘款外，並因阿里山國家風景區「太平雲梯入口景觀區遊憩設施工程」包商進度嚴重落後予以解約而未執行所致，除前開情事外，較近2期重要景點計畫(105-108年)及重要景點計畫(109-112年)執行率皆達99.82%以上(詳表2-1-2)。
[3] 執行率=(決算數+保留數)/可支用預算數。
表2-1-2 97至112年度各期重要景點建設計畫預算執行概況表
單位：新臺幣千元
期別	經費 / 類別	法定 / 預算數A	經常門流 / 用資本門B	可支用預算數C=A+B	決算數D	保留數F	賸餘數	執行率 / (D+F)/C
097-100年	資本門	13,471,899	7,233	13,479,132	12,872,084	442,957	164,091	98.78%
	經常門	345,850	-7,233	338,617	323,097	0	15,520	95.42%
	小計	13,817,749	0	13,817,749	13,195,181	442,957	179,611	98.70%
101-104年	資本門	8,696,304	1,200	8,697,504	8,450,350	58,454	188,700	97.83%
	經常門	635,500	-1,200	634,399	632,707	0	1,692	99.73%
	小計	9,331,804	0	9,331,903	9,083,057	58,454	190,392	97.96%
105-108年	資本門	11,760,090	21,588	11,781,678	11,760,179	2,005	19,494	99.83%
	經常門	1,398,197	-21,588	1,376,609	1,371,782	0	4,827	99.65%
	小計	13,158,287	0	13,158,287	13,131,961	2,005	24,321	99.82%
109-112年	資本門	9,765,363	56,732	9,822,095	9,805,280	16,595	220	99.99%
	經常門	2,028,460	-56,732	1,971,728	1,971,727	0	1	99.99%
	小計	11,793,823	0	11,793,823	11,777,007	16,595	221	99.99%
合計	資本門	43,693,656	86,753	43,780,409	42,887,893	520,011	372,505	99.15%
	經常門	4,408,007	-86,753	4,321,353	4,299,313	0	22,040	99.49%
	合計	48,101,663	0	48,101,762	47,187,206	520,011	394,545	99.18%

說 明：1.可支用預算數=法定預算數+修改分配數+經常門流用資本門+勻支數，由於勻支數金額微小，故本表未增列欄位說明。
2.本表「決算數」已扣除保留數。
3.本表各期重要景點計畫相關數值之時點分別為97/1/1-100/12/31；101/1/1-104/12/31；105/1/1-108/12/31；109/1/1-112/12/31。
資料來源：觀光署；本中心整理。

二、重要景點計畫(109-112年)13個國家風景區預算編列及執行概況
重要景點計畫(109-112年)4年合計編列預算數117.94億元(詳表2-1-1)，決算數117.77億元，執行率99.99%，其下各國家風景區建設子計畫4年合計預算規模介於5.31億元至15.04億元間，執行率介於99.97%至100%，其中馬祖國家風景區保留數1,659萬5千元(詳表2-2-1)，主要係東引停車場新建工程因廠商進度遲延終止契約，惟廠商就工期計算尚有爭議向行政院公共工程委員會提出調解，故尚無法於112年底執行完畢進行結算驗收而予保留，另南竿北海南營區周邊工程因受冬季連續多日海象不佳影響工料進場，又於開挖整地時遇花崗岩質之堅硬岩盤等因素而無法於112年底執行完成申請保留[4]。
[4] 據觀光署113年6月5日說明。
表2-2-1 109至112年度國家風景區預算編列及執行概況表
　　　　　　　　　　　　　　 單位：新臺幣千元
建設計畫	預算數A	決算數B	保留數C	賸餘數	執行率(B+C)/A
東北角暨宜蘭海岸國家風景區	859,100	859,100	0	0	100.00%
北海岸及觀音山國家風景區	939,000	939,000	0	0	100.00%
參山國家風景區	993,800	993,800	0	0	100.00%
日月潭國家風景區	1,225,432	1,225,432	0	0	100.00%
阿里山國家風景區	1,504,100	1,504,100	0	0	100.00%
雲嘉南濱海國家風景區	898,000	898,000	0	0	100.00%
西拉雅國家風景區	530,900	530,899	0	1	100.00%
茂林國家風景區	637,416	637,416	0	0	100.00%
大鵬灣國家風景區	993,950	993,950	0	0	100.00%
東部海岸國家風景區	787,300	787,300	0	0	100.00%
花東縱谷國家風景區	906,700	906,700	0	0	100.00%
澎湖國家風景區	854,200	854,200	0	0	100.00%
馬祖國家風景區	663,925	647,110	16,595	220	99.97%
合計	11,793,823	11,777,007	16,595	221	99.99%

說 明：1.本表「預算數」為109至112年度4年累計法定預算數與修改分配預算數之合計數(詳表3-1-1)。
2.本表「決算數」已扣除保留數。
資料來源：觀光署；本中心整理。

三、重要景點計畫(113-116年)預算編列及執行概況
重要景點計畫(113-116年)預估4年合計所需建設經費為151.06億元，並於113年編列預算32.34億元，又113年1至3月預算分配數為3.99億元，執行率為91.68%，主要係因大鵬灣國家風景區「灣域截導流南平東段改善工程」及花東縱谷國家風景區「羅山遊客中心周邊遊憩設施營造工程」辦理公開招標惟多次流標影響工程發包時程所致(詳表2-3-1)。
表2-3-1 重要景點計畫(113-116年)預算編列及執行概況表
單位：新臺幣千元
重要景點計畫 / (113-116年) / 預估所需建設經費		113年 / 預算數	113年1-3月
			分配數	執行數	執行率	執行數與分配數差異原因
資本門	12,477,914	2,626,914	316,918	295,925	93.38%	主要係大鵬灣國家風景區建設計畫「灣域截導流南平東段改善工程」案多次流標無法順利招標，嗣經設計單位檢討後，重新招標，並已於4月17日決標，以及花東縱谷國家風景區建設計畫「羅山遊客中心周邊遊憩設施營造工程」經3次公開招標流標，重新檢討預算及底價，以致延後發包時程所致。
經常門	2,628,000	607,000	82,567	70,311	85.16%
合計	15,105,914	3,233,914	399,485	366,236	91.68%

說 明：本表「執行率」為執行數/分配數。
資料來源：觀光署；本中心整理。

參、問題探討
一、重要景點計畫(109-112年)部分投資重點或國家風景區預算調整幅度較大，相關調整允宜妥適規劃及執行，以提升風景區之服務品質
觀光署13個國家風景區辦理重要景點計畫(109-112年)，經分析其預算執行情形發現：
(一)各國家風景區之法定預算有跨區調整之情形，其中3個國家風景區預算調整率達10%以上
重要景點計畫(109-112年)就各年度經立法院審議後之法定預算於後續執行時因有實際業務需求辦理修改分配預算、流用及勻支等調整預算情事(以下簡稱預算調整)，經統計109至112年度，13個國家風景區中計有3個國家風景區之預算調整率達10%以上，分別為日月潭國家風景區預算調整率為-11.99%，阿里山國家風景區預算調整率為14.20%，及大鵬灣國家風景區預算調整率為10.24%，即該三個風景區有10%以上之法定預算數或有餘裕而提供給其他風景區使用，或係原預算編列不足而需由其他風景區支援之情事(詳表3-1-1)。
表3-1-1 重要景點計畫(109-112年)國家風景區間預算調整概況表
單位：新臺幣千元
建設計畫	法定預算A	修正分配數B	修正後 / 預算數	預算調整率B/A
東北角暨宜蘭海岸國家風景區	863,500	(4,400)	859,100	-0.51%
北海岸及觀音山國家風景區	975,700	(36,700)	939,000	-3.76%
參山國家風景區	1,010,100	(16,300)	993,800	-1.61%
日月潭國家風景區	1,392,432	(167,000)	1,225,432	-11.99%
阿里山國家風景區	1,317,100	187,000	1,504,100	14.20%
雲嘉南濱海國家風景區	902,000	(4,000)	898,000	-0.44%
西拉雅國家風景區	541,900	(11,000)	530,900	-2.03%
茂林國家風景區	674,191	(36,775)	637,416	-5.45%
大鵬灣國家風景區	901,600	92,350	993,950	10.24%
東部海岸國家風景區	829,300	(42,000)	787,300	-5.06%
花東縱谷國家風景區	901,700	5,000	906,700	0.55%
澎湖國家風景區	838,700	15,500	854,200	1.85%
馬祖國家風景區	645,600	18,325	663,925	2.84%
合計	11,793,823	0	11,793,823	-

資料來源：觀光署；本中心整理。
(二)各國家風景區辦理投資重點之預算調整幅度偏高，計有16個投資重點之預算調整率大於30%
重要景點計畫(109-112年)各國家風景區主要投資重點有土地取得、房屋建築及設備、公共建設及設施(含先期規劃設計、國際觀光重要景點建設、國內觀光重要景點建設等)，暨設施及機械設備養護等4大類，茲就該計畫辦理投資重點之預算調整情形，以及各國家風景區使用預算調整機制之狀況，說明如下:
1.縱觀重要景點計畫下所有投資重點之預算調整情形
經統計重要景點計畫(109-112年)13個國家風景區辦理之所有投資重點中，其各投資重點預算調整率[5]達50%以上且預算調整數絕對值達3千萬元以上者，共計有10項，其中3個投資重點之預算調整率[6]更達80%以上，分別為鹽寮福隆遊憩系統預算調整率103.92%、獅山遊憩系統預算調整率92.93%，及花東縱谷國家風景區房屋及建築設備費預算調整率81.66% ，渠等預算調整率甚高之原因，主要係工程經費增加或尚需依都市計畫法檢討或機電設備設計書圖尚未審核通過，或尚未取得土地使用權同意書等原因，致相關契約終止或工程延宕所致(詳表3-1-2)。
[5] 由於各投資重點之預算調整情形有增有減，為避免正負相抵影響觀察結果，故為完整顯示各投資重點之預算異動情形，本段預算調整率以各投資重點之預算調整數絕對值除以法定預算數計算。
[6] 據觀光署113年6月5日說明，鹽寮福隆遊憩系統預算調整率達103.92%，主要係「龍門地區周邊設施建構工程」及「福隆地區環境整建」相關工程案經費需求增加，由土地款、宜蘭濱海遊憩系統勻支；獅山遊憩系統預算調整率達92.93%，主要係峨眉湖環湖步道旅遊環境改善等工程經費需求增加，由南庄遊憩系統及松柏嶺遊憩系統勻支；花東縱谷國家風景區之房屋及建築設備費預算調整率達81.66%，主要係「鯉魚潭管理站暨遊客中心新建工程工程」應先依都市計畫法規定檢討變更，報請觀光局核准辦理終止契約，經費勻支至其他工程支應、「鹿野管理站暨遊客中心新建工程」因機電設備設計書圖未審核通過，影響細部設計未能如期辦理工程發包作業，經費勻支至其他工程支應，以及「鳳林遊憩區露營服務中心新建工程」之部分土地與他機關(臺鐵局、公路局)共管，臺灣鐵路公司以該案執行恐影響臺鐵公司權益，不同意出具土地使用權同意書(協商中)，致工程發包延宕所致。另參山國家風景區之先期規劃設計預算調整率達100%，主要係配合興建工程辦理先期規劃作業，經費勻支至各項遊憩系統執行，並未列入本段預算調整率達80%以上之投資重點。
2.橫觀重要景點計畫下各國家風景區使用預算調整機制之狀況
復觀察各國家風景區使用預算調整機制之情形，109至112年度，13個國家風景區4年預算調整數絕對值[7]合計17.44億元，占該重要景點計畫4年法定預算數合計117.94億元14.78%[8]，其中東北角暨宜蘭海岸國家風景區預算調整數絕對值4.78億元，占該風景區法定預算數8.64億元之55.40%，參山國家風景區內預算調整數絕對值4.29億元，占該風景區法定預算數101億元之42.46%(詳表3-1-2)，顯示該2個國家風景區經立法院審議通過之法定預算數於最終執行階段變動達4成以上。
[7] 由於各投資重點之預算調整情形有增有減，為避免正負相抵影響觀察結果，故為完整顯示各風景區之預算異動情形，本段各風景區之預算調整數絕對值，係以各投資重點別之預算調整數之合計數計算。
[8] 本段預算調整數絕對值/法定預算數之直接計算結果，與本段所述預算調整率有些微差異之原因，主要係預算調整率計算時係採用至千位元計算所致，該等比率並與表3-1-2所相關比率相符。
表3-1-2 重要景點計畫(109-112年)投資重點預算調整情形一覽表
單位：新臺幣千元
建設 / 計畫	投資重點	法定 / 預算數	修改 / 分配數	經常門轉資本門	勻支數	預算 / 調整數	調整後 / 預算數	預算調整數絕對值	預算 / 調整率
東北角暨宜蘭海岸國家風景區	土地取得費用	214,000	0	0	(117,487)	(117,487)	96,513	117,487	54.90%
	房屋建築及設備費	109,500	0	0	(33,032)	(33,032)	76,468	33,032	30.17%
	鹽寮福隆遊憩系統	121,939	(1,100)	1,621	126,196	126,717	248,656	126,717	103.92%
	宜蘭濱海遊憩系統	107,089	(1,100)	1,620	(84,213)	(83,693)	23,396	83,693	78.15%
	鼻頭龍洞遊憩系統	89,755	(1,100)	1,621	32,515	33,036	122,791	33,036	36.81%
	其他	221,217	(1,100)	(4,862)	76,021	70,059	291,276	84,395	38.15%
	小計	863,500	(4,400)	0	0	(4,400)	859,100	478,360	55.40%
北海岸及觀音山國家風景區	小計	975,700	(36,700)	0	0	(36,700)	939,000	36,700	3.76%
參山國家風景區	先期規劃設計	36,540	(8,300)	0	(28,240)	(36,540)	0	36,540	100.00%
	南庄遊憩系統	79,011	0	0	(41,602)	(41,602)	37,409	41,602	52.65%
	谷關遊憩系統	96,540	0	0	(73,447)	(73,447)	23,093	73,447	76.08%
	獅山遊憩系統	67,632	0	0	62,850	62,850	130,482	62,850	92.93%
	八卦山遊憩系統	113,635	(5,000)	0	85,172	80,172	193,807	80,172	70.55%
	環境維護及設施維持費	201,878	7,000	16,491	38,910	62,401	264,279	62,401	30.91%
	其他	414,864	-10,000	-16,491	-43,643	-70,134	344,730	71,858	17.32%
	小計	1,010,100	(16,300)	0	0	(16,300)	993,800	428,870	42.46%
日月潭國家風景區	環潭遊憩系統	515,300	(90,000)	11,883	0	(78,117)	437,183	78,117	15.16%
	埔里魚池遊憩系統	196,000	(44,000)	6,996	0	(37,004)	158,996	37,004	18.88%
	其他	681,132	(33,000)	(18,879)	0	(51,879)	629,253	54,137	7.95%
	小計	1,392,432	(167,000)	0	0	(167,000)	1,225,432	169,258	12.16%
阿里山國家風景區	臺18線遊憩系統	330,800	46,750	0	0	46,750	377,550	46,750	14.13%
	鄒族文化遊憩系統	254,013	46,750	0	0	46,750	300,763	46,750	18.40%
	西北廊道遊憩系統	285,400	46,750	0	0	46,750	332,150	46,750	16.38%
	環境維護及設施維持費	126,500	46,750	0	0	46,750	173,250	46,750	36.96%
	其他	320,387	0	0	0	0	320,387	0	0.00%
	小計	1,317,100	187,000	0	0	187,000	1,504,100	187,000	14.20%
雲嘉南濱國家風景區	小計	902,000	(4,000)	0	0	(4,000)	898,000	4,000	0.4%
西拉雅國家風景區	小計	541,900	(11,000)	0	0	(11,000)	530,900	15,000	2.77%
茂林國家風景區	小計	674,191	(36,775)	0	0	(36,775)	637,416	40,775	6.05%
大鵬灣國家風景區	潮口及航道疏濬	159,465	43,000	0	0	43,000	202,465	43,000	26.97%
	其他	742,135	49,350	0	0	49,350	791,485	49,350	6.65%
	小計	901,600	92,350	0	0	92,350	993,950	92,350	10.24%
東部海岸國家風景區	小計	829,300	(42,000)	0	0	(42,000)	787,300	42,000	5.06%
花東縱谷國家風景區	房屋建築及設備費	92,400	0	0	(75,450)	(75,450)	16,950	75,450	81.66%
	池上-鹿野系統	84,104	0	0	55,667	55,667	139,771	55,667	66.19%
	其他	725,196	5,000	0	19,783	24,783	749,979	24,783	3.42%
	小計	901,700	5,000	0	0	5,000	906,700	155,900	17.29%
澎湖國家風景區	環境維護及設施維持費	80,000	15,500	2,960	19,585	38,045	118,045	38,045	47.56%
	其他	758,700	0	(2,960)	(19,585)	(22,545)	736,155	22,545	2.97%
	小計	838,700	15,500	0	0	15,500	854,200	60,590	7.22%
馬祖國家風景區	小計	645,600	18,325	0	0	18,325	663,925	32,805	5.08%
合計		11,793,823	0	0	0	0	11,793,823	1,743,608	14.78%

說 明：1.預算調整數=修改分配預算數+經常門轉資本門之流用數+勻支數；預算調整率=預算調整數絕對值/法定預算數。
2.本表篩選標準為預算調整絕對值大於新臺幣3千萬元以上者。
3.本表「其他」係指未達本表篩選條件之實際辦理項目合計數。
4.本表「其他」及「小計」之「預算調整數」與「預算調整絕對值」數值不等之原因，主要係該二列係多個投資重點之加總結果，例如：A投資重點之預算調整數-100元，B投資重點之預算調整數30元，該2個投資重點「預算調整數」合計數為-70元，而「預算調整數絕對值」合計數為130元。
資料來源：觀光署；本中心整理。
綜上，重要景點計畫(109-112年)預算執行率雖達99.99%，然該計畫使用修改分配預算、流用及勻支等預算彈性機制，除於各國家風景區間進行跨區域之預算調整外，該計畫中共計10個投資重點(3千萬以上)預算調整率達50%[9]，復以各國家風景區為單位進行觀察，東北角暨宜蘭海岸國家風景區及參山國家風景區預算調整率均達40%以上，相關調整允宜妥適規劃及執行，俾提升國家風景區之服務品質。
[9] 該10個投資重點之篩選標準為預算調整率達50%以上且預算調整數絕對值達3千萬元以上者。

二、重要景點計畫之前期計畫(109-112年)自償率之達成率為61.84%，鑒於全球疫情已趨緩，允宜積極辦理相關建設，俾利預計自償率順利達成
重要景點計畫(109-112年)預估整體自償率為8.21%，謹就該計畫自償率之實際辦理及目標達成情形，分析如次：
(一)重要景點計畫(109-112年)實際自償率5.08%，達成率61.84%，主要係收益未如預期所致
重要景點計畫(109-112年)預估4年合計投資現值124.89億元、收益現值10.26億元，自償率8.21%，而實際投資現值113.19億元、收益現值5.75億元，自償率為5.08%，並據以計算投資現值之執行率90.63%，而收益現值之達成率56.05%，致自償率之達成率為61.84%[10](詳表3-2-1)，是以，該計畫整體自償率未達預期目標之原因，主要係收益未如預期所致，茲就各國家風景區自償率達成情形說明如下:
[10] 自償率=收益經費現值/投資經費現值；自償率之達成率=實際自償率/重要景點計畫預估自償率。
1.未達預計目標之國家風景區計8個：13個國家風景區實際自償率介於0.65%至14.68%，自償率之達成率介於10.15%至132.94%間，共計8個國家風景區自償率未達預計目標，其中4個風景區之達成率未達5成，分別為北海岸及觀音山國家風景區之達成率40.41%、雲嘉南濱海國家風景區33.14%、大鵬灣國家風景區24.40%，及花東縱谷國家風景區10.15%，經觀察該4個風景區收益現值之達成率介於9.21%至35.13%，均未達4成(詳表3-2-1)，渠等自償率達成率偏低之原因，主要係收益遠低於預期所致。
2.達到預期目標之國家風景區計5個：其餘5個國家風景區自償率達到預期目標，並有4個風景區之自償率達成率達110%以上，其中參山國家風景區該達成率為132.94%，及阿里山國家風景區達成率為112.07%，經觀察該2個風景區達成率較高之原因，主要係收益優於預期所致，另日月潭國家風景區達成率達117.74%，及茂林國家風景區達成率達117.25%之主要原因，則係投入資金較預期減少所致 (詳表3-2-1)。
表3-2-1 重要景點計畫(109-112年)各國家風景區自償率一覽表
單位：新臺幣千元
建設計畫	項目	109-112年度
		投資經費 / A	收益經費 / B	收支比 / B/A	投資現值 / C	收益現值 / D	自償率 / D/C
東北角暨宜蘭海岸國家風景區	預估數	920,000	139,578	15.17%	882,084	133,789	15.17%
	實際數	859,100	127,555	14.85%	829,353	121,752	14.68%
	執行/達成率	93.38%	91.39%	97.86%	94.02%	91.00%	96.79%
北海岸及觀音山國家風景區	預估數	1,082,000	259,043	23.94%	1,036,163	247,698	23.91%
	實際數	939,000	92,628	9.86%	900,787	87,018	9.66%
	執行/達成率	86.78%	35.76%	41.21%	86.93%	35.13%	40.41%
參山國家風景區	預估數	1,120,000	37,932	3.39%	1,073,842	36,383	3.39%
	實際數	993,800	44,800	4.51%	952,886	42,921	4.50%
	執行/達成率	88.73%	118.11%	133.11%	88.74%	117.97%	132.94%
日月潭國家風景區	預估數	1,578,000	98,713	6.26%	1,505,392	94,331	6.27%
	實際數	1,225,432	90,872	7.42%	1,175,323	86,717	7.38%
	執行/達成率	77.66%	92.06%	118.54%	78.07%	91.93%	117.74%
阿里山國家風景區	預估數	1,440,000	42,061	2.92%	1,380,654	40,709	2.95%
	實際數	1,504,100	49,830	3.31%	1,443,945	47,711	3.30%
	執行/達成率	104.45%	118.47%	113.42%	104.58%	117.20%	112.07%
雲嘉南濱海國家風景區	預估數	1,000,000	68,368	6.84%	958,787	64,943	6.77%
	實際數	898,000	20,118	2.24%	861,579	19,341	2.24%
	執行/達成率	89.80%	29.43%	32.77%	89.86%	29.78%	33.14%
西拉雅國家風景區	預估數	600,000	41,223	6.87%	575,272	39,343	6.84%
	實際數	530,899	28,764	5.42%	509,676	27,581	5.41%
	執行/達成率	88.48%	69.78%	78.87%	88.60%	70.10%	79.12%
茂林國家風景區	預估數	741,000	13,847	1.87%	712,323	13,175	1.85%
	實際數	637,416	13,856	2.17%	613,297	13,300	2.17%
	執行/達成率	86.02%	100.06%	116.33%	86.10%	100.95%	117.25%
大鵬灣國家風景區	預估數	1,000,000	166,233	16.62%	958,787	158,899	16.57%
	實際數	993,950	40,525	4.08%	948,363	38,344	4.04%
	執行/達成率	99.40%	24.38%	24.53%	98.91%	24.13%	24.40%
東部海岸國家風景區	預估數	920,000	81,635	8.87%	882,084	77,971	8.84%
	實際數	787,300	50,029	6.35%	754,847	48,161	6.38%
	執行/達成率	85.58%	61.28%	71.61%	85.58%	61.77%	72.18%
花東縱谷國家風景區	預估數	1,000,000	64,991	6.50%	958,787	61,783	6.44%
	實際數	906,700	5,920	0.65%	869,677	5,689	0.65%
	執行/達成率	90.67%	9.11%	10.05%	90.71%	9.21%	10.15%
澎湖國家風景區	預估數	920,000	53,339	5.80%	883,733	50,922	5.76%
	實際數	854,200	32,553	3.81%	821,639	30,853	3.76%
	執行/達成率	92.85%	61.03%	65.73%	92.97%	60.59%	65.17%
馬祖國家風景區	預估數	708,000	6,120	0.86%	681,377	5,860	0.86%
	實際數	663,705	5,784	0.87%	637,660	5,528	0.87%
	達成率	93.74%	94.51%	100.82%	93.58%	94.33%	100.80%
合計	預估數	13,029,000	1,073,083	8.24%	12,489,289	1,025,807	8.21%
	實際數	11,793,602	603,234	5.11%	11,319,032	574,915	5.08%
	執行/達成率	90.52%	56.22%	62.11%	90.63%	56.05%	61.84%

說 明：1.本表「預估數」係重要景點計畫(109-112年)相關估計數。
2.本表「實際數」係109至112年累計決算數及保留數。
資料來源：觀光署；本中心整理。
(二)重要景點計畫(109-112年)整體收益未如預期，主要係受COVID-19疫情影響及BOT案契約爭議所致
重要景點計畫(109-112年) 4年合計收益現值達成率僅56.05%，經統計該計畫項下所有收益項目，共計13個收益項目之實際收益未達預計收益1千萬以上，渠等項目收入未如預期之原因，主要係受嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情之影響，造成園區清潔費收入驟減，並減少民間參與公共建設(下稱BOT)案潛在廠商投資意願、因應疫情實施減免權利金及租金等相關紓困措施、原計畫預估過於樂觀，以及發生BOT廠商因契約爭議而主動終止契約等因素影響所致(詳表3-2-2)。
表3-2-2 重要景點計畫(109-112年)預計收益項目未如預期之辦理情形概況表
        單位：新臺幣千元
建設 / 計畫	收益類型	109-112年度
		預計收益	決算數	差異金額	達成率	差異原因
東北角暨宜蘭海岸國家風景區	權利金收入	51,920	28,914	-23,006	55.69%	因應疫情，於109、110及111年減收權利金。
	其他租金收入	43,658	31,191	-12,467	71.44%	因應疫情，於109、110及111年減收租金。
北海岸及觀音山國家風景區	權利金及土地租金	231,790	65,546	-166,244	28.28%	因疫情蕭條，實施紓困措施減免權利金、租金。
	規劃新增收益	14,460	0	-14,460	0.00%	原OT案預計修約，受疫情影響，無新增收益。
雲嘉南濱海國家風景區	設施出租	38,007	18,471	-19,536	48.60%	受疫情影響，出租案收入減少；預估收益或預期市場反應過於樂觀。
	租金及權利金收入	14,656	1,626	-13,030	11.09%
	規劃新增收益、創新收益機制	15,705	21	-15,684	0.13%
西拉雅國家風景區	服務收入	31,138	14,217	-16,921	45.66%	受疫情影響，出租案收入減少
大鵬灣國家風景區	土地租金收入	117,317	5,633	-111,684	4.80%	109至112年減少土地租金及權利金收入，主要係因原大鵬灣BOT廠商於108年退場。
	權利金收入	27,000	10	-26,990	0.04%
東部海岸國家風景區	勞務收入	48,173	26,005	-22,168	53.98%	受疫情影響，造成入園清潔費驟減，以及建設計畫預計收益過於高估石梯坪及小野柳夜間入園清潔費收入。
花東縱谷國家風景區	規劃新設據點收益	54,258	160	-54,098	0.29%	鯉魚潭潭北複合式商圈因疫情影響淺在廠商投資意願、鐵馬驛站因疫情配合政策辦理紓困減免致租入減少、鳳林遊憩場持續進行工程整建、鯉魚潭碼頭管理及清潔費及鯉魚潭停車場清潔費刻已規劃相關工程。
澎湖國家風景區	權利金收入	17,635	2,123	-15,512	12.04%	因疫情影響，辦理促參案權利金相關紓困措施，以及離島地區據點招商不易所致。
合計	土地租金及權利金收入	541,983	153,514	-388,469	28.32%
	勞務收入及服務收入	79,311	40,222	-39,089	50.71%
	規劃新增收益	84,423	181	-84,242	0.21%
	合計	705,717	193,917	-511,800	27.48%

說 明：本表篩選標準為13個國家風景區下所有收益項目之實際收益未達預計收益1千萬元以上者；又預計收益為重要景點計畫(109-112年)所列相關估計數。
資料來源：觀光署；本中心整理。
(三)重要景點計畫(113-116年)113年1至3月收益預算達成率為93%
重要景點計畫(113-116年)預估4年合計收益經費12.30億元，較前期(109-112年)增加1.57億元(增幅14.60%)，又截至113年3月底止該計畫實際收益5,394萬1千元，達預算分配數5,782萬1千元之93%(詳表3-2-3)。
表3-2-3 重要景點計畫(113-116年)預計收益辦理情形概況表
單位：新臺幣千元
建設計畫	109-112年 / 預計收益	113-116年 / 預計收益	113年度 預算數	1-3月 分配數	1-3月 實際數	達成率
東北角暨宜蘭海岸國家風景區	139,578	145,662	34,354	-	-	-
北海岸及觀音山國家風景區	259,043	287,462	41,823	9,716	10,254	106%
參山國家風景區	37,932	49,022	11,589	6,573	6,461	98%
日月潭國家風景區	98,713	117,582	27,764	15,019	16,550	110%
阿里山國家風景區	42,061	82,586	13,424	3,823	3,771	99%
雲嘉南濱海國家風景區	68,368	46,003	6,123	5,919	3,026	51%
西拉雅國家風景區	41,223	34,146	11,832	967	29	3%
茂林國家風景區	13,847	28,531	3,979	3,979	1,533	39%
大鵬灣國家風景區	166,233	179,388	213,338	2,152	1,943	90%
東部海岸國家風景區	81,635	80,877	16,052	3,620	3,571	99%
花東縱谷國家風景區	64,991	78,065	2,103	1,206	1,127	93%
澎湖國家風景區	53,339	83,014	12,812	4,747	3,983	84%
馬祖國家風景區	6,120	17,400	1,598	100	1,693	1,693%
合計	1,073,083	1,229,738	396,791	57,821	53,941	93%

說 明：本表所列預計收益為重要景點計畫(109-112年)及重要景點計畫(113-116年)所列4年合計數。
資料來源：觀光署：本中心整理。
綜上，重要景點計畫(109-112年)預估自償率8.21%，惟實際自償率僅5.08%，主要係受COVID-19疫情影響，致園區相關服務收入驟減、BOT廠商投資意願保守、實施紓困措施權利金及租金收入減少，及另因BOT案發生合約爭議而契約終止所致。鑒於我國已於112年5月1日將COVID-19調整為第四類傳染病，迄今全球疫情業已趨緩，允宜積極辦理重要景點計畫(113-116年)所定建設項目，適時檢討執行進度及政策目標達成情形，以即時提出改善方案，俾利預計自償率順利達成。

三、重要景點計畫之前期計畫(109-112年)新創收益達成率為28.57%，允宜持續開發資產運用可行方案，並就已規劃新創項目積極管控，以創造永續經營財源
重要景點計畫(109-112年)預估4年合計新創收益[11]1億9,620萬7千元，惟實際新創收益5,605萬元，其整體計畫新創收益達成率為28.57%，又13個國家風景區中計有3個國家風景區之新創收益達成率[12]未達1%，分別為北海岸及觀音山國家風景區達成率0%、雲嘉南濱海國家風景區達成率0.13%，及花東縱谷國家風景區達成率0.29%，其中花東縱谷國家風景區實際旅客人數達計畫預期目標107%，並預估4年合計新創收益5,425萬8千元，惟該風景區實際新創收益16萬元，收益達成率僅0.29%(詳表3-3-1)，有關該計畫整體新創收益未如預期之原因，據觀光署說明，主要係受COVID-19疫情影響、大鵬灣BOT廠商於108年退場、原計畫過於樂觀及相關工程尚在規劃階段或整建中等因素影響所致。
[11] 據觀光署113年8月5日說明，「新創收益」係非屬現行設施出租、租金及權利金等既有之收入，即屬規劃新創收益。
[12] 新創收益達成率=4年合計實際新創收益數/重要景點計畫預估4年合計新創收益數。
重要景點計畫(113-116年)預估4年合計新創收益3億1,180萬9千元，占整體計畫預計收益25.36%，較前期計畫(109-112年)預估數18.28%為高，惟經觀察13個國家風景區中，大鵬灣國家風景區加計花東縱谷國家風景區之新創收益共計2億3,281萬8千元，占整體計畫新創收益74.67%[13]，顯示該計畫新創收益高度集中於少數風景區，另計有7個國家風景區預估4年合計新創收益較前期計畫(109-112年)預估數為少，允宜積極開發資產運用之可行方案，並就已規劃新創項目積極管控，以持續創造永續經營財源，提升國家風景區建設效益(詳表3-3-1)。
[13] 74.67%=(大鵬灣國家風景區4年合計新創收益1億6,738萬8千元+花東縱谷國家風景區4年合計新創收益6,543萬元)/整體計畫新創收益合計數3億1,180萬9千元。
表3-3-1 重要景點計畫(109-112年及113-116年)新創收益概況表
單位：新臺幣千元
建設 / 計畫	主要辦理項目	重要景點計畫(109-112年)				重要景點計畫 / (113-116年) / 預計收益
		預計 / 收益	決算數	預計收益達成率	旅客人數達成率
東北角及宜蘭海岸國家風景區	四角窟觀景台賣店出租案、馬崗觀景台賣店出租案、舊草嶺隧道南口賣店出租案	2,160	240	11.11%	50%	1,600
北海岸及觀音山國家風景區	未來完成野柳核心區建設後，將整合原地質公園與停車場 OT 重新 以 ROT 及 OT 招商經營，再提升收入	14,460	0	0.00%	76%	380
參山國家風景區	虎山岩展示館部分空間出租、北埔公園露營地出租、南庄高灘地臨時停車場收益分攤、東村宿舍出租、谷關多功能立體停車場收益分攤等	1,802	1,905	105.72%	95%	1,340
日月潭國家風景區	車埕第二停車場、水里頂崁旅遊服務中心、車埕鐵道小學堂、鐵道倉庫B棟、伊達邵遊客中心賣店區、屋頂太陽能供電及i郵箱場地出租等	15,253	12,680	83.13%	59%	9,884
阿里山國家風景區	經管場域出租、環境教育中心研習費收入	985	3,026	307.21%	136%	820
雲嘉南濱海國家風景區	停車場委外經營、環境資源收益	15,705	21	0.13%	67%	16,575
西拉雅國家風景區	跨域加值合作開發、出版品販售、文創品販售、飲料、衛生用品販賣機、太陽能	35,171	23,418	66.58%	90%	25,668
茂林國家風景區	荖濃遊客中心、新威森林公園公共服務設施、六龜成功驛站等新設場域出租收益	3,865	3,865	100%	98%	2,640
大鵬灣國家風景區	濱灣公園亮點計畫投資委託經營收入	48,916	7,762	15.87%	168%	167,388
東部海岸國家風景區	富岡地質公園、加路蘭停車場出租委外經營，都歷辦公室屋頂出租設置太陽能	1,162	195	16.78%	100%	3,764
花東縱谷國家風景區	鯉魚潭潭北複合式商圈、東里、安通等4個鐵馬驛站、鳳林遊憩場域、鯉魚潭碼頭管理及清潔費、鯉魚潭停車場清潔費、羅山產業推廣中心等	54,258	160	0.29%	107%	65,430
澎湖國家風景區	小門地質探索館門票收入、廣告及紀念品周邊收入	1,913	760	39.73%	84%	15,600
馬祖國家風景區	北竿鄉等閒置空間進行商店、賣場或民宿出租，及媽祖在馬祖商標授權收，暨中華電信行動基地台設備租金	557	2,018	362.30%	107%	720
小計 B		196,207	56,050	28.57%		311,809
整體計畫合計數 A		1,073,083	603,234			1,229,738
比重 B/A		18.28%	9.29%			25.36%

說 明：1.本表所列預計收益及決算數為重要景點計畫(109-112年)及重要景點計畫(113-116年)4年之合計數。
2.據觀光署113年8月5日說明，「新創收益」係非屬現行設施出租、租金及權利金等既有之收入，即屬規劃新創收益。
3.本表旅客目標達成率為各風景區109-112年4年合計實際遊客人數/重要景點計畫(109-112年)遊客人數之績效指標。
資料來源：觀光署：本中心整理。

四、大鵬灣國家風景區辦理BOT案成效不彰，允宜積極檢討及管控BOT案辦理進度，並引以為鑒，落實相關營運管理作業，提升國家資產使用效能
重要景點計畫(109-112年)就大鵬灣國家風景區預估4年合計土地租金及權利金收入1億4,431萬7千元，惟實際數僅564萬3千元，平均達成率僅3.91%(詳表3-4-1)。據觀光署說明，主要係大鵬灣BOT案[14]廠商於108年退場所致。監察院於109年間就觀光署所屬大鵬灣國家風景管理處(下稱鵬管處)辦理大鵬灣BOT案，因未完成契約約定之污水截流系統等可歸責之違約事實，經仲裁判斷，應返還開發商3億元保證金乙事，認鵬管處於執行高度公私夥伴合作特色之BOT案，態度顢頇，成效不彰，洵有失當，而予糾正[15]，嗣經鵬管處提出預計於113年完成BOT案招商簽約[16]之改善措施。
[14] 大鵬灣國家風景管理處與大鵬灣國際開發股份有限公司簽訂民間參與大鵬灣國家風景區BOT(興建-經營-移轉)案」，簡稱大鵬灣BOT案。
[15] 據監察院109年6月12日109交正0002號糾正案，鵬管處辦理大鵬灣BOT案因未完成契約約定之污水截流系統、未能有效排除第三人非法占用後期開發土地及擅自興建地上物設施，暨未拆除灣域內非法設施物、蚵架及箱網等可歸責之違約事實，遭開發商依據契約規定通知自108年3月13日起定終止契約，並經109年4月23日仲裁判斷核屬有據，且應返還3億元保證金，顯示政府各單位協力施政不足，諤喪公權力形象，鵬管處於執行高度公私夥伴合作特色之BOT案，態度顢頇，成效不彰，洵有失當。
[16] 據監察院110年12月監察院糾正案件結案情形一覽表，本案BOT契約終止後積極辦理資產移轉及續行招商進程，預計110年下半年啟動遊一區再招商營運方式評估，預計113年完成場地招商簽約，該糾正案結案存查。
大鵬灣國家風景區續於重要景點計畫(113-116年)，預估4年合計土地租金及權利金收入1億1,800萬元，並於113年度編列2億36萬元預算[17]，據觀光署說明，113年度預算數較重要景點計畫(113-116年)4年合計預估數為高之原因，主要係計畫提報時係依前BOT案開發權利金與土地公告現值作為估算基礎，由於111年下半年辦理促參民間自提案，故於編列113年度預算時，係參考促參民間自提案申請人所提相關金額估計；另目前「遊一區及遊艇港區」、「遊二區」、「遊三區」等促參招商案已於113年6月完成核定初審階段合格申請人可行性評估報告，預計114年第1季完成議簽約，故113年度預算數無法達成[18](詳表3-4-1)。
[17] 據觀光署113年7月3日說明。
[18] 據觀光署113年6月13日說明，因「遊一區及遊艇港區」、「遊二區」、「遊三區」民間自提促參招商作業，為同一申請人參與初審階段之申請，配合申請人協商與審查作業時間，爰無法符合預估期程內簽約，預計114年第1季完成議簽約及辦理交地，爰113年度預算收益數無法達成。
表3-4-1 大鵬灣國家風景區(109-112年及113-116年)預計收益表
        單位：新臺幣千元
建設計畫	建設計畫(109-112年)			建設計畫(113-116年)
收益項目	109-112 / 預計收益	109-112 / 實際數	109-112 / 達成率	113-116 / 預計收益	113年		113年1-3月
					預計收益	預算數	分配數	實際數
土地租金收入A	117,317	5,633	4.80%	80,000	20,000	360	-	-
權利金收入B	27,000	10	0.04%	38,000	38,000	200,000	-	-
小計A+B	144,317	5,643	3.91%	118,000	58,000	200,360	-	-
其他	21,916	34,882	159.16%	61,388	15,347	12,978	2,152	1,943
合計	166,233	40,525	24.38%	179,388	73,347	213,338	2,152	1,943

說 明：1.預計收益係重要景點建設計畫預估相關收益經費。
2.土地租金收入及權利金收入主要辦理內容為獎勵民間投資開發興建及營運收取土地租金及開發權利金。
3.其他則包含服務收入、建築物收入及其他租金收入。
資料來源：觀光署；本中心整理。
綜上，重要景點計畫(109-112年)就大鵬灣國家風景區預估4年合計土地租金及權利金收入1億4,431萬7千元，惟達成率僅3.91%，主要係鵬管處未踐行BOT契約義務，遭BOT廠商終止契約，並經監察院糾正，嗣鵬管處提出將於113年完成BOT案簽約，並於113年度編列預算2億36萬元，惟觀光署評估[19]預計114 年第1季始能完成BOT案簽約，故113年度預算無法達成。是以，該風景區BOT案進度持續落後，允宜積極檢討及管控BOT案辦理進度，儘速完成契約簽訂，並引以為鑒，落實相關營運管理，以順利推動民間參與公共建設案件，提升國家資產使用效能。
[19] 據觀光署113年6月19日說明。

五、113年第1季觀光逆差較疫情前擴大，允宜積極釐清所遇瓶頸，滾動調整相關措施，以提升國內外旅客來(留)台意願
疫情過後全球觀光市場競爭白熱化，我國於疫情期間亦持續投入觀光基礎建設，惟據觀光署統計資料[20]，113年第1季外國來台旅客人數為139萬人僅恢復至疫情前五成水準，而台人出國人數達399萬人卻與疫情前相當，且113年第1季觀光逆差260萬人較疫情前118年第1季212萬人增加48萬人，允宜積極蒐集國際作法、各方評論[21]暨意見調查等相關資料，釐清我國觀光產業所遇瓶頸及滾動調整相關措施，提升國內外旅客來(留)台旅遊意願，俾順利達成2030台灣觀光政策白皮書所定目標[22]。
[20] 依觀光署統計查詢網，來台旅客(觀光) 113年第1季139萬2,248人，占108年第1季204萬4,617人之50.08%；出國台人113年第1季399萬3,196人，占108年第1季416萬4,364人之96%，據以計算113年第1季觀光逆差為260萬948人，108年第1季觀光逆差為211萬9,747人，觀光逆差增加48萬1,201人。
[21] 例如：經濟日報112年10月16日登載「整理包/國旅又貴又難玩?寧願多花機票錢也要國，台觀光五大雷點、解方一次看」：經濟日報113年4月4日登載「突破台灣觀光業的瓶頸」； Ipsos Limited（益普索市場研究股份公司）官網發表「疫情後的旅遊新商機：醫療觀光與數位游牧」等資料。
[22] 2030台灣觀光政策白皮書第7頁「期2030年來台旅客人次、國內國人留台旅遊人次及觀光產值(消費金額)分別逾1,600萬人次、2億人次及新臺幣1兆元。」
另重要景點計畫(109-112年)設定預計4年內完成226處重要觀光景點服務設施、82處通用化設施，並吸引到訪國家風景區遊客人數(以下簡稱遊客人數)2億291萬人次，創造觀光價值達4,333億元，經統計該四項績效指標達成率介於87%至113%，其中遊客人數達成率最低為87%(詳表3-5-1)，主要係受COVID-19疫情影響。
表3-5-1 重要景點計畫(109-112年)績效指標達成情形概況表
單位：處；萬人；億元
項次	績效指標	109-112年度
		建設計畫 / 目標值	實際數	差異數	達成率
1	重要觀光景點建設完成數	226	229	3	101%
2	通用化設施完成數	82	93	11	113%
3	遊客人數	20,291	17,592	(2,699)	87%
4	觀光產值	4,333	3,815	(518)	88%

資料來源：觀光署；本中心整理。
又觀察各國家風景區4年合計遊客人數績效指標之達成率介於50%至168%，惟我國自112年5月1日起調降防疫等級，而阿里山國家風景區及西拉雅國家風景區112年度遊客人數績效指標之達成率反較111年度降低達20個百分點以上(表3-5-2)，據觀光署說明，主要係因邊境管制解除，國人旅遊型態短期改以出國旅遊為主，致該區旅遊人數未如預期所致。
表3-5-2 重要景點計畫(109-112年)遊客參訪人數達成率
單位：萬人
建設計畫	109-112年			109年 / 達成率	110年 / 達成率	111年 / 達成率A	112年 / 達成率B	差異 / B-A
	目標值	實際數	達成率
東北角暨宜蘭海岸國家風景區	1,985	1,001	50%	68%	33%	44%	57%	13%
北海岸及觀音山國家風景區	2,408	1,826	76%	86%	55%	69%	93%	24%
參山國家風景區	3,584	3,415	95%	107%	83%	90%	101%	11%
日月潭國家風景區	2,852	1,680	59%	67%	43%	53%	73%	19%
阿里山國家風景區	1,452	1,979	136%	85%	121%	190%	146%	-44%
雲嘉南濱海國家風景區	1,722	1,156	67%	83%	66%	68%	51%	-17%
西拉雅國家風景區	1,178	1,063	90%	90%	76%	109%	86%	-23%
茂林國家風景區	697	684	98%	111%	84%	101%	96%	-5%
大鵬灣國家風景區	460	772	168%	98%	109%	203%	256%	53%
東部海岸國家風景區	1,335	1,339	100%	140%	77%	94%	91%	-3%
花東縱谷國家風景區	2,046	2,179	107%	117%	83%	117%	109%	-8%
澎湖國家風景區	496	416	84%	93%	50%	91%	100%	9%
馬祖國家風景區	76	81	107%	119%	73%	118%	117%	-1%
合計	20,291	17,592	87%	93%	70%	90%	94%	4%

說 明：本表目標值為重要景點計畫(109-112年)所列目標值；達成率為實際數/建設計畫所列目標值。
資料來源：觀光署：本中心整理。

六、重要景點計畫(113-116年)觀光產值績效指標，就遊客消費金額一律以2,230元為估算，是否足以代表各風景區之實際成效，容有檢討空間
重要景點計畫(113-116年)績效指標項目與前期計畫 (109-112年)相同，其中參訪國家風景區遊客人數目標值為1億9,975萬人，較前期計畫減少1.56%，而觀光產值目標值5,135億元，反較前期計畫增加18.51%(詳表3-6-1)[23]。據觀光署說明，主要係考量疫後國際觀光市場不確定性及落實永續觀念並兼顧環境承載量等理念，調降部分國家風景區之預期目標值，至觀光產值目標值不減反增之原因，主要係計算觀光產值所採用每人每次平均消費之估列基礎，前期計畫係依據「106年國家風景區遊客滿意度調查報告」所呈「各區」之「遊客每人每日平均消費*停留天數」計算，而本期計畫就臺灣地區11個國家風景區，改按「108年台灣旅遊狀況調查報告」所呈現之「遊客每人每次平均旅遊支出2,320元」計算所致 (詳表3-6-2)。
[23] 重要景點計畫(113-116年)遊客人數目標值1億9,975萬人及觀光產值目標值5,135億元均係4年合計數，又茂林國家風景區，因其轄區擴大案截至113年6月25日尚未核定，故該區觀光人次及遊客產值係依未擴大轄區之目標值計算，又該轄區擴大案若核定後，觀光人次及遊客產值之目標值將分別增加451.8萬人及94.79億元。
表3-6-1 重要景點計畫(109-112年)及(113-116年)績效指標明細表
        單位：處；萬人；億元
績效指標	重要景點計畫(109-112年) / 目標值A	重要景點計畫(113-116年) 目標值B	差異數 / C=B-A	差異率 / C/A
重要觀光景點建設完成數	226	197	(29)	-12.83%
通用化設施完成數	82	70	(12)	-14.63%
參訪國家風景區遊客人數	20,291	19,975	-316	-1.56%
觀光產值	4,333	5,135	802	18.51%

資料來源：觀光署；本中心整理。
表3-6-2 重要建設計畫(113-116年)國家風景區部分績效指標概況表
        單位：萬人；億元
建設計畫	重要景點計畫(113-116年)績效指標
	遊客人數		觀光產值
	人數	差異率	產值	差異率	每人每次平均消費 / 估列基礎
					前期計畫	本期計畫
東北角暨宜蘭海岸國家風景區	1,954	-1.6%	453	26.3%	1,811.37元	2,320元
北海岸及觀音山國家風景區	2,184	-9.3%	507	199.3%	1,019元	2,320元
參山國家風景區	3,679	2.7%	854	97.5%	1,205.71元	2,320元
日月潭國家風景區	2,768	-2.9%	642	-22.3%	2,893.11元	2,320元
阿里山國家風景區	1,834	26.3%	425	59.5%	1,837.14元	2,320元
雲嘉南濱海國家風景區	1,186	-31.1%	275	1.3%	1,576.66元	2,320元
西拉雅國家風景區	982	-16.6%	228	13.6%	1,703.16元	2,320元
茂林國家風景區	840	20.6%	195	142.6%	1,205.71元	2,320元
大鵬灣國家風景區	501	8.9%	116	1.8%	2,481.55元	2,320元
東部海岸國家風景區	1,361	1.9%	316	-3.3%	2,446.08元	2,320元
花東縱谷國家風景區	2,100	2.6%	487	-25.5%	3,198.82元	2,320元
澎湖國家風景區	494	-0.4%	526	-4.4%	離島國家風景區因旅遊特殊性，故維持採用前期計畫之計算方式，以「各」國家風景區每人每日平均消費金額*停留天數計算。
馬祖國家風景區	92	20.4%	111	33.7%
合計	19,975	-1.6%	5,135	18.5%

說 明：1.本表「遊客人數」為參訪各國家風景區遊客人數：「觀光產值」為遊客人數*每人每次平均消費金額。
2.本表「前期計畫」係指重要景點計畫(109-112年)，「本期計畫」係指重要景點計畫(113-116年)。
3.本表「差異率」係重要景點計畫(113-116年)與前期計畫(109-112年)之相較結果，即【(本期計畫-前期計畫)/ 前期計畫】。
資料來源：觀光署；本中心整理。
重要景點計畫(113-116年)觀光產值之績效指標，就臺灣地區11個國家風景區觀光產值，係將「各」國家風景區之遊客人數一律乘以2,320元(每人每次平均消費金額)計算，致該等國家風景區「觀光產值」與「遊客人數」兩項績效指標之實質內涵高度重疊，且各國家風景區先天條件不同、政府投入資源規模不同，旅客遊憩行為有別，故於計算各別國家風景區觀光產值時，就每人每次平均消費金額均齊頭式以2,320元計算，該結果是否足資代表各個國家風景區之執行成效，容有檢討空間，允宜就重要景點計畫(113-116年)觀光產值之績效指標，建立輔助指標，以更有效衡量各國家風景區之觀光產值，俾利後續檢討並據以提出合宜之因應措施，增進管理效能。

肆、結論
鑒於政府累計投入重要景點計畫規模日益增加，本報告就最近期辦竣重要景點計畫(109-112年)之預算執行、財務自償性及績效指標達成情形等面向進行探討，經分析該計畫預算執行率雖達99%以上，惟因使用預算彈性機制有預算調整幅度較大之情事，又預計自償率之達成率為61.84%，且該計畫所擬新創收益達成率未達3成，除係受COVID-19疫情影響外，尚有發生未踐行BOT案契約義務而遭廠商終止契約等人為疏失，另在績效指標達成情形部分，該計畫整體之遊客人數目標達成率，雖隨疫情趨緩而增加，惟再細部觀察發現，部分國家風景區反因疫情趨緩開放邊境後，國人因改以國外旅遊為主致達成率減少，觀光署辦理重要景點計畫尚有精進空間，允宜持續檢討改善，俾順利達成2030台灣觀光政策白皮書所定目標。
（分機：8669 馬佳琪）