中央政府推動臺灣2050淨零轉型「自然碳匯」關鍵戰略行動計畫執行情形之探討目錄
        頁次
中央政府推動臺灣2050淨零轉型「自然碳匯」關鍵戰略行動計畫執行情形之探討
壹、前言
受全球暖化造成極端氣候變遷影響，不僅嚴重衝擊生態系統，造成生物多樣性喪失，特別是維持土壤健康之昆蟲和相關生物消失，無法協助農作物有效生產；同時農業產量及品質不穩定，將反映在市場價格，消費者支出與農戶收入都會受到影響，一連串連鎖反應，使得糧食安全及農業經濟面臨重大危機。為因應氣候變遷，行政院於111月3月30日公布我國「2050淨零排放路徑」，透過推動四大轉型策略(包括「能源轉型」、「產業轉型」、「生活轉型」及「社會轉型」)，輔以「十二項關鍵戰略」制定行動方案，其中「自然碳匯」戰略主要由農業部會協同海委會、經濟部、內政部及中研院共同執行推動，依據農業部112年4月經核定臺灣2050淨零轉型「自然碳匯」關鍵戰略行動計畫，前期(2023至2024年)將投入48.22億元，後期(2025至2030年)預估每年投入12.95億元，截至2030年止，合共8年，預計投入逾125億元經費推動。本文擬就中央政府推動「自然碳匯」執行情形進行探討。

貳、推動「自然碳匯」內容及執行概況
一、「自然碳匯」內容概要簡述
「自然碳匯」為 12 項關鍵戰略中第 9 項關鍵戰略，「碳匯」（carbon sink）泛指自然環境中可固定及吸收二氧化碳之載體，於自然界生態系統中，常見自然碳匯如森林、草原、濕地、沿海及海洋生態系統（如紅樹林、海草床及鹽沼等），甚至城市綠地，包括種植農園及農場在內管理之土地，都可為碳匯並可吸收大量排放之二氧化碳，將碳固定於海洋、土壤與生物體中。地球上各種碳匯儲存或固定碳之能力都不相同，主要之自然碳匯領域係海洋、土壤及森林等三大領域，均可有效捕捉大氣中二氧化碳，並將碳儲存或固定住，其負碳能力有助於於減緩氣候變遷，降低衝擊生態系統。
「自然碳匯」戰略之目標效益係以當年度總增加碳匯量(二氧化碳當量)為最終效益評估指標，整體戰略內容依森林、土壤及海洋等三大碳匯領域規劃推動路徑，並據以規劃具體措施及重要工作，自然碳匯關鍵戰略策略措施，預計2030年目標達碳吸存135.75萬公噸CO2當量/年(如圖2-1)，分述如下：
(一)森林碳匯
森林碳匯路徑之推動策略架構為「增加森林面積」、「加強森林經營」、「提升國產材利用」及「強化森林碳匯相關技術科技研發能量」，預計2030年目標達碳吸存75.8萬公噸CO2當量/年，其策略措施說明如下：
1.	增加森林面積：包含：(1)辦理國有、公有及私有土地新植造林工作，以提升森林覆蓋面積及碳匯量；(2)結合流域治理工程，多元合作擴大植樹面積；(3)結合休閒觀光，推動國有農林機構新植造林等3項工作，未來除持續推動國有林劣化地復育造林、山坡地獎勵輔導造林、海岸造林及離島造林等，透過「中央管流域整體改善與調適計畫」等相關計畫，推動流域治理改善水利工程，搭配轄管土地強化植樹，增加碳匯量，透過國有農林機構土地活化，進行新植造林工作等，以提升森林覆蓋面積及碳匯量。
2.	加強森林經營：針對已有森林覆蓋之林地，透過經營林地之手段增加森林生物量及碳儲存量，同時亦可提升林木形態及質量，並導入永續森林經營概念，以友善環境之方式進行森林管理，包含：(1)推動外來入侵種移除改正造林及復育劣化林地，並加強低蓄積人工林撫育更新，以擴大森林碳吸存效益；(2) 推動老化竹林更新，活化竹林碳吸存能力等2項工作，藉由移除外來入侵種，釋出原生植物生長空間，以進行復育造林，規劃串起生產、加工、研發及應用到銷售之產業鏈，以提升竹林經營誘因。
3.	提升國產材利用：我國木材自給率僅約為1%。在生產面將以成立合作社之形式擴大生產規模及降低成本，在市場面積極協助國產材之運用與行銷，並開發更多元且生活化之產品，透過運用市場機制重啟林業產業，鼓勵在地生產者強化人工林之更新速率，以支持減緩氣候變遷行動。
4.	強化森林碳匯相關技術科技研發能量：以科學方法量化及發展監測體系追蹤經營之碳匯成效及動態變化，以及發展林產加工技術提升碳保存效益，促進林產業振興發展。
(二)土壤碳匯
   土壤碳匯推動以「強化土壤管理方式」、「建構負碳農法」及「強化土壤碳匯相關技術科技研發能量」為土壤碳匯路徑之推動策略架構，預計2030年目標達碳吸存25.95萬公噸CO2當量/年，其策略措施說明如下：
1. 強化土壤管理方式：據農業部說明，土壤有機質約含有5成碳，當有機質分解形成腐植質，需要數百年才能分解，因此土壤是陸域系統中最大碳匯，為將碳保存在土壤中，土壤管理策略，包含：(1)以增加土壤有機質為目標；(2)建立碳儲量之評估基準與分析技術及建置碳儲潛力分區圖；(3)土壤碳匯符合可監測、報告及驗證機制等3項，建立有效土壤管理技術，增加碳匯之潛力地區，進行農耕地碳含量盤查、量測及監測，盤點及建立土壤碳匯資料，發展土壤碳匯及碳儲潛力空間分析及估算技術、發展快速及非破壞性土壤有機碳分析方法、發展土壤碳匯預測模式及建立我國內碳匯驗證機制等，以達成負碳目標。
2. 建構負碳農法：負碳農法係以確保糧食安全為前提，調整農耕方法，提高土壤碳封存效益，預計推動：(1)推廣具負碳功能作物或品種；(2)推動作物負碳之栽培技術；(3)推廣農業剩餘資源再利用及適用微生物，增加土壤有機質等3項，推動作物負碳之栽培技術(推廣果園草生栽培、推廣溫網室設施少整地栽培、推動不整地栽培、有機及友善環境耕作)，開發增進農業剩餘資材再利用微生物及開發具固碳功能微生物，以增加土壤碳匯效益。
3.	強化土壤碳匯相關技術科技研發能量：預計推動：(1)強化土壤管理方式；(2)建構推動負碳農法；(3)開發土壤生物資源等3項，建立土壤碳儲量之評估基準與分析技術評估及調整作物耕作模式及作物種類之碳匯貢獻度，研發適合農業副產物及具固碳能力之土壤微生物，以促進農業副產物再利用。
(三)海洋碳匯
    據海洋委員會說明，目前國外對海洋碳匯量測標準較欠缺相關資料，且國內過去亦少有碳匯研究與基礎資料，預計透過相關部會分工合作，以「強化海洋及濕地碳匯管理」及「強化海洋碳匯相關技術科技研發能量」為海洋碳匯路徑之推動策略架構，預計2030年目標達碳吸存34萬公噸CO2當量/年，其策略措施說明如下：
1.	強化海洋及濕地碳匯管理：包含(1)推動具碳匯效益海域及濕地棲地保育與管理；(2)建立海洋碳匯方法學等2項措施，盤點我國海洋碳匯調查潛力點，優化管理措施，建立海洋及濕地量測方法與本土碳匯係數，以建立海洋碳匯基線等。
2.	強化海洋碳匯相關技術科技研發能量：包含(1)海洋碳匯技術及效益評估；(2)建立海洋及濕地保育方法學等2項，調查臺灣周邊海域碳匯生態系基礎資料及建立效益評估模式，建構我國海洋及濕地適用復育方法學，以供後續養護管理應用。

圖2-1 2030年三大碳匯目標圖
資料來源：農業部，自然碳匯社會溝通會議簡報，2022年11月18日。

二、「自然碳匯」預計目標
「自然碳匯」係透過增加森林碳匯面積、加強森林經營管理、提高國產材利用、強化海洋及濕地碳匯管理、建構負碳農法並發展精進相關科技研究技術，以強化碳匯效益，總目標為2040年增加1,000 萬公噸碳儲量(單位：二氧化碳當量)，其中2025年及2030年之各項績效目標值彙整詳附錄1，2030年目標值為增匯量135.75萬公噸CO2當量，主要關鍵績效指標，包括推動國有、公有及私有土地累計新植造林1萬2,600公頃；推動老化竹林更新面積3萬公頃；提高國產材自給率5%；推廣負碳技術及作物栽培面積達11.9萬公頃；農業剩餘資源再利用及適用微生物面積達30萬公頃；維護管理紅樹林、復育海草床、濕地等面積6,000公頃等(詳附錄)。

三、112及113年度政府「自然碳匯」預算編列及執行情形
彙整農業部、經濟部、內政部、海洋委員會、中央研究院、國家科學及技術委員會等主要辦理機關112年度投入自然碳匯預算數5億8,550萬9千元，決算數5億2,425萬8千元，執行率89.54%；113年度編列6億2,977萬8千元，較112年度預算增加4,426萬9千元，增幅7.56%(詳表2-3-1)。
表2-3-1 112及113年度政府「自然碳匯」預決算執行情形表
單位：新臺幣千元；%
部會主管	112年度			113年度	預算來源
	預算數	決算數	執行率	預算數
農業部	438,000	378,990	86.53	330,321	前瞻第4期特別預算
經濟部	30,000	28,208	94.03	22,000	公務預算
內政部	47,944	47,550	99.18	68,786	公務預算
海洋委員會	9,000	9,711	107.90	16,935	公務預算
中央研究院	60,565	59,799	98.74	61,000	公務預算
國家科學及技術委員會	-	-	-	130,736	公務預算
合計	585,509	524,258	89.54	629,778

說 明：預算數與決算數之差異係議價決標金額之標餘款。
資料來源：農業部、經濟部、內政部、海洋委員會、中央研究院、國家科學及技術委員會提供，本中心彙整。
(一)農業部「自然碳匯」預算編列及執行情形
農業部「自然碳匯」預算主要編列於前瞻基礎建設計畫第4期特別預算「綠能建設-研發農業部門增匯技術及其誘因機制」，農業部及所屬機關112及113年度分列預算詳表2-3-2，112年度預算數4億3,800萬元，決算數3億7,899萬元，執行率86.53%；113年度預算數3億3,032萬1千元，112及113年度合計7億6,832萬1千元。辦理事項說明如下：
1.農業部係研發建立農業碳匯計量方法學及增匯誘因機制，辦理對應我國自然碳匯戰略之策略推展專案、購置農產品碳排系數資料庫、補助大專院校與民間團體辦理專題研究、示範計畫及技術擴散等。
2.林業及自然保育署及林試所辦理促進森林碳匯效益之經營模式與技術研究，追蹤林業經營碳匯成效及動態變化，以提升碳保存效益。
3.農試所、藥毒所、茶改場、桃園場、苗栗場、臺中場、臺南場、高雄場、花蓮場、臺東場及農糧署辦理開發負碳農耕模式研究，建立符合國內應用之土壤匯監測、報告與驗證機制及土壤碳儲潛力圖、建構增進土壤有機碳匯之農耕管理模式及開發生物資源增進碳匯等。
4.水試所及漁業署辦理海洋與漁業碳匯技術及效益評估研究，建立海洋及濕地量測方法學，評估海洋及濕地碳匯量，以提升海洋碳匯效益。
據農業部說明，已於110年9月成立專責辦公室，統籌規劃農業部門因應氣候變遷調適政策及淨零排放策略與路徑，包括各項氣候變遷調適及淨零排放措施，以因應全球減碳趨勢，鏈結政策資源，引導產業朝淨零永續發展，建構農業淨零示範場域，提升農業淨零碳匯具體效益。
表2-3-2 農業部及所屬機關前瞻基礎建設計畫第4期特別預算「綠能建設-研發農業部門增匯技術及其誘因機制」預算概況表
        單位：新臺幣千元
機關名稱	112年度	113年度
農業部部本部	48,000	35,000
農糧署	86,992	66,487
農試所	83,088	62,600
林業及自然保育署	32,700	24,663
林試所	60,000	45,220
漁業署	55,500	42,500
水試所	40,000	30,045
藥毒所	3,000	2,247
桃園場	4,500	3,375
苗栗場	1,600	1,202
臺中場	3,000	2,247
臺南場	6,600	4,968
高雄場	2,000	1,495
花蓮場	5,000	3,750
臺東場	1,500	1,123
茶改場	4,520	3,399
合計	438,000	330,321

資料來源：農業部提供，本中心彙整。
(二)經濟部水利署「自然碳匯」預算編列及執行情形： 112年度編列預算3,000萬元，決算數2,820萬8千元，執行率94.03%，113年度編列2,200萬元。據水利署說明，該署為協助推動森林碳匯，透過「中央管流域整體改善與調適計畫」等計畫結合流域治理工程，採多元植樹規劃以擴大植樹面積。113年度截至5月底止植樹面積已達578公頃，碳匯量4,924.56公噸，該署將持續配合行政院核定臺灣2050淨零轉型「自然碳匯」關鍵戰略行動計畫管控面積推動植樹。
(三)內政部「自然碳匯」預算編列及執行情形：112年度編列預算4,794萬4千元，決算數4,755萬元，執行率99.18%，113年度編列6,878萬6千元。據內政部說明，國家公園為國家自然碳匯重要儲存及吸存區域，國家公園署基於均衡生物多樣性維護及自然碳匯管理，將就可行地點諸如海岸地區漁塭、鹽田、滯洪池、都市公園或其周邊地區推動濕地自然碳匯，增加國土生物多樣性，113年度截至5月底止濕地總面積已達4萬2,699公頃，沿海鹽沼面積已達188.33公頃，沿海紅樹林面積已達938.82公頃，海草床面積已達7,818公頃，碳匯量48萬5,544公噸。
(四)海洋委員會、中央研究院、國家科學及技術委員會「自然碳匯」預算編列及執行情形
1. 海洋委員會「自然碳匯」預算編列及執行情形：海洋委員會(以下簡稱海委會)執行「自然碳匯」預算，分別編列於海洋保育署(以下簡稱海保署)及國家海洋研究院(以下簡稱國海院)，112年度合共編列預算900萬元，執行率107.90%，超支主要係擴增培育大型海藻產能所致，據海委會說明，該會自108年持續推動紅樹林、鹽沼及海草床等沿岸海洋碳匯調查。
2.中央研究院「自然碳匯」預算編列及執行情形：112年度編列預算6,056萬5千元，決算數5,979萬9千元，執行率98.74%，113年度編列預算6,100萬元，主要執行農業生質碳匯及綠能技術發展計畫、海藻造林之深海碳封存及臺灣竹林碳匯潛力評估研究與治理，截至112年底止已建置狼尾草種植基地及溫室氣體通量測站，評估並選擇適合於臺灣海域養殖之大型藻類，完成養殖平台之設計，建置竹林植被模式，並設立竹林調查樣區與統合歷史資料及遙測資料。
3.國家科學及技術委員會「自然碳匯」預算編列及執行情形：113年度編列預算1億3,073萬6千元，主要辦理「淨零碳排-新興生物型負碳科技之研發與應用」專案，以研發具應用潛力之前瞻技術為主軸，進行創新生物型負碳及低碳技術開發與機轉研究。結合開發優化增殖、合成生物學及碳排放量測鑑別方法技術，強化微生物/藻類等碳儲存能力與低碳材料及製程發展，提供跨產業之減碳/固碳應用，擴大生物型負碳衍生價值。

參、問題探討
一、「農業部門溫室氣體排放管制行動方案」第1期(107-109年)預算執行率未達6成，第2期卻多有超支情形，允宜審酌各措施執行情形，強化規劃及資源合理配置
農業部門溫室氣體減量策略為推動友善環境農業耕作、推動低碳農業及提升森林碳吸存效益等 3 大項，已於第1期管制行動方案(辦理期程107至109年)推動辦理「提升有機及友善耕作面積」、「輔導畜牧場沼氣再利用（發電）」及「提升造林面積」等3 項亮點行動計畫，並於 109 年完成第1期階段目標之執行。嗣賡續辦理農業部門第2期管制行動方案(辦理期程110至114年)「推廣有機與友善環境耕作」、「推動對地綠色環境給付」、「推廣畜牧場沼氣再利用」、「維持及確保國內畜禽產品自給率」、「收購漁船筏」、「獎勵休漁計畫」、「節能水車計畫」、「造林」、「加強森林經營」等 9 項行動計畫，107至112年度各年度預算數介於43.52億元至49.49億元之間(詳3-1-1)。經查：

表3-1-1 農業部辦理農業部門溫室氣體排放管制行動方案預算情形表 單位：新臺幣千元
計劃名稱	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度
推廣有機與友善環境耕作	479,600	402,000	515,000	560,000	637,500	698,750
推動對地綠色環境給付	3,026,210	3,024,760	3,139,060	3,080,300	3,344,980	3,360,180
推廣畜牧場沼氣再利用	255,100	223,610	203,000	133,816	138,250	107,180
維持及確保國內畜禽產品自給率	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
收購漁船筏	75,120	8,800	34,300	-	-	-
獎勵休漁計畫	208,324	208,324	208,324	385,585	385,521	374,825
節能水車計畫	-	-	-	16,260	4,010	8,700
造林	312,100	306,000	231,200	227,360	211,550	208,860
加強森林經營	169,000	168,000	195,600	186,720	183,090	179,620
合計	4,536,454	4,352,494	4,537,484	4,601,041	4,915,901	4,949,115

資料來源：農業部提供，本中心彙整。
(一)農業部門溫室氣體管制行動方案第1期辦理情形及第2期預計辦理事項及目標
1.農業部門溫室氣體管制行動方案第1期(107至109年度)辦理情形
農業部門溫室氣體管制行動方案第1期目標包括109年度分別提升有機及友善耕作面積達1萬5,000公頃；輔導畜牧場沼氣再利用（發電），其總頭數占總在養量比率達50%（預估為250萬頭）及完成造林3,636公頃。詢據農業部辦理情形，109年底分別完成有機及友善環境耕作面積業1萬5,754公頃，減少9.6千公噸CO2當量，以及輔導國內豬隻投入沼氣再利用（發電）累計總頭數250萬頭，減碳量為58.89千公噸CO2當量，尚達所訂目標，惟提升造林面積部分，109年累計造林面積3,207公頃，約增加碳吸存量23.86千公噸CO2當量，未達所訂目標。
另參據110年農業部門溫室氣體執行排放管制成果報告，農業部門溫室氣體排放量約為全國之2.2%，排放類別可區分為「燃料燃燒使用」及「非燃料燃燒使用」等2類，109 年燃料燃燒為2.977百萬公噸二氧化碳當量（以下均使用 MtCO2e）；非燃料燃燒為3.345 MtCO2e，農業部門排放總量為6.322MtCO2e。農業部門第一期核定排放量為 5.318MtCO2e，調整後數值排放量為6.157MtCO2e，差距0.839 MtCO2e。農業部門未能達成階段管制目標，農業部表示乃因109年受新冠肺炎疫情影響，市場發展宅經濟，推行農業生產自動化、冷鏈物流及冷藏(凍)設備等措施，以調適因應氣候變遷與新冠肺炎疫情之衝擊餘，亦造成農業用電需求之提升因而提升農業部門整體碳排放量。
2.農業部門溫室氣體管制行動方案第2期(110至114年)預計辦理事項及目標
 農業部門溫室氣體管制行動方案第2期預計辦理推廣有機與友善環境耕作、推動對地綠色環境給付、推廣畜牧場沼氣再利用、維持及確保國內畜禽產品自給率、收購漁船筏、獎勵休漁計畫、節能水車計畫、造林、加強森林經營等 9 項行動計畫，預計目標說明如下:
(1)推廣有機與友善環境耕作：114年底達成有機與友善環境耕作面積 2萬2,500公頃。預期至114年增加土壤碳含量27千公噸 CO2當量。
(2)推動對地綠色環境給付：114年綠色環境給付面積達38.7 萬公頃。種植綠肥作物預估至 114年可增加土壤有機質碳105千公噸 CO2當量。
(3)推廣畜牧場沼氣再利用：維護畜牧場沼氣利用（發電），114 年度預期減碳量 73.90千公噸CO2當量。
(4)維持及確保國內畜禽產品自給率：114年度維持國產毛豬自給率90%，及家禽產品自給率80%。
(5)收購漁船筏：110-114年預計收購260艘漁船及90艘漁筏。110-114年總減碳量可達279.64千公噸CO2當量。
(6)獎勵休漁計畫：110-114年期間總減碳量可達636.5千公噸CO2當量。
(7)節能水車計畫：110-114年補助節能水車1,320臺，累積減碳量預計可達15.33千公噸CO2當量。
(8)造林：105至114年累計造林面積6,600公頃，碳吸存量約新增56.23千公噸CO2當量。
(9)加強森林經營：105至114年累計加強森林經營面積 9,648公頃，碳吸存量約新增23.29千公噸CO2當量。
(二)農業部辦理推廣養豬場沼氣再利用(發電)計畫情形
農業部於農產品受進口損害基金編列預算辦理推廣養豬場沼氣再利用(發電)計畫，係為沼氣發電推動，依照農民需求進行客製化輔導沼氣再利用(包含發電)及透過縣市辦理獎補助工作，第1期行動方案(107至109年度)每年度預算數介於2億300萬元至2億5,510萬元之間，決算數介於8,466萬元至1億7,492萬元之間，執行率介於33.19%至84.80%之間，合計預算數6億8,173萬元，合計決算數4億3,171萬7千元，執行率63.33%，據農業部說明，主要係為沼氣發電推動初期遭遇豬農意願不高、技術門檻高、土地容許檢討不易、饋線容量不足、沼氣產量不足等困難；第2期於110至112年度合計預算數3億7,924萬6千元，迄112年度止合計決算數3億7,924萬6千元(詳表3-1-2)。另該計畫截至111年底止累計投入之豬隻總頭數約達274萬頭，將其沼氣量作天然氣使用，可省下每年4.7億元天然氣費用，並減少74.2千公噸CO2當量。
表3-1-2 農業部辦理推廣養豬場沼氣再利用(發電)計畫預決算執行情形表 單位：新臺幣千元；%
年度		預算數(A)	決算數(B)	差異數(C=A-B)	執行率(D=B/A)
第1期 / (107-109年度)	107	255,100	84,660	170,440	33.19
	108	223,630	174,920	48,710	78.22
	109	203,000	172,137	30,863	84.80
	小計	681,730	431,717	250,013	63.33
第2期(110-114年度)	110	133,816	133,816	0	100.00
	111	138,250	138,250	0	100.00
	112	107,180	107,180	0	100.00
	小計	379,246	379,246	0	100.00

說 明：經詢農業部表示與農業部門第二期溫室氣體排放管制行動方案成果報告數值差異之原因係農業部提供環境部資料不含發電部分。
資料來源：農業部提供，本中心彙整。
(三)辦理獎勵休漁計畫，惟該計畫預算執行結果，108-110及112年度呈現超支情形
農業部於漁業署編列公務預算推動獎勵休漁係由漁船(筏)主自願性調整當年出海作業日數及在港停航日數，不僅可減少用油量，亦可讓漁業資源有成長復育時間，另於水產生物成長或產卵時間禁止漁業作業，以養護漁業資源，除加強宣導漁民辦理休漁，透過印製海報宣導、各漁會辦理宣導說明會，及漁民集會場合與電子媒體，漁業相關雜誌等方式進行宣導，並針對符合獎勵條件之漁船等，核給每艘休漁獎勵金新臺幣2萬元，另漁船依其噸數計算，每噸再加發新臺幣1,500元，但以20萬元為上限。
惟比較農業部第1期（107-109年度）辦理獎勵休漁計畫執行成果，108年度超支1億7,726萬1千元，據該署說明，主要係獎勵金額提高，以及109年度超支2億864萬1千元，主要係因應新冠肺炎疫情，申請條件調降，107至109年度合計預算數6億2,497萬2千元，合計決算數9億8,590萬3千元，超支3億6,093萬1千元，執行率157.75%；第2期於110至112年度合計預算數11億4,593萬1千元，迄112年度合計決算數11億4,823萬4千元 (詳表3-1-3)。
表3-1-3 漁業署辦理獎勵休漁計畫預決算執行情形表
   單位：新臺幣千元；%
年度		預算數(A)	決算數(B)	差異數(C=A-B)	執行率(D=B/A)
第1期 / (107-109年度)	107	208,324	183,353	24,971	88.01
	108	208,324	385,585	-177,261	185.09
	109	208,324	416,965	-208,641	200.15
	小計	624,972	985,903	-360,931	157.75
第2期 / (110-114年度)	110	385,585	390,532	-4,947	101.28
	111	385,521	382,416	3,105	99.19
	112	374,825	375,286	-461	100.12
	小計	1,145,931	1,148,234	-2,303	100.20

說 明：決算數係依當年底經費實際執行及漁民參與情形統計，故與預算數有落差。
資料來源：漁業署提供，本中心彙整。
(四)辦理推動對地綠色環境給付計畫項下有關農民生產環境維護工作，呈現年年超支情形
農糧署於農產品受進口損害基金編列預算辦理有機與友善環境耕作計畫，係為遵守自然資源循環永續利用，不依賴合成化學物質，運用資源保育與生態平衡管理，除可生產安全、優質之農產品供應消費者外，亦可降低農業生產對環境造成之衝擊，107至112年度合計預算數32億9,285萬元，合計決算數32億9,285萬元(詳表3-1-4)，全數執行完畢；另於推動對地綠色環境給付計畫項下辦理農民生產環境維護工作，係保護農地合理使用，農民皆可因種植高品質水稻、雜糧作物、有機或友善環境栽培而受益，並達到保護優良農地、維護農業生態並促使永續發展，107至112年度每年度預算數介於30億元至34億元間，預算執行呈現年年超支情形，詢據農糧署主要係決算數係依當年底經費實際執行及農民申報情形統計，故與預算數有落差(詳表3-1-5)。
表3-1-4 農糧署辦理有機與友善環境耕作計畫預決算執行情形表 單位：新臺幣千元；%
年度		預算數(A)	決算數(B)	執行率(C=B/A)
第1期(107-109年度)	107	479,600	479,600	100.00
	108	402,000	402,000	100.00
	109	515,000	515,000	100.00
	小計	1,396,600	1,396,600	100.00
第2期(110-114年度)	110	560,000	560,000	100.00
	111	637,500	637,500	100.00
	112	698,750	698,750	100.00
	小計	1,896,250	1,896,250	100.00

資料來源：農糧署提供，本中心彙整。
表3-1-5 農糧署辦理推動對地綠色環境給付計畫-農民生產環境維護工作預決算執行情形表 單位：新臺幣千元；%
年度		預算數(A)	決算數(B)	差異數(C=A-B)	執行率(D=B/A)
第1期(107-109年度)	107	3,026,210	3,139,010	-112,800	103.73
	108	3,024,760	3,347,430	-322,670	110.67
	109	3,139,060	3,635,490	-496,430	115.81
	小計	9,190,030	10,121,930	-931,900	110.14
第2期(110-114年度)	110	3,080,300	3,550,020	-469,720	115.25
	111	3,344,980	3,851,220	-506,240	115.13
	112	3,360,180	3,585,290	-225,110	106.70
	小計	9,785,460	10,986,530	-1,201,070	112.27

說 明：1.經詢農糧署表示農業部門第二期溫室氣體排放管制行動方案111年度成果報告「推動對地綠色環境給付」項下，包含「綠色環境給付計畫」及「大糧倉計畫」2項計畫，按該2項計畫於成果報告提報時所列經費分別為100億4,554萬元及2億7,000萬元，合計103億1,554萬元。
2.「綠色環境給付計畫-農民生產環境維護工作」整體計畫包含輔導農田種植綠肥作物、轉作適地作物及其他產業輔導等工作，其中與溫室氣體排放管制行動方案有關部分為輔導農田種植綠肥作物乙項，該項工作111年編列預算為33億4,498萬元，主要用於推動農業部門溫室氣體減量工作。
資料來源：農糧署提供，本中心彙整。
(五)允宜審酌各執行項目之辦理情形，滾動檢討資源配置之妥適性
綜觀農業部門溫室氣體排放管制行動方案第2期各辦理項目預期效益(表3-1-6)及截至112年底止執行成效(表3-1-7)，推廣有機與友善環境耕作114年底預計達成2萬2,500公頃，截至112年底已達2萬4,114公頃；114年底推動對地綠色環境給付-有關生產環境維護給付面積預計7.86萬公頃，截至112年底已達7萬8,972公頃；維護畜牧場沼氣利用（發電）114年底預期減碳量 73.90千公噸CO2當量，截至112年底減碳量已達75千公噸CO2當量；110-114年預計補助節能水車1,320臺，截至112年底已達1,732臺；自105年至114年預計累計新植造林面積6,600公頃，惟截至112年底止累計僅4,186公頃； 105至114年預計累計加強森林經營面積 9,648公頃，惟截至112年底僅森林經營5,743公頃，與114年度目標值相較，尚需再增加3,905公頃，揆諸上述說明，農業部門溫室氣體排放管制方案第2期部分辦理項目已逾預期目標，部分辦理項目與預期目標仍有相當差距，允宜審酌各執行項目之辦理情形，滾動檢討資源配置，並加強計畫執行控管，以達成效。
表3-1-6 農業部門溫室氣體排放管制行動方案第2期預期效益表
辦理項目	主辦機關	預期效益
推廣有機與友善環境耕作	農糧署	114年底達成有機與友善環境耕作面積 22,500公頃。預期至114年增加土壤碳含量27千公噸 CO2當量。
推動對地綠色環境給付	農糧署	114年底綠色環境給付面積達7.86萬公頃。種植綠肥作物預估至 114年可增加土壤有機質碳105千公噸 CO2當量。
推廣畜牧場沼氣再利用	畜牧處	維護畜牧場沼氣利用（發電），114年底預期減碳量 73.90千公噸CO2當量。
維持及確保國內畜禽產品自給率	畜牧處	114年度維持國產毛豬自給率90%，及家禽產品自給率80%。
獎勵休漁計畫	漁業署	110-114年期間總減碳量可達636.5千公噸CO2當量。
節能水車計畫	漁業署	110-114年補助節能水車1,320臺，累積減碳量預計可達15.33千公噸CO2當量。
造林	林業及自然保育署	105至114年累計新植造林面積6,600公頃，碳吸存量約新增56.23千公噸CO2當量。
加強森林經營	林業及自然保育署	105至114年累計加強森林經營面積 9,648公頃，碳吸存量約新增23.29千公噸CO2當量。

資料來源：農業部提供，本中心彙整。
表3-1-7 農業部門溫室氣體排放管制行動方案第2期執行成效表
辦理項目	110年度	111年度	112年度
推廣有機與友善環境耕作	推廣面積16,927公頃，減碳量12.3千公噸CO2e	推廣面積19,408公頃，減碳量14.4千公噸CO2e	推廣面積24,114公頃，減碳量18.3千公噸CO2e
推動對地綠色環境給付	實際種植綠肥作物72,412公頃，減碳量20.28千公噸CO2e	實際植綠肥作物85,189公頃，減碳量23.85千公噸CO2e	實際種植綠肥作物78,972公頃，減碳量22.11千公噸CO2e
推廣畜牧場沼氣再利用	減碳量58.89千公噸CO2e	減碳量74.2千公噸CO2e	減碳量75千公噸CO2e
維持及確保國內畜禽產品自給率	毛豬自給率90%，家禽自給率80%	毛豬自給率90%，家禽自給率80%	毛豬自給率90%，家禽自給率80%
獎勵休漁計畫	9,682艘，減碳量129.7千公噸CO2e	9,624艘，減碳量128.96千公噸CO2e	9,268艘，減碳量124千公噸CO2e
節能水車計畫	920台，節電231.8萬度，減碳量1.164千公噸CO2e	228台，節電57.4萬度，減碳量0.284千公噸CO2e	584台，節電147.1萬度，減碳量0.728千公噸CO2e
造林	自105年起累計造林3,693公頃，當年度碳移除量28千公噸CO2	自105年起累計造林3,951公頃，當年度碳移除量33.66千公噸CO2	自105年起累計造林4,186公頃，當年度碳移除量35.66千公噸CO2
加強森林經營	自105年起累計森林經營4,481公頃，當年度碳移除量11.89千公噸CO2	自105年起累計森林經營5,240公頃，當年度碳移除量13.96千公噸CO2	自105年起累計森林經營5,743公頃，當年度碳移除量15.27千公噸CO2

資料來源：農業部提供，本中心彙整。

二、海洋碳匯達成率及森林碳匯達成率偏低，允宜加強各項推動策略之規劃及考核作業，以利績效目標如期如質完成
農業部及所屬(包含：林業及自然保育署、農試所、林試所、水試所、藥毒所、茶改場、桃園場、苗栗場、臺中場、臺南場、高雄場、花蓮場、臺東場、漁業署及農糧署等)於前瞻第4期特別預算案編列「綠能建設-研發農業部門增匯技術及其誘因機制」合共7億7,932萬1千元(詳表3-2-1)，總目標為2040年增加1,000 萬公噸碳儲量(單位：二氧化碳當量)，彙整三大碳匯112年底主要績效指標達成情形，詳表3-2-2，並說明評估如下：
 (一)海洋碳匯達成率及森林碳匯達成率，相較於土壤碳匯達成率，尚有改善空間
據農業部提供資料三大碳匯114年底主要績效指標，截至112年底森林碳匯達成率介於40.29%至63.42%，包括增加造林面積達成率63.42%，加強森林及竹林碳匯經營管理達成率40.29%，及提高國產材生產量達成率59.23%；海洋碳匯(主要係水產動植物繁殖保育區面積)達成率22.60%，相較於土壤碳匯(包括推廣具負碳功能作物或品種及增加土壤有機質面積)達成率介於89.59%至91.78%間偏低(詳表3-2-2)，詢據農業部表示主要係水產動植物繁殖保育區土地開發不易。
(二)僅有2025年及2030年總目標，未有分年度目標
依據農業部說明，自然碳匯評估之績效指標僅有2025年及2030年總目標，未訂定分年度目標，恐不易評估每年計畫達成情形，允宜檢討加強管考計畫績效。
綜上，農業部自112年起開始推動執行「自然碳匯」關鍵戰略行動計畫，並訂定2025年及2030年之階段性完成目標，比較112年度執行實況與114年度目標值，森林碳匯達成率介於40.29%至63.42%，及海洋碳匯達成率22.60%，相較於土壤碳匯達成率介於89.59%至91.78%，允宜研謀加強計畫執行控管，俾以如期如質達成績效目標。
表3-2-1 農業部及所屬機關前瞻基礎建設計畫第4期特別預算「綠能建設-研發農業部門增匯技術及其誘因機制」預算概況表
        單位：新臺幣千元
機關名稱	112年度	113年度
農業部本部	48,000	35,000
農糧署	86,992	66,487
農試所	83,088	62,600
林業及自然保育署	32,700	24,663
林試所	60,000	45,220
漁業署	55,500	42,500
水試所	40,000	30,045
藥毒所	3,000	2,247
桃園場	4,500	3,375
苗栗場	1,600	1,202
臺中場	3,000	2,247
臺南場	6,600	4,968
高雄場	2,000	1,495
花蓮場	5,000	3,750
臺東場	1,500	1,123
茶改場	4,520	3,399
合計	438,000	330,321

資料來源：農業部提供，本中心彙整。
表3-2-2 三大碳匯114年底主要績效指標達成情形表
碳匯名稱	績效指標	114年底目標	112年底達成情形	迄112年底達成率
森林碳匯	造林	累計新植造林面積6,600公頃	累計新植造林面積4,186公頃	63.42%
	森林及竹林碳匯經營管理	累計經營管面積1萬4,500公頃	累計經營管面積5,842公頃	40.29%
	國產材生產量	年度生產量10.4萬立方公尺	年度生產量6.16萬立方公尺	59.23%
土壤碳匯	推廣具負碳功能作物或品種	累計推廣面積7萬8,000公頃	累計推廣面積7萬1,592公頃	91.78%
	增加土壤有機質	累計增加面積34萬2,740公頃	累計增加面積30萬7,054公頃	89.59%
海洋碳匯	水產動植物繁殖保育區	累計保育區面積達34.11平方公里	累計保育區7.71平方公里	22.60%

資料來源：農業部提供，本中心彙整。

三、112年度綠色環境給付中推動農民生產環境維護工作面積7萬8,972公頃，較111年度減幅7.30%，允宜審酌我國農業發展，滾動檢討辦理方式
農業部為增加土壤碳匯，採用負碳農法，推廣具負碳功能作物或品種及增加土壤有機質，藉由辦理推動「綠色環境給付計畫」(111-114年)及「有機與友善環境耕作」(111-114年)，111至113年度預決算數詳表3-3-1，以達成2025年土壤碳匯目標。經查：
(一)農業部推動「綠色環境給付計畫」及「有機與友善環境耕作」，以增加土壤碳匯
農業部自107年起將稻穀保價收購和休耕政策調整為「對地綠色環境給付」，推動第一期「對地綠色環境給付計畫」（107至110年），全面啟動對地給付機制，透過獎勵種植進口替代、外銷主力、重點發展等具競爭力轉（契）作作物、實施「稻作直接給付與公糧保價收購」雙軌並行制、結合有機及友善環境補貼等措施，輔導農友適地適種。而為進一步解決臺灣農業目前所面臨之稻米生產過剩、飼料穀物不足、缺水風險不定，及農地資源有限等問題，從農業環境基本給付、作物獎勵及友善環境補貼等面向著手，採堆疊加值方式，農民之農作符合獎勵條件越多，可領給付就越多，藉此提高生產價值、促進優質作物環境及維護農田生態，並發揮加乘效果，推廣有機及友善環境耕作係遵守自然資源循環永續利用，不依賴合成化學物質，運用資源保育與生態平衡管理，除可生產安全、優質之農產品供應消費者外，亦可降低農業生產對環境造成之衝擊。
(二)有機與友善環境耕作面積呈現逐年增加趨勢，惟112年度綠色環境給付-農民生產環境維護面積，較111年度減少6,217公頃
經農業部提供107至112年度有機與友善環境耕作面積介於1萬1,569公頃至2萬4,114公頃之間，減碳量介於7,050公噸CO2至1萬8,300公噸CO2之間，呈現逐年增加趨勢；綠色環境給付-農民生產環境維護面積介於7萬2,412公頃至8萬5,189公頃之間，減碳量介於2萬1,080公噸CO2至2萬3,850千公噸CO2之間，惟112年度實施面積7萬8,972公頃，較111年度之8萬5,189公頃，減少6,217公頃，減幅7.30%(詳表3-3-2)，主要係112年度因國內水情不佳，嘉南地區全年實施停灌，依規定停灌區域不得參與「綠色環境給付計畫」相關措施所致。
(三)為增加土壤碳匯，採用負碳農耕模式，鼓勵農產業投入淨零排放之環境，惟土壤碳匯量取決於土地利用、氣候及土壤特性等因素，允宜長期監測成效
為增加土壤碳匯，鼓勵農產業投入淨零排放之環境，推動農業轉型，保育式耕犁（如敷蓋、覆蓋作物及草生栽培等），並利用不同農業操作，如有機農業、果園草生栽培、綠肥施用、覆蓋作物、輪作、堆肥及減少耕犁等友善土壤農法，增加土壤碳封存。由於土壤碳匯量取決於土地利用、氣候、土壤特性之間之相互作用，管理方法之變化亦會引起土壤碳庫增加或減少，允宜長期監測，以提高計畫成效。
綜上，農業部推動「綠色環境給付計畫-農民生產環境維護」及「有機與友善環境耕作」，以增加土壤碳匯，有機與友善環境耕作面積尚呈現逐年增加趨勢，惟112年綠色環境給付-農民生產環境維護面積，較111年度減少6,217公頃，允宜審酌我國農業發展，賡續檢討精進辦理方式。

表3-3-1 綠色環境給付-農民生產環境維護工作及有機與友善環境耕作預決算明細表 單位：新臺幣千元
年度	綠色環境給付計畫-農民生產環境維護工作		有機與友善環境耕作
	預算數	決算數	預算數	決算數
111	3,444,980	3,851,220	637,500	637,500
112	3,360,180	3,585,290	698,750	698,750
113	3,360,180	-	743,750	-

說 明：綠色環境計畫包括1.生產環境維護。2.轉(契)作地方特色產物。
        3.轉(契)作據進口替代獲外銷潛力作物。
資料來源：農業部提供，本中心彙整。
表3-3-2 綠色環境給付及有機與友善環境耕作面積及減碳量明細表 單位：公頃；千公噸CO2
年度	有機與友善環境耕作		綠色環境給付-農民生產環境維護
	面積	減碳量	面積	減碳量
107	11,569	7.05	75,272	21.08
108	13,511	8.27	75,931	21.26
109	15,754	9.60	75,408	21.11
110	16,927	12.30	72,412	20.28
111	19,408	14.40	85,189	23.85
112	24,114	18.30	78,972	22.11

資料來源：農業部提供，本中心彙整。

四、造林及加強森林經營面積及減碳量增加，惟國產材自給率仍低，允宜賡續研謀策略改善
農業部為增加森林碳匯，增加森林面積，及加強森林經營計畫，加強森林經營，提升國產材利用，強化森林碳匯相關技術科技研發能量，由林業及自然保育署推動辦理「森林永續經營及產業振興計畫」(110至113年度)，110至113年度預決算數詳表3-4-1，以達成森林碳匯目標。經查：
(一)林業及自然保育署辦理造林計畫及加強森林經營計畫，以增加森林碳匯
林業及自然保育署造林減碳中最直接之方式係增加森林面積，該署為造林活動陸續執行不同區域及對象之造林計畫，其中包括補助費用，由民眾於私有土地上造林，目前位於山坡地或有實施造林必要之地區，皆可提出獎勵輔導造林之申請。除補助計畫外，該署亦執行以防風護岸為目的之海岸及離島造林，以及崩塌地、回收之出租造林地、濫墾地及火災跡地等國有林地造林工作，即於非林地或屬林地但受人為、天然因素干擾而未覆蓋森林之區域進行造林，促使植生覆蓋，以達吸收大氣中二氧化碳效益，及確保國土安全與預防災害發生；另加強森林經營計畫係該署進行妥善規劃、計畫性經營之林地，單位面積林木生長量較未經營之林地高，即森林經營將提升林地之生產力，為符合碳保存目標，保存森林中碳貯存量並防止其減少或流失。該署執行之加強森林經營計畫包含復舊造林及中後期撫育作業等2項目，前者主要對象為劣化之海岸林、伐木跡地、林分稀疏及老化退化之國有林地等，後者則針對造林滿7至20年之國有人工林進行修枝、除蔓及疏伐等作業。期望經營後之林地能夠加速生長、提升碳保存效益，進而生長出良好之林相，以利於未來林產物之利用。
(二)112年度新增造林及加強森林經營合計面積較105年度分別增加5.67倍及5.20倍
經林業及自然保育署提供105至112年度累計造林面積概況(詳表3-4-2)，自105年度之706公頃，增加至112年之4,186公頃，增加3,480公頃，增加4.93倍；累計減碳量自105年度之6,010公噸CO2，增加至112年之3萬5,660公噸CO2，增加2萬9,650公噸CO2，增加4.93倍；加強森林經營累計面積自105年度之783公頃，增加至112年之5,743公頃，增加4,960公頃，增加6.33倍；累計減碳量自105年度之2,210公噸CO2，增加至112年之1萬5,270公噸CO2，增加1萬3,060公噸CO2，增加5.91倍；合計面積自105年度之1,489公頃，增加至112年之9,929公頃，增加8,440公頃，增加5.67倍；減碳量自105年度之8,220公噸CO2，增加至112年之5萬930公噸CO2，增加4萬2,710公噸CO2，增加5.20倍(詳表3-4-2)。
(三)112年度新增造林及加強森林經營面積為近4年最低
112年度新增造林面積及加強森林經營面積分別為235公頃及503公頃，相較109至111年度，每年新增造林面積258公頃至506公頃間，及新增森林經營691立方公尺至764立方公尺，為近4年最低(詳表3-4-3)。
(四)國產材自給率呈現逐年增加趨勢，惟迄112年度僅1.47%，仍屬偏低
經林業及自然保育署提供國產材產量自109年度之4萬3,738立方公尺，增加至112年之6萬1,596立方公尺，增加1萬7,858立方公尺，增幅40.83%，呈現逐年增加趨勢，109至113年度國產材需求量介於419萬204立方公尺至441萬4,667立方公尺之間，惟我國國產材自給率迄112年度為1.47%(詳表3-4-3)，仍屬偏低，與2030年目標值5%，亦有相當差距。
(五)國產材自給率仍偏低，允宜透過森林碳匯效益之經營模式，提高國產材產量
配合我國2050淨零排放目標，據林業及自然保育署說明，該署參酌國際林業淨零排放策略，推動「增加森林面積」、「加強森林經營」及「提升國產材利用」作為我國森林增匯三大策略，以強化森林碳吸存、碳保存及碳替代等功能。在產業面，配合永續森林經營理念，藉由建造以木材生產目的之經濟林，造林後除辦理幼齡期撫育管理工作外，並實施疏伐、修枝切蔓等中後期撫育工作，可培育優質林木並增加林木蓄積量，提升木材利用價值；透過老化竹林更新，不僅能促進竹林地健康與更新，恢復生態環境效益，亦可生產優質竹材供國內市場多元應用，創造竹產業經濟產值，更能兼顧市場需求與環境保育之永續經營發展目標。在社會面，目前國產材以「環保綠建材、友善環境生產、減少碳足跡」為訴求，強化市場行銷，爭取民眾認同。依所規劃之國產材推動策略，短期內因國產材市場及產量尚未成熟穩定，故以多樣少量、高附加價值、文創商品、精品傢俱為發展主力，中長期則以朝向穩定提供國產材原料為目標，惟國產材自給率偏低，允宜研謀策略，如建構國產材產銷供需媒合及多元行銷平臺，推廣國產材多元利用：透過森林市集、國際建材展、主題特展等活動，提高國產材能見度；建置「臺灣木材網」資訊平臺，提供木材供需與林業經營服務廠商資訊及媒合服務，提高國產材使用量，以增加森林碳匯。
綜上，林業及自然保育署辦理造林計畫及加強森林經營計畫，以增加森林碳匯，國產材產量呈現逐年增加趨勢，近年國產材自給率雖逐年改善提升，惟迄112年度國產自給率1.47%，仍屬偏低，與2030年目標值5%，亦有相當差距，允宜研謀策略改善。
表3-4-1 造林計畫及加強森林經營計畫預決算明細表
   單位：新臺幣千元
年度	造林計畫		加強森林經營計畫
	預算數	決算數	預算數	決算數
110	22,736	22,736	18,672	18,672
111	21,155	21,155	18,309	18,309
112	20,886	20,886	17,962	17,962

   資料來源：農業部提供，本中心彙整。

表3-4-2 造林計畫及加強森林經營計畫面積及減碳量累計表
        單位：公頃；千公噸CO2
年度	造林計畫		加強森林經營計畫		合計
	面積	減碳量	面積	減碳量	面積	減碳量
105	706	6.01	783	2.21	1,489	8.22
106	1,336	11.38	1,463	4.09	2,799	15.47
107	2,162	18.42	2,227	6.10	4,389	24.52
108	2,701	19.54	3,026	8.03	5,727	27.57
109	3,207	23.86	3,790	10.18	6,997	34.04
110	3,693	28.00	4,481	11.89	8,174	39.89
111	3,951	33.66	5,240	13.96	9,191	47.62
112	4,186	35.66	5,743	15.27	9,929	50.93

資料來源：林業及自然保育署提供，本中心彙整。
表3-4-3 造林計畫及加強森林經營計畫面積及國產材自給率明細表 單位：公頃；立方公尺；%
年度	新增造林面積	新增森林經營面積	國產材產量	國產材需求量	國產材自給率
109	506	764	43,738	4,205,577	1.04
110	486	691	46,597	4,197,928	1.11
111	258	759	53,847	4,206,797	1.28
112	235	503	61,596	4,190,204	1.47

資料來源：林業及自然保育署提供，本中心彙整。

肆、結論
行政院為因應氣候變遷已公布我國「2050淨零排放路徑」，透過推動四大轉型策略，輔以「十二項關鍵戰略」制定行動方案，其中「自然碳匯」戰略由農業部會協同海委會、經濟部、內政部及中研院共同執行推動，惟審視相關計畫執行情形，存有「農業部門溫室氣體排放管制行動方案」第1期(107-109年度)預算執行率未達6成，第2期卻多有超支情形，允宜審酌各措施執行情形，強化規劃及資源合理配置；海洋碳匯達成率及森林碳匯達成率偏低，允宜加強各項推動策略之規劃及考核作業，以利績效目標如期如質完成；112年度綠色環境給付中推動農民生產環境維護工作面積及減碳量減少，允宜審酌我國農業發展，滾動檢討辦理方式；造林及加強森林經營面積及減碳量雖增加，惟國產材自給率仍偏低，允宜賡續研謀策略改善，滾動檢討所定計畫項目及績效指標，並結合既有政策與資源，定期檢討精進，擴大自然碳匯計畫效益，以達成我國2050淨零排放之目標。 (分機：1918 魏安國)
參考文獻
1.農業部，113年1月，前瞻基礎建設計畫112年度執行進度績效報告，「淨零排放-研發農業部門增匯技術及其誘因機制。
2.農業部，107年9月，農業部門溫室氣體排放管制行動方案（第一期階段）
3.農業部，111年9月，第二期農業部門溫室氣體排放管制行動方案。
4.農業部，112年4月，臺灣2050淨零轉型「自然碳匯」關鍵戰略行動計畫。
5.農委會111年11月18日臺灣2050淨零轉型「自然碳匯」關鍵戰略行動計畫簡報資料。
附錄 自然碳匯主要關鍵績效指標
碳匯類別	策略	措施	2025年預計目標	2030年預計目標
森林碳匯	1.增加森林面積	1-1辦理國、公、私有土地新植造林工作，以提升森林覆蓋面積及碳匯量	自2016年起累計新植造林6,600公頃	自2016年起累計新植造林1萬2,600公頃
		1-2結合流域治理工程，多元合作擴大植樹面積	透過河川整治相關工程周邊土地擴大植樹面積約575公頃，並引入企業、民間團體等合作進行周邊植樹	透過河川整治相關工程周邊土地擴大植樹面積約679公頃，並引入企業、民間團體等合作進行周邊植樹
		1-3結合休閒觀光，推動國有農林機構新植造林	以現有農林機構新植造林10公頃	以現有農林機構新植造林50公頃
	2.加強森林碳匯經營管理	2-1推動外來種移除改正造林、復育劣化林地，並加強低蓄積人工林撫育更新，以擴大森林碳吸存效益，以達成人工林永續經營目的	自2016年起累計森林經營9,500公頃	自2016年起累計森林經營1萬6,400公頃
		2-2推動老化竹林更新，活化竹林碳吸存能力	自2022年累計竹林經營5,000公頃	自2022年累計竹林經營3萬公頃
	3.提高國產材利用	3-1強化國產木竹材供應鏈及推動林產品全材利用，促進林產業經濟效益及碳保存功能	國產材產量10.4萬立方公尺	國產材產量20萬立方公尺
	4.強化森林碳匯相關技術科技研發能量	4-1促進碳匯效益之森林經營模式及研究	(1)研究及評估育林技術提升造林碳匯效益及擴展可造林區域。 / (2)精進森林碳監測調查技術。 / (3)研究林木及木竹產品碳匯計量流程及基礎數據。 / (4)開發創新木竹材產品利用技術。 / (5)研究自然棲地碳匯計量模式與碳匯基線。
土壤碳匯	1.強化土壤管理方式	1-1以增加土壤有機質為目標，建立有效土壤管理技術	(1)盤點適用臺灣土壤管理技術政策建議(包含長期土壤碳匯儲存量影響、各分區之碳含量分佈圖與變異，促進臺灣負碳農耕產業鏈長期發展與配套措施) / (2)建立示範農場4處，優化模型之參數並進行土壤有機質碳匯之計算應用
		1-2建立碳儲量之評估基準與分析技術，建置碳儲潛力分區圖	(1)研擬我國土壤碳匯估算標準作業流程及驗證機制 / (2)擴大應用非破壞性土壤碳分析技術 / (3)整合農業空間資訊，建立在地化量化土壤碳時空動態預測模式 / (4)完成土壤碳匯基線估算及驗證機制 / (5)建立國內土壤碳時空動態預測模式	此工作屬基礎數據建立及技術研發之措施，為對應後續具碳匯效益措施之應用，於前5年建置完畢並應用。後續定期土壤調查及更新國家尺度土壤碳匯圖資
		1-3建立土壤碳匯可監測、報告、驗證(MRV)機制	建立我國內碳排與碳匯可監測、報告、驗證(MRV)機制	此工作屬基礎數據建立及技術研發之措施，為對應後續具碳匯效益措施之應用，於前5年建置完畢並應用
	2.建構負碳農法	2-1推廣具負碳功能作物或品種	種植綠肥作物面積7萬8,000公頃	種植綠肥作物面積8萬公頃
		2-2推動作物負碳之栽培技術	(1)果園草生栽培累計6,000公頃 / (2)溫網室設施少整地栽培模式累計40公頃 / (3)有機友善累計耕作面積2萬2,500公頃	(1)果園草生栽培累計9,000公頃 / (2)溫網室設施少整地栽培模式累計80公頃 / (3)有機友善累計耕作面積3萬公頃
		2-3推廣農業剩餘資源再利用及適用微生物，增加土壤有機質	(1)稻草現地掩埋再處理利用率 / (2)84%推廣生物性資源物10萬公頃	(1)稻草現地掩埋再處理利用率84.5% / (2)推廣生物性資源物30萬公頃
	3.強化土壤碳匯相關技術科技研發能量	3-1增進土壤碳匯效益及開發提高農糧作物負碳貢獻度栽培模式之研究	(1)完成土壤碳匯MRV之示範及推廣開發並驗證負碳農耕模式 2式 / (2)完成累積採集並篩選土壤碳匯潛力生物資源10式	(1)發布國家尺度土壤碳儲量及碳儲潛力圖 / (2)推廣負碳農耕模式10處 / (3)設立土壤碳匯監測站至少 5 處 / (4)此工作屬基礎數據建立及技術研發之措施，為對應後續具碳匯效益措施之應用，將於前10年建置完畢
海洋碳匯	1.強化海洋及濕地碳匯管理	1-1推動漁業資源保育區碳匯效益與管理	累計輔導強化管理18處水產動植物繁殖保育區，增裕漁業資源，面積達34.11平方公里	(1)累計輔導強化管理23處水產動植物繁殖保育區，增裕漁業資源，面積達43.71平方公里 / (2)另增加對漁業資源量高海域，及具碳匯效益(海草床棲地)強化海草床棲地管理面積270公頃
		1-2建立海洋碳匯MRV機制	(1)建立海洋碳匯量測方法學及基線資料建立 / (2)進行海洋碳匯相關技術試驗評估，確認碳匯可長久保存並進行碳權認證 / (3)海面養殖藻類與漁業碳匯技術落地推廣，擴大國內碳匯量能	此工作屬基礎數據建立及技術研發之措施，為對應後續具碳匯效益措施之應用，於前5年建置完畢並應用
		1-3結合濕地管理，強化濕地自然碳匯功能	(1)檢討國家濕地保育綱領，配合濕地碳匯功能調整濕地保育之政策與機制 / (2)結合濕地管理並透過檢討規劃重要濕地保育利用計畫進行碳匯評估，確保維持濕地水域及植被面積並避免水質污染 / (3)持續辦理濕地保育補助，增加濕地保育復育面積
		1-4海洋碳匯生態系(海草床、紅樹林及鹽沼等) 調查及復育工作	(1)監測海洋碳匯生態系相關物種與面積數量 / (2)建立增匯量之管理機制 / (3)促成地方政府、在地團體、企業復育合作機制	(1)建置復育及維護海洋碳匯區9處 / (2)建置5處海洋保護區或其他有效保護區內之碳匯潛力點示範區復育 / (3)增進海洋碳匯生態系復育工作 / (4)海草床復育面積3,400平方公尺以上(澎湖、小琉球、臺東海域) / (5)建置混合式底層人工藻場300平方公尺，及底層人工藻場
	2.強化海洋碳匯相關技術科技研發能量	2-1海洋碳匯技術及效益評估	(1)建立海洋及濕地生態系統之碳匯量測方法學 / (2)建立增匯複合式養殖模式 / (3)增匯海域管理與水生生物復育 / (4)離岸風機海域養殖藻類之碳匯技術及應用效益評估	此工作屬基礎數據建立及技術研發之措施，為對應後續具碳匯效益措施之應用，於前5年完成並應用
		2-2建立海洋及濕地方法學	(1)建立復育海草床碳匯方法學。以供完成海草床復育及海草床復育增匯應用 / (2)建立人工藻場增匯方法學。後續供建置混合式底層人工藻場及底層人工藻場增匯應用 / (3)建立濕地方法學	此工作屬基礎數據建立及技術研發之措施，為對應後續具碳匯效益措施之應用，於前10年建置完畢並應用
		2-3開發沿岸大型原生植物體海洋碳匯增量技術與量測方法	(1)沿岸大型原生植物體量化培育技術之增匯與碳匯量測方法 / (2)沿岸棲地植被土壤碳匯量測技術與計量方法 / (3)開發增量海洋生態碳匯潛力技術與效益評估	此工作屬基礎數據建立及技術研發之措施，為對應後續具碳匯效益措施之應用，於前10年建置完畢並應用

資料來源：農業部，112年4月，臺灣2050淨零轉型「自然碳匯」關鍵戰略行動計畫書。