六八、為整合國家資安防護能量，政府部門推動資安園區專案計畫，惟間有事前規劃欠周、預算執行進度落後等情事，恐影響計畫執行成效
財政部於103年3月訂定「加強國有不動產活化運用計畫」，將國家資通安全會報技術服務中心現駐國防部資通電軍指揮部基信營區列為指標性開發案，規劃集合相關資安單位及國防部資通電軍指揮部於新店忠信營區建置「資安園區」，以整合國家資安防護能量。資安園區專案計畫總經費54億1,325萬6千元，執行期程109至115年度，國軍營舍及設施改建基金(下稱營改基金)114年度預算案於「基金用途」項下編列「資安園區專案計畫」10億1,700萬元；惟本案間有事前規劃欠周、執行情形未臻理想等情事，亟待研謀改善，以避免影響計畫目標之達成，謹說明如下：
(一)為整合國家資安防護能量，行政院109年6月12日核定「資安園區專案計畫」
鑑於國防部資通電軍指揮部與行政院資通安全處及相關資通安全單位之人員，分散於不同營區或不同辦公場所，爰為整合國家資安防護能量，行政院109年6月12日核定國防部所提「資安園區中長程計畫」，規劃109年至115年間於國防部忠信營區興建7棟大樓(詳表1)，俾供國家安全會議國家資通辦公室、行政院資通安全處、台灣電腦網路危機處理暨協調中心、行政院國家資通安全會報技術服務中心及國防部資通電軍指揮部等單位進駐。
(二)國防部營改基金統籌興建資安園區專案計畫，總經費54.13億元，分別編列於國防部所屬公務預算及營改基金，惟執行進度落後
資安園區專案計畫總工程經費54億1,325萬6千元，執行期程109至115年度，分別編列於「國軍營舍及施設改建基金」21億3,735萬9千元，行政院公共建設經費挹注32億7,589萬7千元，並編列於國防部所屬公務預算「非營業特種基金」科目項下[1]。資安園區採「先建後遷」方式執行，委由內政部營建署代辦，囿於該計畫於109年6月始奉行政院核定，致109年度需求數未及納入編列，嗣110年度雖已編列相關預算，惟營建署於110年8月辦理2次招標作業，均無廠商投標而流標，該署經2次重新檢核預算及調整發包策略，於111年2月18日決標執行(決標金額為38億2,837萬餘元)，致本案遲至112 年3月30日始正式開工，執行進度落後。
[1] 規劃供中央資安單位使用之行政大樓南北棟，以及與軍方共用之公共大樓、保全警衛室與資源回收場等4棟建物興建經費32億元7,589萬7千元，由國防部爭取公共建設計畫經費並分年編列於公務預算，並全數撥入國軍營舍及設施改建基金；另綜合大樓、指揮部大樓及勤務大樓等興建經費21億3,735萬9千元，則由國軍營舍及設施改建基金自行編列預算支應。
(三)計有8成以上之計畫工程經費需求集中於最後2年度，恐有為追趕進度致影響計畫施工品質之虞
歷年中央及地方政府預算籌編原則規定略以：「特種基金固定資產建設改良擴充專案計畫、資金轉投資計畫及其他重大投資計畫，應妥作可行性評估，核實成本效益分析，…，擬具計畫依規定程序報核，並建立計畫管控及風險管理機制；其預算之編製，應依核定計畫，衡酌工程或投資進度、財務狀況及執行能力，據以核實編列年度預算。…。」據此，營改基金宜參照工程實際進度及預算執行能力核實編列預算，並加強經費控管，以利整體資源妥善規劃運用。
惟依資安園區中長程計畫(109-115年)核定本資料所示，本件工程計畫總經費54億1,325萬6千元，分7年辦理(執行期程109至115年度)，其中109年度原預計編列規劃設計費1億88萬6千元，110至115年度原預計編列工程施工費介於7,663萬元至15億6,613萬4千元，分期(年)執行策略如表2；然因規劃有欠妥當，工程進度延宕，除109年度未編列預算外，110至113年度亦僅編列預算10億3,438萬4千元，114、115年度尚待編列數則分別為10億1,700萬元、33億6,187萬2千元，惟高達43億7,887萬2千元(占總經費之80.89%)需於114及115年度執行，經費需求龐大且過於集中最後2年度(表3)，在國內營造廠商承包公共工程胃納量有限，承攬能量趨於飽和情形下，恐有為追趕進度致影響計畫施工品質之虞。
(四)資安園區專案計畫已連續2年預算執行率未達4成
資安園區專案計畫110及111年度執行率均未及4成(詳表4)，事前規劃仍欠周延，茲分述如下：
1.110年度可用預算數7,663萬元(皆110年度預算數)，執行數[2]2,920萬4千元，執行率38.11%，保留數4,742萬6千元，執行情形欠佳，主要係因流標致預算未能如期支用。
[2] 執行數含實現數及應付數，不含保留數及停止支用數(或賸餘繳庫數)，以下未註明均同。
2.111年度可用預算1億3,792萬6千元(111年度預算數9,050萬元，以前年度保留數4,742萬6千元)，執行數3,001萬3千元，執行率21.76%，保留數1億791萬3千元，執行情形欠佳，主要係工程基地植栽移植計畫經新北市政府審退等因素，致執行進度未如預期。
綜上，為應網路攻擊之迅速動員與應變，政府部門爰規劃資通電車指揮部忠信營區籌建資安園區，以捍衛國土安全並加速數位經濟發展。資安園區專案計畫預定分年度執行，所需經費需求頗為龐鉅，惟資安園區先期規劃作業亦未臻周延，致資安園區專案計畫已連續2年(110及111年度)預算執行率未達4成，加以部分計畫工程經費集中於最後2年度(114及115年度)執行，恐有影響計畫施工品質之虞；爲使工程所需資金可配合進度到位，允宜妥善規劃整體財務計畫，核實規劃辦理各項工程，俾如期完成建置資安園區，落實提升國家資安能量之政策目標。

表1 資安園區中長程計畫所規劃興建大樓內容及經費來源明細表
大樓 / 名稱	樓層	總樓地板面積(平方公尺)	使用單位	預算來源 / 及 額 度
行政大樓北棟(含應變中心)	地上7層 / 地下2層	地上 10,640 / 地下 3,220	1.行政院資通安全處 / 2.國家安全會議資通安全辦公室 / 3.行政院國家資通安全會報技術服務中心	國防部所屬公務預算，經費32億7,589萬7千元。
行政大樓南棟(視政策興建)	地上7層 / 地下3層	地上 12,420 / 地下 6,852	1.台灣網路危機處理暨協調中心 / 2.依後續國家數位政策確認使用單位
公共大樓	地上4層地下2層	地上 8,598 / 地下 9,324	全營區單位共同使用
保全警衛室資源回收場	地上5層地下2層	地上 3,230 / 地下 1,260 / 資源回收場 160	全營區單位共同使用
綜合大樓	地上6層地下2層	地上 11,808 / 地下 5,252	國防部資通電軍指揮部	國軍營舍及設施改建基金，經費21億3,735萬9千元。
指揮部大樓	地上8層 / 地下2層	地上 12,518 / 地下 4,332	國防部資通電軍指揮部
勤務大樓	地上6層 / 地下2層	地上 9,254 / 地下 3,996	國防部資通電軍指揮部

資料來源：國防部。
表2 國防部資安園區專案計畫分期(年)執行策略一覽表
年度	經費編 / 列情形	分期（年）執行策略
D年度 / (109)	編列規劃設計費1億88萬6千元	1.樹木移植作業。 / 2.水電臨遷及臨時房建物整建工程。 / 3.完成統包工程採購決標作業、評選監造技術服務採購作業及基本設計審查及修正定案。
D+1年度 / (110)	編列工程施工費7,663萬元	1.樹木移植作業。 / 2.A區第1批細部設計圖說提送、審查及核定（含圖說、預算詳細表編制）。 / 3.A區第1批建築物施工作業階段。
D+2年度 / (111)	編列工程施工費6億5,139萬8千元	1.A區第1批建築物施工作業階段。 / 2.A區第2批細部設計圖說提送、審查及核定（含圖說、預算詳細表編制）。 / 3.A 區第2批建築物施工作業階段。
D+3年度 / (112)	編列工程施工費10億8,330萬1千元	1.A區第1批建築物施工作業階段。 / 2.A 區第2批建築物施工作業階段。
D+4年度 / (113)	編列工程施工費15億6,613萬4千元	1.A區第1批建築物施工作業階段。 / 2.A區第2批建築物施工作業階段。 / 3.A區第1批建築物使用許可申請及取得（含業管勘驗），並完成驗收接管。 / 4.A區第1批建築物室內裝修、傢俱及搬遷進駐。
D+5年度 / (114)	編列工程施工費14億6,477萬8千元	1.A區第2批建築物使用許可申請及取得（含業管勘驗），並完成驗收接管。 / 2.A 區第1批、第2批建築物室內裝修、傢俱及搬遷進駐。
D+6年度 / (115)	編列工程施工費4億7,012萬9千元	1.A 區第2批建築物室內裝修、傢俱及搬遷進駐。 / 2.B區拆除既有建物及景觀工程施工。 / 3.景觀工程驗收接管。

說 明：本表計畫核定起年為D年。本表A 區第1批係指國防部所屬公務預算經費支應部分(32億7,589萬7千元)，包括：行政大樓北棟(含應變中心)、行政大樓南棟(視政策興建)、公共大樓及保全警衛室資源回收場。本表A 區第2批係指營改基金經費支應部分（21億3,735萬9千元），包括：綜合大樓、指揮部大樓及勤務大樓。
資料來源：國防部，資安園區中長程計畫(109-115年)核定本。
表3 資安園區專案計畫各年度工程預算及預定經費需求表
單位：新臺幣千元
項目\ / 年度	規劃設計監造費	工程經費	機械及設備費	土地價款	工 程 / 管理費	其他	合計
109	0	0	0	0	0	0	0
110	680	0	0	0	680	75,270	76,630
111	15,800	20,823	0	0	1,000	52,877	90,500
112	15,000	152,960	0	0	2,809	3,701	174,470
113	41,143	632,900	0	0	1,000	17,741	692,784
114	53,151	918,772	0	0	1,905	43,172	1,017,000
115	87,252	1,860,007	0	0	7,302	1,407,311	3,361,872
小計	213,026	3,585,462	0	0	14,696	1,600,072	5,413,256

說 明：本表土地價款含補償費。
資料來源：整理自114年度營改基金預算書工程執行明細資料「資通電軍指揮部-資安園區專案計畫」。

表4 營改基金109至114年度資安園區專案計畫預、決算表
單位：新臺幣千元
年度	可用預算數			執行數		未支用預算數
	以前年度保 留 數	本年度 / 預算數	合計(1)	金額(2)	比率(2)/(1)	本年度保留數	停 止 / 支用數
109	0	0	0	0	0	0	0
110	0	76,630	76,630	29,204	38.11%	47,426	0
111	47,426	90,500	137,926	30,013	21.76%	107,913	0
112	107,913	174,470	282,383	272,778	96.60%	9,605	0
113	9,605	692,784	702,389	221,692	31.56%	-	-
114	-	1,017,000	1,017,000	-	-	-	-

說　　明：執行率＝(年度執行數/可用預算合計數)。113年度之本期執行數為截至7月底。114年度為預算案數。
資料來源：國軍營舍及設施改建基金提供。
（分機：8665鍾俊華）